## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.1 | Monitoring draft laws that propose amendments to the Law of Ukraine On Defense Procurement, which stipulates that defense procurement shall be carried out according to the following principles: 1) competitiveness; 2) effective spending of funds, effectiveness; 3) openness and transparency (except for information that constitutes a secret of the state, disclosure of which may harm national security); 4) preventing corruption, abuses and discrimination, and preparation of the relevant proposals. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Monitoring has been conducted and proposals have been issued. | Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IІ квартал поточного року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 27.07.2023 № 3521/у розроблено проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» стосовно унормування питань постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 «Питання оборонних закупівель»; 2) у звітному періоді опрацьовувались проекти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесеними на розгляд Верховної Ради України; 3) окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану». 2. З огляду на викладене, прогрес у виконанні заходу був наявний. Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IІІ квартал поточного року. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) Здійснюється моніторинг законопроєктів; 2) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану»; 3) у звітному періоді опрацьовувались проекти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесеними на розгляд Верховної Ради України; 4) окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану. 4. З огляду на викладене, прогрес у виконанні заходу наявний. Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "У звітному періоді опрацьовувались проєкти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесені на розгляд Верховної Ради України. Окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проєктів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «моніторинг проведено, пропозиції надано». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.1.1 Програми констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.4 | Appointment of interagency working group on improving of legal grounds and reforming of military procurement model with involving representatives of public organizations | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | Joint Stock Company «Ukrainian Defense Industry», Ministry of Defenсe of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Interagency working group on improving of legal grounds and reforming of military procurement model has started its activity | Моніторинг заходу 2.6.2.1.4 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "На засіданні Уряду 13 листопада 2025 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1477 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель”. 2. З огляду на вищевказане, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.1.4 Програми присвоєно статус «виконано». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.5 | Ensuring performance of analytical research on the following: 1) possibility to reimburse expenses (formation of full cost price) for defense designated goods in accordance with principles and procedures of NATO countries; 2) pricing and level of revenue for military designated goods in accordance with principles and procedures of NATO countries | 01.11.2024 | 31.01.2025 | central executive authorities determined by the interagency working group referred to in subclause 2.6.2.1.4 |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Analytical research has been published and presented for the public | З огляду на те, що головним виконавцем заходу не надано інформацію про початок його виконання, та, враховуючи, що строк виконання заходу настав, вимушені констатувати, що захід невиконаний. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.6 | Development and submission to Cabinet of Ministers of Ukraine a draft regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine with consideration of results of analytical research, indicated in subclause 2.6.2.1.5 | 01.02.2025 | 30.06.2025 | central executive authorities determined by the interagency working group referred to in subclause 2.6.2.1.4 |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine adopted | З огляду на те, що головним виконавцем заходу не надано інформацію про початок його виконання, та, враховуючи, що строк виконання заходу настав, вимушені констатувати, що захід не виконаний. | Not implemented | 0.0