## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.1 | Development of a draft order of the Ministry of Defense on approval of the concept of creation and operation of an electronic information and communication system to support the system of state quality assurance of defense products, including a database of results of assessing the compliance of suppliers' quality management systems with the requirements set by NATO standards and/or relevant military standards | день набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | один місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been drafted and publicized for a public discussion. | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено проєкт наказу Міністерства оборони України від 12.12.2025 № 874/нм “Про затвердження Концепції створення та функціонування інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.2 | Holding a public discussion of the draft order indicated in subclause 2.6.3.1.1, and ensuring its revision (if needed) (particularly with the involvement of manufacturers of defense products and NGOs), issuance, and submission for state registration | два місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | чотири місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "В період з 06.11.2025 по 24.11.2025 проєкт наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Концепції створення та функціонування електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції” було розміщено на вебсайті Міноборони та проведено процедуру громадського обговорення. За час проведення громадського обговорення, зауваження та пропозиції до проєкту наказу не надходило”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.3 | Approval of concepts by the order of Ministry of Defense of Ukraine as indicated in subclause 2.6.3.1.1, and its publication | п’ять місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | шість місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order issued and published | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Затверджено наказом Міноборони від 12.12.2025 № 874 концепції, зазначеної у підпункті 2.6.3.1.1 та її оприлюднення на офіційному сайті Міноборони.”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.4 | Development of technical economic justification and technical task to create electronic information communication system to support the state military products quality insurance system, including database of estimation of conformity of suppliers’ quality management systems to requirements, identified by the NATO standards and/or appropriate military standards | день набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Technical task has been developed and approved | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено та затверджено дорожню карту з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості щодо створення електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами". 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.5 | Monitoring draft laws that propose amendments to the Law of Ukraine On Defense Procurement, which provide for state guarantees of the quality of defense goods, work, and services in Ukraine, and preparing the relevant proposals | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring has been conducted. | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) здійснено постійний моніторинг; 2) проєктів законів які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні - до Міністерства оборони України (як уповноваженого органу з державного гарантування якості) в звітний період не надходило. 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.6 | Development of technical project and industrial operation of electronic information communication system to support the state military products quality insurance system, including database of estimation of conformity of suppliers’ quality management systems to requirements, identified by the NATO standards and/or appropriate military standards | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System commissioned for industrial operation | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.3.1.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що здійснюються заходи щодо розроблення техноробочого проекту та введення в промислову експлуатацію електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції відповідно до затвердженої заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації від 05.12.2025 №6751/уд “Дорожньої карти з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості”. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему введено в промислову експлуатацію». 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що за результатами моніторингу за I квартал 2026 року даний захід є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0