## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.3 | Auditing the existing housing waiting list for military personnel in order to eliminate gaps, verify data, and populate the digital automated system with data, which also involves studying and determining: 1) the percentage of military personnel provided with housing; 2) organizational shortcomings in the management of the waiting list; 3) effective and ineffective mechanisms of meeting the housing needs of military personnel. | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The audit has been conducted and the report has been made public. | За інформацією Міноборони: "Встановленим порядком узагальнено матеріали, надані квартирно-експлуатаційними підрозділами за результатами аудиту черги квартирного обліку, складено Акт проведення аудиту черги. Для проведення громадського обговорення направлено до Управління масової інформації Аудиторський звіт від 13.03.2025 №2459\2751 для проведення громадського обговорення". З огляду на викладене, захід є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.4 | Holding a public discussion of the findings of the audit indicated in subclause 2.6.4.1.3 in order to determine ways to eliminate the shortcomings of the existing housing waiting list by launching a digital automated system for registration of apartments | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | За попереднім повідомленням Міноборони: "З 1 по 10 липня 2024 року на офіційному вебпорталі МО України з залученням Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення МО України на онлайн брифінгу вивчалась громадська думка щодо шляхів вирішення проблем забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. Взяли участь 277 громадян України та надано 243 пропозиції щодо зазначеного питання. Водночас, у зв'язку із перенесенням офіційного сайту Міноборони на іншу платформу та його редизайн, неможливо додати посилання на подію". За актуальною інформацією Міноборони: "На адресу Управління масової інформації направлено Аудиторський звіт, лист від 13.03.2025 № 2459\2751 для його повторного оприлюднення та повторного громадського обговорення". Зважаючи на викладене вище слід констатувати, що захід виконано повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.5 | Performance of annual inventory of military personnel and their family members records, in case they require improvement of housing conditions, verification of data | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Inventory results report has been published | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.1.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що інвентаризацію облікових справ військовослужбовців проведено станом на 01.01.2026, списки оприлюднено на сайті МОУ. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати інвентаризації оприлюднено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року заходу 2.6.4.1.5 Програми присвоєно статус «виконано невчасно та повністю». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.6 | Identification of needs on development of information communication system of the military personnel housing and housing stock records, which, in particular, includes the following: 1) maintenance of the housing stock accounting, queueing changes record, calculation of min/max housing space that can be provided to the accounted military personnel; 2) maintenance of a record of military personnel, who obtained permanent housing, in particular, by privatization of official housing (with indication of square meters, cost, number of rooms, funding sources) or monetary compensation for the due housing with indication of queuing data (general, primary, extraordinary) and justification of prioritization of provision of housing; 3) maintenance of a record of a military personnel, living in official housing; 4) maintenance of a record of a military personnel, receiving monetary compensation for renting or living in housing rented by the military units | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Need of developing a system has been established | Заходи 2.6.4.1.6 та 2.6.4.1.7 є взаємовпов'язаними. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Надано на погодження начальнику Генерального штабу Збройних Сил України заявку на створення програмного забезпечення щодо впровадження інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців Збройних Сил України та обліку житлового фонду Міністерства оборони України, яку начальником Генерального штабу погоджено та надано доручення відповідним структурним підрозділам Збройних Сил України від 29.03.2025 № 35303/С". З огляду на вищезазначене, захід є виконаним вчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.7 | Development of economic justification and technical task for development of information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Technical task has been developed | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.1.7 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) рішенням продуктового комітету з питань цифрової трансформації в системі Міноборони (Протокол № 7 від 24.10.2025), прийнято одноголосне негативне рішення на створення та впровадження в діяльність Збройних Сил України ІКС “ЖИТЛО+”; 2) для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, відповідно до рішення першого заступника Міністра оборони України від 02.12.2025 №55010/з: - 15.01.2026 проведено узгоджувальну нараду, з залученням фахівців Міноборони та Збройних Сил, стосовно визначення подальших шляхів створення ІКС квартирного обліку військовослужбовців; - станом на теперішній час по результатам проведеної наради, рішення про визначення подальших шляхів створення ІКС квартирного обліку військовослужбовців заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації не прийнято. (листи КСЛ: від 30.01.2026 № 370/1016/КСЛ, від 18.02.2026 № 370/1755/КСЛ, від 26.06.2026 № 370/7939/КСЛ). 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «технічне завдання розроблено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.05.2025 (дата початку виконання) – 30.06.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу та недосягнення показника його виконання, вимушені констатувати, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.8 | Development of operational technical project and industrial operation of information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System has been transferred to industrial operation | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.1.8 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що для визначення порядку подальших дій щодо виконання заходів, визначеному підпунктом 2.6.4.1.6, відповідно до рішення першого заступника Міністра оборони України від 02.12.2025 №55010/з, 15.01.2026 проведено узгоджувальну нараду із залученням представників Міністерства оборони України та Збройних Сил України щодо визначення подальших шляхів створення інформаційно-комунікаційної системи, зазначеної у підпункті 2.6.4.1.6. Про результати проведення наради та подальші заходи КСЛ ЗСУ не повідомлено. 2. Крім того, Міністерством оборони України повідомлено, що причиною невиконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.1.8 є невизначеність порядку подальших дій щодо виконання заходів, відповідно до рішення першого заступника Міністра оборони України від 02.12.2025 №55010/з, 15.01.2026 та з причин, зазначених у п. 2.6.4.1.7. 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему введено в промислову експлуатацію». 4. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.07.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 5. З огляду на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу та недосягнення показника його виконання, вимушені констатувати, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.9 | Development of order on approval of provisions for information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Order has been issued and published | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.1.9 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) за результатами проведення 15.01.2026 узгоджувальної наради щодо визначення подальших шляхів створення інформаційно-комунікаційної системи, зазначеної у підпункті 2.6.4.1.6 заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації про прийняття рішення Командування Сил логістики не повідомлено (очікується прийняття рішення ЗМОУ); 2) у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основні засади житлової політики" Командуванням Сил логістики Збройних Сил України готуються пропозиції щодо виключення завдань з Державної антикорупційної програми, які були визначені підпунктами 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10.; 3) про результати проведення наради та подальші заходи, щодо виключення завдань з Державної антикорупційної програми, які були визначені підпунктами 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10. КСЛ ЗСУ не повідомлено. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу та недосягнення показника його виконання, вимушені констатувати, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.10 | Uploading and maintenance of the information communication system data, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System data is regularly updated | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.1.10 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) за результатами проведення 15.01.2026 узгоджувальної наради щодо визначення подальших шляхів створення інформаційно-комунікаційної системи, зазначеної у підпункті 2.6.4.1.6 заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації про прийняття рішення Командування Сил логістики не повідомлено (очікується прийняття рішення ЗМОУ); 2) у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основні засади житлової політики" Командуванням Сил логістики Збройних Сил України готуються пропозиції щодо виключення завдань з Державної антикорупційної програми, які були визначені підпунктами 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10.; 3) про результати проведення наради та подальші заходи, щодо виключення завдань з Державної антикорупційної програми, які були визначені підпунктами 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10. КСЛ ЗСУ не повідомлено. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «дані системи регулярно оновлюються». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу та недосягнення показника його виконання, вимушені констатувати, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року. | Not implemented | 0.0