## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.3 | Auditing the existing housing waiting list for military personnel in order to eliminate gaps, verify data, and populate the digital automated system with data, which also involves studying and determining: 1) the percentage of military personnel provided with housing; 2) organizational shortcomings in the management of the waiting list; 3) effective and ineffective mechanisms of meeting the housing needs of military personnel. | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The audit has been conducted and the report has been made public. | За інформацією Міноборони: "Встановленим порядком узагальнено матеріали, надані квартирно-експлуатаційними підрозділами за результатами аудиту черги квартирного обліку, складено Акт проведення аудиту черги. Для проведення громадського обговорення направлено до Управління масової інформації Аудиторський звіт від 13.03.2025 №2459\2751 для проведення громадського обговорення". З огляду на викладене, захід є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.4 | Holding a public discussion of the findings of the audit indicated in subclause 2.6.4.1.3 in order to determine ways to eliminate the shortcomings of the existing housing waiting list by launching a digital automated system for registration of apartments | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | За попереднім повідомленням Міноборони: "З 1 по 10 липня 2024 року на офіційному вебпорталі МО України з залученням Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення МО України на онлайн брифінгу вивчалась громадська думка щодо шляхів вирішення проблем забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. Взяли участь 277 громадян України та надано 243 пропозиції щодо зазначеного питання. Водночас, у зв'язку із перенесенням офіційного сайту Міноборони на іншу платформу та його редизайн, неможливо додати посилання на подію". За актуальною інформацією Міноборони: "На адресу Управління масової інформації направлено Аудиторський звіт, лист від 13.03.2025 № 2459\2751 для його повторного оприлюднення та повторного громадського обговорення". Зважаючи на викладене вище слід констатувати, що захід виконано повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.5 | Performance of annual inventory of military personnel and their family members records, in case they require improvement of housing conditions, verification of data | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Inventory results report has been published | Моніторинг заходу 2.6.4.1.5 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: 1) інвентаризація облікових справ військовослужбовців проведено станом на 01.01.2025, списки, оприлюднено 08.05.2025 на сайті МОУ". 2) відповідно до пункту 16 розділу VІ Інструкцієї з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 № 380, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2018 за № 1020/32472 (із змінами), інвентаризацію облікових справ станом на 01.01.2026 буде завершено в лютому 2026 року, з подальшим оприлюдненням списків на сайті МОУ. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є "звіт про результати інвентаризації оприлюднено". 3. Констатуємо, що захід є виконаним частково за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.6 | Identification of needs on development of information communication system of the military personnel housing and housing stock records, which, in particular, includes the following: 1) maintenance of the housing stock accounting, queueing changes record, calculation of min/max housing space that can be provided to the accounted military personnel; 2) maintenance of a record of military personnel, who obtained permanent housing, in particular, by privatization of official housing (with indication of square meters, cost, number of rooms, funding sources) or monetary compensation for the due housing with indication of queuing data (general, primary, extraordinary) and justification of prioritization of provision of housing; 3) maintenance of a record of a military personnel, living in official housing; 4) maintenance of a record of a military personnel, receiving monetary compensation for renting or living in housing rented by the military units | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Need of developing a system has been established | Заходи 2.6.4.1.6 та 2.6.4.1.7 є взаємовпов'язаними. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Надано на погодження начальнику Генерального штабу Збройних Сил України заявку на створення програмного забезпечення щодо впровадження інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців Збройних Сил України та обліку житлового фонду Міністерства оборони України, яку начальником Генерального штабу погоджено та надано доручення відповідним структурним підрозділам Збройних Сил України від 29.03.2025 № 35303/С". З огляду на вищезазначене, захід є виконаним вчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.7 | Development of economic justification and technical task for development of information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Technical task has been developed | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: Командуванням Сил логістики Збройних Сил України 13.11.2025 направлено доповідь № 370/2/1039 тимчасово виконуючому обов’язки Головнокомандувача Збройних Сил України з проєктом листа Міністру оборони України з пропозицією щодо виключення пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 з Плану. Довідково: 14.11.2025, на стадії погодження Департаментом юридичного забезпечення МОУ, лист був не погоджений та запропоновано ініціювати обґрунтовані зміни до ДАП в частині зазначених заходів та провести узгоджувальну нараду, що стосується визначених питань між зацікавленими сторонами. З метою з’ясування можливості відновлення роботи, модернізації підсистеми управління процесом забезпечення житлом військовослужбовців “Житлоˮ Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України на адресу Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України, ЦУІІЗ направлено лист від 08.12.2025 № 2459/14029 стосовно функціонування головного сервера “Єдиної системи” та можливості виконання ним відповідних завдань. Довідково. листом від 23.12.2025 № 308/2333 Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України повідомило що питання стосовно функціонування головного сервера “Єдиної системи” не входить до компетенції Командування. Для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «технічне завдання розроблено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.05.2025 (дата початку виконання) – 30.06.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року з огляду на недосягнення показника виконання даного заходу. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.8 | Development of operational technical project and industrial operation of information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System has been transferred to industrial operation | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: 1) рішенням продуктового комітету з питань цифрової трансформації в системі Міноборони (Протокол № 7 від 24.10.2025), прийнято одноголосне негативне рішення на створення та впровадження в діяльність Збройних Сил України ІКС “ЖИТЛО+”; 2) для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 за № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. За результатами узгоджувальної наради, проведення якої очікується у І кварталі 2026 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему введено в промислову експлуатацію». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.07.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.9 | Development of order on approval of provisions for information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Order has been issued and published | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: За результатами засідання Продуктового підкомітету з питань цифрової трансформації у системі Міністерства оборони України яке відбулося 21.10.2025 та затверджено Протоколом засідання № 7 від 24.10.2025 (погодженим заступницією Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації від 29.10.2025 (№ 49471/з) прийнято одноголосно рішення, що створення, впровадження та розгортання інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців Збройних Сил України “Житло +” є недоцільним. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.10 | Uploading and maintenance of the information communication system data, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System data is regularly updated | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: Рішенням продуктового комітету з питань цифрової трансформації в системі Міноборони (Протокол № 7 від 24.10.2025), прийнято одноголосне негативне рішення на створення та впровадження в діяльність Збройних Сил України ІКС “ЖИТЛО+”. Для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 за № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. За результатами узгоджувальної наради, проведення якої очікується у І кварталі 2026 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «дані системи регулярно оновлюються». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Not implemented | 0.0