## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.3 | The mechanism for obtaining lifting assistance has been simplified and clearly regulated | 2.6.5.3.1 | Drafting an order on amendments to the order of the Ministry of Defense dated February 5, 2018, No. 45 On Approval of the Procedure for Paying the Relocation Allowance to Military Personnel of the Armed Forces of Ukraine to ensure the digitization of the process of arranging the payment of the relocation allowance, which provides stipulating simplification of the receiving relocation allowance | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order has been issued, its state registration and publishing has been completed | Міністерство оборони України розробило наказ від 20.09.2024 № 635 "Про затвердження Змін до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги", який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.2024 за № 1483/42828. Зміст зазначеного наказу відповідає вимогам заходу 2.6.5.3.1, з огляду на що захід є виконаним повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.3 | The mechanism for obtaining lifting assistance has been simplified and clearly regulated | 2.6.5.3.4 | Development of a draft order on amendments to the order of Ministry of Defense of Ukraine as of February 05, 2018, No. 45 ‘On approval of procedure of payment of relocation allowance to Armed Forces of Ukraine military personnel’ regarding calculation of relocation allowance with application of automated data processing systems | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order has been issued, its state registration and publishing has been completed | За повідомленням Міноборони: "Міністерство оборони України розробило наказ від 20.09.2024 № 635 "Про затвердження Змін до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги", який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.2024 за № 1483/42828". Зважаючи на викладене, захід є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0