## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.1 Patients and doctors do not receive medications and medical devices in a timely manner and in full, in particular due to the incomplete transition to the new system of organization and control of medical procurement, and the incomplete regulation of the processes of identifying the needs for and accounting of medications | 2.7.1.4 | Ukrainian procurement organizations engaged in the procurement of medications and medical devices have independent supervisory boards | 2.7.1.4.1 | Forming a supervisory board at the state enterprise Medical Procurement of Ukraine using an impartial and transparent procedure | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Health of Ukraine |  | funds of international technical assistance | within the limits of the scope of international technical assistance | The supervisory board has been formed using an impartial and transparent procedure. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.4.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України, повідомлено, що: "розпорядженням КМУ від 24 грудня 2024 р. № 1316-р "Питання наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України” погоджено кандидатури на посади членів наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України”. Наказом МОЗ від 01.01.2025 року № 4 утворено Наглядову раду ДП "Медичні закупівлі України" та затверджено її склад". З офіційного веб-сайту МОЗ, стало відомо, що за результатами прозорого конкурсу до складу наглядової ради увійшли три незалежні члени: Ільзе Вінькеле (Латвія) — експертка зі стратегічного менеджменту та регуляторної діяльності, колишня міністерка соціальної політики та охорони здоров’я Латвії. Янне Харьюнпяя (Фінляндія) — фахівець з фінансового планування, операційного менеджменту та управління ризиками. Діна Немирович (Україна) — досвідчена аудиторка і фахівчиня зі стратегічного планування. Державу в наглядовій раді представлятимуть Юрій Джигир та Едем Адаманов. Окрім того, відкритий відбір незалежних членів наглядової ради відбувся за участю міжнародних партнерів — членів комісії з правом дорадчого голосу, серед яких: Дін Кернс, представник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, Рене Штайнер з Представництва ЄС в Україні, Робін Марц від Офісу охорони здоров'я USAID в Україні та Якуб Какєтек, представник Світового банку в Україні. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.1.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0