## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.1 | Developing a draft order of the Ministry of Health on amendments to the Procedure for Conducting Medical Examinations of Employees of Specific Categories, according to which the results of all previous compulsory and periodic preventative medical examinations must be recorded in the electronic healthcare system | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been drafted and publicized for a public discussion. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій" надіслано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливості констатувати повне виконання вказаного заходу ДАП, адже відповідно до змісту останнього передбачається, що саме у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій має міститися положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Водночас з огляду на те, що артикульована Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки проблема частково вирішується наказом МОЗ від 08.11.2023 р. № 1925 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.07.2002 р. № 280», можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.2.1 Державної антикорупційної програми є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.2 | Holding a public discussion of the draft order indicated in subclause 2.7.3.2.1, and ensuring its revision (if needed) | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливість констатувати повне виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1. З огляду на вказане та взаємозв'язок заходів 2.7.3.2.1 та 2.7.3.2.2., можемо констатувати лише частковість виконання останнього. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.3 | Issuing the revised order indicated in subclause 2.7.3.2.1, supporting its state registration with the Ministry of Justice | 01.08.2023 | 31.10.2023 | Ministry of Health of Ukraine | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has been registered and published. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що: "наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливість констатувати повне виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1. З огляду на вказане та взаємозв'язок заходів 2.7.3.2.1 та 2.7.3.2.2., 2.7.3.2.3 можемо констатувати лише частковість виконання останнього. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.4 | Developing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the Procedure for the Functioning of the Electronic Healthcare System on entering data on the results of mandatory preliminary and periodic preventive medical examinations into the electronic healthcare system. | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | In order to implement the measure provided for in subclause 2.7.3.2.4. of the State Anti-Corruption Programme for 2023-2025, the Ministry of Health of Ukraine developed and submitted to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the Procedure for the Functioning of the Electronic Healthcare System on the integration of data and electronic documents on the results of compulsory preliminary and periodic preventive medical examinations into the electronic healthcare system. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 641 dated June 24, 2023 On Amendments to Certain Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Functioning of the Electronic Healthcare System amended the Procedure for the Functioning of the Electronic Healthcare System approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 25, 2018 No. 411, in particular, that - information from the Electronic Healthcare System is the main source of information about the provided medical services in Ukraine; on the basis of this information decisions regarding the calculation of the medical guarantees program, management decisions are made, and the necessary statistics are formed; - on the basis of the Electronic Healthcare System, electronic document exchange is carried out among healthcare institutions; - medical records of patients are kept exclusively through the electronic healthcare system; - data and electronic documents reflecting the results of compulsory preliminary and periodic preventive medical examinations are integrated into the Electronic Healthcare System. Thus, the measure was implemented on time and in full. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.5 | Development of coding rules for conducted previous and periodic medical examinations in the electronic medica care system to ensure valid accounting of medical services, provided to patients, in particular, involving the use of national classifiers and directories | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | Coding rules have been developed | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "наказом МОЗ від 23.09.2025 № 1472 затверджено Методичні рекомендації щодо внесення даних до електронної системи охорони здоров'я щодо попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів". З аналізу, зазначеного наказу МОЗ можемо констатувати, що останнім регулюються питання, щодо кодування у електронній системі охорони здоров'я даних про обов'язкові попередні та періодичні профілактичні медичні огляди працівників певних категорій, визначаються загальні принципи кодування профілактичних медичних оглядів, кодування діагнозів за НК 025:2021, встановлюються рекомендовані дії при кодуванні процедур за НК 026:2021, особливості кодування результатів спостережень, формування направлень та проведення медичних оглядів з виїздом. Відтак, вищезазначеним наказом МОЗ затвердженні правила кодування виконаних попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів в електронній системі охорони здоров’я. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.2.5. Державної антикорупційної програми є виконаним повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.6 | Preparation and publishing of two annual analytical reports on current status of reflection of previous and periodic medical examinations in electronic medical care system | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | Analytical report has been published | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наказом МОЗ від 23.09.2025 № 1472 затверджено Методичні рекомендації щодо внесення даних до електронної системи охорони здоров'я щодо попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів Опубліковано звіт про актуальний стан фіксації в електронній системі охорони здоров’я результатів попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів за І – ІІІ квартали 2025 року: https://backend.nszu.gov.ua/storage/application/25/10/03/zfxPUwpRCf5V5jzAbukVu08SpKVoNRmNhOk5BRr3.pdf Також опубліковано звіт про актуальний стан фіксації в електронній системі охорони здоров’я результатів попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів за І – ІV квартали 2025 року: https://backend.nszu.gov.ua/storage/application/26/01/01/Hpt4C8xLLhnk87ZvaLBPO7saWH3Jse2wbOogJl8O.pdf". У межах звіту про актуальний стан фіксації в ЕСОЗ результатів попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів консолідовано надано інформацію, щодо загальної кількості профілактичних медичних оглядів проведених у період з січня по грудень 2025 року, кількості відповідних медичних оглядів проведених кожного місяця, інформацію у розрізі кожної області та типу власності закладів охорони здоров'я, де відповідні профілактичні медичні огляди проводилися. Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду захід передбачений п. 2.7.3.2.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки виконаний. Водночас з огляду на продовження строку дії виконання заходів Державної антикорупційної програми, постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 р. № 1786, а також визначення обов'язку міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям продовжити забезпечення виконання Програми до дня набрання чинності Державною антикорупційною програмою на наступний період, Національне агентство рекомендує продовжити змістовне виконання вказаного заходу у наступних періодах про що інформувати Національне агентство через систему ІСМ ДАП. | Implemented | 0.0