## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft law on amendments to the Laws of Ukraine On Education, On Complete General Secondary Education, On Higher Education, On Professional (Vocational) Education, On Professional Pre-university Education, which: 1) stipulates that the powers of licensing of educational activities in higher education and state oversight (control) over compliance with the licensing conditions have been delegated from the Ministry of Education and Science to the State Education Quality Service; 2) stipulates that licensing requirements apply only to educational activities under educational programs that envisage the awarding of a professional qualification in occupations that are subject to additional regulation according to the list approved by the Ministry of Education and Science. | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) повідомило: "На виконання пункту 2.7.6.1.1 Державної антикорупційної програми розроблено спільно з народними депутатами – членами профільного комітету Верховної Ради України проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки", який зареєстровано у Верховній Раді 08.08.2023 за № 9601. МОН листами Кабінету Міністрів України (лист МОН від 02.10.2023 № 1/15137-23, 13.11.2023 № 1/17797-23) надіслано пропозиції щодо відтермінування виконання пункту заходу 2 заходу 2.7.6.1.1 до завершення (припинення) воєнного стану плюс один рік із аргументацією, що виконання цього заходу в умовах військового стану в Україні поставить під загрозу забезпечення безпеки учасників освітнього процесу з боку недоброчесних закладів вищої освіти, що можуть стати ініціаторами освітнього процесу без мінімально необхідних для цього матеріально-технічних та кадрових умов". Положення проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки" № 9601 від 10.08.2023 (далі - Законопроєкт № 9601) не повною мірою охоплюють вимоги, визначені змістом заходу 2.7.6.1.1 з огляду на таке: 1) Законопроєкт № 9601 повною мірою корелюється лише із реалізацією елемента № 1 заходу 2.7.6.1.1 у частині передачі повноважень з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти; 2) Законопроєкт № 9601 не охоплює вимоги елемента № 2 заходу 2.7.6.1.1, тобто не містить положень, які визначають, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим МОН переліком. Таким чином, Законопроєкт № 9601 здатний забезпечити лише часткове врегулювання питань, щодо яких Головним виконавцем заходу 2.7.6.1.1 Програми мав би бути розроблений законопроєкт, з огляду на що даний захід залишається таким, що виконано вчасно, але частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that proposes removing Part 2 of Article 75 of the Fundamentals of Ukrainian Healthcare Legislation on the approval of curricula and programs of training, reskilling, and professional development for medical and pharmaceutical professional and rehabilitation specialists of the Ministry of Health | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Health of Ukraine | Ministry of Education and Science of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | За інформацією, наданою Міністерством охорони здоров'я України, Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров’я" (реєстр. № 11527 від 28.08.2024). Вказаний законопроект дійсно, серед іншого, передбачає виключення частини другої статті 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації МОЗ. З огляду на зазначене, можемо констатувати повне виконання даного заходу Програми. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that proposes removing Section VI of the Law of Ukraine On the Prioritization of Social Development of Villages and the Agribusiness Sector in the National Economy pertaining to academic and human resources | 01.03.2024 | 31.01.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine | Ministry of Finance of Ukraine, Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, надано для цілей проведення моніторингу стану виконання заходу 2.7.6.1.3 Програми проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»" (далі - Законопроєкт), поданий зазначеним міністерством на розгляд Кабінету Міністрів України 08.04.2025 (див. Ключові джерела оцінки). Пунктом 2 розділу І Законопроєкту дійсно передбачається виключення розділу VI Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” щодо наукового і кадрового забезпечення. Водночас варто зазначити, що пунктом 1 розділу І Законопроєкту передбачається доповнення розділу V вказаного закону новою статтею 21 щодо фінансування наукових досліджень розвитку села та освіти працівників агропромислової сфери, положення якої, проте, не спрямовані на збереження у тому або іншому вигляді положень розділу VI, що підлягає виключенню відповідно до вимог Державної антикорупційної програми. З огляду на вищезазначене, а також термін завершення виконання заходу 2.7.6.1.3, визначений Програмою, Національне агентство з питань запобігання корупції констатує, що даний захід є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.4 | Conducting an analytical study to identify instances of overlapping functions of government agencies in the sector of education under the Law of Ukraine On Complete General Secondary Education, including the powers of the National Agency for Higher Education Quality Assurance, its territorial offices, and local state administrations to analyze the work of local self-government agencies in the sector of education and make amendments to legislation (if needed) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been conducted and amendments to legislation have been made (if needed). | В рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, Міністерство освіти і науки України (МОН), як Головний виконавець заходу 2.7.6.1.4, надало для цілей проведення моніторингу стану виконання зазначеного заходу Програми аналітичну записку за результатами аналітичного дослідження щодо дублювання функцій у сфері освіти органами державної влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, проведеного державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (далі - Аналітичне дослідження) (див. Ключові джерела оцінки (нижче)). Аналітичне дослідження повною мірою відповідає вимогам до нього, що визначені змістом заходу 2.7.6.1.4 Програми. У Аналітичному дослідженні, серед іншого, зазначено, що "чинна система розподілу функцій між органами державної та місцевої влади у сфері освіти є загалом ефективною та не потребує внесення змін до законодавства", з огляду на що констатована відсутність потреби у внесенні змін до законодавства щодо усунення випадків дублювання органами влади одних і тих самих функцій у сфері освіти. Таким чином, з огляду на вищезазначене, захід 2.7.6.1.4 Програми є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Implemented | 0.0