## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.7 There is a lack of proper accounting and transparency in the spending of funds allocated in the budgets of all levels for social protection for all categories of social aid recipients | 2.7.7.1 | The Unified Social Sector Information System has been implemented and simplification of the provision of social services has been ensured | 2.7.7.1.1 | Developing the draft of the Social Code of Ukraine | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine | The Committee on Social Policy and Protection of Veterans' Rights | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft of the Social Code of Ukraine has been developed. | Міністерство соціальної політики України про виконання заходу станом на 30.06.2024 зазначає таке: « Мінсоцполітики спільно з Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та командою проекту Ради Європи здійснює напрацювання проекту Соціального кодексу України. Вже напрацьована концепція Соціального кодексу, яка передбачає наявність 6 книг: загальні положення Кодексу (Книга 1), соціальне страхування (Книга 2), пенсійне страхування (Книга 3), соціальне забезпечення (Книга 4), соціальне житло (Книга 5), контроль, відповідальність та форми захисту прав (Книга 6), прикінцеві та перехідні положення. Наразі завершується напрацювання положень Книги 1, що включатиме загальні положення соціальної політики, визначення термінів та понять, принципів та засад соціальної підтримки. Ключовим елементом також є оновлення норм щодо державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій. Проводяться регулярні наради щодо напрацювання та узгодження відповідних положень. У частині напрацювання Книги 2 та Книги 3 Мінсоцполітики розроблено проекти Законів України „Про запровадження бальної системи обчислення пенсіїˮ та „Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпеченняˮ. Також триває процес погодження в робочому порядку концепту реформування системи пенсійного забезпечення з міжнародними партнерами. У частині соціального забезпечення (Книга 4) наразі проводиться перегляд діючих інструментів соціальної підтримки окремих категорій громадян із метою спрощення та уніфікування механізмів надання соціальної допомоги значній кількості громадян, посилення адресності її надання. Розроблено проекти ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій” та „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання базової соціальної допомоги”, які направлено для розгляду Уряду. Для напрацювання Книги 5 представники Міністерства включені до відповідних робочих груп з розробки проекту Закону України „Про основні засади житлової політики” та оновлення Закону України „Про житловий фонд соціального призначення”, які містять положення щодо соціального житла. Проект ЗУ „Про основні засади житлової політики” підготовлений та направлений Мінінфраструктури до ЦОВВ для надання пропозицій. Після розробки ЗУ „Про основні засади житлової політики” та оновлення ЗУ „Про житловий фонд соціального призначення” відповідні положення будуть кодифіковані та включені до відповідної книги Кодексу.» Міністерство соціальної політики України про виконання заходу станом на 31.12.2024 зазначає таке: «Мінсоцполітики спільно з Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та командою проекту Ради Європи здійснює напрацювання проекту Соціального кодексу України. Вже напрацьована концепція Соціального кодексу, яка передбачає наявність 6 книг: загальні положення Кодексу (Книга 1), соціальне страхування (Книга 2), пенсійне страхування (Книга 3), соціальне забезпечення (Книга 4), соціальне житло (Книга 5), контроль, відповідальність та форми захисту прав (Книга 6), прикінцеві та перехідні положення. Наразі здійснюється напрацювання положень кожної книги. З огляду на масштабність завдання щодо напрацювання проекту Соціального кодексу України, яке охоплює опрацювання значного масиву міжнародного законодавства, необхідність узгодження основних положень з ключовими стейкхолдерами та адаптацією до євроінтеграційних вимог, Мінсоцполітики продовжує роботу щодо виконання завдання, визначеного підпунктом 2.7.7.1.1 пункту 2 заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, на грудень 2025 року. Одночасно повідомляємо, що Мінсоцполітики листом від 18.10.2024 № 24034/0/2-24/51 надало Кабінету Міністрів України пропозиції до проекту плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік, якими пропонує встановити термін подання проекту Соціального кодексу України до Верховної Ради України на грудень 2025 року». З огляду на те, що проект Соціального кодексу станом на 31.12.2024 не розроблено, констатуємо, що захід не виконано. Міністерство соціальної політики України про виконання заходу станом на 31.03.2025 зазначає таке: «Мінсоцполітики разом із Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та командою проекту Ради Європи „Посилення соціального захисту в Україні” здійснює підготовку проекту Соціального кодексу України. Завданням 363 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 11.02.2025 № 4228-IX, розроблення Соціального кодексу України та його подання на розгляд Верховної Ради України передбачено на грудень 2025 року. З огляду на зазначене, Мінсоцполітики готує пропозиції щодо внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки в частині перенесення строку виконання заходів 2.7.7.1.1 та 2.7.7.1.2 на грудень 2025 року». З огляду на те, що проект Соціального кодексу станом на 31.03.2025 не розроблено, констатуємо, що захід не виконано. Міністерство соціальної політики України про виконання заходу станом на 30.06.2025 зазначає таке: «Мінсоцполітики разом із Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та командою проекту Ради Європи „Посилення соціального захисту в Україні” здійснює підготовку проекту Соціального кодексу України. На сьогодні напрацьовано концепцію Соціального кодексу, яка передбачає наявність 6 книг: загальні положення Кодексу (Книга 1), соціальне страхування (Книга 2), пенсійне страхування (Книга 3), соціальне забезпечення (Книга 4), соціальне житло (Книга 5), контроль, відповідальність та форми захисту прав (Книга 6), прикінцеві та перехідні положення. По кожному напряму ведеться відповідна робота. З огляду на масштабність завдання щодо напрацювання проекту Соціального кодексу України, яке охоплює опрацювання значного масиву міжнародного законодавства, необхідність узгодження основних положень з ключовими стейкголдерами та адаптацією до євроінтеграційних вимог, Мінсоцполітики продовжує роботу щодо виконання завдання, визначеного підпунктом 2.7.7.1.1 пункту 2 заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки. Водночас зазначаємо, що завданням 363 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 11.02.2025 № 4228-IX, розроблення Соціального кодексу України та його подання на розгляд Верховної Ради України передбачено на грудень 2025 року. Також повідомляємо, що Мінсоцполітики листом від 06.05.2025 № 5060/0/2-25/51 звернулось до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням внести зміни до додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки в частині перенесення строку виконання заходів 2.7.7.1.1 та 2.7.7.1.2 на грудень 2025 року. Листом від 09.06.2025 № 13/49672-25 Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про те, що наразі НАЗК не планується перегляд зазначеної Програми. Крім цього, Мін’юст листом від 04.07.2025 № 95380/5.2.1/26-25 надіслано рішення засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбулося 10–12 червня 2025 року у м. Страсбург, в якому ухвалено рішення запропонувати органам влади надати оновлену інформацію про прогрес у прийнятті проекту Соціального кодексу до червня 2026 року». З огляду на те, що проект Соціального кодексу станом на 30.06.2025 не розроблено, констатуємо, що захід не виконано. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України про виконання заходу станом на 30.09.2025 зазначає таке: «З метою створення законодавчого підґрунтя для забезпечення реалізації соціальних прав і гарантій людини і громадянина, зокрема, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, а також для реалізації механізму соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, пунктом 205 плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025 р. № 1003-р, передбачено захід щодо розроблення проекту Соціального кодексу України та початок його громадського обговорення, у якому визначено відповідальним виконавцем Мінсоцполітики та строк виконання – грудень 2025 року». З огляду на те, що проект Соціального кодексу станом на 30.09.2025 не розроблено, констатуємо, що захід не виконано. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України про виконання заходу станом на 31.12.2025 зазначає таке: «Мінсоцполітики разом із Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та командою проекту Ради Європи „Посилення соціального захисту в Україні” здійснює підготовку проекту Соціального кодексу України. Наразі напрацьовано оновлену концепцію Соціального кодексу України. Разом з тим на сьогодні наявні близько 100 законодавчих актів, які потребують оновлення, актуалізації та адаптації до вимог законодавства ЄС шляхом синхронізації всіх підходів з процесом вступу до ЄС. Мінсоцполітики продовжує роботу щодо виконання завдання, визначеного підпунктом 2.7.7.1.1 пункту 2 заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки». З огляду на те, що проект Соціального кодексу станом на 31.12.2025 не розроблено, констатуємо, що захід не виконано. За інформацією, що надана Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України за І квартал 2026 року: «Мінсоцполітики разом із командою проекту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні» та народними депутатами України напрацьовує положення проекту Соціального кодексу України, що передбачає аналіз міжнародного законодавства, визначення конкретних напрямів для подальшого формування української нормативно-правової бази за кожним із них. Розробка Соціального кодексу покликана трансформувати соціальну політику від реактивного реагування на проблеми до проактивного та сталого розвитку, орієнтованого на підвищення добробуту населення та зниження соціальної нерівності.». З огляду на те, що проект Соціального кодексу станом на 31.03.2026 не розроблено, констатуємо, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.7 There is a lack of proper accounting and transparency in the spending of funds allocated in the budgets of all levels for social protection for all categories of social aid recipients | 2.7.7.1 | The Unified Social Sector Information System has been implemented and simplification of the provision of social services has been ensured | 2.7.7.1.4 | Putting the Unified Social Sector Information System into commercial operation | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or the amount of international technical assistance | The Unified Social Sector Information System has been put into commercial operation. | За інформацією Міністерства соціальної політики України, що була надана про стан виконання заходу за IV квартал 2023 року :«Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 18.07.2023 №253-Н програмне забезпечення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери введено у промислову експлуатацію в 23 регіонах України (за виключенням Житомирській та Рівненській областях, окупованих територій та територій, на яких ведуться бойові дії) в частині призначення, нарахування та виплати 6 видів соціальних допомог (малозабезпеченим сім'ям, на дітей одиноким матерям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, при усиновлені дитини). Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 01.08.2023 №265-Н зазначений функціонал введено у промислову експлуатацію в Житомирській та Рівненській областях. Крім цього, в ЄІССС здійснюється централізоване нарахування та виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (функціонал введено у промислову експлуатацію Наказом Мінсоцполітики від 29.08.2023 № 305-Н). На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 626 «Деякі питання надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції» (далі – Постанова) щодо надання одноразової матеріальної грошової допомоги у розмірі 5 000 грн постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції до програмного забезпечення ЄІССС додано функціонал, який дозволив провести нарахування та виплату зазначеної допомоги. Розроблено і впроваджено функціонал для можливості генерування статистичних звітів та витягу по особі з Реєстру осіб, які мають право на пільги. Введено в промислову експлуатацію формування Довідки щодо наявної інформації про осіб з інвалідністю в інформаційних системах соціальної сфери – у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях». У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2024 р. Міністерство соціальної політики України додаткових відомостей не надало, з огляду на що захід не може вважатися таким, прогрес виконання якого наявний або таким, що виконаний. За інформацією Міністерства соціальної політики України, що була надана про стан виконання заходу за IІ квартал 2024 року: «За результатами проведеної у 2 кварталі 2024 року роботи, Мінсоцполітики наказом №311-Н від 28.06.2024 впроваджено у промислову експлуатацію програмне забезпечення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в частині призначення, нарахування та виплати окремих видів державної соціальної допомоги та інших виплат, а саме: 1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (жінкам, звільненим у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності); 2. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні); 3. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти); 4. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (непрацюючим жінкам); 5. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування); 6. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; 7. Грошове забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях; 8. Грошове забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу; 9. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають під опікою / піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 10. Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та оплата послуги патронату над дитиною (грошове забезпечення патронатного вихователя і помічника патронатного вихователя).» З огляду на зазначене, наявний прогрес виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року. Додатково до інформації за 2 квартал 2024 року Міністерство соціальної політики України повідомило, що Наказом № 423-Н від 16.09.2024 введено в промислову експлуатацію Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики, в частині, що забезпечує реєстрацію отримувачів і надавачів соціальних послуг, формування їхніх електронних кабінетів, кабінету кейс-менеджера та реалізацію цифрового інструменту „Ведення випадку” (кейс-менеджмент), що є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Враховуючи успішне впровадження функціональних елементів ЄІССС, які використовують всі реалізовані складові системи, Мінсоцполітики підготовлено проект наказу про впровадження ЄІССС як цілісної системи. Станом на 14.10.2024 зазначений проект наказу проходить внутрішнє погодження. З огляду на зазначене, наявний прогрес виконання заходу у ІІІ кварталі 2024 року. За інформацією Міністерства соціальної політики України, що була надана про стан виконання заходу за IV квартал 2024 року: «Наказом № 536-Н від 22.11.2024 Єдина інформаційна система введена у промислову експлуатацію». Наказом передбачено введення з 01.12.2024 в промислову експлуатацію Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. | Implemented | 0.0