## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.7 There is a lack of proper accounting and transparency in the spending of funds allocated in the budgets of all levels for social protection for all categories of social aid recipients | 2.7.7.2 | A fair competitive selection process has been introduced for the purposes of providing assistance to public associations of individuals living with disabilities | 2.7.7.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) defines the term “public association of individuals living with disabilities”; 2) introduces institutional support for public associations of individuals living with disabilities at the national and local levels (if the relevant expenditures are incurred at the local level); 3) establishes the requirement that public associations of individuals living with disabilities shall receive funding out of the state budget or local budgets exclusively based on the outcome of open and transparent competitive selection processes — both for purposes of implementing programs (projects, activities) and as part of institutional support; 4) does not provide for any preferences for all-Ukrainian or other public associations of individuals living with disabilities. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | За інформацією Міністерства соціальної політики України: «Мінсоцполітики було розроблено проекти законів України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів”, яким передбачалося запровадження з 2022 року фінансової допомоги на інституційну діяльність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів і „Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністюˮ, який спрямований на урегулювання питань забезпечення підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, запровадження їхньої інституційної підтримки та посилення представництва інтересів осіб з інвалідністю на державному та місцевому рівні. Дані законопроекти мають однакову мету – запровадження інституційної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому рівні. За погодженням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 22.11.2022 № 26659/22/1-21 роботу із запровадження інституційної підтримки призупинено до закінчення тримісячного строку з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. У зв’язку із зазначеним Мінсоцполітики направлено до НАЗК лист від 13.10.2023 № 15583/0/2-23 з проханням розглянути пропозицію щодо відповідного перенесення строків виконання заходу. За результатами узгоджувальних нарад у розробленому НАЗК проекті постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Державної антикорупційної програми 2023–2025 роки” враховано пропозицію Мінсоцполітики в частині перенесення строків виконання п. 2.7.7.2.1 до грудня 2025 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2024 № 1194 ,,Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки” термін виконання завдань, визначених пунктом 2.7.7.2.1, перенесено до грудня 2025 року». З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за IV квартал 2024 року, констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 31.12.2024. З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за I квартал 2025 року (зазначено вищенаведену інформацію без будь-яких уточнень), констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 31.03.2025. З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за IІ квартал 2025 року (зазначено вищенаведену інформацію без будь-яких уточнень), констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 30.06.2025. З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за IІІ квартал 2025 року (зазначено вищенаведену інформацію без будь-яких уточнень), констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 30.09.2025. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2025 року додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, що виконаний. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2026 року додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, що виконаний. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.7 There is a lack of proper accounting and transparency in the spending of funds allocated in the budgets of all levels for social protection for all categories of social aid recipients | 2.7.7.2 | A fair competitive selection process has been introduced for the purposes of providing assistance to public associations of individuals living with disabilities | 2.7.7.2.3 | Developing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the Procedure for the use of funds provided in the state budget for financial support of public associations for the provision of social services to persons with disabilities, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 27, 2023, No. 70, and the Procedure for holding a competition to determine programs (projects, activities) developed by civil society institutions for the implementation of which financial support is provided, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on October 12, 2011, No. 1049, which, in particular: 1) identifies the requirement that budgetary financial support for implementation of programs (projects, activities) shall be provided to public associations of individuals living with disabilities exclusively on a competitive basis; 2) doesn’t apply for any preferences for specific public associations of individuals living with disabilities; 3) provides for the publication of all materials of competitive bids, in particular, spending budgets; 4) establishes additional standards of transparency of the competitive selection process, in particular, the right of representatives of the mass media and the public to attend the meetings of the competitive selection committee, record video and audio, and broadcast the meetings of the competitive selection committee; 5) establishes the requirement that at least depersonalized results of the voting by competitive selection committee members on each issue be made public; 6) establishes the requirement that decisions of the competitive selection committee on the results of evaluation of competitive bids and scores given by each member of the competitive selection committee be made public (in depersonalized form); 7) defines a detailed procedure for appealing the decisions of the competitive selection committee to deny participation in the competitive selection process, access to the results of evaluation of competitive bids, and selection of the winning bidders. | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine | Fund for Social Protection of Persons with Disabilities | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | За інформацією Міністерства соціальної політики України: «1) постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих” та від 03.03.2020 № 166 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю” втратили чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 70 „Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю”. 2) Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 511 „Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (далі – постанова), яка розроблена Мінсоцполітики спільно з Мінмолодьспорту, Мінветеранів та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Постановою врегульоване питання щодо: - оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, у тому числі кошторисів витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); - встановлення додаткових стандартів до прозорості конкурсу, зокрема представникам засобів масової інформації та медіа надано право присутності на засіданнях конкурсної комісії, здійснення відео-, аудіозапису та трансляції засідань конкурсної комісії; - оприлюднення знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії, а також знеособлених результатів оцінювання всіх конкурсних пропозицій; - оскарження рішень конкурсної комісії про недопущення інститутів громадянського суспільства до участі в конкурсі, щодо результатів оцінювання конкурсних пропозицій і визначення переможців конкурсу.» З огляду на те, що Постановою КМУ від 18 жовтня 2024 р. № 1194 "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки" датою завершення виконання цього заходу визначено жовтень 2024 р. та змінено зміст заходу, констатуємо повне та вчасне виконання зазначеного заходу. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.7 There is a lack of proper accounting and transparency in the spending of funds allocated in the budgets of all levels for social protection for all categories of social aid recipients | 2.7.7.2 | A fair competitive selection process has been introduced for the purposes of providing assistance to public associations of individuals living with disabilities | 2.7.7.2.4 | Provision of technical ability to submit all components of the bid via electronic bidding system built on the online platform of interaction between executive bodies and citizens and public society institutions, as provided by the Bidding procedure developed to identify funded programs (projects, events), created by public society institutions, as approved by the regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine as of October 12, 2011 No.1049, including requirements established by other normative legislative acts used as basis for any appropriate bids | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Technical ability to submit all components of the bid via electronic bidding system built on the online platform of interaction between executive bodies and citizens and public society institutions has been provided | З огляду на те, що Міністерство цифрової трансформації України не надало інформації про стан виконання цього заходу у IV кварталі 2024 року, ми констатуємо, що станом на 31.12.2024 виконання заходу не розпочато. За інформацією, наданою Міністерством цифрової трансформації України у І кварталі 2025 року : «Технічна можливість на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства виникає з дати оприлюднення на власному офіційному веб-сайті Мінцифри інформації про відповідне розширення функціональних можливостей онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства. Відтак, повідомляємо, що Мінцифри та ДП «Дія» повністю забезпечено технічну можливості для подання через електронну систему проведення конкурсу на онлайн-платформі взаємодії (https://e-democracy.diia.gov.ua/) органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства всіх складових конкурсної пропозиції, передбачених Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049». | Implemented | 0.0