## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.1 | Disciplinary liability | 3.1.1 Violations of the requirements of anticorruption legislation are not always treated as a disciplinary offense in practice; a large share of individuals subject to the Law of Ukraine On Prevention of Corruption manage to avoid disciplinary penalties | 3.1.1.4 | It has been legislatively mandated that courts that have examined a case involving corruption or a corruption-related offense or a case involving unjust enrichment are obligated to send a copy of the legally binding decision in the case to the government agency, local self-government body, enterprise, institution, or organization employing the person against whom this case was initiated | 3.1.1.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft laws proposing amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Code of Ukraine on Administrative Offenses, which stipulate that courts that have examined a case involving corruption or a corruption-related offense or a case involving unjust enrichment are obligated to send a copy of the legally binding decision in the case to the government agency, local self-government body, enterprise, institution, or organization employing the person against whom this case was initiated | 01.05.2023 | 31.10.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft laws have been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство повторно надіслало законопроект до Кабінету Міністрів України листом № 10-03/10363-24 від 20.02.2024, який був схвалений Урядом 01.03.2023. 04.03.2024 законопроект одержано Верховною Радою України (реєстр. № 11060 від 04.03.2024). У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Кабінету Міністрів України відповідно до ч. 3 ст. 105 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI, вищезгаданий законопроект вважається відкликаним. Національне агентство забезпечило повторне подання відповідного законопроекту Уряду. Станом на 30.09.2025 законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 14034 від 11.09.2025). | Implemented | 0.0