## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.2 | Administrative liability | 3.2.2 The majority of individuals guilty of corruption-related offenses as well as offenses in matters relating to the funding of political parties and submission of financial statements by political parties avoid administrative liability and/or penalties by exploiting systemic loopholes in the existing system for holding individuals administratively accountable as well as the flaws of the judicial system. | 3.2.2.2 | The system of electronic proceedings in administrative offense cases has been introduced | 3.2.2.2.1 | Creating and launching an electronic procedural record keeping system as part of the Unified Judicial Information and Telecommunication System | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Judicial Administration of Ukraine |  | state budget and/or funds of international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year | The electronic procedural record keeping system is functioning. | Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) за попередні звітні періоди повідомляла, що наказом від 30.04.2025 № 178 затверджено Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (далі – ЄСІКС). ДСА України зазначала про складнощі з реалізацією відповідного заходу у зв'язку з припиненням міжнародно-фінансової допомоги донорів, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку виконання, зокрема й цього заходу. Разом з цим ДСА України повідомляла, що від проекту ЄС "Право-Justice" отримано "drafts" технічних вимог на підсистему "Електронний документообіг суду. 1-й етап". ДСА України інформувала, що станом на момент звітування триває робота з адаптації технічних завдань до оголошення тендеру на реалізацію першого етапу в три черги. Перша черга – розробка технічного завдання та базового функціоналу відповідної системи. Друга черга – розробка інших компонентів описаних в технічних вимогах. Третя черга – впровадження в усіх судах. З огляду на настання дати завершення строку виконання, зважаючи на недосягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Not implemented | 0.0
3.2 | Administrative liability | 3.2.2 The majority of individuals guilty of corruption-related offenses as well as offenses in matters relating to the funding of political parties and submission of financial statements by political parties avoid administrative liability and/or penalties by exploiting systemic loopholes in the existing system for holding individuals administratively accountable as well as the flaws of the judicial system. | 3.2.2.2 | The system of electronic proceedings in administrative offense cases has been introduced | 3.2.2.2.2 | Creating and launching the Unified State Register of Enforcement Documents as part of the Unified Judicial Information and Telecommunication System | 01.03.2023 | 31.12.2024 | State Judicial Administration of Ukraine |  | state budget and/or funds of international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year | The Unified State Register of Enforcement Documents is functioning. | Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) за попередні звітні періоди повідомляла, що у грудні 2024 року отримала від проекту ЄС "Право-Justice" технічні вимоги на створення Єдиного державного реєстру виконавчих документів (далі – ЄДРВД). Зазначені технічні вимоги ДСА України листом від 31.07.2025 № 15-15471/25 надіслала для перевірки Вищій раді правосуддя. ДСА України зазначала про складнощі з реалізацією відповідного заходу у зв'язку з припиненням міжнародно-фінансової допомоги донорів, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку виконання, зокрема й цього заходу. ДСА України також інформувала, що відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки передбачено орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету за напрямком "Єдиний державний реєстр виконавчих документів" на 2026 рік у сумі 21 881,25 тис. грн, на 2027 рік – 25 132,5 тис. грн. ДСА України також інформувала про укладення договору з Проєктом ЄС "Право-Justice" про прийняття технічних вимог та тендерної документації до модуля, зокрема, "Суддівське досьє" (Договір від 11.11.2025 № PR PJ-2024 C.2.4.1-01). ДСА України повідомляла, що вживаються відповідні заходи для проведення процедури закупівлі на розроблення модуля Єдиний державний реєстр виконавчих документів. Також ДСА України інформувала, що реалізовано можливість пред’явлення стягувачами (фізичними та юридичними особами) виконавчих документів виданих у формі електронного документа з використанням підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем "Електронний кабінет", "Електронний суд". З огляду на те, що строк виконання відповідного заходу завершився, а створення ЄДРВД ще триває, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Not implemented | 0.0
3.2 | Administrative liability | 3.2.2 The majority of individuals guilty of corruption-related offenses as well as offenses in matters relating to the funding of political parties and submission of financial statements by political parties avoid administrative liability and/or penalties by exploiting systemic loopholes in the existing system for holding individuals administratively accountable as well as the flaws of the judicial system. | 3.2.2.2 | The system of electronic proceedings in administrative offense cases has been introduced | 3.2.2.2.3 | Securing appropriate funding for activities that involve developing and launching the modules of the electronic procedural record keeping system and the Unified State Register of Enforcement Documents within the Unified Judicial Information and Telecommunication System | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Judicial Administration of Ukraine |  | state budget and/or funds of international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year | 100 percent funding of the relevant activities | Головний виконавець не вніс інформацію (не направив повідомлення) про стан виконання відповідного заходу до внутрішньої частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, а зважаючи на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу, присвоєно статус "Не виконано". | Not implemented | 0.0