## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.2 | Anticorruption officers have, share, and implement understandable and effective standards of work developed by the National Agency jointly with other stakeholders based on substantiated qualification requirements, quality recruitment for the relevant positions, a sufficient supply of resources, and protection against interference | 1.1.4.2.1 | Developing and launching master’s degree educational programs (particularly cross-disciplinary ones) with a focus on anticorruption efforts as part of existing specialties and branches of knowledge jointly with partner institutions of higher education | 01.05.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency for Higher Education Quality Assurance, National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | A master’s degree program for anticorruption officers has been launched. Enrollment for the program has begun at the institution of higher education. The first group of students have been enrolled for the master’s degree program. | Протягом 2023-2025 років Міністерством освіти і науки України було розроблено та запроваджено разом з партнерськими закладами вищої освіти освітніх програм освітнього рівня магістр (зокрема міждисциплінарних) антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей знань. 10.05.2023 на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана запущено освітньо-професійну програму «Комплаєнс-менеджмент організацій», яка стала першою в Україні комплексною освітньою програмою з підготовки менеджерів у сфері комплаєнсу та управління ризиками організації. На 30.10.2025 кількість здобувачів вищої освіти за програмою «Комплаєнс-менеджмент організацій» - 35 осіб. Спільно з фахівцями Київського національного університету ім. Тараса Шевченка у квітні 2024 року внесено зміни до освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» та розроблено вибірковий блок дисциплін «Антикорупційний комплаєнс в системі місцевого самоврядування». Набрано групу студентів магістерської програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», які обрали навчання за зазначеним блоком дисциплін. У 2025 році розроблено тематичний план для вибіркового блоку дисциплін «Антикорупційний комплаєнс в системі місцевого самоврядування» та проведено навчання за цим вибірковим блоком дисциплін для студентів, які розпочали навчання на магістерській програмі «Публічне управління та адміністрування» у 2024 році. Також у 2023 році Національним університетом "Києво-Могилянська академія" запроваджено освітню програму "Антикорупційні студії" зі спеціальності 052 Політологія. У 2023 році на зазначену програму вступило 10 осіб, у 2024 - 8 осіб, а у 2025 - 23 особи. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.2 | Anticorruption officers have, share, and implement understandable and effective standards of work developed by the National Agency jointly with other stakeholders based on substantiated qualification requirements, quality recruitment for the relevant positions, a sufficient supply of resources, and protection against interference | 1.1.4.2.2 | Conducting the annual National Anticorruption Forum where anticorruption officers will unveil the best practices, discuss international and domestic practices and challenges in matters of prevention and detection of corruption | 01.06.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within international technical assistance funds | Three National Anticorruption Forums have been held. The forums were attended by managers of domestic and international agencies and organizations and compliance officers of foreign companies. | 09.12.2025 відбувся Національний антикорупційний форум «Integrity2030: антикорупційна стратегія майбутнього»., в рамках якого було представлено й відзначено вдалі практики запобігання корупції й розбудови доброчесності, впроваджені різними органами та установами. 09.12.2024 відбувся Форум "Міжнародний день боротьби з корупцією: від Євромайдану до Євроінтеграції", в рамках якого було відзначено вдалі практики запобігання корупції й розбудови доброчесності, впроваджені різними органами та установами. 05.12.2023 в рамках Всеукраїнського антикорупційного форуму проведено захід «Доброчесність – спільна справа: від керівника до антикорупційного уповноваженого», в рамках якого антикорупційні уповноважені з різних регіонів держави, а також комплаєнс-офіцери іноземних компаній представили кращі практики розбудови ефективних систем запобігання та виявлення корупції. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.2 | Anticorruption officers have, share, and implement understandable and effective standards of work developed by the National Agency jointly with other stakeholders based on substantiated qualification requirements, quality recruitment for the relevant positions, a sufficient supply of resources, and protection against interference | 1.1.4.2.3 | Developing specialized online courses for professional development of anticorruption officers, covering the following topics: 1) vetting of draft acts of an agency or organization by the anticorruption officer; 2) management of corruption risks in operations of an agency or organization; 3) exercising powers relating to the protection of whistleblowers and reviewing reports about violations of anticorruption legislation; 4) preventing conflicts of interest and violations of other anticorruption restrictions; 5) conducting an anticorruption background check of contracting parties; 6) disseminating information and raising awareness in matters of compliance with anticorruption legislation; | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | At least three online courses for anticorruption officers have been developed and launched. | Розроблено та впроваджено 6 спеціалізованих онлайн-курсів для уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції: 1) візування антикорупційним уповноваженим проектів актів органу/організації - розроблено онлайн-курс для антикорупційних уповноважених "Візуй професійно!" 2) управління корупційними ризиками у діяльності органу/організації - спільно з партнерами розроблено онлайн-курс "Корпоративне управління та антикорупційний комплаєнс на підприємствах комунальної власності" 3) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупції - розроблено онлайн-курси для антикорупційних уповноважених: - "На захисті прав викривачів" - “Робота з Єдиним порталом повідомлень викривачів” 4) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень - розроблено онлайн-курс для антикорупційних уповноважених "Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання" 5) проведення антикорупційної перевірки контрагентів - розроблено онлайн-курс для антикорупційних уповноважених “Знай, хто твій контрагент” З урахуванням викладеного вище можна констатувати досягнення показника виконання заходу, що свідчить про повне його виконання. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.2 | Anticorruption officers have, share, and implement understandable and effective standards of work developed by the National Agency jointly with other stakeholders based on substantiated qualification requirements, quality recruitment for the relevant positions, a sufficient supply of resources, and protection against interference | 1.1.4.2.4 | Ensuring the development of a general short-term professional development program for anticorruption officers based on the key functions of the professional standard titled “Anticorruption Officer”, followed by training | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency of Ukraine on Civil Service | National Agency on Corruption Prevention | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The general short-term professional development program for anticorruption officers has been developed and launched. | У межах ІІІ кварталу 2023 року розроблено такі програми: - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Ключові функції професійного стандарту Уповноважений з антикорупційної діяльності»» (затверджено наказом Вищої школи публічного управління від 15.09.2023 №99-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 28.09.2023 № 157-23); - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Організація роботи з декларування у державному органі» (затверджено наказом Вищої школи від 08 травня 2023 р. № 60-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 13.06.2023 р. № 86-23); - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування» (затверджено наказом Вищої школи від 17.08.2023 р. № 95-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 08.09.2023 року № 143-23); - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Управління корупційними ризиками» (затверджено наказом Вищої школи від 17.08.2023 р. № 95-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 08.09.2023 р. № 143-23). Вищою школою публічного управління спільно з НАЗК розроблено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Електронне декларування як один із механізмів фінансового контролю» (затверджено наказом Вищої школи від 30.06.2025 року № 96-ОД/25 та погоджено наказом НАДС від 09.10.2025 року №139-25). Протягом 2023-2025 років Вищою школою публічного управління спільно з партнерами забезпечено підвищення кваліфікації: 1. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Організація роботи з декларування у державному органі» у кількості 307 осіб. 2. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування» у кількості 251 особи. 3. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Управління корупційними ризиками» у кількості 313 осіб. 4. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Ключові функції професійного стандарту Уповноважений з антикорупційної діяльності» у кількості 102 осіб. 5. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Електронне декларування як один із механізмів фінансового контролю» у кількості 98 осіб. З урахуванням викладеного вище можна констатувати досягнення показника виконання заходу, що свідчить про повне виконання заходу. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.2 | Anticorruption officers have, share, and implement understandable and effective standards of work developed by the National Agency jointly with other stakeholders based on substantiated qualification requirements, quality recruitment for the relevant positions, a sufficient supply of resources, and protection against interference | 1.1.4.2.5 | Updating the methodology of evaluation of the performance of anticorruption officers with a focus on evaluating their effectiveness in the priority areas of their work | 01.03.2023 | 31.07.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The methodology has been updated and approved by an order of the National Agency. | The Methodology of Evaluation of the Performance of Anticorruption Units (Anticorruption Officers) was approved by the order of the National Agency on Corruption Prevention dated August 1, 2023 No. 164/23 | Implemented | 0.0