## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.1 | The risks of discretion, unpredictability, and ineffectiveness of ARMA’s handling of seized assets have been minimized by introducing a clear regulatory framework for the management of corporate rights, integral property complexes, residential properties, and other types of assets | 3.3.3.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) details the procedure for appointing the manager of the seized asset, particularly by defining the specific considerations of the application of laws on public procurement in the procedure in question; 2) regulates the procedure to be followed by ARMA if the audit of the effectiveness of management of seized assets reveals instances of improper management of assets or attempts by the manager to dispose of the assets. | 01.01.2024 | 31.07.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу, передбаченого п.п. 1 п. 3.3.3.1.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки (далі - ДАП), було розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до частини другої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (щодо встановлення чіткого і прозорого механізму відбору управителів активами), яким деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема, визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі (реєстр. від 05.01.2024 № 10390). Водночас законопроект від 05.01.2024 № 10390 не містить положення, які відображали зміст п.п. 2 п. 3.3.3.1.1 додатка 2 до ДАП. Проте, 10.02.2025 народними депутатами зареєстровано законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та вдосконалення механізмів управління активами" (реєстр. № 12374-д), який, серед іншого, містить положення, які відображають зміст п.п. 2 п. 3.3.3.1.1 додатка 2 до ДАП. Розробники пропонують в абзаці третьому частини першої статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановити, що у разі встановлення фактів невиконання вимог договору управління або спроб відчуження активів управителем АРМА невідкладно здійснює заходи щодо розірвання договору управління та зміни управителя відповідних активів шляхом повторного визначення управителя активами за допомогою системи автоматизованого розподілу активів. Оскільки показник (індикатор) виконання досягнуто (проте в інший спосіб, ніж передбачено ДАП), захід вважається виконаним. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.1 | The risks of discretion, unpredictability, and ineffectiveness of ARMA’s handling of seized assets have been minimized by introducing a clear regulatory framework for the management of corporate rights, integral property complexes, residential properties, and other types of assets | 3.3.3.1.2 | Aligning normative legal acts with the law indicated in subclause 3.3.3.1.1 | 30.07.2025 | 30.11.2025 | Asset Recovery and Management Agency | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Normative legal acts have come into force. | Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на виконання відповідного заходу розроблено: 1) проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)»; 2) проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відбору управителя складного активу (активів)»; 3) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами». Кабінет Міністрів України прийняв: 1) постанову від 05.02.2026 № 136 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами»; 2) постанову від 05.02.2026 № 166 «Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)»; 3) постанову від 05.02.2026 № 167 «Деякі питання відбору управителя складного активу (активів)». З огляду на дату набрання чинності вищезазначеними нормативно-правовими актами, відповідний захід вважається виконаним невчасно та повністю. | Implemented | 0.0