## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.4 | Judicial oversight of ARMA’s management of seized assets has been toughened | 3.3.3.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that regulates in detail the procedure for initiating the examination, conducting the examination, and issuing the decision of the investigating judge on the possibility of selling an asset, as well as the procedure for appealing this decision in a court of appeal | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | За результатами проведеного моніторингу виконання Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки встановлено, що 08.01.2025 у Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення судового контролю за управлінням арештованими активами" (реєстр. № 12387). Зазначений законопроект містить пропозиції, які спрямовані на реалізацію відповідного заходу. З огляду на це, а також зважаючи на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід вважається виконаним. | Implemented | 0.0