## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.3 | The following efforts of anticorruption officers have been prioritized: preventing the spread of corrupt practices, getting the public involved in the analysis and eradication of the risks of corruption in normative legal acts of government agencies and local self-government bodies | 1.1.4.3.2 | Drafting an order of the National Agency to amend the Model Regulation on the authorized unit (authorized officer) in matters of prevention and detection of corruption regarding specification of case of appointing an authorized persons on prevention and detection of corruption by assigning such functions to them | 01.01.2025 | 31.03.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been drafted and publicized for a public discussion. | Станом на 30.06.2026 здійснюються підготовчі дії з метою організації розроблення проекту наказу, передбаченого заходом 1.1.4.3.2. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.3 | The following efforts of anticorruption officers have been prioritized: preventing the spread of corrupt practices, getting the public involved in the analysis and eradication of the risks of corruption in normative legal acts of government agencies and local self-government bodies | 1.1.4.3.3 | Holding a public discussion of the draft order indicated in subclause 1.1.4.3.2, and ensuring its revision (if needed), issuance, and submission for state registration | 01.04.2025 | 31.05.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Виконання заходу 1.1.4.3.3. не розпочато, оскільки потребує розроблення проекту наказу, визначеного заходом 1.1.4.3.2. Станом на 30.06.2026 відповідний проект наказу не розроблений. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.3 | The following efforts of anticorruption officers have been prioritized: preventing the spread of corrupt practices, getting the public involved in the analysis and eradication of the risks of corruption in normative legal acts of government agencies and local self-government bodies | 1.1.4.3.4 | Supporting the state registration of the order indicated in subclause 1.1.4.3.2 and its official publication | 01.06.2025 | 31.07.2025 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has taken effect. | Виконання заходу 1.1.4.3.4. не розпочато, оскільки потребує розроблення проекту наказу, визначеного заходом 1.1.4.3.2. Станом на 30.06.2026 відповідний проект наказу не розроблений. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.4 The institution of authorized anticorruption units (officers) does not fully realize its potential due to insufficient guarantees of autonomy | 1.1.4.3 | The following efforts of anticorruption officers have been prioritized: preventing the spread of corrupt practices, getting the public involved in the analysis and eradication of the risks of corruption in normative legal acts of government agencies and local self-government bodies | 1.1.4.3.6 | Ensuring the training of anticorruption officers as part of the general short-term professional development program in corruption risk management | 01.06.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention | National Agency of Ukraine on Civil Service | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | At least 300 anticorruption officers have completed training as part of the general short-term professional development program. | Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з Вищою школою публічного управління розроблено та погоджено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Управління корупційними ризиками» (ЗК/2023/099), яку затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 08.09.2023 № 143-23. Протягом 2023-2025 років проведено 7 наборів навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками: - 10-12.10.2023 (30 осіб) - 24-26.10.2023 (33 особи) - 31.10-02.11.2023 (40 осіб) - 16.07-18.07.2024 (50 осіб) - 28.10-30.10.2024 (75 осіб) - 15.04-17.04.2025 (47 осіб) - 29.07-31.07.2025 (53 особи) Загальна кількість учасників - 328 осіб. Також у 2024 році було реалізовано навчальний проєкт "Марафон практичних навичок уповноваженого: Управління корупційними ризиками". Навчання відбувалося на платформі Google Classroom. Протягом місяця учасники вдосконалювали свої навички, виконуючи реальні завдання з ідентифікації корупційних ризиків і визначення заходів впливу на них, а також отримуючи зворотний зв’язок від провідних експертів. З 445 зареєстрованих представників публічної служби та приватного сектору успішно завершило марафон понад 150 учасників. | Implemented | 0.0