## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) improves the procedure of competitive selection of the Head of ARMA in order to attain a higher level of transparency of the selection process and eliminate risks of politicization or bias of the competitive selection committee; 2) defines a comprehensive list of compelling grounds for dismissal or termination of the powers of the Head of ARMA, and also provides for the possibility of their suspension exclusively in the manner prescribed by the Criminal Procedure Code of Ukraine; 3) institutes guarantees of independence of ARMA from undue interference or influence on the activities of the agency; 4) aligns the procedure of independent external evaluation of ARMA performance with the Constitution of Ukraine, and creates preconditions for its effective application in practical activities. | 01.03.2023 | 30.04.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), на виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки розробило проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій незалежності та посилення інституційної спроможності». Зазначений законопроект було подано до Кабінету Міністрів України листом АРМА від 28.06.2024 № 5495/1-9-24/7.7. 23.09.2024 відбулось засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності, за результатами якого вирішено повернути відповідний законопроект для додаткового його опрацювання з Міністерством юстиції України, Міністерством закордонних справ та Національним агентством з питань запобігання корупції. Після додаткового опрацювання, зазначена законодавча ініціатива була схвалена Урядом та зареєстрована у Верховній Раді України від 02.01.2025 № 12374. З огляду на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід вважається виконаним. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.2 | Drafting normative legal acts that need to be approved in order to implement the law indicated in subclause 3.3.3.6.1 | 30.08.2025 | 30.09.2025 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft normative legal acts have been drafted and publicized for a public discussion. | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінили підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. Водночас показником (індикатором) виконання передбачено, що проект нормативно-правового акту повинен бути: 1) розроблений; 2) оприлюднений для проведення громадського обговорення. З огляду на забезпечення АРМА лише розроблення відповідного проекту, захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.3 | Holding a public discussion of the draft normative legal acts indicated in subclause 3.3.3.6.2, obtaining expert opinions and revising the acts | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінили підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. З огляду на те, що громадське обговорення вищезазначеного проекту постанови не проводилось, відповідний захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.4 | Issuing the normative legal acts indicated in subclause 3.3.3.6.2 and performing their state registration | 30.10.2025 | 30.11.2025 | Asset Recovery and Management Agency | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Normative legal acts have come into force. | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінено підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою, зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. З огляду на набрання чинності вищезазначеним нормативно-правовим актом (водночас не в межах строків виконання заходу, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025), відповідний захід вважається виконаним невчасно та повністю. | Implemented | 0.0