## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.4 | The telecommunications sector has been reformed by reforming the telecommunications regulator and legislation as part of Ukraine’s commitments under the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, and on the basis of Directive 2018/1972 (EU) | 2.2.4.4.1 | Annually monitoring the progress of development and enactment of normative legal acts envisioned by the Law of Ukraine On Electronic Communications and making the findings public | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Commission for the State Regulation of Electronic Communications, Radiofrequency Spectrum and the Provision of Postal Services |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring findings are made public annually. | НКЕК здійснює постійний моніторинг стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» та оприлюднює його результати (посилання у джерелах). З огляду на це, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.4 | The telecommunications sector has been reformed by reforming the telecommunications regulator and legislation as part of Ukraine’s commitments under the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, and on the basis of Directive 2018/1972 (EU) | 2.2.4.4.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft of the Strategy for the Development of Electronic Communications and the Rules for Providing and Receiving Electronic Communications Services | 01.03.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine | National Commission for the State Regulation of Electronic Communications, Radiofrequency Spectrum and the Provision of Postal Services | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Strategy approved | 15 травня 2024 року Мінцифри опублікувало повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2026 роках». Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Мінцифри за підтримки USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2024 року Мінцифри не надало інформації щодо стану виконання заходу. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2025 року Мінцифри повідомило: щодо розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій - розроблено проект акта, який листом №1/04-1-2397 від 13.02.2025 направлено до Міністерства юстиції та Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення правової та антикорупційної експертиз. 12.03.2025 отримано висновок Міністерства юстиції із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки. Щодо постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг - розроблено проект акта, який листом №1/04-1-3345 від 28.02.2025 направлено до Міністерства юстиції та Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення правової та антикорупційної експертиз. 21.03.2025 отримано висновок Міністерства юстиції із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІ квартал 2025 року Мінцифри повідомило, що Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2025 р. №546-р. Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. №761. Враховуючи те, що строк виконання заходу настав 31 жовтня 2024 року захід можна вважати виконаним повністю, але невчасно. | Implemented | 0.0