## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Criminal liability | 3.3.2 Poor efficiency and quality of pretrial investigation of corruption and corruption-related criminal offenses (a significant number of such proceedings last for years) is due to excessive complexity of certain procedural formalities | 3.3.2.2 | The system of electronic criminal proceedings has been introduced | 3.3.2.2.1 | Integrating the iCase system used by the National Anticorruption Bureau and the Specialized Anticorruption Prosecutor’s Office with the Unified Register of Pretrial Investigations | 01.03.2023 | 31.05.2023 | National Anti-Corruption Bureau of Ukraine | Prosecutor General’s Office of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The iCase system has been integrated with the Unified Register of Pretrial Investigations. | The iCase pre-trial investigation information and telecommunication system (hereinafter referred to as the iCase ITS) was integrated with the Unified Register of Pretrial Investigations. The fact of implementation is recorded in the minutes of the meeting of the Technical Committee of the iCase ITS system at the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine dated June 22, 2023 No. 12. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.2 Poor efficiency and quality of pretrial investigation of corruption and corruption-related criminal offenses (a significant number of such proceedings last for years) is due to excessive complexity of certain procedural formalities | 3.3.2.2 | The system of electronic criminal proceedings has been introduced | 3.3.2.2.2 | Integrating the iCase system used by the National Anticorruption Bureau and the Specialized Anticorruption Prosecutor’s Office with the Unified Judicial Information and Telecommunication System or a different system used pursuant to Article 35 of the Criminal Procedure Code of Ukraine at the High Anticorruption Court | 01.03.2023 | 31.05.2023 | National Anti-Corruption Bureau of Ukraine | High Anti-Corruption Court of Ukraine , State Judicial Administration of Ukraine , Prosecutor General’s Office of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The iCase system has been integrated with the Unified Judicial Information and Telecommunication System or a different system used pursuant to Article 35 of the Criminal Procedure Code of Ukraine at the High Anticorruption Court, which ensures data exchange in the requisite volumes. | За інформацією, наданою НАБУ, реалізовано та впроваджено інтеграцію інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування "іКейс" (далі - ІТСДР "іКейс") з автоматизованою системою документообігу суду "Д-3" (далі - АСДС "Д-3"). 17.10.2023 Технічним комітетом ІТСДР іКейс Національного антикорупційного бюро України прийнято в промислову експлуатацію функціонал інтеграції системи з АСДС Д-3, про що поінформовано Вищий антикорупційний суд. Відповідно до наказу Вищого антикорупційного суду № 35 від 17.11.2023 впровадження іКейс в діяльності суду, з метою прийняття клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (процесуальних) дій, розпочинається з 01.12.2023. З 01.12.2023 Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора можуть направлятися клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (процесуальних) дій до Вищого антикорупційного суду в електронній формі. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.2 Poor efficiency and quality of pretrial investigation of corruption and corruption-related criminal offenses (a significant number of such proceedings last for years) is due to excessive complexity of certain procedural formalities | 3.3.2.2 | The system of electronic criminal proceedings has been introduced | 3.3.2.2.3 | Commencing the use of the iCase system at the High Anticorruption Court | 01.03.2023 | 31.05.2023 | High Anti-Corruption Court of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order to commence the use of the iCase system at the High Anticorruption Court has been issued. | Наказом від 17.11.2023 № 35, з 01.12.2023 у Вищому антикорупційному суді розпочинається використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування "іКейс". | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.2 Poor efficiency and quality of pretrial investigation of corruption and corruption-related criminal offenses (a significant number of such proceedings last for years) is due to excessive complexity of certain procedural formalities | 3.3.2.2 | The system of electronic criminal proceedings has been introduced | 3.3.2.2.4 | The iCase system is used to access the materials of criminal proceedings pursuant to Articles 221 and 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. | 01.06.2023 | 31.10.2024 | National Anti-Corruption Bureau of Ukraine | Prosecutor General’s Office of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The technical capability to access the materials of criminal proceedings pursuant to Articles 221 and 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine via the iCase system has been implemented. | У системі “іКейс” реалізована роль "захисника", яка забезпечує технічну можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до статей 221, 290 Кримінального процесуального кодексу України. Рішенням Технічного комітету (протокол № 21 від 11.10.2024 ) погоджено вважати реалізованим вказану процедуру доступу. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.2 Poor efficiency and quality of pretrial investigation of corruption and corruption-related criminal offenses (a significant number of such proceedings last for years) is due to excessive complexity of certain procedural formalities | 3.3.2.2 | The system of electronic criminal proceedings has been introduced | 3.3.2.2.5 | Development and staged implementation of pre-trial investigation information communication system, used by all prosecution bodies, pre-trial bodies in every criminal case | 01.10.2023 | 30.06.2025 | Prosecutor General’s Office of Ukraine | National Police of Ukraine, High Council of Justice , State Judicial Administration of Ukraine , State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Council of Judges of Ukraine, Economic Security Bureau of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Pre-trial investigation information communication system, used by all prosecution bodies, pre-trial bodies in every criminal case has been created | За інформацією, наданою Офісом Генерального прокурора (далі – ОГП), для виконання вказаного заходу створено робочу групу з питань цифрової трансформації процесів організації роботи органів прокуратури та досудового розслідування, склад якої затверджено наказом Генерального прокурора від 12.12.2022 № 279. До складу робочої групи включено уповноважених працівників ОГП, органів досудового розслідування, Вищої ради правосуддя, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також експертів. Членами цієї робочої групи розроблено концепцію запровадження інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, єдиної для всіх органів досудового розслідування, яка визначає систему поглядів на реформування кримінального провадження відповідно до прийнятих Україною міжнародних стандартів та вимог в напрямі забезпечення системної інформатизації кримінальної процесуальної діяльності. ОГП інформує, що є Реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС для цифрової трансформації України» (далі – проект МТД), що фінансується Європейським Союзом, у рамках якого отримуються послуги зі створення модулів системи менеджменту розслідувань, ескалації, контролю та аналізу «СМЕРЕКА». Відповідно до Технічних вимог вищезгаданої системи, то вона фактично покликана виконувати функції електронної системи управління кримінальними провадженнями (тобто системи електронного документообігу, яка буде дозволяти обробляти кримінальні справи в електронному вигляді). ОГП повідомляє, що у рамках проекту МТД, ОГП як Реципієнт уклав договір від 28.03.2024 № 2-11/82-2024 з ТОВ «МАСКОД» (ЄДРПОУ 42886865) як Виконавцем та переможцем закупівлі (закупівля № 272815), організованої та проведеної неурядовою організацією «Академія електронного управління» (E-Governance Academy Foundation, Таллінн, Естонія) як Замовником. ОГП зазначає, що здійснено реалізацію основного етапу створення інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «СМЕРЕКА» (далі – ІКС ДР «СМЕРЕКА»), а саме розробку модулів, які забезпечують базову функціональність системи, можливість керування кримінальними провадженнями та здійснення аналізу інформації, що у сукупності має забезпечити ефективне ведення справ, аналіз та міжвідомчу співпрацю, використовуватись для створення, збирання, зберігання, пошуку, оброблення і передачі матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні, як це і передбачено ст. 106-1 КПК України. Постановником вимог до розробки системи, подальшим володільцем та адміністратором системи є ОГП, якому створене програмне забезпечення передано у власність. Зазначено, що ІКС ДР «СМЕРЕКА» розгорнуто в ОГП у обсязі згаданих модулів для дослідної експлуатації та пілотний проект передано для тестування функціоналу групам користувачів органів досудового розслідування (НПУ, СБУ) та прокуратури, що розслідують воєнні злочини (загалом понад 150 осіб). ОГП також повідомляє, що здійснено модернізацію функціоналу Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) з метою забезпечення автоматичного обміну даними між системами ЄРДР та «СМЕРЕКА». ОГП також інформує, що розроблено та затверджено документацію для авторизації з безпеки ІКС ДР «СМЕРЕКА», отримано позитивний експертний звіт оцінювання дотримання вимог цільового профілю безпеки для цілей авторизації з безпеки ІКС ДР «СМЕРЕКА». На підставі даного комплекту документів 29.12.2025 підготовлено авторизаційний лист про проведення авторизації з безпеки згаданої системи, який направлено до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для внесення ІКС ДР «СМЕРЕКА» до переліку авторизованих систем з безпеки. ІКС ДР «СМЕРЕКА» 31.12.2025 включено до згаданого переліку, про що отримано відповідне повідомлення (https://cip.gov.ua/ua/news/perelik-avtorizovanikh-sistem-z-bezpeki (позиція 59). Про часткове досягнення показника (індикатора) відповідного заходу (створено інформаційно-комунікаційну систему досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування в кожному кримінальному провадженні, розпочато її поетапне впровадження) свідчить обсяг вжитих дій з метою його виконання, а саме: 1) здійснення реалізації основного етапу створення ІКС ДР «СМЕРЕКА»; 2) розгорнтання ІКС ДР «СМЕРЕКА» в ОГП для дослідної експлуатації; 3) передання пілотного проекту для тестування функціоналу групам користувачів органів досудового розслідування (НПУ, СБУ) та прокуратури, що розслідують воєнні злочини. З огляду на зазначене, відповідний захід вважається таким, що виконаний частково. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.2 Poor efficiency and quality of pretrial investigation of corruption and corruption-related criminal offenses (a significant number of such proceedings last for years) is due to excessive complexity of certain procedural formalities | 3.3.2.2 | The system of electronic criminal proceedings has been introduced | 3.3.2.2.6 | Developing and approving the Operating Procedure of the Pretrial Investigation Information and Telecommunication System, which is used by all prosecutorial authorities and pretrial investigation authorities in each criminal proceeding | 01.08.2023 | 30.06.2025 | Prosecutor General’s Office of Ukraine | National Police of Ukraine, High Council of Justice , State Judicial Administration of Ukraine , State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Council of Judges of Ukraine, Economic Security Bureau of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Operating Procedure of the Pretrial Investigation Information and Telecommunication System, which is used by all prosecutorial authorities and pretrial investigation authorities in each criminal proceeding, has taken effect. | За інформацією, наданою Офісом Генерального прокурора (далі – ОГП), для виконання вказаного заходу створено робочу групу з питань цифрової трансформації процесів організації роботи органів прокуратури та досудового розслідування, склад якої затверджено наказом Генерального прокурора від 12.12.2022 № 279. До складу робочої групи включено уповноважених працівників ОГП, органів досудового розслідування, Вищої ради правосуддя, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також експертів. Членами цієї робочої групи розроблено концепцію запровадження інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, єдиної для всіх органів досудового розслідування, яка визначає систему поглядів на реформування кримінального провадження відповідно до прийнятих Україною міжнародних стандартів та вимог інформаційного суспільства в напрямі забезпечення системної інформатизації кримінальної процесуальної діяльності. Виконання відповідного заходу нерозривно пов'язане з виконанням заходу, передбаченого пунктом 3.3.2.2.5 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, виконання якого станом на 31.12.2025 ще триває. Так, ОГП інформує, що є Реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС для цифрової трансформації України», що фінансується Європейським Союзом, у рамках якого отримуються послуги зі створення модулів системи менеджменту розслідувань, ескалації, контролю та аналізу «СМЕРЕКА». Відповідно до Технічних вимог вищезгаданої системи, то вона фактично покликана виконувати функції електронної системи управління кримінальними провадженнями (тобто системи електронного документообігу, яка буде дозволяти обробляти кримінальні справи в електронному вигляді). ОГП зазначає, що здійснено реалізацію основного етапу створення інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «СМЕРЕКА» (далі – ІКС ДР «СМЕРЕКА»), а саме розробку модулів, які забезпечують базову функціональність системи, можливість керування кримінальними провадженнями та здійснення аналізу інформації, що у сукупності має забезпечити ефективне ведення справ, аналіз та міжвідомчу співпрацю, використовуватись для створення, збирання, зберігання, пошуку, оброблення і передачі матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні, як це і передбачено ст. 106-1 КПК України. Постановником вимог до розробки системи, подальшим володільцем та адміністратором системи є ОГП, якому створене програмне забезпечення передано у власність. Зазначено, що ІКС ДР «СМЕРЕКА» розгорнуто в Офісі Генерального прокурора у обсязі згаданих модулів для дослідної експлуатації та пілотний проект передано для тестування функціоналу групам користувачів органів досудового розслідування (НПУ, СБУ) та прокуратури, що розслідують воєнні злочини (загалом понад 150 осіб). У ході розробки ІКС ДР «СМЕРЕКА» підготовлено Тимчасове положення про порядок її функціонування, яке визначає порядок роботи з системою на час її дослідної експлуатації. Одночасно розроблено проект спільного наказу про дослідну експлуатацію ІКС ДР «СМЕРЕКА», яким затверджується загадане вище Тимчасове положення. Наказ від 31.12.2025 №409/521/928 підписано Генеральним прокурором, Головою Служби безпеки України та Міністром внутрішніх справ України, оприлюднено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування не набрав чинності, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Not implemented | 0.0