## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.5 In many areas of social life, resorting to corrupt practices is a more convenient, efficient, effective, and sometimes only way to satisfy the needs of individuals or legal entities compared to satisfying such needs in the legitimate way | 1.1.5.3 | Representatives of the business community and the Business Ombudsman Council are active contributors to the process of minimizing corruption risks and instituting effective regulation, which promotes economic growth and mobilization of investments | 1.1.5.3.1 | Amending the memorandum between the National Agency and the Institution of the Business Ombudsman dated September 22, 2016 on cooperation and information exchange, pertaining to the exchange of information about the most widespread corrupt practices in interactions between businesses and the public sector | 01.03.2023 | 31.03.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Business Ombudsman's Council | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The memorandum provides for the procedure for exchanging information about the most widespread corrupt practices in interactions between businesses and the public sector. | On January 27, 2023, an Additional Agreement to the Memorandum on Cooperation and Exchange of Information between the National Agency on Corruption Prevention and the Business Ombudsman Council was signed. This additional agreement concerns the procedure for exchanging information on the most common corruption practices in business interaction with the public sector. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.5 In many areas of social life, resorting to corrupt practices is a more convenient, efficient, effective, and sometimes only way to satisfy the needs of individuals or legal entities compared to satisfying such needs in the legitimate way | 1.1.5.3 | Representatives of the business community and the Business Ombudsman Council are active contributors to the process of minimizing corruption risks and instituting effective regulation, which promotes economic growth and mobilization of investments | 1.1.5.3.2 | Periodically (at least twice a year) exchanging information about the most widespread corrupt practices in interactions between businesses and the public sector | 01.04.2023 | 31.12.2025 | Business Ombudsman's Council | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The information is exchanged every half-year. | Періодично Рада бізнес-омбудсмена інформує Національне агентство щодо найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором. Зокрема листом від 01.02.2024 вих.№ 2176 Радою направлено інформацію станом на 31.12.2023. Листом від 28.06.2024 вих. № 2661 Радою направлено інформацію станом на 01.06.2024. Листом від 16.01.2025 вих. № 3144 Радою направлено інформацію станом на 01.01.2025 року. Листом від 01.07.2025 вих. №3675 Радою направлено інформацію станом на 30.06.2025 року. Листом від 30.10.2025 вих. № 4094 Радою направлено інформацію станом на 30.09.2025 року. Листом від 20.01.2026 вих. № 4312 Радою направлено інформацію станом на 31.12.2025 року. З урахуванням викладеного вище можна констатувати досягнення показника виконання заходу, що свідчить про повне його виконання. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.5 In many areas of social life, resorting to corrupt practices is a more convenient, efficient, effective, and sometimes only way to satisfy the needs of individuals or legal entities compared to satisfying such needs in the legitimate way | 1.1.5.3 | Representatives of the business community and the Business Ombudsman Council are active contributors to the process of minimizing corruption risks and instituting effective regulation, which promotes economic growth and mobilization of investments | 1.1.5.3.3 | Using the information received by the National Agency from the Business Ombudsman Council: 1) for the purposes of modeling the implementation of convenient and legitimate approaches to satisfying the relevant needs of individuals or legal entities as opposed to the existing corrupt practices (particularly by launching electronic services); 2) while developing and approving anticorruption programs; 3) while conducting anticorruption expert examinations. | 01.07.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Consolidated information has been used during the exercise of the powers of the National Agency. | Протягом ІІІ кварталу 2023 року отримана від Ради бізнес-омбудсмена інформація була використана під час: 1. Проведення антикорупційної експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. 1165», яким пропонувалося вдосконалити критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість у системі моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків. 2. Проведення моніторингу проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (розробник – Мін’юст) встановлено факт визначення додаткового інструменту захисту прав суб’єктів господарювання, зокрема за результатом залучення представника Ради бізнес-омбудсмена при виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності. 3. Проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків, що виникають під час реалізації процедур зупинення / відновлення реєстрації податкових накладних / розрахунків у Єдиному реєстрі податкових накладних, а також стратегічного аналізу корупційних ризиків у кримінальному провадженні. У межах IV кварталу 2023 року Національне агентство провело комплексне дослідження «Корупційні ризики у процедурі зупинення/відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних» (на підстав інформації, наданої Радою), яке було представлено 06.12.2023 на круглому столі «Блокування податкових накладних: корупційні ризики та шляхи їх подолання». Протягом І-ІІІ кварталів 2024 року Національне агентство направляло запити до органів державної влади щодо вжиття ними заходів для мінімізації та/або усунення корупційних ризиків, що спричиняють виявлені Радою корупційні практики у діяльності відповідних органів та інформувало про здійснені заходи Раду бізнес-омбудсмена. Протягом ІІІ кварталу 2025 року отримана від Ради бізнес-омбудсмена інформація була використана під час: 1. Опрацювання в робочому порядку антикорупційної програми Державної податкової служби (проєкт акта буде надано ДПС на погодження до НАЗК в 4 кварталі 2025 року). 2. Проведенні НАЗК антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів з метою виявлення у них факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 3.Також НАЗК листом №220-11/78296-25 від 22.09.2025 звернулось з проханням до Ради висловити позицію щодо актуальності кожного з ідентифікованих ризиків, а також надати пропозиції щодо оновлення рекомендацій, наведених у дослідженні аналітичному звіті «Корупційні ризики у процедурі зупинення / відновлення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних», яке опубліковане на веб-сайті НАЗК. Зазначене дослідження було підготовлено в 2023 році у тому числі з урахуванням проблематики, сформованої Радою. Наразі НАЗК здійснюється аналіз обсягів впровадження запропонованих рекомендацій та стану реалізації заходів з мінімізації корупційних ризиків, визначених у відповідному аналітичному звіті, а також опрацьовується питання щодо оновлення наданих за результатом проведення дослідження рекомендацій. Протягом ІV кварталу 2025 року отримана від Ради бізнес-омбудсмена інформація була використана під час: 1. Опрацювання в робочому порядку антикорупційної програми Державної податкової служби (проєкт акта надано ДПС на погодження до НАЗК в 4 кварталі 2025 року). 2. Додатково інформація, надана у листах Ради, враховується при проведенні НАЗК антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів з метою виявлення у них факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 3. НАЗК провело моніторинг імплементації рекомендацій наданих у дослідженні «Корупційні ризики у процедурі зупинення/відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних», у якому ідентифіковано та описано 5 корупційних ризиків та сформовано рекомендації щодо їх мінімізації та/або усунення. Моніторинг проводився із залученням Ради бізнес-омбудсмена, громадських спілок, бізнес асоціацій, зокрема Української ради бізнесу, Спілки українських підприємців, Європейської бізнес асоціації. За результатами наданих оцінок громадських організацій, Ради бізнес-омбудсмена можна зробити висновки щодо наявності часткової імплементації деяких рекомендацій Національного агентства та позитивних зрушень. 4. Також НАЗК провело моніторинг імплементації рекомендацій наданих у дослідженні «Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану», у якому ідентифіковано та описано 11 корупційних ризиків та сформовано рекомендації щодо їх мінімізації та/або усунення. Моніторинг проводився із залученням РБО, Громадської організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ Україна», Громадської спілки «СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ», Української Ради Бізнесу. За результатами наданих оцінок громадських організацій можна зробити висновки щодо наявності часткової імплементації рекомендацій. У цілому результати моніторингу свідчать про те, що більшість рекомендацій Національного агентства залишаються актуальними та вимагають подальшого впровадження. | Implemented | 0.0