## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.1 | Adapting courses devoted to anticorruption topics (anticorruption, social and academic integrity) and incorporating them into available professional development programs for educators (with the possible involvement of NGOs and international technical assistance projects in this activity) | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Thematic courses have been incorporated into programs administered by institutions of postgraduate education for educators. | Course on anti-corruption topic "Compliance with Anti-Corruption Legislation and Academic Integrity in the Activities of Employees of Educational Institutions" has been developed. Anti-corruption topics are integrated into professional development courses for pedagogical, academic and research staff, conducted by the State Institution "Scientific and Methodological Center of Higher and Professional Pre-Higher Education". The training program has been developed. The online course is in the final stage of development. The letter from the Ministry of Education and Science of Ukraine recommending the online course for teachers "Learn: what to say about integrity in class" to be used as material for professional development classes for teachers was sent to the rectors (directors) of postgraduate pedagogical education institutions (letter dated August 11, 2023 No. 1/11946-23). | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.2 | Issuing a recommendation for educators to regularly complete professional development training in anticorruption topics (anticorruption, social and academic integrity) | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendation has been disseminated among educators through educational institutions. | "The Ministry of Education and Science of Ukraine has provided recommendations to pedagogical staff on regular professional development on anti-corruption topics (corruption prevention, public and academic integrity) - a letter to the heads of higher education institutions. According to the information received through the Information System for Monitoring the Implementation of the State Anti-Corruption Policy, 2000 people have taken anti-corruption courses". | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.3 | Developing the study discipline “Integrity and Anticorruption for Educators” designed for all students pursuing specialties in the academic branch 01 “Education” (with the possible involvement of NGOs and international technical assistance projects in this activity) | 01.12.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Education and Science of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The study discipline has been developed. | За інформацією наданою Управлінням просвітницької роботи та навчальних програм апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, у ІІ кварталі 2025 року було сформовано робочу групу, напрацьовано тематичний план дисципліни із зазначенням основних модулів та тем. Також сформовано міжвідомчу робочу групу для проведення експертизи та фахового рецензування розроблених матеріалів. Експертами було здійснено рецензування та надано рекомендації. Станом на кінець звітного періоду навчально-методичні матеріали дисципліни «Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників» (модулі І-ІІІ) розроблено. У квітні 2026 року було розпочато відбір закладів вищої освіти (далі – ЗВО) для пілотування навчальної дисципліни. До 30 квітня 2026 року здійснювався прийом заявок. У травні 2026 року проводилися співбесіди із відібраними закладами освіти. Відібрано 10 ЗВО, що будуть пілотувати навчальну дисципліну впродовж 2026-2027 навчально року. Для викладачів пілотних ЗВО проведено навчання. З вересня 2026 року пілотні ЗВО розпочнуть викладання дисципліни. Також триває процес дизайнування та верстки матеріалів дисципліни. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, а також беручи до уваги, що здійснюватиметься пілотування навчальної дисципліни, за результатом якого можливе доопрацювання дисципліни, таким чином розроблення дисципліни не можна вважати завершеним у повному обсязі. Враховуючи зазначене вище, зокрема, що матеріали дисципліни розроблено, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.4 | Amending the standards of higher education for all specialties in the academic branch 01 “Education/Pedagogics” for the higher education academic degree of a bachelor in terms of the normative substance of training for students pursuing a higher education: “Know the fundamentals of anticorruption, social and academic integrity at a level necessary to instill intolerance of corruption and manifestations of dishonest conduct among students pursuing education, and be able to apply them in professional work” | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Amendments have been introduced. | Наказом МОН від 13.06.2024 № 842 "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти", передбачено для певних спеціальностей серед переліку обов’язкових загальних компетентностей для освітнього рівня бакалавр компетентність, пов’язану із нетерпимістю до корупції в усіх її проявах, розумінням неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності. | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.5 | Developing recommendations on how to ensure transparency and integrity in the work of institutions of general secondary education (with the possible involvement of NGOs and international technical assistance projects in this activity) | 01.03.2023 | 31.01.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations have been developed. | Національне агентство з питань запобігання корупції у співпраці з експертною робочою групою завершило розроблення рекомендацій у форматі «Освітній навігатор». Перша редакція рекомендацій була апробована у 5 пілотних закладах загальної середньої освіти протягом 2023–2024 років. За результатами апробації документ було доопрацьовано та вдосконалено. Станом на кінець IV кварталу 2024 року завершено візуальне оформлення та верстку остаточної редакції рекомендацій. Передача матеріалів до МОН для схвалення запланована на І квартал 2025 року. Показник заходу "рекомендації розроблено" вважається досягнутим | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.6 | Approving recommendations for institutions of general secondary education via a directive of the Ministry of Education and Science, specifying the deadline for their integration into the processes of institutions of general secondary education | 01.02.2024 | 31.05.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations have been approved via a directive of the Ministry of Education and Science, with the deadlines for their implementation specified. | На виконання пп. 1.2.1.2.5 додатку 2 до ДАП Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з робочою групою експертів у сфері освіти розробило рекомендації щодо забезпечення прозорості та доброчесності в діяльності закладів загальної середньої освіти (Освітній навігатор). Перша редакція рекомендацій була апробована в 5-ти пілотних закладах освіти протягом 2023-2024 рр. За результатами апробації рекомендації були доопрацьовані та вдосконалені. Станом на кінець I кварталу 2025 року завершено візуальне оформлення та верстку доопрацьованої редакції Освітнього навігатора. Відповідні матеріали направлено до МОН листом №121-01/4129-25 від 16.01.2025 для подальшого схвалення. Міністерство освіти і науки України ініціювало громадське обговорення рекомендацій щодо забезпечення прозорості та доброчесності в діяльності закладів загальної середньої освіти – посібник «Освітній навігатор». Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймалися в електронній формі до 10 квітня 2025 року. Затверджено наказ від 15.05.2025 № 734 "Про затвердження рекомендацій для забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності закладів загальної середньої освіти - посібника "Освітній навігатор", розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції". | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.7 | Submitting an information message with recommendations, indicated in subclause 1.2.1.2.5, to local government bodies responsible for education area, other central executive bodies managing educational establishments | 01.06.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations indicated in subclause 1.2.1.2.5 have been integrated into normative documents, charters, guidelines, and orders. | За інформацією від Міністерства освіти і науки України, листом від 14.06.2025 № 1/12502-25 місцевим органам управління у сфері освіти надіслано розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції Рекомендації щодо забезпечення прозорості та доброчесності в діяльності закладів загальної середньої освіти – посібник «Освітній навігатор». Щодо показника (індикатора) виконання відповідного заходу, звертаємо увагу на наступне. У первинній редакції найменування та змісту заходу, передбаченого п. п. 1.2.1.2.7 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 року № 220 (далі – ДАП), закріплювалось :«Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.5». Постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2024 року № 1194 «Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки» було внесено зміни до ДАП. Відповідними змінами передбачалося викладення найменування та змісту заходу, передбаченого п. п. 1.2.1.2.7 додатка 2 до ДАП, у новій редакції, а саме: «Надсилання інформаційного повідомлення з рекомендаціями, зазначеними у підпункті 1.2.1.2.5, місцевим органам управління у сфері освіти, іншим центральним органам виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади освіти» (див. п. п. 57 змін до додатку 2 до ДАП). Разом з тим, показник (індикатор) виконання відповідного заходу не було змінено, який і залишився як: «рекомендації, зазначені у підпункті 1.2.1.2.5, закріплено у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах». У результаті виникла неузгодженість між найменуванням та змістом заходу і показником (індикатором) його виконання. Враховуючи найменування та зміст цього заходу, релевантним показником (індикатором) його виконання могло б бути: «Інформаційне повідомлення з рекомендаціями, зазначеними у підпункті 1.2.1.2.5, місцевим органам управління у сфері освіти, іншим центральним органам виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади освіти надіслано». Враховуючи зазначене вище, а також зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.8 | Gathering and consolidating data on the implementation of recommendations by institutions of general secondary education, once every six months | 01.11.2024 | 31.12.2025 | State Education Quality Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Data has been gathered, consolidated, and submitted to the National Agency. | За інформацією, наданою Державною службою якості освіти України (далі - Служба), Службою спільно з її територіальними органами у період з 03 до 15 грудня 2025 року проведено моніторингове дослідження рівня обізнаності керівників закладів і впровадження методичних рекомендацій для забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності закладів загальної середньої освіти «Освітній навігатор», розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.05.2025 № 734. У моніторинговому дослідженні загалом взяли участь 6 065 керівників закладів загальної середньої освіти з усіх областей України та міста Києва (окрім Автономної Республіки Крим). Дослідження стосувалося питань: - обізнаності про «Освітній навігатор»; - джерел інформації, з яких керівники закладів освіти отримують нові матеріали, рекомендації тощо для організації управлінської та педагогічної діяльності, зокрема про «Освітній навігатор»; - ознайомлення керівників закладів освіти з основними розділами методичних рекомендацій; - обговорення методичних рекомендацій НАЗК «Освітній навігатор» у педагогічних колективах ЗЗСО; - розроблення в закладі освіти плану заходів із впровадження зазначених рекомендацій; - форм впровадження методичних рекомендацій НАЗК «Освітній навігатор» в ЗЗСО; - та ін. Разом з тим, сам захід передбачає збір та узагальнення даних щодо застосування рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на півріччя. Тобто збирання, узагальнення та надсилання відповідних даних мало бути здійснено двічі. Проте, виконання заходу 1.2.1.2.8 перебувало у системно зв’язку із заходом 1.2.1.2.7, щодо статусу якого було узгоджено остаточну позицію у III кварталі 2025 року. Зазначені вище обставини унеможливили збір даних, передбачених заходом 1.2.1.2.8 двічі протягом 2025 року. Станом на кінець звітного періоду черговий збір даних не проводився. У зв’язку з канікулярним періодом у закладах освіти, а також відсутністю у ДСЯО кадрового і матеріального ресурсу та надмірним завантаженням працівників, які здійснюють моніторингове дослідження, вказаний збір не було можливості провести. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.9 | Developing recommendations on how to increase the level of transparency and integrity in the work of institutions of professional (vocational) education (with the possible involvement of NGOs and international technical assistance projects in this activity) | 01.06.2024 | 31.05.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The recommendations have been developed. | За інформацією, наданою за попередні звітні періоди, у ІІ кварталі 2025 року було сформовано робочу групу, напрацьовано тематику розділів та забезпечено напрацювання проекту змістовного наповнення рекомендацій. У ІІІ кварталі 2025 року сформовано узгоджену структуру документа, доопрацьовано змістовні положення та підготовлений текст передано на рецензування профільним експертам. У IV кварталі 2025 року рекомендації щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти були розроблені та готові до апробації. У I кварталі 2026 року рекомендації були остаточно розробленими та затвердженими. Так 05.03.2026 було видано наказ Міністерства освіти і науки України № 408 «Про затвердження рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної освіти, розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції». Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним. | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.10 | Approving recommendations for institutions of professional (vocational) education via a directive of the Ministry of Education and Science, specifying the deadline for their integration into the processes of institutions of professional (vocational) education | 01.06.2025 | 31.08.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations have been approved via a directive of the Ministry of Education and Science, with the deadlines for their implementation specified. | Працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК), Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), закладів професійної освіти було розроблено проект рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної освіти. 02.10.2025 було проведено нараду за участю НАЗК, МОН, працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти. Загальна кількість учасників наради становила 339 осіб. 05.03.2026 було видано наказ МОН № 408 «Про затвердження рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної освіти, розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції». Зазначеним наказом передбачено: - визначення граничного строку впровадження Рекомендацій в діяльність закладів професійної освіти до 31 грудня 2026 року; - керівникам закладів професійної освіти забезпечити закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах Рекомендацій; - Державній службі якості освіти протягом 2026 року забезпечити збір та узагальнення даних щодо виконання Рекомендацій. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання, а також, що Рекомендації схвалено наказом МОН, яким, зокрема, визначено граничні строки їх впровадження, що відповідає показнику виконання, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю, але невчасно. | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.11 | Integrating the recommendations indicated in subclause 1.2.1.2.9 in normative documents, charters, guidelines, and orders | 01.09.2025 | 30.11.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations indicated in subclause 1.2.1.2.9 have been integrated into normative documents, charters, guidelines, and orders. | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України, листом ДПО МОН від 16.03.2026 № 5/805-26 директорат професійної освіти просив Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій довести наказ МОН від 05.03.2026 № 408 «Про затвердження рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної освіти, розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції» до відома керівників закладів професійної та фахової передвищої освіти. Розпочато роботу щодо внесення змін у статутні та інші документи відповідно до методичних рекомендацій. Разом з тим, не надано інформацію, яка підтверджує закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.9. Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що захід не є виконаним. | Not implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.12 | Gathering and consolidating data on the implementation of recommendations by institutions of professional (vocational) education, once every six months | 01.12.2025 | 31.12.2025 | State Education Quality Service of Ukraine | Ministry of Education and Science of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Data has been gathered, consolidated, and submitted to the National Agency. | 05.03.2026 було видано наказ МОН № 408 «Про затвердження рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної освіти, розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції». Зазначеним наказом передбачено, зокрема: - Державній службі якості освіти протягом 2026 року забезпечити збір та узагальнення даних щодо виконання Рекомендацій. Протягом відповідного звітного періоду збір та узагальнення даних не здійснювалося у зв’язку з канікулярним періодом у закладах освіти, а також відсутністю у ДСЯО кадрового і матеріального ресурсу та надмірним завантаженням працівників. Враховуючи зазначене вище, оскільки показник виконання протягом звітного періоду не досягнуто, вважаємо, що захід не є виконаним. | Not implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.13 | Developing recommendations on how to increase the level of transparency and integrity in the work of institutions of higher education (with the possible involvement of NGOs and international technical assistance projects in this activity) | 01.03.2023 | 29.02.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations have been developed. | Завершено розробку рекомендацій щодо забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності закладів вищої освіти. Методичні рекомендації погоджені робочою групою. Методичні рекомендації передані для схвалення Міністерством освіти та науки України (лист № 121-02/71586-24 від 26.09.2024). | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.14 | Approving recommendations for institutions of higher education via a directive of the Ministry of Education and Science, specifying the deadline for their integration into the processes of institutions of higher education | 01.03.2024 | 31.05.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations have been approved via a directive of the Ministry of Education and Science, with the deadlines for their implementation specified. | Наказом МОН від 17 квітня 2025 року № 576 затверджено Методичні рекомендації щодо застосування інструментів та механізмів для трансформації різних сфер функціонування закладів вищої освіти на засадах прозорості та доброчесності. Надіслано інструктивний лист МОН на ЗВО (від 24.04.2025 №1/8061-25), яким зазначається необхідність закріплення в своїх нормативних документах, зокрема статутах, інструкціях, наказах тощо норм щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності ЗВО, передбачених Методичними рекомендаціями, до 01 вересня 2025 року | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.15 | Integrating the recommendations indicated in subclause 1.2.1.2.13 in normative documents, charters, guidelines, and orders | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The recommendations indicated in subclause 1.2.1.2.13 have been integrated into normative documents, charters, guidelines, and orders. | За повідомленням Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), надіслано інструктивний лист МОН на заклади вищої освіти (далі - ЗВО) (від 24.04.2025 № 1/8061-25), яким зазначається необхідність закріплення у своїх нормативних документах, зокрема статутах, інструкціях, наказах тощо норм щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності ЗВО, передбачених Методичними рекомендаціями, до 01.10.2025 року. Станом на 09.10.2025 було розроблено опитувальник та надіслано лист ЗВО щодо моніторингу впровадження Методичних рекомендацій у діяльність ЗВО (закріплення в своїх нормативних документах (статутах, інструкціях, наказах тощо) норми щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності ЗВО, передбачені Методичними рекомендаціями. За результатами проведення моніторингу підготовлено Звіт про стан виконання заходу, надісланий до НАЗК листом МОН від 05.12.2025 № 1/25596-25. Відповідно до Звіту, протягом 08 жовтня 2025 року по 08 листопада 2025 року була проведена оцінка рівня впровадження ЗВО інструментів та механізмів, спрямованих на підвищення прозорості та забезпечення академічної доброчесності. Кількість учасників становила 131 заклад вищої освіти. Було здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення прозорості та доброчесності, а саме щодо: - наявності профільних нормативних документів (крім Статутів); - виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»; - стану впровадження антикорупційних та доброчесних механізмів. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, з урахуванням інформації, зазначеної у Звіті, можна простежити врахування ЗВО рекомендацій та їх закріплення. Тому вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним, але невчасно. | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.1 Everyday corrupt practices are an established norm of conduct and are not perceived as violations of moral or legal norms. There is no consistent demand from the population for public officials to uphold the prescribed rules of ethical conduct and integrity | 1.2.1.2 | The overall level of tolerance of corruption in Ukraine has decreased owing to the creation of favorable conditions for professional development of educators and people working with the public, in particular in matters of academic integrity and instilling an attitude of intolerance of corruption in all its manifestations among students | 1.2.1.2.16 | Gathering and consolidating data on the implementation of recommendations by institutions of higher education, once every six months | 01.01.2025 | 31.12.2025 | State Education Quality Service of Ukraine | Ministry of Education and Science of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Data has been gathered, consolidated, and submitted to the National Agency. | За інформацією від Державної служби якості освіти в Україні на виконання цього заходу проводилось опитування керівників закладів вищої освіти з метою збору та узагальнення даних з виконання Методичних рекомендацій щодо застосування інструментів та механізмів для трансформації різних сфер функціонування закладів вищої освіти на засадах прозорості та доброчесності, затверджених наказом МОН від 17.04.2025 № 576. Опитування тривало 3-12 грудня 2025 року й охопило 155 закладів вищої освіти України. За результатом такого опитування було зібрано необхідні дані та узагальнено у Звіті про результати опитування щодо застосування інструментів та механізмів для трансформації різних сфер функціонування закладів вищої освіти на засадах прозорості та доброчесності. Ключовими питаннями опитування були: 1. Формування корпоративної культури доброчесності; 2. Механізми повідомлення про можливі порушення; 3. Комісії з етики та доброчесності; 4. Управління корупційними ризиками; 5. Оцінювання якості викладання; 6. Використання електронних систем управління освітнім процесом; 7. Антикорупційна комунікація та відкритість інформації; 8. Навчальні заходи з питань академічної доброчесності та антикорупційних політик; 9. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 10. Реагування на порушення академічної доброчесності та корупційні правопорушення; 11. Захист викривачів та культура повідомлення про порушення; 12. Моніторинг та перегляд антикорупційних політик. З 05 по 15 червня 2026 року Державною службою якості освіти України було проведено чергове опитування керівників закладів вищої освіти України. Кількість учасників – 101 заклад вищої освіти. Опитування охоплювало ключові аспекти організації системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності у закладах вищої освіти. Ключовими питаннями опитування були: 1. Формування антикорупційної інфраструктури; 2. Цифровізація управління освітнім процесом; 3. Оцінка корупційних ризиків та використання її результатів; У цій частині найбільш вразливими до корупційних ризиків визначено: • освітній процес (43%); • закупівлі (29%); • кадрові процедури (25%); • вступну кампанію (13%); • використання майна (12%). 4. Врегулювання конфлікту інтересів; 5. Формування культури академічної доброчесності; 6. Реагування на порушення принципів доброчесності; 7. Участь здобувачів освіти; 8. Моніторинг ефективності антикорупційних заходів; 9. Перегляд антикорупційних програм; 10. Публічна відкритість. Разом з тим, сам захід передбачає збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами вищої освіти раз на півріччя. Тобто збирання та узагальнення відповідних даних мало бути здійснено двічі протягом року. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, але враховуючи недотримання встановленої періодичності виконання, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0