## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.2 The lack of objective coverage of the situation with preventing and combating corruption in Ukraine leads to a distorted public perception of the causes of corruption, its level, and the effectiveness of anticorruption institutions. | 1.2.2.1 | The Anticorruption Communications Strategy has been updated; its content is being regularly updated taking into account the analysis of the effectiveness of previous communications campaigns; a proper organizational and financial foundation has been provided for coordinated efforts towards its implementation | 1.2.2.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft act approving the Anticorruption Communications Strategy up to 2025 | 01.03.2023 | 31.10.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Culture and Strategic Communications of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The Strategy has been approved. | 22 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації” №1203. | Implemented | 0.0
1.2 | Instilling a negative attitude towards corruption | 1.2.2 The lack of objective coverage of the situation with preventing and combating corruption in Ukraine leads to a distorted public perception of the causes of corruption, its level, and the effectiveness of anticorruption institutions. | 1.2.2.1 | The Anticorruption Communications Strategy has been updated; its content is being regularly updated taking into account the analysis of the effectiveness of previous communications campaigns; a proper organizational and financial foundation has been provided for coordinated efforts towards its implementation | 1.2.2.1.2 | Establishing a media center at the National Agency | 01.06.2023 | 30.09.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The order of the National Agency establishing an anticorruption media center has been issued and made public. | Медіа-центр створено, запущено в роботу, проведено 6 заходів за участі ЗМІ, ГО та комунікаційників-виконавців ДАП. Наказ Національного агентства про створення антикорупційного медіа-центру видано. | Implemented | 0.0