## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.3 | Resolution of the conflicts of interest, observance of general restrictions and bans, rules of ethical conduct | 1.3.1 Flaws of legislation and the lack of effective risk-based mechanisms for detecting conflicts of interest limit the ability to minimize corruption by preventing and resolving conflicts of interest. | 1.3.1.4 | A list of prohibitions on decision-making, actions or legal transactions has been established as a way to prevent conflicts of interest | 1.3.1.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that proposes prohibiting an official from making decisions, performing acts, or effecting legal transactions as a way to prevent a conflict of interest, particularly with respect to themselves and their next of kin, legal entities in which the official or their close relative is the founder, ultimate beneficial owner (controller) or manager of this legal entity | 01.04.2023 | 30.11.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходів, передбачених п. п. 1.3.1.1.1 та п. п. 1.3.1.4.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки, НАЗК розробило законопроекти: 1) "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо спрощення розуміння та застосування визначень «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» та удосконалення інших положень Закону"; 2) "Про внесення змін до статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення обмеження щодо реалізації повноважень стосовно себе та пов’язаних осіб". Зазначені законопроекти були погоджені із заінтересованими органами, а згодом були направлені до Мін’юсту для проведення правової експертизи, за результатами якої НАЗК отримало висновки до зазначених законопроектів із загальною підсумковою оцінкою – відповідні. 29.11.2023 законопроекти були подані КМУ. КМУ 27.12.2023 повернув законопроекти на доопрацювання у тижневий строк разом з Мін’юстом. З огляду на те, що НАЗК не було запрошено та не брало участі в засіданні КМУ, на якому розглядались законопроекти, та, відповідно, не володіло інформацією про зміст пропозицій Міністра юстиції, то 05.01.2024 НАЗК направило відповідний запит до Мін’юсту. 18.01.2024 Мін’юстом повідомлено про необхідність врахування застережень, висловлених у висновках за результатами проведення правової експертизи. З огляду на зазначене, НАЗК 23.02.2024 направило до Мін’юсту лист з пропозиціями стосовно положень законопроекту, щодо яких Мін’юстом були висловлені застереження у своїх висновках (стосовно визначень понять «дискреційні службові /представницькі повноваження» та «приватний інтерес»). Поряд із пропозиціями НАЗК в додатку до листа зазначило обґрунтування своєї позиції та запропонувало доопрацьовані визначення вищезгаданих термінів. 04.03.2024 було отримано відповідь від Мін’юсту, якою повідомлено, що доопрацьована редакція законопроекту в частині визначення «приватний інтерес» не враховує їх застережень. Станом на 30.06.2026 НАЗК здійснює пошук шляхів узгодження відповідних редакцій з Мін’юстом. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України) водночас у зв’язку з недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до Верховної Ради України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0