## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.3 | Resolution of the conflicts of interest, observance of general restrictions and bans, rules of ethical conduct | 1.3.2 Legal regulation of prohibitions and restrictions on receiving gifts and being a party to certain legal relationships is flawed, and not all prohibitions are enforced by legal liability measures. | 1.3.2.1 | The legislative definition of the concept of other paid activity for the purposes of the Law has been introduced | 1.3.2.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to define the term “other paid work” for the purposes of the Law | 01.05.2023 | 31.01.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу Національне агентство розробило законопроекти: 1.Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення положень стосовно обмеження щодо зайняття окремими видами діяльності"; 2.Про внесення зміни до статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо узгодження її назви із термінологією Закону України «Про запобігання корупції». Національне агентство здійснило усі узгоджувальні процедури щодо вищевказаних законопроектів та листом від 25.06.2024 № 10-03/46563-24 подало їх Кабінету Міністрів України. Разом з тим, Кабінет Міністрів України листом від 05.11.2024 №26465/0/2-24 повернув зазначені законопроекти відповідно до пункту 2 розділу 6 протоколу № 109 засідання Кабінету Міністрів України від 29.10.2024. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України) водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до Верховної Ради України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0