## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.3 | Resolution of the conflicts of interest, observance of general restrictions and bans, rules of ethical conduct | 1.3.2 Legal regulation of prohibitions and restrictions on receiving gifts and being a party to certain legal relationships is flawed, and not all prohibitions are enforced by legal liability measures. | 1.3.2.2 | The list of cases exempted from the prohibition on receiving gifts has been updated, and the restrictions related to them have been improved (in particular, rules have been introduced for determine the period during which a person is prohibited from making decisions or acting in favor of the person who provided the gift) | 1.3.2.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to: 1) improve the substance of the restriction pertaining to the acceptance of gifts, taking into account the need to maintain a fair balance between private interest and public interest; 2) expand the list of cases exempted from the prohibition on receiving gifts; 3) stipulate a limitation period during which a person is prohibited from making decisions or performing actions that benefit the gift giver. | 01.09.2023 | 28.02.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство розробило відповідний законопроект та 27.10.2023 провело його громадські обговорення. Національне агентство листом від 11.12.2023 № 10-03/30726-23 надіслало законопроект на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора та листом від 11.12.2023 № 10-03/30729-23 Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС). Заінтересовані органи державної влади погодили законопроект без зауважень, крім Національного антикорупційного бюро України та Національної поліції України, з якими в червні 2024 року було організовано та проведено узгоджувальні наради. Станом на 31.03.2026 триває доопрацювання законопроекту за результатами проведених узгоджувальних нарад. Водночас варто зауважити, що положення Закону України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» доповнили, зокрема, ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» нормами, якими розширено перелік випадків, на які не поширюється заборона щодо одержання подарунків, і якими визначено період дії обмеження, протягом якого особі забороняється приймати рішення чи вчиняти дії на користь особи, яка надала подарунок. З огляду на це можна вважати, що захід 1.3.2.2.1 є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0