## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.3 | Declarants are able to receive comprehensive information and advice on filling out the declaration, in particular through proper outreach and awareness-raising efforts | 1.4.2.3.1 | Providing declarants with up-to-date clarifications of the provisions of anticorruption legislation | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The clarifications are public and available for review. | На виконання п. 3 Прикінцевих положень Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» НАЗК протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечило приведення своїх роз’яснень у відповідність із цим Законом. Оновлені роз'яснення були опубліковані у Базі знань 13.11.2023 (розділ «Декларування»). 29.11.2023 до них були внесені зміни та доповнення № 5, які також оприлюднені в Базі знань. 10.01.2024 до роз’яснень були внесені зміни та доповнення №1, які опубліковані у Базі знань. Крім того підготовлений Посібник щодо декларування станом на 10.01.2024, який також розміщений у Базі знань. 26.12.2024 внесені зміни та доповнення № 4 до Роз'яснень від 13.11.2023 №4, які були опубліковані у Базі знань. 28.01.2025 внесені зміни та доповнення № 1 до Роз'яснень від 13.11.2023 №4 та підготовлений Посібник щодо декларування станом на 28.01.2025, які опубліковані та розміщені у Базі знань. Усі актуальні роз’яснення опубліковані у Базі знань та доступні для ознайомлення. | Implemented | 0.0