## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.1 | The number of declarations subjected to full audits during the year has increased due to optimization of the audit and risk assessment processes | 1.4.3.1.1 | Improving existing software for automating the processes of complete audits and other kinds of control | 01.03.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The software has been improved. | Задля доопрацювання наявного програмного забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю наказом НАЗК від 17.01.2023 № 12/23 утворено Робочу групу, якою підготовлено технічне завдання механізму проведення автоматизованої повної перевірки та розроблено план його технічної реалізації. Задля налагодження автоматизації процесів таном на 19.10.2023 Національним агентством: - укладено (переглянуто) 4 договори про електронну інформаційну взаємодію (Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством юстиції України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством соціальної політики України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством цифрової трансформації України); - укладено 7 протоколи обміну даними з держателями реєстрів (Протокол автоматизованого обміну інформацією з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру; Протокол автоматизованої взаємодії з Державною міграційною службою України; Протокол автоматизованої взаємодії з Головним сервісним центром МВС; Протокол обміну інформацією з Державною митною службою України; Протокол обміну інформацією з Державною податковою службою України; Протокол обміну інформацією з Пенсійним фондом України; Протокол обміну даними з Міністерством юстиції України; Протокол про електронну інформаційну взаємодію з ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»); - видано 2 спільних накази (Наказ між НАЗК та Міністерством внутрішніх справ України від 12.04.2023 №86/23/305 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України"; Наказ між НАЗК та Мінісерством фінансів України від 05.06.2023 № 121/23/289 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України"); - укладено 3 меморандуми про взаємодію (Меморандум про взаємодію та співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ); Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом «Євразія» (Проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») та міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»; Меморандум про співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА»). Механізм проведення автоматизованої перевірки декларації розроблено 01.11.2023 та завершено його тестування. Згодом наказом НАЗК від 13.11.2023 № 256/23 "Про внесення зміни до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" передбачено проведення автоматизованої перевірки декларації на підставі оцінки ризиків. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.1 | The number of declarations subjected to full audits during the year has increased due to optimization of the audit and risk assessment processes | 1.4.3.1.2 | Optimizing the processes of complete audits and other kinds of control | 01.03.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The processes of complete audits and other kinds of financial control have been optimized. | Задля оптимізації проведення повних перевірок Національним агентством вжито низку заходів, серед яких: - вжито заходи щодо збільшення обсягу інформації, що може бути отримана автоматизовано або через спеціальний доступ до інформації, зокрема шляхом підписпння Протоколу автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань від 17.10.2023; Протокол №1 про електронну інформаційну взаємодію між Національним агентством з питань запобігання корупції та Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" від 15.11.2023; укладено Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» від 30.11.2023.Крім того, підписано договір про інформаційну взаємодію НАЗК та Міністерство юстиції України від 24.09.2024; - розширено обсяг інформації, які отримує НАЗК з Єдиного державного реєстру транспортних засобів шляхом підписання 10.01.2024 змін до Протоколу № 2 електронної інформаційної взаємодії. Крім того, НАЗК стало користувачем системи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; - впроваджено процедуру часткового автоматизованого заповнення чернетки декларації. Зокрема, є можливість переносити інформацію із 14 реєстрів до 9 розділів декларації, у тому числі щодо активів членів сім'ї. Вжиті заходи із збільшення обсягу інформації, що отримується в автоматизованому режимі та застосування ІТ продуктів НАЗК дозволило оптимізувати процес проведення повних перевірок декларацій та підвищити їх ефективність із 28% у 2021 році до 50% у 2024 році (кількість декларацій, в яких встановлено ознаки недостовірних відомостей, необгрунтованості активів чи незаконного збагачення). У IV кварталі 2024 року видано наказ НАЗК від 20.12.2024 № 424/24 "Про внесення змін до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яким удосконалено процедуру проведення повних перевірок та оформлення її результатів. | Implemented | 0.0