## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.3 | Late filing of declarations is promptly detected owing to the introduction of automated control over the timeliness of their submission | 1.4.3.3.1 | Formulating the rules of the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government, which will help to identify declarations submitted with a delay | 01.03.2023 | 30.04.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The rules have been formulated. | The rules of the Unified State Register of Declarations of a Person Authorized to Carry Out the Functions of State or Local Self-Government, which will reveal untimely submitted declarations, have been formed. The rules have been transferred to the IT Department for implementation. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.3 | Late filing of declarations is promptly detected owing to the introduction of automated control over the timeliness of their submission | 1.4.3.3.2 | Developing and implementing the functionality that will make it possible to promptly respond to instances of violations of the Law with respect to the timely submission of declarations and prevent such violations | 01.05.2023 | 31.12.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The functionality has been implemented. | Впровадження функціоналу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятиме несвоєчасно подані декларації відтерміновано на період дії воєнного стану. Це викликано тим, що Законом України № 3384-ІХ, який набрав чинності 12.10.2023 відтерміновано обов'язок подання декларацій для певних категорій декларантів. Таким чином впровадження системи, яка зможе реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій можливе після усунення обставин, які надають право на відтермінування та за умови узагальненого терміну подання декларацій для всіх суб'єктів декларування. | Not implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.3 | Late filing of declarations is promptly detected owing to the introduction of automated control over the timeliness of their submission | 1.4.3.3.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to provide for the automation of generation of reports on administrative offenses involving late submission of declarations | 01.09.2023 | 01.01.1970 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національним агентством розроблено проект закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій. На виконання відповідного заходу депутатами Верховної Ради України 09.08.2023 ініційовано законопроект (реєстр. 9587-д), який було прийнято 05.09.2023 (Закон України від 05.09.2023 № 3373-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»). Оскільки показником виконання заходу є внесення проекту закону до Верховної Ради України, а відповідна законодавча ініціатива вже прийнята, можна констатувати, що захід є виконаним. Разом з тим, зазначений законопроект станом на 31.03.2025 перебуває на підписі в Президента України. | Implemented | 0.0