## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.1 Lack of respect for corruption whistleblowers in society, as well as lack of knowledge of legal guarantees for protection of their violated rights among persons who want to report corruption | 1.6.1.4 | Persecution and discrimination against whistleblowers in the workplace or violations of other rights of whistleblowers is an exception and not the norm | 1.6.1.4.1 | Conducting an analytical study focusing on the international experience and best practices of application of national laws pertaining to the interdependence between the level of persecution of whistleblowers and the level of accountability of managers (employers) for violations of the rights of whistleblowers, and formulating recommendations on ways to minimize the impact of the causes identified | 01.01.2025 | 31.03.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The analytical study has been conducted and a report on its findings has been published. | Національним агентством з питань запобігання корупції проведено аналітичне дослідження, до предмета якого належить вивчення міжнародного досвіду та практики національного правозастосування щодо взаємозалежності рівня переслідування викривачів та відповідальності керівників (роботодавців) за порушення прав викривача та формування рекомендацій з мінімізації впливу виявлених причин. Доступ до зазначеного аналітичного дослідження буде наданий після його публікації у строки, визначені заходом 1.6.1.4.2 Державної антикорупційної програми. | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.1 Lack of respect for corruption whistleblowers in society, as well as lack of knowledge of legal guarantees for protection of their violated rights among persons who want to report corruption | 1.6.1.4 | Persecution and discrimination against whistleblowers in the workplace or violations of other rights of whistleblowers is an exception and not the norm | 1.6.1.4.2 | Holding a presentation of the report on the findings of the analytical study indicated in subclause 1.6.1.4.1, followed by its expert discussion | 01.04.2025 | 31.05.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The expert discussion has been conducted and its results have been published. | 16.05.2025 на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) був опублікований звіт за результатами аналітичного дослідження, проведеного на виконання заходу 1.6.1.4.1 додатку 2 до ДАП. 26.06.2025 на офіційному веб-сайті НАЗК були представлені «Рекомендації щодо посилення відповідальності роботодавців за порушення прав викривачів», який презентовано/розміщено на Базі знань НАЗК. За період з дня опублікування звітів зауважень та пропозицій від експертного середовища не надходило. Водночас, захід 1.6.1.4.2 передбачає проведення презентації такого звіту, його експертне обговорення та оприлюднення результатів такого обговорення. Оскільки експертне обговорення звіту та оприлюднення результатів такого обговорення не були проведені, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.1 Lack of respect for corruption whistleblowers in society, as well as lack of knowledge of legal guarantees for protection of their violated rights among persons who want to report corruption | 1.6.1.4 | Persecution and discrimination against whistleblowers in the workplace or violations of other rights of whistleblowers is an exception and not the norm | 1.6.1.4.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to provide for the implementation of the recommendations formulated based on the findings of the analytical study indicated in subclause 1.6.1.4.1 and its expert discussion | 01.06.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Станом на 30.06.2026 здійснюється розробка законопроекту, яким передбачено імплементацію рекомендацій, сформованих в результаті аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 1.6.1.4.1. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0