## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.3 | Appropriate internal channels for submission of corruption reports that contain information classified as a secret of state, a secret of the investigation, as well as official information gathered in the course of field detective operations, counterintelligence activities in the national defense sector have been created | 1.6.2.3.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to provide for the creation of appropriate internal channels for secure submission of corruption reports that contain information classified as a secret of state, a secret of the investigation, as well as official information gathered in the course of field detective operations, counterintelligence activities in the national defense sector | 01.12.2024 | 31.08.2025 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Defenсe of Ukraine, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Здійснюється розробка законопроекту на основі відповідної концепції законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.3 | Appropriate internal channels for submission of corruption reports that contain information classified as a secret of state, a secret of the investigation, as well as official information gathered in the course of field detective operations, counterintelligence activities in the national defense sector have been created | 1.6.2.3.2 | Monitoring of the creation of internal channels for secure (particularly anonymous) submission of corruption reports at all agencies conducting field detective, counterintelligence, or intelligence activities in the national defense sector | 01.09.2025 | 30.11.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring has been conducted. | За інформацією, наданою Національним агентством з питань запобігання корупції, наразі в законодавстві України встановлено, що внутрішнім каналом повідомлення про корупцію є Єдиний портал повідомлень викривачів. Окремих каналів, для повідомлення інформації з обмеженим доступом, законодавством не передбачено. Водночас, всі органи (визначені ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), підключені до Порталу, чим забезпечено виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Водночас, НАЗК постійно наголошує на дотриманні вимог ч. 4 ст. 53-2 Закону України «Про запобігання корупції». Виконання даного заходу ДАП, заплановано після виконання п. 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП, на виконання якого відділом розвитку інституту викривання розроблено Концепцію проекту Закону України щодо створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яка направлена до відповідального підрозділу службовою запискою № 220-04/4493-25 від 13.05.2025. У зв'язку з тим, що наразі будь-яких змін в діючі норми законодавства не внесено, виконати вказаний захід чи розпочати його виконання у першочергово передбаченій формі не є можливим, так, як він прямо пов'язаний з виконанням заходу 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП. Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що захід не є виконаним. | Not implemented | 0.0