## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.1 There is a social trend towards a declining level of trust in the justice system. The law does not define integrity as a qualification requirement for members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine | 2.1.1.1 | Integrity has been defined as a mandatory legislative requirement for members of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, and disciplinary authorities in the justice system | 2.1.1.1.1 | Monitoring the draft laws that propose amendments to the Laws of Ukraine On the Judicial System and Status of Judges and On the High Council of Justice regarding the assessment of conformity to the criteria of integrity on the part of candidates for the position of a member of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, and the indicators based on which the assessment of conformity to the criterion of integrity is carried out, as well as preparation of the relevant proposals | 01.03.2023 | 31.12.2025 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring is being conducted. | За інформацією, наданою Вищою радою правосуддя, правове управління секретаріату ВРП забезпечує постійний моніторинг проектів законів, які можуть передбачати внесення змін до Законів України "Про судоустрій і статус суддів”, “Про Вищу раду правосуддя” щодо проведення оцінки відповідності критеріям доброчесності кандидатів посади на посаду члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та показників, за якими здійснюється оцінка відповідності критерію доброчесності, підготовка відповідних пропозицій. У ІІ кварталі 2025 Вища рада правосуддя у рамках опрацювання законодавчих ініціатив та підготовки консультативних висновків звернулась до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) з проханням надати висновки щодо законопроектів: - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення дисциплінарних та інших процедур» № 13137 від 26 березня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення дисциплінарних та інших процедур» № 13137-1 від 7 квітня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів» № 13165 від 9 квітня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів» № 13165-1 від 23 квітня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді» № 13165-2 від 25 квітня 2025 року. У ІІІ кварталі 2025 року Вища рада правосуддя у рамках опрацювання законодавчих ініціатив та підготовки консультативних висновків отримала від Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) проект висновку щодо окремих вказаних вище законопроектів. Наразі відповідний проект висновку знаходиться на опрацюванні. Крім того, у ІІІ кварталі 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила такі рішення щодо затвердження консультативних висновків: 1) від 10 липня 2025 року № 1448/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроекту № 13429"; 2) від 31 липня 2025 року № 1605/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроектів № 13467, № 13467-1"; 3) від 30 вересня 2025 року № 2017/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроекту № 14000". У ІV кварталі 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення від 4 грудня 2025 року № 2613/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроєкту № 13165-2" (щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді), а законопроекти № 13137 та № 13137-1 знаходяться на опрацюванні. З огляду на сплив строку виконання заходу констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0