## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.3 Whistleblower protection is not properly implemented due to insufficient institutional capacity of the authorized bodies and shortcomings in legislative regulation | 1.6.3.4 | The law prescribes the particularities of protection of whistleblowers among military personnel. | 1.6.3.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law providing for: 1) the ability of whistleblowers in the army to freely choose the report channels; 2) the rights and guarantees of protection of military personnel; 3) the implementation of a mechanism of incentives of whistleblowers in the army. | 01.08.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine | Security Service of Ukraine , Foreign Intelligence Service of Ukraine, National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу 1.6.3.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (далі – ДАП), Міністерство оборони України розробило проект закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – проект Закону). Зазначений проект Закону відповідно до пояснювальної записки розроблено з метою приведення окремих положень Закону України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» у відповідність до положень Закону України «Про національну безпеку України» в частині внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 04.09.2024 Міністерство оборони України направило проект Закону до Кабінету Міністрів України. 17.09.2024 проект Закону був поданий до Верховної Ради України (зареєстрований у Верховній Раді України за №12040). У зв’язку із відставкою Уряду законопроект № 12040 було відкликано 17.07.2025. У свою чергу, 07.08.2025 новий проект Закону був поданий до Верховної Ради України (зареєстрований у Верховній Раді України за №13605). Проаналізувавши проект Закону, захід 1.6.3.4.1 ДАП виконано повністю оскільки поданий до Верховної Ради України проект Закону передбачає: 1) вільне обрання каналів повідомлення викривачами-військовослужбовцями (зазначена норма передбачена у проекті Закону шляхом доповнення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України новою ст. 114-1, яка передбачає самостійне обрання каналів повідомлення для викривачів з числа військовослужбовців, у т.ч. і під час подання ними повідомлень, які містять інформацію з обмеженим доступом; окрім цього, запропоновано зміни до ст. 114 щодо уточнення та приведення норм цієї статті до вимог Закону України «Про запобігання корупції»); 2) права та гарантії захисту військовослужбовців (зазначена норма передбачена у проекті Закону шляхом внесення змін до ст. 87-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, яка передбачає поширення також інших прав та гарантій захисту на викривачів з числа військовослужбовців, встановленні Законом України «Про запобігання корупції», до ст. 110 щодо розширення переліку суб’єктів до яких має право звертатися військовослужбовець особисто або надсилати заяви, скарги чи повідомлення, у т.ч. і розширено перелік підстав, з яких він може звертатися); 3) запровадження механізму заохочення викривачів-військовослужбовців (зазначена норма передбачена у проекті Закону шляхом внесення змін до ст. 87-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України зміни, які передбачають, що викривачі із числа військовослужбовців можуть бути заохочені відповідно до вимог розділу ІІ Дисциплінарного статуту Збройних Сил України). | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.3 Whistleblower protection is not properly implemented due to insufficient institutional capacity of the authorized bodies and shortcomings in legislative regulation | 1.6.3.4 | The law prescribes the particularities of protection of whistleblowers among military personnel. | 1.6.3.4.2 | Conducting a communications and awareness raising campaign among military personnel on how they can acquire status as a whistleblower, on the channels through which reports can be made, and on the guarantees of protection for whistleblowers in the army | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine | Security Service of Ukraine , Foreign Intelligence Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The campaign has been conducted. | За інформацією, наданою Міністерством оборони України, протягом звітного періоду забезпечувалося проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед військовослужбовців. Зокрема, на офіційному сайті Міністерства оборони України розміщено відповідні інформаційні матеріали, а саме: Наказ Міноборони від 12.08.2025 №541/нм “Про затвердження Положення щодо впровадження в системі Міністерства оборони України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції””; пам’ятки викривачам корупції в ЗСУ серед яких: пам’ятка щодо порушень про які можна повідомити, пам'ятка, куди повідомляти про корупцію, пам’ятка про порядок розгляду повідомлень, пам’ятка щодо прав та гарантій захисту прав викривачів; гайд для викривачів корупції НАЗК; посилання на роз’яснення НАЗК як викривачі можуть повідомити про корупцію. 18.01.2024 року на сайті було розміщено новину, що Міноборони підключено до Єдиного порталу викривачів. А також поінформовано, що військовослужбовець може повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони, електронну пошту, офіційний веб-сайт відомства. За повідомленням Міністерства оборони України, інформацію про їх розміщення доведено до особового складу. У приміщеннях казарм, штабів військових частин на інформаційних стендах оновлено інформацію із зазначеного питання. Зазначені інформаційні матеріали надають роз’яснення щодо каналів для здійснення повідомлення, гарантій захисту викривачів-військовослужбовців та інформацію щодо набуття статусу викривача. Враховуючи зазначене вище, а також зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0