## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.1 | Conducting (and publishing the findings of) an analytical study of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity by the High Qualification Commission of Judges, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for the position of judges for conformity to the criterion of integrity by the High Qualification Commission of Judges has been prepared and made public. | The analytical study of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criteria of integrity by the High Qualification Commission of Judges, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts was conducted. The report based on the findings of the study was published on the website of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.2 | Conducting (and publishing the findings of) an analytical study of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity by the High Council of Justice | 01.03.2023 | 31.10.2024 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for the position of judges for conformity to the criterion of integrity by the High Council of Justice has been prepared and made public. | За інформацією, наданою Вищою радою правосуддя, з вересня по грудень 2023 року тривало аналітичне дослідження практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності. 24–25 листопада 2023 року відбувся перший захід «Стандарти і практики оцінювання», присвячений обговоренню питань суддівської доброчесності та професійної етики, на якому були представлені проміжні звіти щодо визначення критеріїв доброчесності та професійної етики для суддів та кандидатів на посаду судді. 16 січня 2024 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшов остаточний звіт щодо практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, підготовлений за участі експертів Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду». Із вказаним звітом були ознайомлені члени Вищої ради правосуддя та відповідальні працівники секретаріату Вищої ради правосуддя. 5 березня 2024 року зазначений вище звіт було оприлюднено на веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.3 | Conducting and publicizing a comparative analysis of the reports issued by the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts on the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity | 01.05.2024 | 31.10.2024 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The comparative analysis of the reports issued by the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts on the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity has been made public. | Вища рада правосуддя повідомила, що у червні 2024 року було проведено зустріч з впроваджувачами програми. присвячену питанням розроблення проекту порівняльного аналізу звітів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності. Проект порівняльного аналізу був підготовлений та направлений іншим впроваджувачам для його опрацювання та надання пропозицій. 28 червня 2024 року порівняльний аналіз було погоджено, а 02 липня 2024 року - оприлюднено на сайті Вищої ради правосуддя. З огляду на зазначене, констатується, що захід виконано повністю. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.4 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to grant the High Council of Justice the powers to approve Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators during all procedures of selection and evaluation of judges | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine | 10 жовтня 2023 року було зареєстровано законопроект №10140, у якому містились положення, що забезпечували виконання заходу 2.1.2.1.4. Надалі зазначений законопроект було знято з розгляду. Водночас 09.12.2023 Верховною Радою України було прийнято Закон України № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (законопроект №10140-д від 09.12.2023 було зареєстровано у ВРУ народними депутатами України). Міністерство юстиції України повідомило, що ним було направлено 02.06.2023 в робочому порядку, а також листом від 11.11.2023 № 147967/14870-4-23/11.2.1 пропозиції щодо надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів. Зазначеним Законом внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», якими передбачено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (п. 20-4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ч. 6 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.5 | Drafting the Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators taking into account the best practices identified based on the findings of the analysis of the practices of evaluation by the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council of International Experts, and the Public Council on Integrity | 01.04.2024 | 31.10.2024 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , Public Integrity Council | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. У 1 кварталі 2024 року Вища рада правосуддя повідомила, що станом на 31.03.2024 робочою групою було розроблено первинний проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), який надалі буде доопрацьовуватись. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проєкт Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.6 | Holding consultations with the participation of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Council of Judges of Ukraine, NGOs, and other stakeholders on the draft of Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators, obtaining expert opinions, and revising the draft | 01.08.2024 | 31.10.2024 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , Public Integrity Council, Council of Judges of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least three consultations on the draft of Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators have been held with the participation of representatives of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Public Council of International Experts, the Council of Judges of Ukraine, and NGOs. | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.7 | Clearing, approving, and publicizing the revised draft of Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators | 01.09.2024 | 30.11.2024 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , Public Integrity Council | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators have been cleared with the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts, approved and made public | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0