## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.3 | Resolution of the conflicts of interest, observance of general restrictions and bans, rules of ethical conduct | 1.3.2 Legal regulation of prohibitions and restrictions on receiving gifts and being a party to certain legal relationships is flawed, and not all prohibitions are enforced by legal liability measures. | 1.3.2.1 | The legislative definition of the concept of other paid activity for the purposes of the Law has been introduced | 1.3.2.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to define the term “other paid work” for the purposes of the Law | 01.05.2023 | 31.01.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу Національне агентство розробило законопроекти: 1.Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення положень стосовно обмеження щодо зайняття окремими видами діяльності"; 2.Про внесення зміни до статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо узгодження її назви із термінологією Закону України «Про запобігання корупції». Національне агентство здійснило усі узгоджувальні процедури щодо вищевказаних законопроектів та листом від 25.06.2024 № 10-03/46563-24 подало їх Кабінету Міністрів України. Разом з тим, Кабінет Міністрів України листом від 05.11.2024 №26465/0/2-24 повернув зазначені законопроекти відповідно до пункту 2 розділу 6 протоколу № 109 засідання Кабінету Міністрів України від 29.10.2024. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України) водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до Верховної Ради України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
1.3 | Resolution of the conflicts of interest, observance of general restrictions and bans, rules of ethical conduct | 1.3.2 Legal regulation of prohibitions and restrictions on receiving gifts and being a party to certain legal relationships is flawed, and not all prohibitions are enforced by legal liability measures. | 1.3.2.2 | The list of cases exempted from the prohibition on receiving gifts has been updated, and the restrictions related to them have been improved (in particular, rules have been introduced for determine the period during which a person is prohibited from making decisions or acting in favor of the person who provided the gift) | 1.3.2.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to: 1) improve the substance of the restriction pertaining to the acceptance of gifts, taking into account the need to maintain a fair balance between private interest and public interest; 2) expand the list of cases exempted from the prohibition on receiving gifts; 3) stipulate a limitation period during which a person is prohibited from making decisions or performing actions that benefit the gift giver. | 01.09.2023 | 28.02.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство розробило відповідний законопроект та 27.10.2023 провело його громадські обговорення. Національне агентство листом від 11.12.2023 № 10-03/30726-23 надіслало законопроект на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора та листом від 11.12.2023 № 10-03/30729-23 Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС). Заінтересовані органи державної влади погодили законопроект без зауважень, крім Національного антикорупційного бюро України та Національної поліції України, з якими в червні 2024 року було організовано та проведено узгоджувальні наради. Станом на 31.03.2026 триває доопрацювання законопроекту за результатами проведених узгоджувальних нарад. Водночас варто зауважити, що положення Закону України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» доповнили, зокрема, ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» нормами, якими розширено перелік випадків, на які не поширюється заборона щодо одержання подарунків, і якими визначено період дії обмеження, протягом якого особі забороняється приймати рішення чи вчиняти дії на користь особи, яка надала подарунок. З огляду на це можна вважати, що захід 1.3.2.2.1 є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
1.3 | Resolution of the conflicts of interest, observance of general restrictions and bans, rules of ethical conduct | 1.3.2 Legal regulation of prohibitions and restrictions on receiving gifts and being a party to certain legal relationships is flawed, and not all prohibitions are enforced by legal liability measures. | 1.3.2.3 | The rules for handling unjust enrichment or gift have been improved taking into account ways in which they can be received in intangible form | 1.3.2.3.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law containing provisions that propose to improve: 1) the rules for handling a gift or unjust enrichment, particularly those received in intangible form; 2) the particulars of handling unjust enrichment or gift received in intangible form. | 01.08.2023 | 28.02.2025 | National Agency on Corruption Prevention | National Police of Ukraine, Prosecutor General’s Office of Ukraine , State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство розробило відповідний законопроект та 27.10.2023 провело його громадські обговорення. Національне агентство листом від 11.12.2023 № 10-03/30726-23 надіслало законопроект на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора та листом від 11.12.2023 №10-03/30729-23 Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС). Заінтересовані органи державної влади погодили законопроект без зауважень, крім Національного антикорупційного бюро України та Національної поліції України, з якими в червні 2024 року було організовано та проведено узгоджувальні наради. Станом на 31.03.2026 триває доопрацювання законопроекту за результатами проведених узгоджувальних нарад. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.3 | Resolution of the conflicts of interest, observance of general restrictions and bans, rules of ethical conduct | 1.3.2 Legal regulation of prohibitions and restrictions on receiving gifts and being a party to certain legal relationships is flawed, and not all prohibitions are enforced by legal liability measures. | 1.3.2.4 | The list of persons subject to limitations, particularly those pertaining to combination of positions or part-time jobs, serving on management boards, other executive or controlling bodies, the supervisory board of a for-profit organization has been expanded | 1.3.2.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to expand the list of persons subject to limitations, particularly those pertaining to combination of positions or part-time jobs, serving on management boards, other executive or controlling bodies, the supervisory board of a for-profit organization | 01.02.2024 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Продовжується підготовка законопроекту на підставі концепції, яку розробило Національне агентство. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0