## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.2 | Declarants spend less time when filling out declarations and make fewer mistakes when entering information, particularly owing to the updated declaration form and the ability to automatically migrate specific details from other state registers into the declaration | 1.4.2.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to provide a more detailed wording of the provisions in Article 46 of the Law and optimize the list of information that must be declared | 01.01.2024 | 31.07.2025 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Продовжується підготовка законопроекту на підставі концепції, розробленої Національним агентством. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.2 | Declarants spend less time when filling out declarations and make fewer mistakes when entering information, particularly owing to the updated declaration form and the ability to automatically migrate specific details from other state registers into the declaration | 1.4.2.2.2 | Development and submission of a draft regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine to identify the verification procedure applied in public electronic registers, such as: 1) individuals’ identification data; 2) addresses in accordance with the Unified state address register | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | Cabinet of Ministers of Ukraine regulation was approved | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 687 Про затвердження Порядку проведення звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних. Цей Порядок визначає механізм звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних для забезпечення цілісності, повноти та достовірності реєстрових даних у публічних електронних реєстрах. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.2 | Declarants spend less time when filling out declarations and make fewer mistakes when entering information, particularly owing to the updated declaration form and the ability to automatically migrate specific details from other state registers into the declaration | 1.4.2.2.3 | Performance of analysis on interaction and technical compatibility (interoperability) of the Unified state declaration register of individuals authorized to perform state and local government functions, and other state registers, including: 1) identification of reasons for insufficient compatibility of data from public electronic registers and other information communication systems with data from declarations, submitted to the Unified state declaration register of individuals authorized to perform state and local government functions; 2) development of proposals on elimination of reasons for insufficient compatibility of registers | 01.04.2024 | 31.10.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Analysis results were submitted to the stakeholders - owners (administrators) of information communication systems, reference sytems, registers, data banks | Відповідно до Наказу Національного агентства від 14.03.2024 №65/24 було утворено робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та часткового автоматизованого її заповнення, за результатами роботи якої було сформовано звіт про результати робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та часткового автоматизованого її заповнення. Національне агентство здійснило аналіз взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Реєстру декларацій та інших державних реєстрів, який включає ідентифікацію причин недостатньої сумісності відомостей, наявних в публічних електронних реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, з відомостями, які зазначаються у декларації, що подається до Реєстру декларацій, а також формування пропозицій щодо шляхів усунення виявлених причин недостатньої сумісності реєстрів. Враховуючи зазначене, Національне агентство надіслало результати проведеного аналізу щодо взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Реєстру декларацій та ДСРУ, СКУ, ЄДДР, ЄДРТЗ ДРРП і ЄДР для розгляду питання щодо можливості доповнення зазначених реєстрів вказаними відомостями і вжиття відповідних заходів у межах компетенції. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.2 | Declarants spend less time when filling out declarations and make fewer mistakes when entering information, particularly owing to the updated declaration form and the ability to automatically migrate specific details from other state registers into the declaration | 1.4.2.2.4 | Adding data on owners, due vehicle users, transferred to the Unified state vehicle register from previous registers, other information systems, with data about the taxpayer registration card no. or unique record no. in Unified state demographic register (if such number was assigned) | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Internal Affairs of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Number of unique records in register, containing data on the taxpayer registration card no. (if such number was assigned) owners, due vehicle users has increased in comparison with the previous quarter | Дані про власників та належних користувачів транспортних засобів, наявні в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, доповнюються відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) під час звернення таких суб’єктів до системи сервісних центрів МВС за отриманням адміністративної або іншої послуги, як під час фізичного звернення до територіального сервісного центру МВС так і під час звернення із застосуванням функціональних можливостей електронного кабінету водія або Порталу Дія. Всього за період з 01 квітня 2024 року по 31 грудня 2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 3 095 810 про власників транспортних засобів; - 405 471 про належних користувачів транспортних засобів У період з 01 жовтня 2025 року до 31 грудня 2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 471 268 про власників транспортних засобів; - 62 129 про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.07.2025 року до 31.09.2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 461 133 про власників транспортних засобів; - 66 034 про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.04.2025 року по 30.06.2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 447 395 про власників транспортних засобів; - 62 129 даних про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено: - 380 731 відомостей про власників транспортних засобів; - 51 200 даних про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.10.2024 року по 31.12.2024 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено: - 355 981 відомостей про власників транспортних засобів; - 50 665 даних про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.04.2024 року по 30.09.2024 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено: - 979 302 відомостей про власників транспортних засобів; - 113 314 даних про належних користувачів транспортних засобів. З урахуванням викладеного вище можна констатувати повне виконання заходу. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.2 | Declarants spend less time when filling out declarations and make fewer mistakes when entering information, particularly owing to the updated declaration form and the ability to automatically migrate specific details from other state registers into the declaration | 1.4.2.2.5 | Implementation of electronic personal data verification service | 01.05.2024 | 01.01.1970 | State Migration Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Electronic personal data verification service has been implemented and found operational | Державною міграційною службою України створено електронний сервіс верифікації інформації про особу засобами Єдиного державного демографічного реєстру (далі – програмний інтерфейс) та забезпечено його публікацію в системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (далі – система «Трембіта»). Наразі програмний інтерфейс функціонує у тестовому середовищі на шині безпечного обміну системи «Трембіта». При цьому, нормативне врегулювання функціонування програмного інтерфейсу, розробленого ДМС (відповідно до заходу 1.4.2.2.2 Програми) покладено на Міністерство цифрової трансформації України шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України. 11 червня 2025 р. було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 687 Про затвердження Порядку проведення звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних, яка визначає порядок(процедура) верифікації у публічних електронних реєстрах, у тому числі ідентифікаційних даних фізичних осіб. З огляду на це, функціонування програмного інтерфейсу у продуктивному середовищі системи «Трембіта» розпочнеться після набрання чинності (19.06.2025) відповідної постанови Кабінету Міністрів України. Водночас Державною міграційною службою України не було надано оновленої інформації про виконання заходу станом на 31.12.2025. Відтак заходу 1.4.2.2.5 присвоєно статус "Виконано частково". | Partially implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.2 | Declarants spend less time when filling out declarations and make fewer mistakes when entering information, particularly owing to the updated declaration form and the ability to automatically migrate specific details from other state registers into the declaration | 1.4.2.2.6 | Provision of free access to declaration subjects using the program tools of the Unified state regarding individual and family data, contrained in information and communication systems, reference systems, registers, data banks, owned (administered) by the state bodies of local government bodies, including restricted access data, automatically accessible for National Agency on Corruption Prevention, including automated transfer of such data to declaration forms | 01.04.2024 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Automated declaration filling mechanism is operational | За підтримки міжнародних партнерів Національне агентство реалізувало заходи з модернізації програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) у два етапи: - щодо І етапу: у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування реалізовано механізм погодження членами сім’ї отримання суб’єктом декларування даних щодо них з інших державних реєстрів та інформаційних баз даних для заповнення декларації за допомогою мобільного додатку Єдиного порталу державних послуг "Дія" . Це надало можливість, за погодженням членів сім’ї, доповнити функцію “Дані для декларації” у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування відомостями, окрім самого суб’єкта декларування, також відомостями про членів сім’ї. - щодо ІІ етапу: Національне агентство реалізувало модернізацію програмного забезпечення Реєстру, за результатами якого програмне забезпечення отримало функціональні можливості щодо автоматичного перенесення відомостей з оновленої функції "Дані для декларації" до чернетки декларації, пошук та виділення об’єктів, які дублюються, у розділах декларації, а також інші функції, що зробило механізм автозаповнення декларацій більш зручним та зрозумілим для суб’єктів декларування. Наказом Національного агентства від 10.10.2024 № 329/24 “Про прийняття в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з модернізованим програмним забезпеченням” Реєстр з модернізованим програмним забезпеченням прийнято в постійну (промислову) експлуатацію з 00 год 00 хв 11.10.2024. Відтак, механізм автоматизованого заповнення декларацій функціонує. З огляду на це заходу 1.4.2.2.6 присвоєно статус "Виконано". | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.3 | Declarants are able to receive comprehensive information and advice on filling out the declaration, in particular through proper outreach and awareness-raising efforts | 1.4.2.3.1 | Providing declarants with up-to-date clarifications of the provisions of anticorruption legislation | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The clarifications are public and available for review. | На виконання п. 3 Прикінцевих положень Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» НАЗК протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечило приведення своїх роз’яснень у відповідність із цим Законом. Оновлені роз'яснення були опубліковані у Базі знань 13.11.2023 (розділ «Декларування»). 29.11.2023 до них були внесені зміни та доповнення № 5, які також оприлюднені в Базі знань. 10.01.2024 до роз’яснень були внесені зміни та доповнення №1, які опубліковані у Базі знань. Крім того підготовлений Посібник щодо декларування станом на 10.01.2024, який також розміщений у Базі знань. 26.12.2024 внесені зміни та доповнення № 4 до Роз'яснень від 13.11.2023 №4, які були опубліковані у Базі знань. 28.01.2025 внесені зміни та доповнення № 1 до Роз'яснень від 13.11.2023 №4 та підготовлений Посібник щодо декларування станом на 28.01.2025, які опубліковані та розміщені у Базі знань. Усі актуальні роз’яснення опубліковані у Базі знань та доступні для ознайомлення. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.2 The process of submitting information to the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government is cumbersome due to insufficient awareness of declarants about the requirements on how to fill out the declarations; Recurrent problems in the operation of this Register, flawed legislation | 1.4.2.4 | Regulations are in place, which define the specific considerations of amendments to the rules of declaration during the period of submission of annual declarations in order to ensure stability and predictability of the rules of declaration | 1.4.2.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to amend the Law to: 1) prohibit changes to the rules of electronic declaration during the period of submission of annual declarations; 2) stipulate that should changes to the rules of electronic declaration be made later than six months prior to the start of a new reporting period, such changes shall take effect after the end of this reporting period. | 01.02.2024 | 31.07.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Продовжується підготовка законопроекту на підставі концепції, розробленої Національним агентством. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0