## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.1 | The number of declarations subjected to full audits during the year has increased due to optimization of the audit and risk assessment processes | 1.4.3.1.1 | Improving existing software for automating the processes of complete audits and other kinds of control | 01.03.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The software has been improved. | Задля доопрацювання наявного програмного забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю наказом НАЗК від 17.01.2023 № 12/23 утворено Робочу групу, якою підготовлено технічне завдання механізму проведення автоматизованої повної перевірки та розроблено план його технічної реалізації. Задля налагодження автоматизації процесів таном на 19.10.2023 Національним агентством: - укладено (переглянуто) 4 договори про електронну інформаційну взаємодію (Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством юстиції України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством соціальної політики України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством цифрової трансформації України); - укладено 7 протоколи обміну даними з держателями реєстрів (Протокол автоматизованого обміну інформацією з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру; Протокол автоматизованої взаємодії з Державною міграційною службою України; Протокол автоматизованої взаємодії з Головним сервісним центром МВС; Протокол обміну інформацією з Державною митною службою України; Протокол обміну інформацією з Державною податковою службою України; Протокол обміну інформацією з Пенсійним фондом України; Протокол обміну даними з Міністерством юстиції України; Протокол про електронну інформаційну взаємодію з ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»); - видано 2 спільних накази (Наказ між НАЗК та Міністерством внутрішніх справ України від 12.04.2023 №86/23/305 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України"; Наказ між НАЗК та Мінісерством фінансів України від 05.06.2023 № 121/23/289 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України"); - укладено 3 меморандуми про взаємодію (Меморандум про взаємодію та співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ); Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом «Євразія» (Проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») та міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»; Меморандум про співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА»). Механізм проведення автоматизованої перевірки декларації розроблено 01.11.2023 та завершено його тестування. Згодом наказом НАЗК від 13.11.2023 № 256/23 "Про внесення зміни до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" передбачено проведення автоматизованої перевірки декларації на підставі оцінки ризиків. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.1 | The number of declarations subjected to full audits during the year has increased due to optimization of the audit and risk assessment processes | 1.4.3.1.2 | Optimizing the processes of complete audits and other kinds of control | 01.03.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The processes of complete audits and other kinds of financial control have been optimized. | Задля оптимізації проведення повних перевірок Національним агентством вжито низку заходів, серед яких: - вжито заходи щодо збільшення обсягу інформації, що може бути отримана автоматизовано або через спеціальний доступ до інформації, зокрема шляхом підписпння Протоколу автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань від 17.10.2023; Протокол №1 про електронну інформаційну взаємодію між Національним агентством з питань запобігання корупції та Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" від 15.11.2023; укладено Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» від 30.11.2023.Крім того, підписано договір про інформаційну взаємодію НАЗК та Міністерство юстиції України від 24.09.2024; - розширено обсяг інформації, які отримує НАЗК з Єдиного державного реєстру транспортних засобів шляхом підписання 10.01.2024 змін до Протоколу № 2 електронної інформаційної взаємодії. Крім того, НАЗК стало користувачем системи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; - впроваджено процедуру часткового автоматизованого заповнення чернетки декларації. Зокрема, є можливість переносити інформацію із 14 реєстрів до 9 розділів декларації, у тому числі щодо активів членів сім'ї. Вжиті заходи із збільшення обсягу інформації, що отримується в автоматизованому режимі та застосування ІТ продуктів НАЗК дозволило оптимізувати процес проведення повних перевірок декларацій та підвищити їх ефективність із 28% у 2021 році до 50% у 2024 році (кількість декларацій, в яких встановлено ознаки недостовірних відомостей, необгрунтованості активів чи незаконного збагачення). У IV кварталі 2024 року видано наказ НАЗК від 20.12.2024 № 424/24 "Про внесення змін до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яким удосконалено процедуру проведення повних перевірок та оформлення її результатів. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.2 | The effectiveness of control and audit activities has increased, in particular owing to: the use of an effective system of logical and arithmetic control, other software and analytical tools; introduction of an automated information monitoring system; optimization of the National Agency’s access to the information necessary for the proper performance of its financial control functions; international cooperation of the National Agency with the relevant authorities of foreign countries; active usage of foreign registers and databases by the National Agency. | 1.4.3.2.1 | Supporting the process of obtaining funding from development partners or budget funding in the amount of at least EUR 1,395,850 (on the hryvnia equivalent of this amount) to build a data warehouse (DWH) system that will analyze and compare not only data from state registers but also data from all open sources of information and will also be capable of independently generating a data search algorithm and identifying individuals who show signs of having committed corruption or corruption-related offenses | 01.03.2023 | 31.12.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Funding has been secured. | З метою отримання фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) Національне агентство спочатку залучило бюджетне фінансування з загального фонду стосовно видатків за такими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ): 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів» на загальну суму 51 883 700,00 грн. 08.04.2024 НАЗК направило офіційний запит щодо надання підтримки в побудові системи накопичення та обробки даних (DWH) до проекту міжнародної технічної допомоги «Сприяння доброчесності в публічному секторі (Pro-Integrity)» (партнер з розвитку – Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку, USAID). 22.04.2024 НАЗК отримало офіційну відповідь від Pro-Integrity, де зазначалось про згоду надати фінансову підтримку в розробці DWH. З огляду на це, Національне агентство відмовилося від бюджетного фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH). 29.07.2024 Pro-Integrity надіслав на офіційне погодження до НАЗК розроблені технічні вимоги для побудови DWH. Відтак для для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) було отримано належне фінансування у вигляді коштів міжнародної технічної допомоги, з огляду на що захід вважався виконаним. Однак, 28.01.2025 Pro-Integrity поінформувало про призупинення фінансування з боку USAID всіх витрат проекту. Відтак наразі фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) відсутнє, що свідчить про невиконання заходу. 03 квітня 2025 року відбулось розширене засідання Секторальної робочої групи в рамках координації міжнародної технічної допомоги (СРГ) «Верховенство права», співголовою якої є Голова НАЗК Віктор Павлущик, за участі ключових партнерів з розвитку, під час якого вчергове наголошувалося на основних потребах НАЗК, в тому числі було наголошено на необхідності побудови DWH. 15 квітня 2025 року проведено робочу зустріч секретарів СРГ, організовану СКМУ, за результатами якої НАЗК направило інформацію до СКМУ щодо критичних потреб НАЗК в залученні міжнародної технічної допомоги, які потребують негайного вирішення, серед яких – побудова DWH. Також зазначена потреба доводиться до відома партнерів з розвитку в рамках робочих консультацій в двосторонньому порядку. | Not implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.2 | The effectiveness of control and audit activities has increased, in particular owing to: the use of an effective system of logical and arithmetic control, other software and analytical tools; introduction of an automated information monitoring system; optimization of the National Agency’s access to the information necessary for the proper performance of its financial control functions; international cooperation of the National Agency with the relevant authorities of foreign countries; active usage of foreign registers and databases by the National Agency. | 1.4.3.2.2 | Developing technical specifications for the data warehouse (DWH) system | 01.05.2024 | 31.10.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | funds of international technical assistance | within international technical assistance funds | The technical specifications have been developed. | Виконання заходу 1.4.3.2.2 пов’язане із виконанням заходу 1.4.3.2.1. З огляду на відсутність фінансування щодо побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) роботи по цьому заходу наразі припинені. | Not implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.2 | The effectiveness of control and audit activities has increased, in particular owing to: the use of an effective system of logical and arithmetic control, other software and analytical tools; introduction of an automated information monitoring system; optimization of the National Agency’s access to the information necessary for the proper performance of its financial control functions; international cooperation of the National Agency with the relevant authorities of foreign countries; active usage of foreign registers and databases by the National Agency. | 1.4.3.2.5 | Executing memorandums of cooperation between the National Agency and the relevant authorities of foreign states, providing for an immediate exchange of information essential to financial control activities | 01.03.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Cooperation towards an immediate exchange of information has been established. | 28.11.2023 укладено Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції та Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки. Протягом 2024 року НАЗК було підготовлено та узгоджено із Національним інститутом прозорості, доступу до інформації та захисту персональних даних Мексики (INAI) щодо укладення Меморандуму про співпрацю. Підписання планувалося на початок грудня 2024 року, однак у зв’язку із конституційними змінами в Мексиці, INAI було ліквідовано. У вересні 2024 року Національне агентство започаткувало діалог з Національним агентством доброчесності Республіки Молдова (ANI) щодо розширення міжвідомчого співробітництва між інституціями. Станом на кінець звітного періоду розроблений Національним агентством проект Меморандуму, відповідно до якого передбачається обмін інформацією в рамках заходів фінансового контролю, надісланий до молдовської сторони для опрацювання та погодження. Укладання меморандуму планується в 2025 році. Крім цього, розпочато консультації про укладення меморандумів про співпрацю з антикорупційними органами інших країн. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.3 | Late filing of declarations is promptly detected owing to the introduction of automated control over the timeliness of their submission | 1.4.3.3.1 | Formulating the rules of the Unified State Register of Declarations of Officials Authorized to Carry out Functions of State or Local Self-Government, which will help to identify declarations submitted with a delay | 01.03.2023 | 30.04.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The rules have been formulated. | The rules of the Unified State Register of Declarations of a Person Authorized to Carry Out the Functions of State or Local Self-Government, which will reveal untimely submitted declarations, have been formed. The rules have been transferred to the IT Department for implementation. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.3 | Late filing of declarations is promptly detected owing to the introduction of automated control over the timeliness of their submission | 1.4.3.3.2 | Developing and implementing the functionality that will make it possible to promptly respond to instances of violations of the Law with respect to the timely submission of declarations and prevent such violations | 01.05.2023 | 31.12.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The functionality has been implemented. | Впровадження функціоналу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятиме несвоєчасно подані декларації відтерміновано на період дії воєнного стану. Це викликано тим, що Законом України № 3384-ІХ, який набрав чинності 12.10.2023 відтерміновано обов'язок подання декларацій для певних категорій декларантів. Таким чином впровадження системи, яка зможе реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій можливе після усунення обставин, які надають право на відтермінування та за умови узагальненого терміну подання декларацій для всіх суб'єктів декларування. | Not implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.3 | Late filing of declarations is promptly detected owing to the introduction of automated control over the timeliness of their submission | 1.4.3.3.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to provide for the automation of generation of reports on administrative offenses involving late submission of declarations | 01.09.2023 | 01.01.1970 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національним агентством розроблено проект закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій. На виконання відповідного заходу депутатами Верховної Ради України 09.08.2023 ініційовано законопроект (реєстр. 9587-д), який було прийнято 05.09.2023 (Закон України від 05.09.2023 № 3373-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»). Оскільки показником виконання заходу є внесення проекту закону до Верховної Ради України, а відповідна законодавча ініціатива вже прийнята, можна констатувати, що захід є виконаним. Разом з тим, зазначений законопроект станом на 31.03.2025 перебуває на підписі в Президента України. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.5 | The National Agency has effective tools to prevent abuse of financial control measures against persons who are staff members of intelligence agencies and/or are directly involved in intelligence, counterintelligence, and field detective activities | 1.4.3.5.1 | Developing the draft Procedure for conducting logical and arithmetic control and control of the completeness of the declaration of a person authorized to carry out the functions of state or local self-government, submitted by specific categories of individuals defined in Article 521 of the Law | 01.03.2023 | 30.04.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine, Administration of the State Border Guard Service, Administration of State Service of Special Commucations and Information Protection of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, National Police of Ukraine, State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Foreign Intelligence Service of Ukraine, State Security Administration, Economic Security Bureau of Ukraine, Ministry of Defenсe of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft Procedure has been developed and submitted to the concerned state authorities for processing. | На виконання заходу 1.4.3.5.1., було розроблено відповідний проект Порядку та надано його для опрацювання заінтересованим органам державної влади. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.5 | The National Agency has effective tools to prevent abuse of financial control measures against persons who are staff members of intelligence agencies and/or are directly involved in intelligence, counterintelligence, and field detective activities | 1.4.3.5.2 | Clearing the draft Procedure indicated in subclause 1.4.3.5.1 with the concerned authorities and reworking the draft (if necessary) | 01.04.2023 | 30.06.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine, Administration of the State Border Guard Service, Administration of State Service of Special Commucations and Information Protection of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, National Police of Ukraine, State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Foreign Intelligence Service of Ukraine, State Security Administration | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft Procedure has been submitted to the concerned state authorities for processing. | На виконання заходу 1.4.3.5.2., було розроблено проект Порядку та надіслано для погодження та опрацювання органам державної влади. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.5 | The National Agency has effective tools to prevent abuse of financial control measures against persons who are staff members of intelligence agencies and/or are directly involved in intelligence, counterintelligence, and field detective activities | 1.4.3.5.3 | Adoption of the Procedure indicated in subclause 1.4.3.5.1 and its state registration with the Ministry of Justice | 01.07.2023 | 31.08.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Procedure has been registered with the Ministry of Justice and sent out to the concerned state authorities to be used in their work. | Порядок, зазначений у підпункті 1.4.3.5.1, прийнято та зареєстровано у Міністерстві юстиції України (наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.06.2023 № 1-ДСК, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.06.2023 за № 1059/40115.), а також надіслано для використання в роботі заінтересованим органам державної влади | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.5 | The National Agency has effective tools to prevent abuse of financial control measures against persons who are staff members of intelligence agencies and/or are directly involved in intelligence, counterintelligence, and field detective activities | 1.4.3.5.4 | Forming a working group tasked with the implementation of a system(s) supporting electronic logical and arithmetic control and control of the correctness and completeness of the relevant declarations | 01.09.2023 | 31.10.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine, Administration of the State Border Guard Service, Administration of State Service of Special Commucations and Information Protection of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, National Police of Ukraine, State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Foreign Intelligence Service of Ukraine, State Security Administration, Economic Security Bureau of Ukraine, Ministry of Defenсe of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The work group has been formed. | By order of the National Agency on Corruption Prevention dated September 21, 2023 No. 3-DSK, a working group was formed to implement a system that supporting electronic logical and arithmetic control and control of the correctness and completeness of the declarations of a person authorized to carry out the functions of state or local self-government, submitted by specific categories of individuals. | Implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.5 | The National Agency has effective tools to prevent abuse of financial control measures against persons who are staff members of intelligence agencies and/or are directly involved in intelligence, counterintelligence, and field detective activities | 1.4.3.5.5 | Holding consultations, developing technical specifications for the system indicated in subclause 1.4.3.5.4 | 01.11.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine, Administration of the State Border Guard Service, Administration of State Service of Special Commucations and Information Protection of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, National Police of Ukraine, State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Foreign Intelligence Service of Ukraine, State Security Administration, Economic Security Bureau of Ukraine, Ministry of Defenсe of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The technical specifications for the system have been approved. | Проблема, визначена у п. 1.4.3.5 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Заходи ДАП), полягає у необхідності запровадження Національним агентством ефективних інструментів, які унеможливлювали б зловживання особливим порядком здійснення фінансового контролю щодо осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну чи оперативно-розшукову діяльність. За умови дотримання вимог власної безпеки очікуваним результатом має стати впровадження системи (або систем), що забезпечуватиме логічний і арифметичний контроль, а також перевірку правильності й повноти заповнення електронних декларацій. Передбачалося впровадження таких систем у 12 державних органах або військових формуваннях. Водночас, за інформацією, отриманою у квітні–травні 2025 року, через вимоги власної безпеки реалізація системи у розвідувальних органах України є неможливою. Разом з тим у межах роботи робочої групи проведено консультації щодо технічних вимог і затверджено Перелік невідповідностей (ризиків) та вагових коефіцієнтів, що застосовуються під час контролю декларацій. Крім іншого, 24.12.2025 виконання робіт з розробки та впровадження системи Логічного та арифметичного контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій в електронному вигляді в Службі безпеки України завершено, що свідчить про часткове виконання заходу. Станом на квітень 2026 року Службою безпеки України введено експлуатацію систему, яка має забезпечувати логічний і арифметичний контроль, а також контроль правильності та повноти заповнення електронних декларацій осіб, визначених у ст. 52-1 Закону. Зазначений захід реалізований в межах виконання договору на закупівлю програмно-апаратного комплексу «Перевірка декларацій» за результатами проведених публічних торгів (UA-2024-11-29-015277-a). Цей проєкт можна вважати пілотним, а отриманий досвід – таким, що може бути масштабований для подальшого впровадження аналогічних систем в інших державних органах або військових формуваннях з метою остаточної реалізації підпункту 1.4.3.5.5 та 1.4.3.5.6 Заходів ДАП. | Partially implemented | 0.0
1.4 | Implementation of financial control measures | 1.4.3 Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective. | 1.4.3.5 | The National Agency has effective tools to prevent abuse of financial control measures against persons who are staff members of intelligence agencies and/or are directly involved in intelligence, counterintelligence, and field detective activities | 1.4.3.5.6 | Putting the system(s) supporting logical and arithmetic control and control of the correctness and completeness of the relevant declarations in electronic form into commercial operation on condition of conformity to internal security requirements | 01.01.2025 | 01.01.1970 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine, Administration of the State Border Guard Service, Administration of State Service of Special Commucations and Information Protection of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, National Police of Ukraine, State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Foreign Intelligence Service of Ukraine, State Security Administration, Economic Security Bureau of Ukraine, Ministry of Defenсe of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The system has been put into commercial operation. | Проблема, визначена у п. 1.4.3.5 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Заходи ДАП), полягає у необхідності запровадження Національним агентством ефективних інструментів, які унеможливлювали б зловживання особливим порядком здійснення фінансового контролю щодо осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну чи оперативно-розшукову діяльність. За умови дотримання вимог власної безпеки очікуваним результатом має стати впровадження системи (або систем), що забезпечуватиме логічний і арифметичний контроль, а також перевірку правильності й повноти заповнення електронних декларацій. Передбачалося впровадження таких систем у 12 державних органах або військових формуваннях. Водночас, за інформацією, отриманою у квітні–травні 2025 року, через вимоги власної безпеки реалізація системи у розвідувальних органах України є неможливою. Разом з тим у межах роботи робочої групи проведено консультації щодо технічних вимог і затверджено Перелік невідповідностей (ризиків) та вагових коефіцієнтів, що застосовуються під час контролю декларацій. Крім іншого, 24.12.2025 виконання робіт з розробки та впровадження системи Логічного та арифметичного контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій в електронному вигляді в Службі безпеки України завершено, що свідчить про часткове виконання заходу. Станом на квітень 2026 року Службою безпеки України введено експлуатацію систему, яка має забезпечувати логічний і арифметичний контроль, а також контроль правильності та повноти заповнення електронних декларацій осіб, визначених у ст. 52-1 Закону. Зазначений захід реалізований в межах виконання договору на закупівлю програмно-апаратного комплексу «Перевірка декларацій» за результатами проведених публічних торгів (UA-2024-11-29-015277-a). Цей проєкт можна вважати пілотним, а отриманий досвід – таким, що може бути масштабований для подальшого впровадження аналогічних систем в інших державних органах або військових формуваннях з метою остаточної реалізації підпункту 1.4.3.5.5 та 1.4.3.5.6 Заходів ДАП. | Partially implemented | 0.0