## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine draft laws that would provide for the submission and publication of all financial statements of participants of referendums in electronic form | 01.07.2023 | 30.04.2025 | National Agency on Corruption Prevention | The Central Election Commission of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft laws have been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання відповідного заходу Національне агентство розробило відповідний законопроект. 29.04.2025 було проведено його громадське обговорення. Станом на 30.06.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів обговорення та підготовка його до надсилання заінтересованим органам на погодження. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.2 | Developing the draft of a normative legal act that would regulate the maintenance of the National Agency’s IT system that will support, among other things, the submission and publication of all financial statements of participants of referendums in electronic form | 01.05.2025 | 30.06.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft normative legal act has been drafted and publicized for a public discussion. | Захід не виконано у зв'язку з тим, що закони, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, на сьогодні відсутні законодавчі підстави для розробки проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, що забезпечуватиме, зокрема, подання і оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.3 | Holding a public discussion of the draft act indicated in subclause 1.5.3.1.2, and ensuring its revision (if needed) | 01.07.2025 | 31.08.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Захід не виконано у зв'язку з тим, що закони, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, на сьогодні відсутні законодавчі підстави для проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.4 | Clearing the draft act indicated in subclause 1.5.3.1.2 with the concerned agencies | 01.09.2025 | 31.10.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The normative legal act has been cleared with the concerned agencies. | Захід не виконано, оскільки закон, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, підстава для початку реалізації заходу ще не настала. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.5 | Issuing the draft act indicated in subclause 1.5.3.1.2 | 01.11.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The normative legal act has been issued. | Захід не виконано, оскільки закон, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, підстава для початку реалізації заходу ще не настала. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.6 | Improving the Unified State Register of Reports of Political Parties on Assets, Income, Expenditures, and Financial Liabilities, which would enable submission of financial statements in electronic form by political parties, entities participating in the election process, and entities participating in referendums | 01.03.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The political finances portal has been put into commercial operation. | За інформацією Департаменту формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, удосконалено Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що забезпечує можливість подання фінансових звітів в електронній формі політичним партіям та окремим суб’єктам виборчого процесу. Проте через відсутність законодавчого регулювання подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді удосконалений Реєстр на сьогодні не забезпечує можливості подання фінансових звітів в електронній формі суб’єктам референдумів. З огляду на викладене, зокрема те, що Єдиний державний реєстр звітності політичних партій введено у промислову експлуатацію та забезпечено можливість електронного подання звітів політичними партіями, але функціонал подання звітності суб’єктами референдумів не реалізовано у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання, можемо вважати захід виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.7 | Developing and launching an automated information analysis system designed to support the automation of election processes at the Central Electoral Commission and lower-level electoral committees during elections | 01.03.2023 | 31.12.2025 | The Central Election Commission of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The automated information analysis system has been launched. | Центральна виборча комісія (далі - ЦВК) повідомила, що протягом звітного періоду здійснювалося опрацювання питання технічних вимог до створення компоненту Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії (далі - ЄІАС ЦВК) у встановленому законодавством порядку. Впродовж 2023 – 2025 років видатки на забезпечення створення зазначеної інформаційно-аналітичної системи, а також створення та впровадження окремих її компонентів за бюджетною програмою 6731010 «Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» ЦВК не виділялися. З метою забезпечення фінансування витрат на створення компонентів ЄІАС ЦВК у 2026 році ЦВК подала бюджетний запит, згідно з яким розрахункова потреба у видатках за бюджетною програмою 6731010 «Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» на створення зазначеної системи становить 88 038,8 тис. грн. Разом із тим, Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» для ЦВК не передбачено капітальні видатки на зазначені цілі у 2026 році. Також ЦВК було надіслано Міністерству юстиції України пропозиції щодо потреб та можливих напрямів взаємодії з проектами міжнародної технічної допомоги, які є нагальними на цьому етапі для реалізації заходів Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 року № 475-р, за блоком ІІ «Виборчий процес» (лист від 19 вересня 2025 року № 21-20/1-2658). Крім цього, постановою Центральної виборчої комісії від 20 лютого 2026 року № 14 затверджено Архітектурні принципи Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії та внесено зміни до Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії, схваленої постановою Центральної виборчої комісії від 29 жовтня 2021 року № 447. 27 лютого 2026 року затверджено Технічні вимоги до створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії (І етап) (далі – ЄІАС ЦВК (І етап)). Під час реалізації першого етапу передбачено створення, зокрема, автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем з організації підготовки і проведення загальнодержавних виборів, управління доступом та інформаційної безпеки; автоматизованих інформаційних систем «Учасники виборчих процесів та процесів референдуму», «Електронні сервіси», взаємодії із зовнішніми інформаційними системами та ресурсами, як перший етап створення ЄІАС ЦВК загалом. З метою пошуку джерел фінансування створення ЄІАС ЦВК (І етап), Комісія листом від 27 лютого 2026 року № 21-26-682, звернулася до Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA) щодо розгляду можливості надання підтримки в закупівлі послуг з розроблення та впровадження ЄІАС ЦВК (І етап). Також Комісією та Міжнародним інститутом демократії та сприяння виборам (International IDEA) 09 березня 2026 року підписано Протокол про порозуміння і співпрацю в рамках проєкту «U-VOTE – Українці голосують: Організація надійних виборів», яким визначено, зокрема, завдання щодо посилення інформаційно-комунікаційних систем Комісії в частині надання підтримки в поетапному створенні ЄІАС ЦВК. Враховуючи зазначене вище, а також зважаючи на те, що дата завершення строку виконання заходу вже настала, проте показник виконання заходу не досягнуто, вважаємо, що захід не є виконаним. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.1 | Developing drafts of joint acts of the National Agency and other government agencies that maintain information, communications, and directory systems, registers, databases, which would regulate the procedure, scope, and methods of exchange of information between the IT system of the National Agency and other electronic and directory systems, registers, and databases | 01.03.2023 | 31.07.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The drafts of joint acts have been developed and publicized for a public discussion. | НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ № 86/23/305 від 12.04.2023. Також НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ № 121/23/289 від 05.06.2023. Крім того, НАЗК розроблено проект «Порядку контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України», який затверджено ЦВК та НБУ 20.10.2023. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.3 | Clearing the joint acts indicated in subclause 1.5.3.2.1 with the concerned agencies, conducting a legal expert examination | 01.10.2023 | 31.12.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The drafts of joint acts been cleared with the concerned agencies. | Проекти спільних актів були узгоджені та відповідно затверджені, а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції". Отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією від 23.11.2016. Отже, враховуючи, що постанова «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 була прийнята 20.10.2023, що і визначає дату фактичного виконання заходу, можна констатувати, що захід було виконано вчасно, оскільки датою завершення виконання заходу є 31.12.2023. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.4 | Adopting the draft joint acts indicated in subclause 1.5.3.2.1 | 01.01.2024 | 29.02.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The joint acts have been adopted. | Спільні акти, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну цифровою інформацією були узгоджені, затверджені а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та Міністерство фінансів України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції", а також, отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму "про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" від 23.11.2016 та Протоколу №1/88/15 від 12.12.2017. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.5 | Verifying the financial statements submitted to the National Agency for the relevant period in automatic mode to check whether political parties have complied with legislative requirements pertaining to: 1) the timely submission of financial statements; 2) the complete disclosure of assets owned by the political party; 3) observance of limitations applicable to the amount of contributions made by individuals and legal entities to the political party; 4) observance of limitations applicable to contributions made to a political party by individuals or entities that are parties to a contract for the procurement of work, goods, or services for the needs of the state or a territorial community, which must not exceed the maximum amount for the year in which the contribution is made – for the duration of this contract and for one year following its expiration | 01.01.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Information about the relevant political parties has been made public. | За інформацією на сайті НАЗК, у 2025 році прозвітували про свою діяльність понад 260 політичних партій. НАЗК перевірило 100% поданих звітів, а саме 1 170 звітів центральних осередків політичних партій, серед яких: • 7 звітів за 2021 рік (квартальні або річні); • 17 звітів за 2022 рік (квартальні або річні); • 21 звіт за 2023 рік (квартальні або річні); • 348 звітів за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2024 року; • 777 звітів за І, ІІ та ІІІ квартали 2025 року. Інформація про звіти політичних партій оприлюднюється у публічній частині Єдиного державного реєстру звітності політичних партій (POLITDATA). На сайті НАЗК розміщені також аналізи звітів політичних партій. За 2025 рік розміщені звіти за I, II та III квартали. У висновках про результати перевірки звітів зазначається про: - Своєчасність подання звіту; - Повноту та достовірність інформації; - Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі; - Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства. - Тощо. За інформацією Департаменту формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, продовжується проведення перевірок поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії у зв'язку з введенням в промислову експлуатацію модернізованої інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру». Враховуючи зазначене вище, та оскільки відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті НАЗК, вважаємо за можливе констатувати, що захід виконано. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.5 | Effective division of powers between the Central Electoral Commission and the National Agency involving control over political financing and election campaigning has been ensured | 1.5.3.5.1 | Supporting the consideration of the draft amendments to the Election Code of Ukraine in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes it), which would: 1) mandate the electronic submission and disclosure of all financial statements of participants of the election process on the political finances portal of the National Agency; 2) mandate a complete audit of financial statements submitted by administrators of election funds of candidates for the position of the President of Ukraine and political parties, and random monitoring of the funding of election campaigns of other entities participating in the election process; 3) stipulate that the National Agency shall carry out the function of review (analysis) of financial statements reflecting the proceeds and spending of election funds. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | Питаннями розробки проекту закону про внесення змін до Виборчого кодексу України опікувалась парламентська робоча група, створена Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. За результатами діяльності такої робочої групи народними депутатами України 05.08.2024 було зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правил фінансування виборчих кампаній та здійснення контролю виборчих фондів" (реєстр. № 11462). При цьому, Національне агентство висловило позицію, що в цілому підтримує запропонований законопроект задля продовження реформування сфери фінансування політичних партій та виборчих кампаній (лист № 50-02/62814-24 від 29.08.2024). З огляду на обсяг вжитих дій та водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (закон не підписано Президентом України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.5 | Effective division of powers between the Central Electoral Commission and the National Agency involving control over political financing and election campaigning has been ensured | 1.5.3.5.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to entirely delegate the function of review (analysis) of financial statements of participants of referendums to the National Agency | 01.07.2023 | 30.04.2025 | National Agency on Corruption Prevention | The Central Election Commission of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання відповідного заходу Національне агентство розробило законопроект. 29.04.2025 було проведено його громадське обговорення. Станом на 30.06.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів обговорення та підготовка його до надсилання заінтересованим органам на погодження. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0