## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.1 | Legislation has been amended to ensure convenient reporting of corruption and effective review of such reports; The Single Portal for Whistleblower Reports is functioning | 1.6.2.1.1 | Launching the Single Portal for Whistleblower Reports | 01.07.2023 | 31.08.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The Single Portal for Whistleblower Reports has been launched. | By order of the National Agency on Corruption Prevention dated August 31, 2023, No. 190/23, the “Unified Whistleblower Reporting Portal” Information and Communication System was accepted for permanent (industrial) operation from 00:00 on September 6, 2023. | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.1 | Legislation has been amended to ensure convenient reporting of corruption and effective review of such reports; The Single Portal for Whistleblower Reports is functioning | 1.6.2.1.2 | Connecting government agencies, local self-government bodies, and legal entities under public law to the Unified Whistleblower Reporting Portal under the procedure approved by the National Agency | 01.12.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | More than 50 percent of the agencies have been connected to the Unified Whistleblower Reporting Portal. | Станом на 31.12.2025 забезпечено підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів (орієнтовно) 11 210 організацій, що становить 12,1% від приблизної кількості (десь 93 тис організацій) необхідно підключених організації. Робота щодо підключення організацій до Порталу триває. Підключення організацій відбувається відповідно до положень розділу VI Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженого Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.01.2023 № 1/23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2023 за № 22/39078 (із змінами). Відповідно до ч. 1 ст. 53-1 Закону України «Про запобігання корупції» умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону мають забезпечити усі без виключення державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в. ч. 2 ст. 62 цього Закону, які зокрема зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, у тому числі шляхом підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Слід врахувати, що згідно з ч. 2 ст. 62 Закону, вимоги цієї статті поширюються на юридичні особи, а саме: 1) державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; 2) юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. Враховуючи зазначене, перелік таких юридичних осіб не є сталим, в наслідок чого не може вичерпним. Крім того, слід зазначити, що наразі також відсутній єдиний облік державних та комунальних підприємств, установ та організацій, що утворені та перебувають у сфері управління державних органів та органів місцевого самоврядування. За попередніми орієнтовними підрахунками, станом на 2020 рік, організацій, які мають бути підключені до Порталу повідомлень викривачів налічувалося приблизно 93 тис., водночас єдиного переліку таких організацій не існує. | Partially implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.1 | Legislation has been amended to ensure convenient reporting of corruption and effective review of such reports; The Single Portal for Whistleblower Reports is functioning | 1.6.2.1.3 | Developing the requisite training and methodological materials and conducting trainings for employees of anticorruption units (anticorruption officers) focusing on effective organization of work with the Unified Whistleblower Reporting Portal | 01.07.2023 | 30.11.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The trainings have been conducted. | To fulfill the measure and to increase the awareness of authorized units (authorized persons) on preventing and detecting corruption regarding the effective organization of work with the Unified Whistleblower Reporting Portal, the National Agency on Corruption Prevention has developed and launched an online training course “Working with the Unified Whistleblower Reporting Portal.” The course is based on practical aspects of working on the Portal, includes summaries, and provides the opportunity to apply acquired knowledge on a special simulator. In addition, the National Agency on Corruption Prevention has updated the instructions for connecting to the Unified Whistleblower Reporting Portal. In 2024, the National Agency on Corruption Prevention conducted practical training on preventing and detecting corruption for authorized units (authorized persons), including the National Police of Ukraine and the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.1 | Legislation has been amended to ensure convenient reporting of corruption and effective review of such reports; The Single Portal for Whistleblower Reports is functioning | 1.6.2.1.4 | Creating online courses for anticorruption units (anticorruption officers) focusing on effective organization of work with the Unified Whistleblower Reporting Portal | 01.07.2023 | 31.01.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The online courses have been created. | The online course for anti-corruption officers "How to work with the Unified Whistleblower Reporting Portal" was developed and published on the Study.NAZK learning platform. At the time of reporting, 590 people were registered for the course, and 588 received a certificate of successful completion (passed the exit test). | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.1 | Legislation has been amended to ensure convenient reporting of corruption and effective review of such reports; The Single Portal for Whistleblower Reports is functioning | 1.6.2.1.5 | Conducting a survey of employees of anticorruption units (anticorruption officers) on the convenience and effectiveness of handling of corruption reports with the aid of the Unified Whistleblower Reporting Portal | 01.01.2025 | 28.02.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The survey has been conducted. | У першому кварталі 2025 року Національним агентством з питань запобігання корупції проведено опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів. За результатами проведеного опитування підготовлено аналітичний звіт. Участь в опитуванні взяло 112 респондентів. З урахуванням досвіду як авторизованих користувачів щодо роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів пропозиції щодо покращення його роботи висловили 41% респондентів. За результатами опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів, з урахуванням досвіду роботи з ним, користувачі надали такі оцінки: 10 балів – 31 (27,7%); 9 балів – 15 (13,4%); 8 балів – 16 (14,3%); 7 балів – 10 (8,9%); 6 балів – 4 (3,6%); 5 балів – 10 (8,9%); 4 бали – 2 (1,8%); 3 бали – 2 (1,8%). 19,6% опитуваних повідомили про відсутність практичного досвіду роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів, у зв’язку з чим оцінку не надали. За результатами проведеного опитування серед авторизованих користувачів щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів, середній бал становить 8.1. | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.1 | Legislation has been amended to ensure convenient reporting of corruption and effective review of such reports; The Single Portal for Whistleblower Reports is functioning | 1.6.2.1.6 | Preparing and publicizing consolidated information about the distribution of the number of reports submitted by whistleblowers among the channels prescribed by law | 01.01.2025 | 28.02.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The analysis has been completed. | У першому кварталі 2025 року Національним агентством з питань запобігання корупції проведено аналіз щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів, де серед іншого, узагальнено інформацію про розподіл кількості поданих повідомлень викривачів між передбаченими законодавством каналами. За результатами проведеного аналізу підготовлено аналітичний звіт. Так, згідно з відомостями розділу «Аналітика» публічної частини Єдиного порталу повідомлень викривачів (https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/analitica) за період з 06.09.2023 по 01.04.2025 до Єдиного порталу повідомлень викривачів внесено 5445 повідомлень. У зазначений період розподіл поданих повідомлень викривачів між передбаченими законодавством каналами такий: через регулярні канали надійшло 56,1% повідомлень; через внутрішні канали – 38,9%; через зовнішні канали – 0,6%; через інші канали – 4,4%. Узагальнений аналіз результатів опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів опубліковано в Базі знань НАЗК за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2025/Opytyvannia-shchodo-efektyvnosti-ta-zruchnosti-Portalu-(2025).pdf | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.2 | A significant number of citizens are well aware of the procedure and channels for reporting corruption owing to effective outreach and awareness-raising efforts | 1.6.2.2.1 | Implementing the activities outlined in the Anticorruption Communications Strategy | 01.06.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | Communications campaigns and activities have been conducted, materials have been developed. | Протягом 2024 та 2025 років виконавцем здійснювалися заходи, передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції. У 2024 році було розроблено медіа-план та здійснено комунікацію: - Розвиток інституту викривання: як законодавчо врегулювати статус викривача у кримінальному процесі?; - Чотири роки НАЗК 2.0.: розвиток інституту викривання; - Викривання корупції: НАЗК закликає організації підключатися до Порталу повідомлень викривачів та нагадує про відповідальність за недотримання цього обов’язку; - НАЗК підключило до Порталу повідомлень викривачів 144 організації. Також було створено і поширено матеріали про викривачів, зокрема, підготовлено статтю в Судово-юридичній газеті, новину про підключення до Порталу, новину про вдосконалення Порталу та законодавства про викривачів тощо. Надано допомогу в проведенні заходів, прокомуніковано їх. Протягом I кварталу 2025 року було поширено створені комунікаційною командою НАЗК матеріали серед органів державної влади та місцевого самоврядування (понад 50 публікацій на офіційних ресурсах), а також в медіа. Загальне охоплення - понад 2 млн контактів. Тема обізнаності з каналами повідомлень про корупцію також широко обговорювалася під час регіональних поїздок до Тернополя, Кропивницького та Запоріжжя. На зустрічах з місцевою владою, депутатами місцевих рад, активістами та медіа поширено друковані матеріали (приклад додається). Тема повідомлень про корупцію була висвітлена в радіо- та телеефірах за участі представників НАЗК, а також в інтерв'ю і коментарях онлайн-медіа. У II кварталі 2025 року комунікаційна команда НАЗК створила матеріали, які були також поширені органами державної влади та місцевого самоврядування, а також в медіа . Також організації, підключені до Єдиного порталу повідомлень викривачів, оцінили зручність та ефективність його роботи. Середня оцінка склала 8,1 з 10 можливих балів. Про це свідчать результати опитування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, проведене НАЗК. Участь в ньому взяли представники 112 організацій, серед яких, міністерства, центральні органи влади, обласні адміністрації. У червні проведено спільну кампанію з Національною поліцією щодо поширення інфографіки про канали повідомлення про корупцію та права викривачів. Понад 600 примірників друкованих матеріалів поширені по територіальних підрозділах поліції. За матеріалами, підготованими НАЗК, щодо викривання вийшло понад 50 публікацій на офіційних ресурсах органів державної влади та ОМС. Підготовано проєкт тесту про інститут викривання та промоційних матеріалів для нього для Дія.Освіта. Так у III кварталі 2025 року у рамках реалізації комунікаційної кампанії, спрямованої на посилення інституту викривачів корупції та спрощення доступу до інформації, НАЗК підготувало низку інформаційних матеріалів і організувало презентацію гайду в доступному форматі коміксу – «Герої поруч: гайд для викривачів корупції», що є унікальним інформаційним продуктом для залучення широкої аудиторії та легкого пояснення складних правових механізмів. Він спрямований на популяризацію ролі викривачів та надання їм практичних інструкцій. Протягом IV кварталу 2025 року розроблено та презентовано серію креативних дописів для соцмереж, які сприяють підвищенню обізнаності з порядком та каналами подання повідомлень про корупцію. Також підготовлено та розміщено на ресурсі LIGAZAKON інформаційно-просвітницьку статтю “НАЗК роз'яснює: чи безпечні для викривачів чат-боти для повідомлень про корупцію”. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.3 | Appropriate internal channels for submission of corruption reports that contain information classified as a secret of state, a secret of the investigation, as well as official information gathered in the course of field detective operations, counterintelligence activities in the national defense sector have been created | 1.6.2.3.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to provide for the creation of appropriate internal channels for secure submission of corruption reports that contain information classified as a secret of state, a secret of the investigation, as well as official information gathered in the course of field detective operations, counterintelligence activities in the national defense sector | 01.12.2024 | 31.08.2025 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Defenсe of Ukraine, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Здійснюється розробка законопроекту на основі відповідної концепції законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.6 | Protection of corruption whistleblowers | 1.6.2 Lack of essential knowledge to properly report cases of corruption, the entities authorized to review them, as well as a mechanism for effective review of such reports | 1.6.2.3 | Appropriate internal channels for submission of corruption reports that contain information classified as a secret of state, a secret of the investigation, as well as official information gathered in the course of field detective operations, counterintelligence activities in the national defense sector have been created | 1.6.2.3.2 | Monitoring of the creation of internal channels for secure (particularly anonymous) submission of corruption reports at all agencies conducting field detective, counterintelligence, or intelligence activities in the national defense sector | 01.09.2025 | 30.11.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring has been conducted. | За інформацією, наданою Національним агентством з питань запобігання корупції, наразі в законодавстві України встановлено, що внутрішнім каналом повідомлення про корупцію є Єдиний портал повідомлень викривачів. Окремих каналів, для повідомлення інформації з обмеженим доступом, законодавством не передбачено. Водночас, всі органи (визначені ст. 5 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”), підключені до Порталу, чим забезпечено виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Виконання даного заходу ДАП, заплановано після виконання заходу 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП, яким передбачено розроблення проекту закону, на виконання якого відділом розвитку інституту викривання розроблено Концепцію проекту Закону України щодо створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. У зв'язку з тим, що наразі будь-яких змін у чинні норми законодавства не внесено, розпочати вказаний захід у першочергово передбаченій формі не є можливим, так, як він прямо пов'язаний з виконанням заходу 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП. Враховуючи зазначене вище, а також зважаючи на те, що дата завершення строку виконання заходу вже настала, констатуємо, що захід не є виконаним. | Not implemented | 0.0