## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.1 There is a social trend towards a declining level of trust in the justice system. The law does not define integrity as a qualification requirement for members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine | 2.1.1.1 | Integrity has been defined as a mandatory legislative requirement for members of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, and disciplinary authorities in the justice system | 2.1.1.1.1 | Monitoring the draft laws that propose amendments to the Laws of Ukraine On the Judicial System and Status of Judges and On the High Council of Justice regarding the assessment of conformity to the criteria of integrity on the part of candidates for the position of a member of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, and the indicators based on which the assessment of conformity to the criterion of integrity is carried out, as well as preparation of the relevant proposals | 01.03.2023 | 31.12.2025 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring is being conducted. | За інформацією, наданою Вищою радою правосуддя, правове управління секретаріату ВРП забезпечує постійний моніторинг проектів законів, які можуть передбачати внесення змін до Законів України "Про судоустрій і статус суддів”, “Про Вищу раду правосуддя” щодо проведення оцінки відповідності критеріям доброчесності кандидатів посади на посаду члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та показників, за якими здійснюється оцінка відповідності критерію доброчесності, підготовка відповідних пропозицій. У ІІ кварталі 2025 Вища рада правосуддя у рамках опрацювання законодавчих ініціатив та підготовки консультативних висновків звернулась до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) з проханням надати висновки щодо законопроектів: - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення дисциплінарних та інших процедур» № 13137 від 26 березня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення дисциплінарних та інших процедур» № 13137-1 від 7 квітня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів» № 13165 від 9 квітня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів» № 13165-1 від 23 квітня 2025 року; - «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді» № 13165-2 від 25 квітня 2025 року. У ІІІ кварталі 2025 року Вища рада правосуддя у рамках опрацювання законодавчих ініціатив та підготовки консультативних висновків отримала від Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) проект висновку щодо окремих вказаних вище законопроектів. Наразі відповідний проект висновку знаходиться на опрацюванні. Крім того, у ІІІ кварталі 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила такі рішення щодо затвердження консультативних висновків: 1) від 10 липня 2025 року № 1448/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроекту № 13429"; 2) від 31 липня 2025 року № 1605/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроектів № 13467, № 13467-1"; 3) від 30 вересня 2025 року № 2017/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроекту № 14000". У ІV кварталі 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення від 4 грудня 2025 року № 2613/0/15-25 "Про надання консультативного висновку щодо законопроєкту № 13165-2" (щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді), а законопроекти № 13137 та № 13137-1 знаходяться на опрацюванні. З огляду на сплив строку виконання заходу констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.1 There is a social trend towards a declining level of trust in the justice system. The law does not define integrity as a qualification requirement for members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine | 2.1.1.2 | The integrity of new members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine is assessed by an independent commission; the current composition of the High Council of Justice is checked for compliance with the requirements of integrity and professional ethics; new members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine meet these requirements; the issue of dismissal of members who did not meet these requirements is considered | 2.1.1.2.1 | Conducting the assessment of conformity of the candidates for positions of members of the High Council of Justice to the requirements of professional ethics and integrity | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Ethics Council |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The opinions on the conformity to the criteria of professional ethics and integrity in respect of each candidate for a vacant position of a member of the High Council of Justice have been issued to the appointing agencies and made public. | Захід виконано, зокрема з 11 по 13 січня 2023 року Етичною радою було проведено співбесіди з кандидатами на вакантні посади члена Вищої ради правосуддя від всеукраїнської конференції прокурорів. На офіційному веб-сайті було оприлюднено рішення про відповідність чи невідповідність критерію професійної етики і доброчесності кожного з кандидатів, а також оприлюднено рішення Етичної ради №2 від 20.01.2023 року "Про затвердження списку кандидатів, рекомендованих для обрання всеукраїнською конференцією прокурорів на посаду члена Вищої ради правосуддя". 16 березня Етична рада за результатами співбесід ухвалила рішення №15 "Про затвердження списку кандидатів, рекомендованих для призначення Президентом України на посаду члена Вищої ради правосуддя", а також рішення про відповідність чи невідповідність критерію професійної етики і доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України. З 3 по 7 квітня 2023 року Етичною радою було проведено співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, за результатами яких було оприлюднено рішення про відповідність чи невідповідність критерію професійної етики і доброчесності кожного з кандидатів, а також рішення Етичної ради №30 від 28.04.2023 року "Про затвердження списку кандидатів, рекомендованих для обрання з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ на посаду члена Вищої ради правосуддя". 23 жовтня 2023 року Етична рада ухвалила рішення про відповідність критерію професійної етики та доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Такими, що відповідають критерію професійної етики та доброчесності визнано 6 кандидатів на посаду члена ВРП. 19 червня 2024 року Етична рада ухвалила рішення щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена ВРП. Протягом 4 кварталу 2024 року Етична рада проводила відбір на відповідність критерію професійної етики та доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, обрання якого здійснює з'їзд суддів України. Протягом 11-12 грудня Етична рада провела співбесіди з 4 кандидатами. Наразі загальна кількість членів Вищої ради правосуддя становить 17 осіб з 21. Залишаються вакантними 4 посади членів Вищої ради правосуддя: 2 - від Президента України та 2 - від з'їзду адвокатів України. На пiдставi частини чотирнадцятоi статті 91 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Етична рада з грудня 2024 року по лютий 2025 року проводила вiдбiр кандидатiв для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя з'їздом суддiв України. Етичною радоrо 20 сiчня 2025 року ухвалено рiшення про допуск до спiвбесiди нових кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя вiд з'їзду суддiв України. 24 лютого 2025 року Етичною радою ухвалено рiшення про визначення дат проведення спiвбесiд з кандидатами на посаду члена Вищоi ради правосуддя вiд з'їзду суддiв України. Рiшенням Етичної ради вiд 06 березня 2025 року на двi посади члена Вищої ради правосуддя рекомендовано двох кандидатiв, якi вiдповiдають критерiям професiйної етики та доброчесностi. 19 березня 2025 року ceкpeтapiaт Вищої ради правосуддя оголосив про початок прийому документiв вiд кандидатiв для участi у новому конкурсі для обрання членiв Вищої ради правосуддя з'їздом суддiв України. Етична рада отримала вiд Вищої ради правосуддя та опрацювала 26 копiй документiв, поданих кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя для обрання ХХ черговим з'їздом суддiв України. 12 травня 2025 року вiдбулося засiдання Етичної ради про допуск до спiвбесiди кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя вiд Президента України. Наразi Етична рада проводить спiвбесiди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, призначення яких здiйснює Президент України. 09 лютого 2026 року Апаратом Верховної Ради Украiни оголошено про проведення конкурсу на двi посади членiв Вищої ради правосуддя. Етична рада опрацювала документи, подані кандидатами на дві посади. 12 лютого 2026 року було оголошено конкурс на одну посаду та прийом документiв вiд кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя, обрання яких здiйснює з'iзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ. 04 червня 2026 року вiдбулося засiдання Етичної ради про допуск або вiдмову у допуску до спiвбесiди кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя вiд з'їзду юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ, та про призначення членiв Етичної ради-доповiдачiв для оцінювання кандидатiв. Протягом 06, 08 та 10 липня 2026 року Етична рада провела 10 спiвбесiд з кандидатами на посаду члена Вищоi ради правосуддя вiд з'їзду юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ. Загальна кiлькість членiв Вищої ради правосуддя становить 19 осiб iз 21, вiдповiдно до встановленої норми статті 5 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", запишаються вакантними 2 - від з'їзду адвокатiв України. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.1 There is a social trend towards a declining level of trust in the justice system. The law does not define integrity as a qualification requirement for members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine | 2.1.1.2 | The integrity of new members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine is assessed by an independent commission; the current composition of the High Council of Justice is checked for compliance with the requirements of integrity and professional ethics; new members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine meet these requirements; the issue of dismissal of members who did not meet these requirements is considered | 2.1.1.2.2 | Conducting the assessment of conformity of the candidates for vacant positions of members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine to the criterion of integrity | 01.03.2023 | 30.06.2023 | competition commission for holding a competition for the position of a member of the Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The list of candidates for the vacant positions of members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, who conform to the criteria of integrity and professional competency, has been compiled and handed over to the High Council of Justice and made public. | The measure is implemented. The Competition Commission for the Selection of Candidates for the Positions of Members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducted an evaluation of the candidates for the vacant positions of members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine for conformity to the criteria of integrity. Based on the results of the competition, the Competition Commission at its official meeting on March 15, 2023 approved the final list of candidates who meet the criteria of integrity and professional competence. The list is published on the official website of the High Council of Justice. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.1 There is a social trend towards a declining level of trust in the justice system. The law does not define integrity as a qualification requirement for members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine | 2.1.1.2 | The integrity of new members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine is assessed by an independent commission; the current composition of the High Council of Justice is checked for compliance with the requirements of integrity and professional ethics; new members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine meet these requirements; the issue of dismissal of members who did not meet these requirements is considered | 2.1.1.2.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) amends Article 951 of the Law of Ukraine On the Judicial System and Status of Judges regarding the inclusion of civil society representatives in the competitive selection committee (instead of international experts pursuant to Clause 50 of Section XII “Final and Transitional Provisions” of said Law); 2) amends Article 91 of the Law of Ukraine On the High Council of Justice regarding the inclusion of civil society representatives in the Ethics Council (instead of international experts pursuant to Clause 231 of Section III “Final and Transitional Provisions” of said Law). | 01.07.2024 | 30.06.2025 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Продовжується підготовка законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.1 There is a social trend towards a declining level of trust in the justice system. The law does not define integrity as a qualification requirement for members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine | 2.1.1.3 | A member of the High Council of Justice or the High Qualification Commission of Judges of Ukraine is unable to pass decisions when faced with a conflict of interest | 2.1.1.3.1 | Arranging an analytical study of the mechanism of prevention and resolution of conflicts of interest in the proceedings of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the problems inherent in this mechanism and proposals on how to address them, and the presentation of the analytical study (particularly regarding the possibility of reporting a potential conflict of interest or submitting a voluntary declaration of private interest) | 01.01.2024 | 31.03.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been conducted and a report on its findings has been presented. | An analytical study was conducted concerning the mechanism for preventing and resolving conflicts of interest in the activities of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, their problems with the development of proposals for ways to resolve them (in particular, regarding the possibility of reporting a potential conflict of interest or submitting a voluntary declaration of private interests), and a report was generated based on its results. The report was presented on the website of the National Agency on Corruption Prevention. In view of this, we conclude that the measure has been fully implemented within the framework of the quarterly monitoring of the implementation of measures for Q2 of 2024. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.1 There is a social trend towards a declining level of trust in the justice system. The law does not define integrity as a qualification requirement for members of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine | 2.1.1.3 | A member of the High Council of Justice or the High Qualification Commission of Judges of Ukraine is unable to pass decisions when faced with a conflict of interest | 2.1.1.3.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to eliminate the existing problems inherent in the mechanism of prevention and regulation of the conflict of interest in the proceedings of the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, taking into account the findings of the analytical study indicated in subclause 2.1.1.3.1 | 01.04.2024 | 30.06.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Продовжується підготовка законопроекту на основі розробленої Національним агентством концепції. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0