## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.1 | Conducting (and publishing the findings of) an analytical study of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity by the High Qualification Commission of Judges, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for the position of judges for conformity to the criterion of integrity by the High Qualification Commission of Judges has been prepared and made public. | The analytical study of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criteria of integrity by the High Qualification Commission of Judges, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts was conducted. The report based on the findings of the study was published on the website of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.2 | Conducting (and publishing the findings of) an analytical study of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity by the High Council of Justice | 01.03.2023 | 31.10.2024 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for the position of judges for conformity to the criterion of integrity by the High Council of Justice has been prepared and made public. | За інформацією, наданою Вищою радою правосуддя, з вересня по грудень 2023 року тривало аналітичне дослідження практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності. 24–25 листопада 2023 року відбувся перший захід «Стандарти і практики оцінювання», присвячений обговоренню питань суддівської доброчесності та професійної етики, на якому були представлені проміжні звіти щодо визначення критеріїв доброчесності та професійної етики для суддів та кандидатів на посаду судді. 16 січня 2024 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшов остаточний звіт щодо практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, підготовлений за участі експертів Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду». Із вказаним звітом були ознайомлені члени Вищої ради правосуддя та відповідальні працівники секретаріату Вищої ради правосуддя. 5 березня 2024 року зазначений вище звіт було оприлюднено на веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.3 | Conducting and publicizing a comparative analysis of the reports issued by the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts on the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity | 01.05.2024 | 31.10.2024 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The comparative analysis of the reports issued by the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts on the analysis of the practices of evaluation of judges for conformity to the criteria of integrity and professional ethics and evaluation of candidates for conformity to the criterion of integrity has been made public. | Вища рада правосуддя повідомила, що у червні 2024 року було проведено зустріч з впроваджувачами програми. присвячену питанням розроблення проекту порівняльного аналізу звітів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності. Проект порівняльного аналізу був підготовлений та направлений іншим впроваджувачам для його опрацювання та надання пропозицій. 28 червня 2024 року порівняльний аналіз було погоджено, а 02 липня 2024 року - оприлюднено на сайті Вищої ради правосуддя. З огляду на зазначене, констатується, що захід виконано повністю. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.4 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to grant the High Council of Justice the powers to approve Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators during all procedures of selection and evaluation of judges | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine | 10 жовтня 2023 року було зареєстровано законопроект №10140, у якому містились положення, що забезпечували виконання заходу 2.1.2.1.4. Надалі зазначений законопроект було знято з розгляду. Водночас 09.12.2023 Верховною Радою України було прийнято Закон України № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (законопроект №10140-д від 09.12.2023 було зареєстровано у ВРУ народними депутатами України). Міністерство юстиції України повідомило, що ним було направлено 02.06.2023 в робочому порядку, а також листом від 11.11.2023 № 147967/14870-4-23/11.2.1 пропозиції щодо надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів. Зазначеним Законом внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», якими передбачено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (п. 20-4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ч. 6 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.5 | Drafting the Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators taking into account the best practices identified based on the findings of the analysis of the practices of evaluation by the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council of International Experts, and the Public Council on Integrity | 01.04.2024 | 31.10.2024 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , Public Integrity Council | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. У 1 кварталі 2024 року Вища рада правосуддя повідомила, що станом на 31.03.2024 робочою групою було розроблено первинний проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), який надалі буде доопрацьовуватись. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проєкт Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.6 | Holding consultations with the participation of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Council of Judges of Ukraine, NGOs, and other stakeholders on the draft of Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators, obtaining expert opinions, and revising the draft | 01.08.2024 | 31.10.2024 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , Public Integrity Council, Council of Judges of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least three consultations on the draft of Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators have been held with the participation of representatives of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Public Council of International Experts, the Council of Judges of Ukraine, and NGOs. | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.1 | The High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the High Council of Justice, together with the bodies involved in the assessment, judicial self-government bodies and the public have developed and implemented clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics for the qualification assessment of judges and selection of new judges | 2.1.2.1.7 | Clearing, approving, and publicizing the revised draft of Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators | 01.09.2024 | 30.11.2024 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , Public Integrity Council | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Unified judge (candidate for a position of a judge) integrity and professional ethics estimation indicators have been cleared with the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, and the Public Council of International Experts, approved and made public | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.2 | Improvements have been made to the mechanism of evaluation of candidates for conformity to the criteria (indicators) of integrity as part of procedures to select and appoint new judges with the involvement of the Public Council on Integrity | 2.1.2.2.1 | Preparing and publicizing an analytical report on the expediency of forming the secretariat of the Public Council on Integrity, on ways to incorporate the recommendations of XV GRECO, and presenting the report | 01.01.2024 | 30.06.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The analytical report has been made public and presented. | Продовжується підготовка аналітичного звіту про доцільність утворення секретаріату Громадської ради доброчесності, про шляхи врахування рекомендації ХV GRECO. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а підготовку аналітичного звіту станом на момент звітування не завершено, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.2 | Improvements have been made to the mechanism of evaluation of candidates for conformity to the criteria (indicators) of integrity as part of procedures to select and appoint new judges with the involvement of the Public Council on Integrity | 2.1.2.2.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) provides for the evaluation of candidates for the position of a judge for conformity to the criterion of integrity in all judge selection procedures; 2) provides for the involvement of the Public Council on Integrity in helping the High Qualification Commission of Judges of Ukraine to determine whether or not candidates for the position of a judge conform to the criterion of integrity in all judge selection procedures; 3) defines a new mechanism for considering the opinion of the Public Council on Integrity to the effect that a judge (a candidate for the position of a judge) does not conform to the criteria of professional ethics and integrity, or for verifying the ability of this judge (candidate for the position of a judge) to administer justice when such an opinion has been issued; 4) grants members of the Public Council on Integrity and authorized officers of the secretariat of the Public Council on Integrity full access to personal files of judges (personal files of candidates for the position of a judge); 5) provides for the creation of the secretariat of the Public Council on Integrity, which would assist the members of the Public Council on Integrity while they exercise the legislatively prescribed powers, and identify the source of funding for their activities (if the formation of this secretariat has been deemed expedient according to the findings of the analytical study indicated in subclause 2.1.2.2.1); 6) provides for the involvement of the Public Council on Integrity in determining the schedules, time frames, and sequence of evaluations of judges and candidates for the position of a judge. | 01.07.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine, Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , High Council of Justice , Public Integrity Council | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Здійснюється підготовка зазначеного законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.1 | Developing a draft act that would simplify the procedure of administering examinations and tests, particularly regarding the possibility of evaluation of practical knowledge by specialists hired by the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, simplify the scoring based on the results of psychological tests, and so forth | 02.06.2023 | 30.11.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft act has been developed. | Захід виконано іншим способом. 09 грудня 2023 року Верховною Радою України прийнято та 30 грудня 2023 року набрав чинності Закон України № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», яким, зокрема, спрощено порядок проведення добору кандидатів на посаду судді та складення іспитів (розширено програму тестувань, визначено порогові бали тестувань та ін.). За інформацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проект закону підготовлено за участю представників ВККСУ. Закон № 3511-IX суттєво змінив процедуру добору суддів, зокрема ним було скасовано етап відбіркового іспиту та запроваджено єдиний етап кваліфікаційного іспиту. Крім цього, Законом № 3511-IX визначено, що кваліфікаційний іспит проводиться у формі анонімного тестування із когнітивних здібностей, історії української державності, загальних теоретичних знань у сфері права, а також анонімного тестування та практичного завдання із однієї або кількох спеціалізацій на вибір. Також Законом № 3511-IX було передбачено, що з метою встановлення відповідності кандидатів на посаду судді встановленим вимогам ВККСУ може ухвалити рішення про проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей таких кандидатів. Передбачено, що ВККСУ використовує результати таких тестувань як одне із джерел інформації, що підлягає оцінюванню разом з іншою сукупністю зібраної інформації і матеріалів стосовно кандидата на посаду судді. При цьому результати таких тестувань є конфіденційними, не оприлюднюються та не впливають на рейтинг кандидата на посаду судді. Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). Відповідний проект передбачає можливість залучення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до складу екзаменаційної комісії суддів, суддів у відставці, науковців та/або інших фахівців у сфері права. Практичні завдання оцінюються відповідно екзаменаційною комісією. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.2 | Holding a public discussion of the draft act indicated in subclause 2.1.2.3.1, and ensuring its revision (if needed) | 02.08.2023 | 31.12.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). З метою проведення громадського обговорення 16.05.2024 проект Положення було розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 07.06.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представниця Правничої асоціації «ДОБРОСУД», суддя місцевого суду загального, інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. Після проведення громадського обговорення проект Положення допрацьовано. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.3 | Approving and publicizing the draft act indicated in subclause 2.1.2.3.1 | 02.09.2023 | 28.02.2025 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The relevant act of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine has been approved and made public. | Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). З метою проведення громадського обговорення 16.05.2024 проект Положення було розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 07.06.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представниця Правничої асоціації «ДОБРОСУД», суддя місцевого суду загального, інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. Після проведення громадського обговорення проект Положення допрацьовано. Рішенням Комісії від 19.06.2024 № 185/зп-24 затверджено Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів. Зазначене Положення оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.4 | Preparing and publicizing an analytical report on the expediency of continued improvement and simplification of judge selection procedures, evaluation of qualifications of judges (candidates for the position of a judge) with the objective of avoiding unjustified delays | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | Міністерство юстиції України підготувало та оприлюднило на офіційному веб-сайті аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 1 квартал 2025 року (січень - березень 2025 року) констатуємо, що захід виконано повністю. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.5 | Discussing the conclusions and recommendations outlined in the analytical report indicated in subclause 2.1.2.3.4 with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 01.10.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The conclusions and recommendations outlined in the analytical report have been discussed with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | У ІІ кварталі 2026 року Міністерство юстиції України повідомило: "Обговорення проведено в письмовому форматі. Листом Міністерства юстиції України від 25.04.2025 № 59412/11.7/33-25 на виконання пунктів 2.1.2.3.5 та 2.1.3.2.3 ДАП аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів та аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок було надіслано звіт Вищій раді правосуддя, Верховному Суду, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Раді суддів України, Асоціації правників України, ГО «Центр політико-правих реформ», Національній асоціації адвокатів України, Головному офісу Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine), проєкту ЄС «Право-Justice». ВРП у листі від 22.05.2025 № 87754-17-25 зазначило про відсутність пропозицій та зауважень щодо висновків і рекомендацій, викладених в Аналітичному звіті про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок. ВККС у листі від 26.05.2025 № 89169-22-25 проінформувало, що 03.04.3035 затверджено методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, а також налагоджено взаємодію з Громадською радою доброчесності. зауваження та пропозиції до звітів відсутні. ВС у листі від 12.06.2025 № 100248-22-25 повідомив, що зауважень та/або пропозицій до вказаних аналітичних звітів немає". Водночас варто звернути увагу, що зміст заходу та показник виконання передбачає саме організацію обговорення аналітичного звіту (наприклад, проведення у форматі офлайн чи онлайн зустрічі з метою обговорення висновків, наведених у звіті). Для забезпечення повного виконання заходу необхідним є проведення публічної дискусії щодо висновків, наведених в аналітичному звіті. З огляду на те, що відповідальним виконавцем не було надано інформації щодо проведення протягом квітня - червня 2026 року обговорення аналітичного звіту, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за ІІ квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.6 | Developing software and deploying hardware needed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Judicial Administration of Ukraine | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The software and hardware needed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System has been developed and deployed | У 2 кварталі 2026 року Державна судова адміністрація України повідомила: "Наказом ДСА України від 30.04.2025 № 178 затверджено нову Концепцію побудови Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. ДСА України укладено Договір між ДСА України та Проєктом ЄС "Право-Justice" про прийняття технічних вимог та тендерної документації до модуля, зокрема, Суддівське досьє (Договір від 11.11.2025 № PR PJ-2024 C.2.4.1-01). Наразі ДСА України вживаються відповідні заходи для проведення процедури закупівлі на розроблення модуля Суддівське досьє. Додатково інформуємо, що також отримано пропозицію від Проєкту Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) "Зміцнення Європейського виміру української державної служби у сферах законотворчості, правосуддя та публічних фінансів" щодо фінансування ЄСІКС. Секретаріатом Кабінету Міністрів України проведено реєстрацію проєкту "Зміцнення європейського виміру української державної служби у сферах законотворчості, правосуддя та публічних фінансів" (реєстраційна картка проєкту (програми) № 6287). Додатково інформуємо, що ДСА України в рамках Проєкту ЄС «Право-Justice III», Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (ПРАВО-JUSTICE IIІ) отримано програмний продукт "Модуль інформаційного обміну". З огляду на те, що програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, не було розроблено та запроваджено, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.7 | Preparing and approving a regulation governing the procedure of operation of the subsystem designed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System | 01.01.2024 | 31.12.2025 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , State Judicial Administration of Ukraine , Council of Judges of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The regulation governing the procedure of operation of the subsystem designed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System has taken effect. | Вища рада правосуддя у 3 кварталі 2025 року повідомила, що для розробки відповідного положення про функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі необхідно було фіналізувати розробку відповідних функціональних та технічних вимог щодо цієї підсистеми. ДСА проінформувала ВРП, що завершила роботу над їх розробкою. У червні 2025 року у ВРП було створено робочу групу для їх узгодження. 2 жовтня 2025 року робоча група повідомила про завершення та результати роботи з їх узгодження. Також їх було надіслано для опрацювання членам робочої групи з питань розробки ЄСІТС при постійній комісії з питань ЄСІТС, отримано відповідні зауваження. У 1 та 2 кварталі 2026 року головним виконавцем повідомлено, що положення про функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє не розроблено та не затверджено у зв'язку з продовженням роботи над технічними вимогами. З огляду на те, що строк виконання заходу сплив, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП у 2 кварталі 2026 року (квітень - червень 2026 року) вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.4 | An objective and transparent methodology for scoring and determining the results by members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice when making decisions in the selection, evaluation, and promotion of judges, as well as for publishing information on the examinations, has been introduced | 2.1.2.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) mandates the publication by the High Qualification Commission of Judges of Ukraine of the results of examinations during the assessment of qualifications of judges (while safeguarding the personal data) | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерство юстиції України повідомило, що з метою виконання взятих державою зобов’язань на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 13.02.2023 було прийнято рішення про створення робочої групи щодо вдосконалення процедур добору на посаду судді, до складу якої увійшов, зокрема, заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук. Під час підготовки вказаною робочою групою відповідного законопроекту, що в подальшому був прийнятий 09.12.2023 Верховною Радою України як Закон України № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (законопроект №10140-д від 17.11.2023), Міністерством юстиції України було направлено 02.06.2023 в робочому порядку, а також листом від 11.11.2023 № 147967/14870-4-23/11.2.1 пропозиції. Законом № 3511-ІХ, серед іншого, внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», якими, зокрема, передбачено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. Крім того, змінами до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що інформація про результати кваліфікаційного іспиту є загальнодоступною та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Таким чином, Закон № 3511-ІХ, який набрав чинність 30.12.2023 року забезпечив виконання заходу 2.1.2.4.1. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.4 | An objective and transparent methodology for scoring and determining the results by members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice when making decisions in the selection, evaluation, and promotion of judges, as well as for publishing information on the examinations, has been introduced | 2.1.2.4.2 | Developing the draft professional profile of a judge | 02.06.2023 | 02.08.2023 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft professional profile of a judge has been developed. | У 4 кварталі 2024 року ВККС повідомила, що згодом Комісія розробила Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, проект якого розміщено на офіційному вебсайті Комісії 04.11.2024 (https://www.vkksu.gov.ua/news/uvaga-obgovoryuyemo-proyekt-novogo-polozhennya-pro-poryadok-ta-metodologiyu-kvalifikaciynogo), а професіограма судді стала частиною вказаного положення. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 (зі змінами). Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення містить окремі складові частини елементи професіограми судді, а саме містить визначення показників критеріїв особистої та соціальної компетентностей, доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), серед яких: - рішучість; - відповідальність; - безперервний розвиток; - ефективна комунікація; - ефективна взаємодія; - стійкість мотивації; - емоційна стійкість; - незалежність; - чесність; - неупередженість; - сумлінність; - непідкупність; - дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті; - законність джерел походження майна, відповідність рівня життя судді (кандидата на посаду судді) або членів його сімʼї задекларованим доходам, відповідність способу життя судді (кандидата на посаду судді) його статусу. Тобто положення містить професіограму судді як складовий елемент методології кваліфікаційного оцінювання. У 2 кварталі 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 23 липня 2025 року Комісія, обговоривши питання порядку денного, дійшла висновку про необхідність затвердити професіограму судді як окремий документ та опублікувати її на своєму офіційному вебсайті. Комісія затвердила рішення від 23.07.2025 № 141/зп-25 "Про затвердження професіограми судді". Затверджена професіограма визначає: - основні завдання та відповідні дії в професійній діяльності судді; - показники професійної компетентності; - психограма судді. З огляду на вищезазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за ІІ квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.4 | An objective and transparent methodology for scoring and determining the results by members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice when making decisions in the selection, evaluation, and promotion of judges, as well as for publishing information on the examinations, has been introduced | 2.1.2.4.3 | Holding consultations with the participation of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Council of Judges of Ukraine, NGOs, and other stakeholders on the draft professional profile of a judge, obtaining expert opinions, and revising the draft | 02.08.2023 | 31.10.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine | High Council of Justice , Public Integrity Council, Council of Judges of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least one discussion of the draft professional profile of a judge has been held with the participation of representatives of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Council of Judges of Ukraine, and NGOs. | ВККС було розроблено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, що містить окремі складові частини елементи професіограми судді, а саме визначення показників критеріїв особистої та соціальної компетентностей, доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), серед яких: - рішучість; - відповідальність; - безперервний розвиток; - ефективна комунікація; - ефективна взаємодія; - стійкість мотивації; - емоційна стійкість; - незалежність; - чесність; - неупередженість; - сумлінність; - непідкупність; - дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті; - законність джерел походження майна, відповідність рівня життя судді (кандидата на посаду судді) або членів його сімʼї задекларованим доходам, відповідність способу життя судді (кандидата на посаду судді) його статусу. Листом Комісії від 03.09.2024 № 21-4888/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Вищій раді правосуддя, Раді суддів України, Громадській раді доброчесності для надання пропозицій та зауважень. Також листом Комісії від 04.09.2024 № 21-4889/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» в Україні, Програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх», Міжнародній організації права розвитку (МОПР) в Україні. З метою проведення громадського обговорення 04.11.2024 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 20.12.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. Участь у заході, зокрема в онлайн-форматі, взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності, судді Верховного Суду, представники проектів міжнародної технічної допомоги та громадських організацій. За результатами обговорення сформовано та опубліковано на веб-сайті ВККС узагальнену таблицю пропозицій та зауважень до тексту проекту Положення. З огляду на зазначене, в межах щоквартального моніторингу стану виконання ДАП за 4 квартал 2024 року констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.4 | An objective and transparent methodology for scoring and determining the results by members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice when making decisions in the selection, evaluation, and promotion of judges, as well as for publishing information on the examinations, has been introduced | 2.1.2.4.4 | Approving and publicizing the revised professional profile of a judge | 02.09.2023 | 30.11.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The professional profile of a judge has been approved and publicized. | У 4 кварталі 2024 року ВККС повідомила, що згодом Комісія розробила Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, проект якого розміщено на офіційному вебсайті Комісії 04.11.2024 (https://www.vkksu.gov.ua/news/uvaga-obgovoryuyemo-proyekt-novogo-polozhennya-pro-poryadok-ta-metodologiyu-kvalifikaciynogo), а професіограма судді стала частиною вказаного положення. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 (зі змінами). Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення містить окремі складові частини елементи професіограми судді, а саме містить визначення показників критеріїв особистої та соціальної компетентностей, доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), серед яких: - рішучість; - відповідальність; - безперервний розвиток; - ефективна комунікація; - ефективна взаємодія; - стійкість мотивації; - емоційна стійкість; - незалежність; - чесність; - неупередженість; - сумлінність; - непідкупність; - дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті; - законність джерел походження майна, відповідність рівня життя судді (кандидата на посаду судді) або членів його сімʼї задекларованим доходам, відповідність способу життя судді (кандидата на посаду судді) його статусу. Тобто положення містить професіограму судді як складовий елемент методології кваліфікаційного оцінювання. У 2 кварталі 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 23 липня 2025 року Комісія, обговоривши питання порядку денного, дійшла висновку про необхідність затвердити професіограму судді як окремий документ та опублікувати її на своєму офіційному вебсайті. Комісія затвердила рішення від 23.07.2025 № 141/зп-25 "Про затвердження професіограми судді". Затверджена професіограма визначає: - основні завдання та відповідні дії в професійній діяльності судді; - показники професійної компетентності; - психограма судді. З огляду на вищезазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 3 квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.4 | An objective and transparent methodology for scoring and determining the results by members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice when making decisions in the selection, evaluation, and promotion of judges, as well as for publishing information on the examinations, has been introduced | 2.1.2.4.5 | Developing the draft of detailed methods of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine for the scoring of judges (candidates for the position of a judge) at each stage of judge selection and qualification evaluation procedures | 02.06.2023 | 30.11.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft of detailed methods has been developed. | І. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів під час кваліфікаційного оцінювання Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 затверджено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (далі - Положення). У Положенні пропонується визначити наступні критерії кваліфікаційного оцінювання є: 1. Компетентність (професійна, особиста, соціальна). 2. Професійна етика. 3. Доброчесність. У проекті Положення пропонується така вага критеріїв та показників під час кваліфікаційного оцінювання: 1) Критерії компетентності: - Професійна компетентність (визначається за показниками, отриманими під час кваліфікаційного іспиту) – 400 балів. - Особиста компетентність – 50 балів. - Соціальна компетентність – 50 балів. 2) Критерії доброчесності та професійної етики – 300 балів. Крім того, у проекті положення визначено граничний показник балів, що відводиться на кожний із елементів відповідних компетентностей. У разі відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики та виявлення обставин, що вказують на неістотність (одне значне або декілька незначних) порушень ним вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за відповідні критерії може бути знижена на 15 балів. За кожне наступне значне або декілька незначних порушень суддею (кандидатом на посаду судді) вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за критеріями доброчесності та професійної етики може бути знижена на 15 балів відповідно. Суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики у разі набрання менше 225 балів після їх зниження. Істотність та неістотність порушень встановлюються Комісією при закритому обговоренні і визначаються шляхом голосування. Кожне зниження балів повинно бути мотивовано в рішенні Комісії. Крім того, рішенням ВККС від 30.04.2025 №99/зп-25 "Про внесення змін до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25" було уточнено деякі положення, зокрема, визначено, що суддя (кандидат на посаду судді) вважається таким, що відповідає критеріям соціальної та особистої компетентності, у разі набрання не менше 75 відсотків від суми максимально можливих балів за кожен із цих критеріїв за результатами їх оцінювання на етапі «Дослідження досьє та проведення співбесіди ІІ. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) у процедурах добору суддів. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 19 червня 2024 року № 185/зп-24 затверджено "Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів" (далі - Положення про іспит). У Положенні про іспит визначається максимально можливий бал на кожному етапі іспиту: 1. Тестування когнітивних здібностей – 60. 2. Тестування знань з історії української державності – 40. 3. Тестування загальних знань у сфері права – 50. 4. Тестування знань зі спеціалізації відповідного суду – 100. 5. Виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду – 150. Кількість балів за кожне модельне судове рішення у разі виконання під час іспиту практичного завдання визначається методичними вказівками з оцінювання практичного завдання (варто врахувати, що згідно з пунктом 2.5 розділу 2 Положення про іспит тип практичного завдання для відповідного етапу іспиту затверджується Комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення відповідного етапу іспиту). 17 липня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання у вигляді модельного судового рішення, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту: - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту; - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів. 5 грудня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під час кваліфікаційного іспиту. 29 січня 2025 року рішенням № 228/зп-24 ВККС затвердила зміни до методичних вказівок з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, яке виконують кандидати на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту. 30 квітня 2025 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного під час кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів місцевих судів та суддями, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Головний виконавець зауважив, що зазначені методики розроблено на підставі Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), затверджених рішенням Вищої ради правосуддя після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 2 квартал 2026 року констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.4 | An objective and transparent methodology for scoring and determining the results by members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice when making decisions in the selection, evaluation, and promotion of judges, as well as for publishing information on the examinations, has been introduced | 2.1.2.4.6 | Holding consultations with the participation of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Council of Judges of Ukraine, NGOs, and other stakeholders on the draft of detailed methods of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine for the scoring of judges (candidates for the position of a judge) at each stage of judge selection and qualification evaluation procedures, obtaining expert opinions, and revising the draft | 02.08.2023 | 31.12.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine | High Council of Justice , Public Integrity Council, Council of Judges of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least one discussion of the draft of detailed methods has been held with the participation of representatives of the High Council of Justice, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, the Public Council on Integrity, the Council of Judges of Ukraine, and NGOs. | І. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів під час кваліфікаційного оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що було підготовлено проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (далі - проект). Розроблений проект положення забезпечує часткове виконання заходу 2.1.2.4.5 у частині, що стосується процедури кваліфікаційного оцінювання. За інформацією, наданою у 3 кварталі 2024 році, листом Комісії від 03.09.2024 № 21-4888/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Вищій раді правосуддя, Раді суддів України, Громадській раді доброчесності для надання пропозицій та зауважень. Також листом Комісії від 04.09.2024 № 21-4889/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» в Україні, Програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх», Міжнародній організації права розвитку (МОПР) в Україні. З метою проведення громадського обговорення 04.11.2024 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 20.12.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. Участь у заході, зокрема в онлайн-форматі, взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності, судді Верховного Суду, представники проектів міжнародної технічної допомоги та громадських організацій. За результатами обговорення сформовано та опубліковано на веб-сайті ВККС узагальнену таблицю пропозицій та зауважень до тексту проекту Положення. ІІ. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) у процедурах добору суддів. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 19 червня 2024 року № 185/зп-24 затверджено "Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів". 7 червня 2024 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представник Правничої асоціації «ДОБРОСУД» та інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. За результатами обговорення сформовано та опубліковано на веб-сайті ВККС узагальнену таблицю пропозицій та зауважень до тексту проекту Положення. З огляду на зазначене, в межах щоквартального моніторингу стану виконання ДАП за 4 квартал 2024 року констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.4 | An objective and transparent methodology for scoring and determining the results by members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice when making decisions in the selection, evaluation, and promotion of judges, as well as for publishing information on the examinations, has been introduced | 2.1.2.4.7 | Approving the revised detailed methods of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine for the scoring of judges (candidates for the position of a judge) at each stage of judge selection and qualification evaluation procedures, and publicizing them | 02.09.2023 | 28.02.2025 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The detailed methods have been approved and publicized. | І. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів під час кваліфікаційного оцінювання Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 затверджено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (далі - Положення). У Положенні пропонується визначити наступні критерії кваліфікаційного оцінювання є: 1. Компетентність (професійна, особиста, соціальна). 2. Професійна етика. 3. Доброчесність. У Положенні пропонується така вага критеріїв та показників під час кваліфікаційного оцінювання: 1) Критерії компетентності: - Професійна компетентність (визначається за показниками, отриманими під час кваліфікаційного іспиту) – 400 балів. - Особиста компетентність – 50 балів. - Соціальна компетентність – 50 балів. 2) Критерії доброчесності та професійної етики – 300 балів. Крім того, у проекті положення визначено граничний показник балів, що відводиться на кожний із елементів відповідних компетентностей. У разі відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики та виявлення обставин, що вказують на неістотність (одне значне або декілька незначних) порушень ним вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за відповідні критерії може бути знижена на 15 балів. За кожне наступне значне або декілька незначних порушень суддею (кандидатом на посаду судді) вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за критеріями доброчесності та професійної етики може бути знижена на 15 балів відповідно. Суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики у разі набрання менше 225 балів після їх зниження. Істотність та неістотність порушень встановлюються Комісією при закритому обговоренні і визначаються шляхом голосування. Кожне зниження балів повинно бути мотивовано в рішенні Комісії. Крім того, рішенням ВККС від 30.04.2025 №99/зп-25 "Про внесення змін до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25" було уточнено деякі положення, зокрема, визначено, що суддя (кандидат на посаду судді) вважається таким, що відповідає критеріям соціальної та особистої компетентності, у разі набрання не менше 75 відсотків від суми максимально можливих балів за кожен із цих критеріїв за результатами їх оцінювання на етапі «Дослідження досьє та проведення співбесіди ІІ. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) у процедурах добору суддів. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 19 червня 2024 року № 185/зп-24 затверджено "Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів" (далі - Положення про іспит). У Положенні про іспит визначається максимально можливий бал на кожному етапі іспиту: 1. Тестування когнітивних здібностей – 60. 2. Тестування знань з історії української державності – 40. 3. Тестування загальних знань у сфері права – 50. 4. Тестування знань зі спеціалізації відповідного суду – 100. 5. Виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду – 150. Кількість балів за кожне модельне судове рішення у разі виконання під час іспиту практичного завдання визначається методичними вказівками з оцінювання практичного завдання (варто врахувати, що згідно з пунктом 2.5 розділу 2 Положення про іспит тип практичного завдання для відповідного етапу іспиту затверджується Комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення відповідного етапу іспиту). 17 липня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання у вигляді модельного судового рішення, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту: - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту; - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів. 5 грудня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під час кваліфікаційного іспиту. 29 січня 2025 року рішенням № 228/зп-24 ВККС затвердила зміни до методичних вказівок з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, яке виконують кандидати на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту. 30 квітня 2025 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного під час кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів місцевих судів та суддями, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Головний виконавець зауважив, що зазначені методики розроблено на підставі Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), затверджених рішенням Вищої ради правосуддя після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 2 квартал 2026 року констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0