## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.1 | Developing a module for assessing the regulatory burden on various types of business | 01.01.2025 | 31.03.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | funds of international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for assessing the regulatory burden on businesses has been developed and tested. | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 1 кварталі 2025 року, розроблення модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу є складовою частиною Регуляторного порталу, розроблення та введення в експлуатацію якого триває 1.1. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.1.1 визначений як 01.01.2025 - 31.03.2025. 1.2. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.1.1 сформований як «модуль оцінки регуляторного навантаження на бізнес розроблено та протестовано». З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу недосягнутий, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.1.1 є таким, що невиконаний. 2. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 2 кварталі 2025 року: 2.1. У травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2.2. У червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 2.3. Наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 2.4. Відсутні законодавчі підстави функціонування Регуляторного порталу. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 1 кварталі 2025 року, модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу досягнутий, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.1.1 є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.2 | Putting into operation the module for assessing the regulatory burden on various types of business | 01.04.2025 | 30.06.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | funds of international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for assessing the regulatory burden has been put into operation. | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Впродовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів- до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Виконання заходу залежить від створення нормативного поля, що є обов’язковою умовою для належного функціонування Регуляторного порталу, зокрема, прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 4 квартал 2025 року. Для введення в експлуатацію необхідно прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). З огляду на те, що дата завершення заходу настала, показник виконання заходу недосягнутий, захід 2.2.3.1.2. не виконано. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.3 | Developing the “Regulatory Dashboard” IT tool | 01.06.2025 | 31.08.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The “Regulatory Dashboard” has been developed. | Відповідно до інформації, що надана виконавцем у 2 кварталі 2025 року. 1. ІТ-інструмент “Регуляторний дашборд” є частиною модуля Регуляторного порталу, який розроблено відповідно до заходу 2.2.3.2.1. У травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2. У червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 3. Наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 4. Розроблений ДРС проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» листом ДРС від 30.06.2025 № 2886/20-25 подано на розгляд КМУ. Відповідно до інформації, що надана виконавцем у 3 кварталі 2025 року. 5. Модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. 6. Посилання на Регуляторний портал: https://regulation.gov.ua/. 7. Системно враховуючи інформацію, зокрема повідомлення про створення та підтвердження розміщення ІТ-інструмента “Регуляторний дашборд” на Регуляторному порталі, захід є виконаний повністю та вчасно. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.4 | Publicizing the “Regulatory Dashboard” IT tool | 01.09.2025 | 31.10.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The “Regulatory Dashboard” has been made public. | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Вдовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Також відбудеться оприлюднення "Регуляторного дашборду". Інформація за 4 квартал 2025 року. Державна регуляторна служба України повідомляє, що ІТ-інструмент “Регуляторний дашборд” є складовою частиною Регуляторного порталу. Оприлюднення ІТ-інструмента «Регуляторний дашборд» відбуватиметься в рамках введення в експлуатацію Регуляторного порталу (захід ДАП 2.2.3.2.2). Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.09.2025 (дата початку виконання) – 31.10.2025 (дата завершення виконання). З огляду на те, що у встановлений строк (до 31.10.2025) не забезпечено оприлюднення ІТ-інструмента «Регуляторний дашборд», захід за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року вважається невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.1 | Developing the Regulatory Portal module to support interaction among the business community, the public, the State Regulatory Service, and other government agencies in matters relating to normative legal acts and deregulation | 01.03.2023 | 28.02.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for interaction with the business community has been developed within the Regulatory Portal IC system. | 1. Інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 3 кварталі 2024 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) 02.07.2024, 04.07.2024 відбулися онлайн зустрічі за участі представників Державної регуляторної служби, проекту МТД EU4Business «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» та представників проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)» для обговорення питань можливої додаткової фінансової підтримки. 2) 18.07.2024 в рамках SMEPolicies and Institutions Support in Ukraine project ГО «Офіс ефективного регулювання» розпочато процедуру закупівлі послуг з розробки Регуляторного порталу. Обсяг робіт визначено згідно Технічного завдання на розробку Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» з урахуванням пріоритетів та першочерговості етапів розробки. 3) 28.08.2024 Державною регуляторною службою отримано проміжну інформацію про результати процедури закупівлі. 4) Щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)»: законопроєкт доопрацьовано та надіслано на повторне погодження (з урахуванням висловлених зауважень) до НБУ, НКРЕКП, НКЕК та Держатомрегулювання, МОН. Отримано відповіді МОН (15.07.2024 та 23.07.2024), НБУ (18.07.2024), НКРЕКП (09.07.2024), НКЕК (10.07.2024), Держатомрегулювання (11.07.2024). На початку жовтня законопроєкт готується для повторної подачі до СКМУ. 2. Державною регуляторною службою акцентовано увагу на тому, що: 1) виконання завдання цілком і повністю залежить від наявності достатнього фінансування на створення програмного забезпечення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал»; відповідний модуль є складовою системи. 2) за результатами збору цінових пропозицій встановлено, що обсяг фінансування у рамках проекту МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» недостатній. Державною регуляторною службою підготовлено та надано до Міністерства цифрової трансформації України пропозицію для формування окремих завдань, проектів, робіт інформатизації Національної програми інформатизації на 2024 рік, що потребують ресурсної підтримки (від 21.02.2024 № 725/20-24, від 01.03.2024 № 845/20-24, від 15.05.2024 № 1919/20-24). 3) за результатами ряду комунікацій, в тому числі з представниками Міністерства цифрової трансформації України, визначено функціонал "Регуляторного порталу", що має бути створено першочергово, в рамках наявного фінансування у проекті МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» . 4) Державна регуляторна служба звернулася до цього проекту про початок робіт щодо створення Регуляторного порталу (лист від 20.06.2024 № 2381/20-24). Тобто швидкість виконання таких робіт залежить від активності дій проекту. 5) також є необхідним ухвалення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону»). 3. Інформуючи про активність, спрямовану на реалізацію заходу у 4 кварталі 2024 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) проведено роботу з підготовки тристоронньої угоди між Державною регуляторною службою, розробником Регуляторного порталу та компанією Ecorys, що впроваджує проект SMEPIS в Україні, з розробки Регуляторного порталу. 2) сформовано план подальших дій щодо створення Регуляторного порталу на 2024-2025 роки. 3) здійснена робота щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)». Зокрема, доопрацьований законопроект листами Державної регуляторної служби від 04.10.2024 № 3893/20-24, від 25.10.2024 № 4150/20-24 та від 29.10.2024 № 4189/20-24 повторно подано до КМУ. 13.11.2024. Законопроєкт винесено на розгляд Урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів. Відповідно до п. 3 протоколу № 6 засідання зазначеного Урядового комітету від 13.11.2024 Законопроєкт та матеріали до нього повернуто до Державною регуляторною службою на доопрацювання (лист СКМУ від 19.11.2024 № 27904/0/2-24). 4. З огляду на діяльність Державної регуляторної служби щодо виконання заходу 2.2.3.2.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, західу за результатами моніторингу за 4 квартал 2024 року було присвоєно статус виконується. 5. Інформуючи про активність, спрямовану на реалізацію заходу у 1 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомила таке: 1) у січні 2025 року укладено тристоронню угоду між Державною регуляторною службою, розробником Регуляторного порталу та компанією Ecorys, що впроваджує проєкт SMEPIS в Україні, щодо розробки Регуляторного порталу. У березні 2025 року узгоджено візуальну частину та затверджено доопрацьоване Технічне завдання Регуляторного порталу. 2) тривала робота щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)». Листом ДРС від 17.02.2025 № 755/20-25 законопроєкт направлено до Кабінету Міністрів України для надання доручення Мінекономіки внести його на розгляд Уряду. Дорученням КМУ від 26.02.25 № 5570/1/1-25 доручено Мінекономіки внести узгоджені пропозиції в установленому порядку з порушеного питання. 3) з метою пришвидшення реалізації завдання щодо впровадження Регуляторного порталу, зважаючи на довготривалість проходження вище зазначеного законопроєкту (майже дворічна робота з погодження та супроводження), Державна регуляторна служба в ініціативному порядку розробила проєкт постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Регуляторний портал». Проєкт постанови направлено на погодження до Мінекономіки та Мінцифри (лист ДРС від 26.02.2025 № 923/20-25) та Мінфіну (лист ДРС від 27.02.2025 № 934/20-25). 6. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.2.1 визначений як 01.03.2023 - 28.02.2025. 7. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.2.1 сформований як «модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” розроблено». 8. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу недосягнутий, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.2.1 є таким, що невиконаний. 9. У причинах невиконання заходу 2.2.3.2.1 головним виконавцем надана така інформація: 1) виконання завдання на даному етапі залежить від злагодженості дій всіх учасників процесу та спроможностей розробника програмного забезпечення. Обсяг робіт виявився надзвичайно об’ємним. 2) необхідним є створення нормативного поля для забезпечення функціонування Регуляторного порталу, зокрема, ухвалення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)» та/або/ прийняття постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Регуляторний портал». 10. Інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 2 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) у травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2) у червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 3) наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 4) розробник передав ДРС вихідний код порталу, права інтелектуальної власності та всю технічну документацію. 26.06.2025 між ДРС та розробником підписано акт приймання-передачі результатів наданих послуг з розробки Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал». Портал взято на облік в ДРС. 5) розроблений ДРС проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» листом ДРС від 30.06.2025 № 2886/20-25 подано на розгляд КМУ. 6) результати липня 2025 року (станом на 08.08.2025): 6-1) ДРС здійснює реєстрацію деменного імені Регуляторного порталу. Здійснюється фізичне розміщення порталу на серверах технічного адміністратора ДП «Українські спеціальні системи». 6-2) проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» перебуває на розгляді КМУ. 7) причина невиконання у визначений термін: обсяг робіт виявився надзвичайно об’ємним. Відсутні законодавчі підстави функціонування порталу. 11. інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 3 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. 2) на Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. 12. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.2.1 сформований як «модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” розроблено». 13. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу досягнутий, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.2.1 є таким, що виконаний повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.2 | Putting into operation the Regulatory Portal module to support interaction among the business community, the public, the State Regulatory Service, and other government agencies in matters relating to normative legal acts and deregulation | 01.02.2025 | 31.03.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for interaction with the business community has been put into operation within the Regulatory Portal IC system | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Впродовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Виконання заходу залежить від створення нормативного поля, що є обов’язковою умовою для належного функціонування Регуляторного порталу, зокрема, прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 4 квартал 2025 року. Державна регуляторна служба України повідомляє, що Регуляторний портал створено: https://regulation.gov.ua/. Для введення в експлуатацію необхідно прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). З огляду на те, що дата завершення заходу настала, показник виконання заходу недосягнутий, захід 2.2.3.2.2. є невиконаний. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.3 | Analyzing and consolidating proposals from the business community and the public for the action plan to deregulate business activities through the interaction module of tthe Regulatory Portal IC system | 01.03.2025 | 31.03.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The action plan to deregulate business activities through the interaction module of tthe Regulatory Portal IC system has been made public. | Інформація за 3 квартал 2025 року. Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.3) та розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності за результатами проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.4) через модуль взаємодії на ІКС «Регуляторний портал» можливе після введення в експлуатацію Регуляторного порталу (2.2.3.2.2 – 2.2.3.2.3). Інформація за 4 квартал 2025 року. ДРС листом № 4486/20-25 від 15.10.2025 спільно з громадськістю та заінтересованими ЦОВВ підготовлено пропозиції до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату на 2026-2027 роки, які надіслано до Мінекономіки для подальшої роботи та прийняття проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1413». З огляду на те, що дата завершення виконання заходу настала, а показник виконання заходу недосягнутий, захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.4 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the action plan to deregulate business activities | 01.04.2025 | 31.08.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Інформація за 3 квартал 2025 року. Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.3) та розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності за результатами проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.4) через модуль взаємодії на ІКС «Регуляторний портал» можливе після введення в експлуатацію Регуляторного порталу (2.2.3.2.2 – 2.2.3.2.3). Інформація за 4 квартал 2025 року. ДРС листом № 4486/20-25 від 15.10.2025 спільно з громадськістю та заінтересованими ЦОВВ підготовлено пропозиції до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату на 2026-2027 роки, які надіслано до Мінекономіки для подальшої роботи та прийняття проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1413». З огляду на те, що дата завершення виконання заходу настала, а показник виконання заходу недосягнутий, захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.3 | The process of starting the most widespread kinds of business online according to the principle of life situations has been established and streamlined | 2.2.3.3.1 | Compiling the list of the most widespread kinds of business to subsequently allow creating them online via the Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The list of the most widespread kinds of business according to the principle of life situations has been compiled to subsequently allow creating them online. | The list of the most common types of business, based on the principle of life situations regarding the possibility of starting them online, was defined within the framework of the national project Diia.Business. In particular, more than 160 business ideas for starting a business that require minimal start-up capital have been identified, and a list of necessary documents for starting a business and templates of basic documents have been provided. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.3 | The process of starting the most widespread kinds of business online according to the principle of life situations has been established and streamlined | 2.2.3.3.2 | Implementing the first stage of development of the comprehensive service of starting a business on the Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.09.2023 | 31.03.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The first stage of development of the comprehensive service of starting a business on the Unified State Web Portal for Electronic Services has been completed. | The Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the Resolution No. 1156 dated November 7, 2023, which defines the procedure for providing a comprehensive electronic public service "e-Entrepreneur", which simplifies the conditions for starting and/or conducting business activities and consists of the following electronic public services - state registration of an individual as an entrepreneur; - state registration of changes to the information about an individual entrepreneur contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations; - submission of a notice of use or refusal to use a single account; - registration as a single tax payer; - registration as a value added tax payer; - registration of a payment transaction registrar and a software payment transaction registrar, as well as search for a fiscal receipt; - registration of a declaration of compliance of the material and technical base of a business entity with the requirements of fire safety legislation; - submission of information on labor demand (vacancies); - state registration of food market operators' facilities; - issuance of a permit to perform high-risk work and start of operation (use) of high-risk machinery, mechanisms, and equipment; - registration of a declaration of compliance of the material and technical base with the requirements of labor protection legislation; - opening a bank account. The e-Entrepreneur service is provided at the request of an individual who intends to start and/or conduct business activities. The provision of electronic public services that are part of the e-Entrepreneur service through the Unified State Web Portal of Electronic Services is an alternative way of obtaining them and does not exclude the possibility of obtaining these services in accordance with the procedure established by law. The Unified State Web Portal of Electronic Services provides the applicant with the opportunity to choose the electronic public services he/she wishes to receive as part of the e-Entrepreneur service. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.3 | The process of starting the most widespread kinds of business online according to the principle of life situations has been established and streamlined | 2.2.3.3.3 | Implementing the second stage of development of the comprehensive service of starting a business on the Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The second stage of development of the comprehensive service of starting a business on the Unified State Web Portal for Electronic Services has been completed. | A new comprehensive e-Entrepreneur service has been launched on the Diia portal, which is designed to simplify doing business. e-Entrepreneur can be used by adult citizens of Ukraine who want to register a company, and existing businesses that want to change/expand the direction of their activity. e-Entrepreneur offers a set of services for several types of small businesses – cafes, beauty parlors, points of sale, IT firms, or some other type of activity. The questionnaire specifies the details of services to make it easier for you to decide. The application is automatically sent to public authorities after business registration. You can use the service at any stage of starting or developing a business. New and existing entrepreneurs can access 10 services with one application, namely: 1. State registration of an individual entrepreneur. 2. State registration of changes to information about an individual entrepreneur contained in the Unified State Register. 3. Registration of the declaration of compliance of the material and technical base of the business entity with the requirements of the legislation on fire safety. 4. State registration of the facilities of food market operators. 5. State registration of the creation of an LLC under a model charter. 6. State registration of an LLC transitioning to operation under a model charter. 7. Posting job openings. 8. Registration/transition to the simplified taxation system. 9. Registration as a payer of the value-added tax. 10. Opening a bank account. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.3 | The process of starting the most widespread kinds of business online according to the principle of life situations has been established and streamlined | 2.2.3.3.4 | Implementing the third stage of development of the comprehensive service of starting a business on the Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.11.2024 | 30.04.2025 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The third stage of development of the comprehensive service of starting a business on the Unified State Web Portal for Electronic Services has been completed. | Відповідно до повідомлення головного виконавця: «На Порталі Дія, в рамках комплексної послуги е-Підприємець, яка створена для спрощення ведення бізнесу, можна подати заяву та отримати такі послуги для початку ведення своєї справи: — зареєструвати ФОП або змінити дані про нього; — зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут; — перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість; — відкрити банківський рахунок; — подати вакансії до Центру зайнятості; — задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки; — задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці; — зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів; — зареєструвати ПРРО; — зареєструвати РРО; — подати повідомлення про прийняття працівника на роботу; — подати повідомлення про використання єдиного рахунку; — подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)». Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «реалізовано третій етап розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг». Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як: дата початку виконання - 01 листопада 2024; дата завершення виконання - 30 квітня 2025. З огляду на інформацію, що міститься вище, за результатами моніторингу за IІ квартал поточного року заходу 2.2.3.3.4 Програми присвоєно статус «виконано» (виконано повністю та вчасно). | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.3 | The process of starting the most widespread kinds of business online according to the principle of life situations has been established and streamlined | 2.2.3.3.5 | Putting into operation the comprehensive service of starting a business on the Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.05.2025 | 31.07.2025 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The Unified State Web Portal for Electronic Services allows starting the most widespread kinds of business according to the principle of life situations. | Інформація за 3 квартал 2025 року. За посиланням забезпечено можливість подати заяву та отримати всі необхідні послуги для початку ведення своєї справи: https://diia.gov.ua/services/e-pidpriyemec Крім того, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку надання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, що спрямований на розширення переліку послуг, які стануть доступними для отримання в рамках комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, який готується до засилу до заінтересованих органів. З огляду на вищенаписане захід виконаний повністю та вчасно. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.4 | The new Unified Integrated Market Access Permission System has been introduced; it will replace numerous existing procedures, establish simplified rules, and digitize cases of business registration | 2.2.3.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding implementation of the first stage of experimental project on implementation of Unified state electronic permitting documentation system | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 “Про реалізацію першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів”. З огляду на строк виконання заходу, останній є таким, що виконаний вчасно та повінстю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.4 | The new Unified Integrated Market Access Permission System has been introduced; it will replace numerous existing procedures, establish simplified rules, and digitize cases of business registration | 2.2.3.4.2 | Developing the concept of the Unified Integrated Market Access Permission System | 01.06.2025 | 30.09.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Regulatory Service of Ukraine | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft concept has been developed and publicized for a public discussion. | Відповідно до інформації за 4 квартал моніторингу. 1. Для зменшення надмірного регуляторного навантаження на бізнес заходами Державної антикорупційної програми передбачено впровадження Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків, що має замінити існуючі різноманітні процедури, встановити спрощені правила та забезпечити цифровізацію всіх випадків оформлення господарської діяльності. 2. Для реалізації зазначеного ІТ-інструменту у 2024 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795, якою розпочато реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів (далі — єДозвіл). Наразі здійснюється цифровізація визначених дозвільних документів. Станом на 07.01.2026 через єДозвіл подано понад 17 000 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Також технічно реалізовано надання адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. 3. Крім того, триває бета-тестування послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Оцифрування ліцензії на провадження ветеринарної практики перебуває на фінальній стадії. Наразі відібрано послуги для реалізації другого етапу єДозволу, зокрема: - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти; - декларацію про провадження господарської діяльності на період дії воєнного стану (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314). Загалом передбачається, що через єДозвіл можна буде подавати заяви на отримання всіх дозвільних документів. Також, Мінекономіки розроблено та готується для направлення на погодження заінтересованим органам влади проект Закону України "Про спрощення та цифровізацію державного регулювання господарської діяльності шляхом його цифровізації та застосування декларативного принципу", яким зокрема пропонується: - узагальнити процедури видачі та адміністрування інструментів державного регулювання; - визначити єдиний перелік інструментів державного регулювання бізнесу (ДДХ, ліцензії, декларації, інші адміністративні та публічні послуги); - встановити відповідальність за вимагання інструментів, які не включені до Переліку; - цифровізувати процес подання декларацій, отримання інших інструментів державного регулювання бізнесу через Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл); - визначити відомості, отримання, збирання, накопичення обробку яких, здійснюватиме єДозвіл щодо виданих ліцензій, документів дозвільного характеру, адміністративних та інших публічних послуг, що дозволить акумулювати інформацію про видані інструменти державного регулювання бізнесу в єДозволі; - запровадити взаємодію єДозволу з електронними інформаційно-комунікаційними системами державних органів. 4. Водночас, згідно з формулюванням індикатора 2 до ОСР 2.2.3.4 Державної антикорупційної програми, концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків має бути розроблена, зокрема, на основі результатів експериментального проєкту, передбаченого підпунктом 1 пункту 2.2.3.4 Програми. 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 встановлено строк реалізації експериментального проєкту — протягом двох років з дня набрання чинності зазначеною постановою. 6. З огляду на викладене, станом на 4 квартал 2025 року реалізація експериментального проєкту триває, що унеможливлює розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків у визначені строки. 7. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б), проект концепції не розроблено та не оприлюднено для проведення громадського обговорення, захід 2.2.3.4.2. не виконано. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.4 | The new Unified Integrated Market Access Permission System has been introduced; it will replace numerous existing procedures, establish simplified rules, and digitize cases of business registration | 2.2.3.4.4 | Holding a public discussion of the Unified Integrated Market Access Permission System and revising it (if needed) | 01.10.2025 | 30.11.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Regulatory Service of Ukraine | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Відповідно до інформації за 4 квартал моніторингу. 1. Для зменшення надмірного регуляторного навантаження на бізнес заходами Державної антикорупційної програми передбачено впровадження Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків, що має замінити існуючі різноманітні процедури, встановити спрощені правила та забезпечити цифровізацію всіх випадків оформлення господарської діяльності. 2. Для реалізації зазначеного ІТ-інструменту у 2024 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795, якою розпочато реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів (далі — єДозвіл). Наразі здійснюється цифровізація визначених дозвільних документів. Станом на 07.01.2026 через єДозвіл подано понад 17 000 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Також технічно реалізовано надання адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. 3. Крім того, триває бета-тестування послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Оцифрування ліцензії на провадження ветеринарної практики перебуває на фінальній стадії. Наразі відібрано послуги для реалізації другого етапу єДозволу, зокрема: - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти; - декларацію про провадження господарської діяльності на період дії воєнного стану (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314). Загалом передбачається, що через єДозвіл можна буде подавати заяви на отримання всіх дозвільних документів. Також, Мінекономіки розроблено та готується для направлення на погодження заінтересованим органам влади проект Закону України "Про спрощення та цифровізацію державного регулювання господарської діяльності шляхом його цифровізації та застосування декларативного принципу", яким зокрема пропонується: - узагальнити процедури видачі та адміністрування інструментів державного регулювання; - визначити єдиний перелік інструментів державного регулювання бізнесу (ДДХ, ліцензії, декларації, інші адміністративні та публічні послуги); - встановити відповідальність за вимагання інструментів, які не включені до Переліку; - цифровізувати процес подання декларацій, отримання інших інструментів державного регулювання бізнесу через Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл); - визначити відомості, отримання, збирання, накопичення обробку яких, здійснюватиме єДозвіл щодо виданих ліцензій, документів дозвільного характеру, адміністративних та інших публічних послуг, що дозволить акумулювати інформацію про видані інструменти державного регулювання бізнесу в єДозволі; - запровадити взаємодію єДозволу з електронними інформаційно-комунікаційними системами державних органів. 4. Водночас, згідно з формулюванням індикатора 2 до ОСР 2.2.3.4 Державної антикорупційної програми, концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків має бути розроблена, зокрема, на основі результатів експериментального проєкту, передбаченого підпунктом 1 пункту 2.2.3.4 Програми. 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 встановлено строк реалізації експериментального проєкту — протягом двох років з дня набрання чинності зазначеною постановою. 6. З огляду на викладене, станом на 4 квартал 2025 року реалізація експериментального проєкту триває, що унеможливлює розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків у визначені строки. 7. З огляду на те, що концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків не була розроблена, недосягнення показника виконання заходу та настання дати завершення виконання, захід 2.2.3.4.4. не виконано. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.5 | Redundant reporting has been abolished: entrepreneurs no longer have to submit the same information to different authorities several times; the taxpayer workspace has been integrated into the user-friendly Unified State Web Portal for Electronic Services | 2.2.3.5.2 | Integrating the taxpayer workspace into the Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.12.2023 | 31.08.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine | State Tax Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Reports on issues pertaining to entrepreneurship are submitted online via the Unified State Web Portal for Electronic Services. | 1. Відповідно до інформації, що надана Міністерством цифрової трансформації України, головний виконавець у межах компетенції забезпечив електронну інформаційну взаємодію з Державною податковою службою України, зокрема із кабінетом платника податків, в частині надання громадянам та бізнесу електронних послуг: 1.1) відображення відомостей (даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків (мобільному застосунку Дія); 1.2) подання декларації платника єдиного податку фізичних осіб підприємця 1-3 груп; 1.3) сплата податків (сплата єдиного податку, сплата Єдиного соціального внеску, сплата військового збору); 1.4) відображення відомостей про платника податків та стан його розрахунків з бюджетом; 1.5) довідка з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки; 1.6) отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) (в межах єМалятко); 1.7) набуття та скасування іноземцем статусу електронного резидента (далі–е-резидент), реєстрації е-резидента як фізичної особи – підприємця; 1.8) внесення змін про ФОП (в межах е-Підприємця); 1.9) реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування (в межах е-Підприємця); 1.10) реєстрація платником податку на додану вартість (в межах е-Підприємця); 1.11) відкриття банківського рахунку (в межах е-Підприємця); 1.12) заява про реєстрацію РРО (в межах е-Підприємця); 1.13) заява про реєстрацію ПРРО (в межах е-Підприємця); 1.14) повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП) (в межах е-Підприємця); 1.15) перевірка відповідності юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які приєднуються до експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, як українські продавці, вимогам, що продавці не перебувають на спрощеній системі оподаткування. 2. Головним виконавцем надана статистична інформація щодо окремих кількісних показників користування послугами онлайн-сервісу: - подання декларації платника єдиного податку фізичних осіб підприємця 1-3 груп, подання декларації платника єдиного податку 2% - всього подано 301633 декларацій; - довідка з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки - всього отримано довідок 1092597. 3. Надання громадянам та бізнесу електронних послуг здійснюється відповідно до положень таких нормативно правових-актів: постанов Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 р. № 911, від 04.12.2019 № 1137, від 11.08.2023 № 853, від 07.11.2023 № 1156, від 20.08.2024 р. № 952, Закону України від 06.10.2022 року №2654-IX, Закону України від 02.12.2010 № 2755-VI 4. Захід 2.2.3.5.2 спрямований на досягнення такого очікуваного стратегічного результату як скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг згідно з Додатком 1 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 1 Програми)). 5. Відповідно до Додатку 2 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 2 Програми)) показник виконання заходу 2.2.3.5.2 сформований як «звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг». 5.1. Поняття “звіт”, що міститься у формулюванні показника виконання заходу 2.2.3.5.2, з огляду на індикатор досягнення очікуваного стратегічного результату (див. п. 4), впроваджено подання податкової звітності через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, відповідно до Додатку 1 Програми може розумітися як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом України) контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання, у тому числі податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску (див. ч. 1 ст. 40 Податкового кодексу України). 6. Таким чином, враховуючи п.п. 1, 2, 5, показник виконання заходу 2.2.3.5.2 досягнутий. 6.1. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.5.2 визначений як 01.12.2023 - 31.08.2024. 6.2. Таким чином, за результатами моніторингу за перший квартал 2025 року на підставі оновленої інформації захід 2.2.3.5.2 є таким, що виконаний невчасно, але повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.5 | Redundant reporting has been abolished: entrepreneurs no longer have to submit the same information to different authorities several times; the taxpayer workspace has been integrated into the user-friendly Unified State Web Portal for Electronic Services | 2.2.3.5.3 | Analyzing legislative acts and using the analysis findings to determine the feasibility of amending them in order to optimize the number and scope of reports submitted by business entities | 01.11.2024 | 31.12.2024 | State Regulatory Service of Ukraine | Ministry of Digital Transformation of Ukraine, State Statistics Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been conducted and a report on its findings has been published. | Державна регуляторна служба України щодо виконання заходу 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки надала наступну інформацію: 1) у І кварталі 2024 року відбулася спільна нарада представників Державної регуляторної служби з експертами Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» щодо оптимізації кількості та змісту звітності. 2) у ІІ кварталі 2024 року, розпочато опрацювання статистичної звітності у наступних сферах: геологорозвідувальна та добувна промисловість; екологічна, радіаційна, біологічна безпека, цифровізації, фізична культура і спорт, сільське господарство. 3) у ІІІ кварталі 2024 року, У серпні 2024 року було завершено аналіз актів законодавства, за результатами якого визначено можливість внесення до них змін з метою оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають підприємці, підготовлено звіт та матеріали аналізу звітних форм з метою їх громадського обговорення та подальшого доопрацювання (у разі потреби), які були оприлюднені на вебсайті ДРС у тематичних блоках. У 2023-2024 роках: 1) проаналізовано 293 форми звітності, яку подають суб’єкти господарювання, з яких 121 форма (41%) за попереднім аналізом потребує перегляду (внесення змін або скасування), 7,5% форм вже приведенні у відповідність до вимог чинного законодавства. До даної роботи були залучені ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)» та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 2) у процесі опрацювання звітності були охоплені такі галузі (сфери): транспорт; банкрутство, питання митниці та податкові, професійно-технічна та дошкільна освіта, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість, сільське, водне, лісове господарство, геологорозвідувальна та добувна промисловість, енергетика, торгівля та інші. 3) був зроблений окремий акцент на звітності відповідно до пропозицій та зауважень, що надійшли від бізнесу. Розглянуто 150 пропозицій від бізнесу стосовно 52 форм звітності, з них виявлено 32 форми, які потребують внесення змін або скасування. Таким чином, у межах строку виконання заходу 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами. Захід 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є таким, що виконаний вчасно і повінстю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.5 | Redundant reporting has been abolished: entrepreneurs no longer have to submit the same information to different authorities several times; the taxpayer workspace has been integrated into the user-friendly Unified State Web Portal for Electronic Services | 2.2.3.5.4 | Publicizing the report on the findings of the analysis indicated in subclause 2.2.3.5.3, holding its public discussion, revising it (if needed), and submitting to the agencies that adopted or endorsed the relevant acts for review | 01.12.2024 | 31.01.2025 | State Regulatory Service of Ukraine | Ministry of Digital Transformation of Ukraine, State Statistics Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted, and the revised (if needed) report has been submitted to the relevant agencies. | 1. Захід 2.2.3.5.4 спрямований на досягнення такого очікуваного стратегічного результату як скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг згідно з Додатком 1 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами). 2. Відповідно до інформації, що була надана головним виконавцем щодо прогресу виконання заходу 2.2.3.5.4 у 4 кварталі 2024 року: 1) оприлюднено звіт аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання, на вебсайті Державної регуляторної служби України; посилання на публікацію: https://www.drs.gov.ua/press-room/kilkist-zvitnosti-yaku-podaye-biznes-neobhidno-zmenshyty/. 2) протягом вересня-жовтня 2024 року проведено обговорення звіту аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання. 3) наявні пропозиції та зауваження від бізнес середовища направлені регуляторним та іншим заінтересованим органам державної влади для проведення їх ретельного аналізу фахівцями профільних відомств та формування висновків. 4) за результатами опрацювання листва від 11.10.2024 № 3957/20-24 отримано відповіді від 51 ЦОВВ; при цьому 13 ЦОВВ надано пропозиції. 5) 22.11.2024 на вебсайті Державної регуляторної служби повторно розміщено повідомлення для бізнес середовища про продовження збору пропозицій від них щодо звіту за результатами аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання. Посилання на публікацію-оголошення: https://www.drs.gov.ua/press-room/kilkist-zvitnosti-yaku-podaye-biznes-neobhidno-zmenshyty-2/. 6) за результатами опрацювання отриманих пропозиції підготовлено проєкт доопрацьованого звіту з поясненнями та пропозиціями ЦОВВ щодо рекомендацій, зазначених в матеріалах аналізу звітних форм для надсилання органам, які прийняли чи затвердили відповідні акти, для розгляду. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем щодо прогресу виконання заходу 2.2.3.5.4 у 1 кварталі 2025 року: 1) за результатами опрацювання отриманих до звіту пропозицій підготовлено його доопрацьований варіант. 2) 31 січня 2025 року доопрацьований звіт розміщений за посиланням: https://www.drs.gov.ua/press-room/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya/. 3) додаток до допрацьованого звіту містить інформацію щодо заходів органів державної влади для оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання. 4. Відповідно до Додатку 2 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 2 Програми)) показник виконання заходу 2.2.3.5.4 сформований як «громадське обговорення проведено, доопрацьований (в разі потреби) звіт надіслано відповідним органам». 5. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) громадське обговорення проведене; в) звіт оприлюднено, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.5.4 є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.5 | Redundant reporting has been abolished: entrepreneurs no longer have to submit the same information to different authorities several times; the taxpayer workspace has been integrated into the user-friendly Unified State Web Portal for Electronic Services | 2.2.3.5.5 | Arranging the monitoring of amendments to legislative acts and other acts of government agencies to optimize the number and scope of reports submitted by business entities | 01.01.2025 | 31.12.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring has been conducted. | 1. Відповідно до інформації за 1 квартал 2025 року, головний виконавець здійснює опрацювання нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, на предмет дотримання положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Опрацьовано проєкти наказів Держстату щодо скасування наказів Держкомстату від 22.12.2008 № 514 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1- ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції», зареєстрованого в Мін’юсті 30.04.2009 за № 401/16417, та від 15.07.2002 № 266 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Мін’юсті 26.07.2002 за № 611/6899. Зазначені акти перебували проходять процедуру скасування в Держстаті. 2. Відповідно до інформації за 2 квартал 2025 року, ДРС продовжує здійснювати моніторинг нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання. Зокрема, втратили чинність: - наказ Держкомстату від 22.12.2008 № 514 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1- ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції», зареєстрований в Мін’юсті 30.04.2009 за № 401/16417, - на підставі наказу Держстату від 12.02.2025 № 27, зареєстрованого в Мін’юсті 26.02.2025 за № 315/43721; - наказ Держкомстату від 15.07.2002 № 266 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Мін’юсті 26.07.2002 за № 611/6899, - на підставі наказу Держстату від 10.04.2025 № 26, зареєстрованого в Мін’юсті 24.04.2025 за № 613/44019. 3. Відповідно до інформації за 3 квартал 2025 року, зважаючи на повільність ЦОВВ у здійсненні дій щодо перегляду/внесення змін/скасування нормативно-правових актів стосовно звітності, ДРС з метою посилення моніторингу цієї роботи підготовлено проєкт листа до ЦОВВ про надання ними переліку актів законодавства, якими оптимізовано кількість та зміст звітності, яку подають суб'єкти господарювання у сфері (галузі), що входить до їх компетенції, прийнятих в період 2023-2025 роки. Таким чином, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.5.5. є таким, у якого відсутній прогрес виконання. 4. Відповідно до інформації за 4 квартал ДРС листом від 08.10.2025 № 4410/20-25 звернулася до ЦОВВ з метою отримання інформації про результати проведеної ними роботи щодо перегляду та скасування НПА, зазначених у звіті ДРС за результатами аналізу форм звітності. За результатами отриманої від ЦОВВ інформації ДРС проведено моніторинг внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, зокрема, із 86 звітних форм, які підлягали перегляду: • 5 звітних форм – скасовано, або акти якими вони затверджені втратили чинність; • 6 звітних форм – внесено зміни; • 11 звітних форм – на етапі виконання (ЦОВВ підготовлені відповідні проєкти актів про внесення змін); • 5 звітних форм – не переглянуто ЦОВВ та не розпочато процедуру приведення у відповідність до норм чинного законодавства; • 45 звітних форм – переглянуто ЦОВВ та отримано письмові обґрунтування щодо їх актуальності; • 10 звітних форм – не надійшла інформація від ЦОВВ; • 4 позиції у Звіті – виявлено помилкове дублювання (технічна помилка). Звіт розміщено 31.12.2025 на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: https://drs.gov.ua/deregulation/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya-2/ разом з результатами моніторингу. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) моніторинг проведено, захід 2.2.3.5.5. є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.5 | Redundant reporting has been abolished: entrepreneurs no longer have to submit the same information to different authorities several times; the taxpayer workspace has been integrated into the user-friendly Unified State Web Portal for Electronic Services | 2.2.3.5.6 | Semiannually (in December and July) publishing the findings of the monitoring of amendments to legislative acts and other acts of government agencies to optimize the number and scope of reports submitted by business entities | 01.12.2025 | 31.12.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been made public and brought to the attention of the concerned agencies. | 31.12.2025 ДРС оприлюднено звіт про проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: https://drs.gov.ua/deregulation/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya-2/ Результати проведеного моніторингу відображені в таблиці «Результатів проведення у 2025 році моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання». За результатами моніторингу, виявлено, що за 2025 рік підлягало перегляду (скасуванню, втрати чинності, внесенню змін) 86 звітних форм, із них: 1. Виконано – переглянуто та приведено у відповідність до норм чинного законодавства 11 звітних форм: - 5 звітних форм скасовано, або акти якими вони затверджені втратили чинність; - до 6 звітних форм внесено змін. 2. На етапі виконання перебувають 11 звітних форм (підготовлені ЦОВВ проекти актів про внесення змін). 3. Не виконано – не переглянуто ЦОВВ та не розпочата процедура приведення у відповідність до норм чинного законодавства 5 звітних форм. 4. Переглянуто 45 звітних форм ЦОВВ по яким встановлено та отримано письмові обґрунтування від ЦОВВ щодо їх актуальність та відсутності потреби у їх перегляду. 5. Не надійшла інформація від ЦОВВ щодо 10 звітних форм. 6. Виявлено у Звіті 4 позиції з помилковим дублюванням (технічна помилка). З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) звіт та результати проведення моніторингу оприлюднено; в) звіт доведено до відома заінтересованих органів, захід 2.2.3.5.6.. є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.6 | Regulatory acts of local self-government bodies and officials have been reviewed with a focus on their effectiveness; proposals have been submitted to amend acts that do not meet the requirements of current legislation, contain factors that foster corruption or distort competition | 2.2.3.6.1 | Causing the Interagency Working Group on Issues of Accelerated Revision of Instruments of Government Regulation of Business to prepare proposals for the central executive authorities | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | Proposals of the Interagency Group have been submitted to the concerned agencies. | The Ministry of Economy of Ukraine continues to provide updated information on the effectiveness of the implementation of the measure. Thus, according to the Ministry of Economy of Ukraine, nineteen meetings of the Interagency Group on Issues of Accelerated Revision of Instruments of Government Regulation of Business were held (18 meetings on the review of instruments, 1 meeting on the review of control functions of authorities). As a result of this work: 1. 1323 instruments of government regulation of business of 20 central executive authorities were reviewed: - Ministry of Health of Ukraine - 310, - Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine - 225, - Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine - 212, - Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine - 161, - Ministry of Economy of Ukraine - 107, - Ministry of Internal Affairs of Ukraine - 87, - Ministry of Finance of Ukraine - 45, - Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine - 35, - National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities - 34, - Ministry of Education and Science - 23, - National Commission for the State Regulation of Electronic Communications, Radiofrequency Spectrum and the Provision of Postal Services - 22, - Administration of State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine - 18, - State Space Agency of Ukraine - 8, - Ministry of Justice of Ukraine - 7, - Ministry for Strategic Industries of Ukraine - 7, - Ministry of Youth and Sports of Ukraine - 7, - State Film Agency of Ukraine - 5, - Ministry of Energy of Ukraine - 4, - State Property Fund of Ukraine - 3, - State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine - 3. The Interagency Group reviewed 100 percent of the total number of instruments of government regulation of business scheduled for review at its meetings and approved the minutes of its meetings. About a third of the reviewed instruments are to be cancelled. The proposals of the Interagency Group were sent to the concerned authorities. 2. 6 areas of state control over the transport of goods and passengers by sea, river, rail, road, air, and postal services were reviewed. During the monitoring of the implementation of the measure, scheduled to be implemented in August 2023, it was found that it was fully implemented, but with a delay. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.6 | Regulatory acts of local self-government bodies and officials have been reviewed with a focus on their effectiveness; proposals have been submitted to amend acts that do not meet the requirements of current legislation, contain factors that foster corruption or distort competition | 2.2.3.6.2 | Semiannual monitoring of the drafting and entry into force of normative legal acts aimed at the implementation of the proposals of the Interagency Working Group on Issues of Accelerated Revision of Instruments of Government Regulation of Business | 01.09.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring results have been made public. | За результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року, відповідно інформації, МРГ опрацювала 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них: - 456 рекомендовано скасувати; -283 залишити без змін; - 584 рекомендовано оптимізувати; - 352 скасовано. Інформація доступна за посиланням: https://deregulation.me.gov.ua За результатами моніторингу за 2 квартал 2025 року, відповідно до інформації, МРГ опрацювала 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них: - 456 рекомендовано скасувати; - 584 рекомендовано оптимізувати. За результатами моніторингу за 2 квартал 2025 року, відповідно до інформації: 584 рекомендовано оптимізувати, 456 рекомендовано скасувати. З огляду на вищенаписане, прогрес у виконанні заходу відсутній. За результатами моніторингу за 4 квартал 2025 року, відповідно до інформації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України: 584 рекомендовано оптимізувати, 456 рекомендовано скасувати (інформація доступна за посиланням: https://deregulation.me.gov.ua/). З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) замість безпосереднього моніторингу розроблення та набрання чинності нормативно-правовими актами, спрямованих на реалізацію пропозицій МРГ, надавалися посилання на діяльність МРГ, захід 2.2.3.6.2. не виконано. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.7 | Channels of cooperation with the Business Ombudsman Council aimed at implementing its systemic recommendations and removing obstacles to doing business have been established | 2.2.3.7.1 | Signing the Cooperation and Partnership Memorandums between the Business Ombudsman Council and the concerned government agencies | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Business Ombudsman's Council |  | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | Cooperation and Partnership Memorandums between the Council of the Business Ombudsperson and the concerned government agencies have been signed. | Відповідно до інформації, що надана Радою бізнес-омбудсмена: 1) станом на 31.12.2023 Радою було укладено меморандуми про співпрацю та партнерство з основними органами державної влади, які тим чи іншим чином мають відношення до скарг, з якими до Ради звертається бізнес. 1.1.) Рада інформувала про це НАЗК листом вих. No2176 від 01.02.2024. 2) Радою бізнес-омбудсмена укладено наступні меморандуми: - Меморандум про співпрацю з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України від 14.12.2023; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України від 20.02.2023; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Генеральною прокуратурою України від 12.11.2019; - Меморандум про партнерство з Державною податковою службою України від 06.11.2019; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Державною митною службою України від 06.11.2019; - Меморандум про партнерство зі Службою безпеки України від 11.09.2017; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Національним агентством з запобігання корупції від 22.09.2016 (27.01.2023 підписано Додаткову угоду до Меморандуму, якою формалізовано усталену практику систематичного надання інформації Радою щодо корупціогенних напрямків взаємодії з суб'єктами владних повноважень, які потребують підвищеної уваги з огляду на значний обсяг отриманих Радою скарг у відповідних напрямках); - Меморандум про партнерство та співробітництво з Національною поліцією України від 07.09.2016; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Київською міською державною адміністрацією від 14.06.2016; - Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Міністерством екології та природних ресурсів України від 07.06.2016; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Національним антикорупційним бюро України від 26.01.2016; - Меморандум про партнерство з Державною фіскальною службою України від 12.10.2015; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Міністерством юстиції України від 15.09.2015; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Державною регуляторною службою України від 07.07.2015. Таким чином, показник виконання заходу 2.2.3.7.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки наявний; захід 2.2.3.7.1 є виконаним вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.7 | Channels of cooperation with the Business Ombudsman Council aimed at implementing its systemic recommendations and removing obstacles to doing business have been established | 2.2.3.7.2 | Monitoring and annual publication of information about the results of implementation of individual and system-wide recommendations of the Business Ombudsman Council by government agencies | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Business Ombudsman's Council |  | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | Information about the results of implementation of individual and system-wide recommendations of the Council of the Business Ombudsperson is made public annually. | 1. Відповідно до інформації, що надана Радою бізнес-омбудсмена щодо виконання заходу 2.2.3.7.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (далі – Програма): 1) за результатами моніторингу 3 кварталу 2024 року встановлено виконання 41% системних рекомендацій; 2) за результатами моніторингу 4 кварталу 2024 року встановлено виконання 41% системних рекомендацій. 3) за результатами моніторингу 1 кварталу 2025 року встановлено виконання 41% системних рекомендацій. З огляду на статику кількісного показника виконання рекомендацій захід 2.2.3.7.2 Програми є таким, у якого відсутній прогрес виконання. 2. У листі за вихідним № 3412 від 17 квітня 2025 р. Радою бізнес-омбудсмена надана така інформація щодо виконання заходу 2.2.3.7.2: 1) бізнес-омбудсмен уповноважений розглядати індивідуальні скарги суб'єктів підприємництва таким чином, як вважає за потрібне, і у своєму інструментарії має можливість надавати індивідуальні рекомендації в контексті розгляду таких індивідуальних скарг. Такі рекомендації можуть зводитися до необхідності вчинити одну конкретну дію, яка визначена законодавством, щодо одного конкретного суб'єкти (розглянути клопотання, надати відповідь тощо), і традиційно надавалися у зв'язку з завершенням строку розгляду скарги. 1.1) при цьому бізнес-омбудсмен прийняв рішення з листопада 2022 року поступово зменшувати застосування цього інструменту з фокусуванням на продовженні строку розгляду скарг, де доцільно. 2) індивідуальні рекомендації в розумінні розгляду скарг за Регламентом Ради не забезпечують реалізацію мети Програми, і дані щодо індивідуальних рекомендацій не є репрезентативним для вирішення проблеми 2.2.3 Програми. 3) щодо заходу 2.2.3.7.2 Програми Рада бізнес-обмудсмена, зокрема, проводить аналіз, який наводиться в річних звітах. Оскільки саме системні рекомендації є репрезентативними щодо вирішення проблеми 2.2.3 Програми, то у своїй звітності щодо виконання Програми Рада трактує зміст заходу 2.2.3.7.2 Програми саме як узагальнене виконання її системних рекомендацій, зокрема, для реалізації яких необхідно реагування як одного суб'єкта, так і одразу кількох суб'єктів. 3. У листі за вихідним № 4312 від 20 січня 2026р. Радою бізнес-омбудсмена надана така інформація щодо виконання заходу 2.2.3.7.2: 1) Дата завершення виконання цього заходу Програми призначена на грудень 2025 року, і станом на 30.06.2025 цей захід знаходиться у процесі виконання. 2) Наразі Рада знаходиться в процесі ревізії стану актуальності відповідних рекомендацій, водночас востаннє Рада НАЗК повідомляла про виконання як мінімум 41% рекомендацій, виданих до 31.12.2024 своїм листом вих. №3412 від 17.04.2025. 3) Розпочинаючи з 2025 року, Рада підготувала низку матеріалів, які містять системні рекомендації, безпосередньо пов’язані з перешкодами для приватного сектору брати участь у проектах відновлення України. Станом на 31.12.2025 року 7 рекомендацій з 21 виконано Урядом України (33%). З огляду на те, що а) настав строк завершення виконання заходу; б) моніторинг частково здійснювався; в) щорічна інформація про результати впровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена не була оприлюднена (відсутня опублікована інформація за 2024 та 2025 роки), захід 2.2.3.7.2. є таким, що виконаний вчасно, але частково. | Partially implemented | 0.0