## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.1 | Conditions have been created to enable Ukraine to receive preliminary customs information from the customs authorities of the European Union pertaining to goods exported to Ukraine from their territories | 2.3.2.1.1 | Monitoring the usage of the international computerized transit system (hereinafter “NCTS”) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the annual monitoring has been made public. | Загалом за 2023 рік здійснено більше 42,5 тис. переміщень товарів під процедурою спільного транзиту. За цей період у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено більше 33,6 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. В той же час в Україні було успішно завершено майже 9 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції. Держмитслужба, як Центральний офіс з питань застосування міжнародної транзитної системи, на постійній основі здійснює системний моніторинг переміщень товарів під процедурою спільного транзиту, надання адміністративної допомоги відповідно до вимог Конвенції та ініціювання у разі потреби запитів інформації (розслідування) щодо товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту. Так, за 2023 рік Держмитслужба опрацювала понад 390 запитів, надісланих митними адміністраціями іноземних країн у формі повідомлення про запит інформації за встановленою формою, та з використанням модуля МСС електронної транзитної системи (NCTS) щодо запитів інформації, а також 44 звернення щодо завірення копій митних декларацій як альтернативних доказів завершення транзитних процедур. Ініційовано більше 380 запитів інформації щодо належного завершення процедури спільного транзиту до митних адміністрацій іноземних країн. За 2024 рік оформлено більше 94 тис. ( у т.ч. майже 60 тис. із застосуванням NCTS Фаза 5) транзитних декларацій, з яких понад 73 тис. на виїзд з України та більше 21 тис. на в’їзд до України. В системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 109 загальних та 10 151 індивідуальних гарантій. На кінець звітного періоду діючими є 89 загальних та 5 901 індивідуальна гарантія, загальна сума гарантування яких складає близько 759,5 млн. євро. Протягом 2024 року Держмитслужбою в рамках адміністративної допомоги відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту (далі - Конвенція) опрацьовано 965 запитів, які надійшли від митних адміністрацій іноземних країн - учасниць Конвенції. Одночасно, ініційовано 789 запитів інформації щодо належного завершення процедури спільного транзиту до митних адміністрацій іноземних країн - учасниць Конвенції. Прийнято участь у 194, 195 та 196 засіданнях Робочої групи EU – CTC з питань спільного транзиту та спрощення формальностей у торгівлі товарами. Протягом І півріччя 2025 року забезпечено функціонування електронної транзитної системи, за допомогою якої було здійснено 59,7 тис. переміщень із застосуванням процедури спільного транзиту. У 41,7 тис. випадках Україна виступала митницею відправлення, а в 18 тис. випадках транзитне переміщення завершувалось в Україні. В системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 8,4 тис. індивідуальних гарантій та 44 загальних гарантій. Одночасно, Держмитслужбою забезпечено системний моніторинг переміщень товарів під процедурою спільного транзиту та ініціюються, у разі потреби, запити на інформацію для встановлення фактів виникнення митного боргу щодо товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту. Так у звітному періоді Держмитслужбою в рамках адміністративної допомоги відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту забезпечено опрацювання 481 запитів від митних адміністрацій іноземних країн, які надійшли до України, та направлено 510 запити до митних адміністрацій країн-учасниць Конвенції. Протягом ІІI кварталу 2025 року забезпечено функціонування електронної транзитної системи, за допомогою якої було здійснено 35,7 тис. переміщень із застосуванням процедури спільного транзиту. У 24,4 тис. випадках Україна виступала митницею відправлення, а в 11,3 тис. випадках транзитне переміщення завершувалось в Україні. В системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 6,7 тис. індивідуальних та 20 загальних гарантій. Одночасно, Держмитслужбою забезпечено системний моніторинг переміщень товарів під процедурою спільного транзиту та ініціюються, у разі потреби, запити на інформацію для встановлення фактів виникнення митного боргу щодо товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту. Так, у звітному періоді Держмитслужбою в рамках адміністративної допомоги відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту забезпечено опрацювання 339 запитів від митних адміністрацій іноземних країн, які надійшли до України, та направлено 281 запит до митних адміністрацій країн-учасниць Конвенції. Протягом ІV кварталу 2025 року забезпечено функціонування електронної транзитної системи, за допомогою якої було здійснено 46,5 тис. переміщень із застосуванням процедури спільного транзиту. У 30,3 тис. випадках Україна виступала митницею відправлення, а в 16,2 тис. випадках транзитне переміщення завершувалось в Україні. В системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 7,5 тис. індивідуальних та 23 загальні гарантії. Одночасно, Держмитслужбою забезпечено системний моніторинг переміщень товарів під процедурою спільного транзиту та ініціюються, у разі потреби, запити на інформацію для встановлення фактів виникнення митного боргу щодо товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту. Так, у звітному періоді Держмитслужбою в рамках адміністративної допомоги відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту забезпечено опрацювання 336 запитів від митних адміністрацій іноземних країн, які надійшли до України, та направлено 331 запит до митних адміністрацій країн- учасниць Конвенції. Протягом І кварталу 2026 року забезпечено функціонування електронної транзитної системи та з використанням процедури спільного транзиту здійснено 46,3 тис. переміщень товарів. Україна виступала митницею відправлення у 30,1 тис. транзитних деклараціях, а за 16,2 тис. деклараціях транзитне переміщення завершувалось в Україні. Також, при переміщенні товарів внутрішнім транзитом з використанням електронної транзитної системи завершено 8,7 тис. переміщень товарів. У звітному періоді в Україні, як в країні відправлення, застосовано загальних гарантій у 32,2 тис. випадках та індивідуальних гарантій - майже 6 тис. випадків. Держмитслужбою забезпечено системний моніторинг переміщень товарів під процедурою спільного транзиту. В рамках адміністративної допомоги при процедурі спільного транзиту забезпечено опрацювання 286 запитів від митних адміністрацій іноземних країн – учасниць Конвенції та направлено 340 запитів до уповноважених митних адміністрацій іноземних країн з метою завершення транзитної операції або встановлення факту виникнення боргу. 8 січня 2026 року на офіційному сайті Держмитслужби України опубліковано інформацію щодо застосування процедури спільного транзиту у 2025 році: «Митний безвіз» 2025: рекордний рік системи спільного транзиту (NCTS)» за посиланням: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/mitnii-bezviz-2025-rekordnii-rik-sistemi-spilnogo-tranzitu-ncts-2596. Надана Держмитслужбою інформація підтверджує, що моніторинг застосування міжнародної комп’ютеризованої системи транзиту NCTS здійснювався упродовж усього строку дії заходу. За результатами проведеного моніторингу інформацію про застосування процедури спільного транзиту та відповідні результати за 2023 та 2024 роки оприлюднено у складі щорічних звітів про виконання Плану роботи Держмитслужби, зокрема у «Звіті про виконання Плану роботи Держмитслужби за 2023 рік» та «Звіті про виконання Плану роботи Держмитслужби за 2024 рік». Крім того, 8 січня 2026 року на офіційному вебсайті Держмитслужби оприлюднено інформацію щодо застосування процедури спільного транзиту у 2025 році. Таким чином, забезпечено як проведення щорічного моніторингу застосування міжнародної комп’ютеризованої системи транзиту, так і оприлюднення його результатів за кожен рік у межах строку виконання заходу. З огляду на те, що дата завершення виконання заходу настала, моніторинг здійснювався, а результати його проведення за 2023, 2024 та 2025 роки оприлюднено, захід 2.3.2.1.1 є виконаним. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.1 | Conditions have been created to enable Ukraine to receive preliminary customs information from the customs authorities of the European Union pertaining to goods exported to Ukraine from their territories | 2.3.2.1.2 | Ensuring the development and deployment of NCTS (phase 5) | 01.03.2023 | 29.02.2024 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | NCTS (phase 5) is being used. | The State Customs Service has transitioned to an updated IT system that underpins the Convention on the Common Transit Procedure. The implementation of Phase 5 of the New Computerized Transit System began on April 22, 2024. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.1 | Conditions have been created to enable Ukraine to receive preliminary customs information from the customs authorities of the European Union pertaining to goods exported to Ukraine from their territories | 2.3.2.1.3 | Ensuring the development and deployment of NCTS (phase 6) | 01.02.2025 | 01.06.2026 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | NCTS (phase 6) is being used. | Держмитслужбою у межах реалізації Проєкту EU4PFM у І кварталі 2025 року розпочато проведення заходів із розроблення і розгортання NCTS Фаза 6. В рамках переходу проводяться перемовини з провайдером послуг щодо подальшої модернізації програмного забезпечення ERMIS до NCTS Фаза 6, зокрема проведена зустріч з представниками компанії Netcompany-Intrasoft S.A. щодо підписання угоди на технічну підтримку та контракту на впровадження NCTS Фаза 6. Забезпечено роботу групи з управління ІТ-проєктом «Технічна підтримка електронної транзитної системи фази 5 (NCTS Р5) та її доопрацювання до специфікацій фази 6 (NCTS Р6) на основі опції Opt-In», відповідно до наказу Держмитслужби від 08.10.2024 № 1149. Взято участь у міжнародній зустрічі користувачів програмного забезпечення ERMIS, на якій, зокрема обговорювались терміни запровадження NCTS Фаза 6, а також було детально представлено зміни, які очікуються при переході на NCTS Фаза 6, перелік нових повідомлень між митницями, правил валідації та опції Opt-Іn (з інтеграцією до ICS2). Держмитслужбою у межах реалізації Проєкту EU4PFM у ІІ кварталі 2025 року продовжено роботу із розроблення і розгортання NCTS Фаза 6. В рамках переходу здійснюються перемовини з провайдером послуг щодо подальшої модернізації програмного забезпечення ERMIS до NCTS Фаза 6. Держмитслужбою у ІІІ кварталі 2025 року продовжено роботу з підготовки до переходу на NCTS Фаза 6 в межах реалізації Проєкту EU4PFM. У липні 2025 року між Державною митною службою України, СРМА та постачальником послуг NETCOMPANY S.A. укладено договір про надання послуг для Держмитслужби з розробки ІТ-рішення, сумісного з NCTS Фаза 6. У вересні 2025 року проведено засідання Наглядової ради з питань впровадження та забезпечення функціонування електронної транзитної системи (NCTS) та системи «HELP DESK» у межах реалізації Проєкту EU4PFM щодо впровадження NCTS Фаза 6. Представники Держмитслужби прийняли учать у вебінарі, який проводився DG TAXUD з питань переходу на NCTS Фаза 6 та ІСS2. У ІV кварталі 2025 року Держмитслужбою проведено три засідання Наглядової ради з питань впровадження та забезпечення функціонування ЕТС та системи «HELP DESK» у межах реалізації EU4PFM щодо впровадження NCTS Фаза 6. На засіданнях Наглядової ради проведено обговорення та схвалено оновлений План управління проєктом (Project Management Plan, PMP) щодо розробки ІТ-рішення, сумісного з NCTS Фаза 6, підготовленого NETCOMPANY S.A. (версія NCTS6 - UA Customs Implementation Plan_v.0.30). У І кварталі 2026 року Держмитслужбою здійснювались організаційні заходи щодо підготовки до переходу на NCTS Фаза 6, зокрема: проведено два засідання Наглядової ради з питань впровадження та забезпечення функціонування ЕТС та системи «HELP DESK» у межах реалізації проєкту EU4PFM щодо впровадження NCTS Фаза 6; узгоджено з провайдером подальші дії щодо модернізації програмного забезпечення, сумісного з NCTS Р5 (ERMIS) до застосування на NCTS Фаза 6; забезпечено безперервну підтримку системи до переходу на NCTS Фаза 6, розробку договору на продовження технічної підтримки до червня 2026 року, опрацьовано та надано пропозиції до Правил управління запитами, що є невід'ємною частиною даної угоди; направлено до DG TAXUD Національного плану заходів (NPP Р6) щодо впровадження в Україні NCTS Фаза 6 з урахуванням термінів, передбачених Сервіс провайдером; здійснено переклад та актуалізацію довідкових даних у зв’язку з оновленням класифікаторів в рамках підготови до переходу на NCTS Фаза 6. У ІІ кварталі 2026 року Держмитслужбою здійснювались організаційні заходи щодо підготовки до переходу на NCTS Фаза 6, зокрема: проведено п’ять засідань Наглядової ради з питань впровадження та забезпечення функціонування ЕТС та системи «HELP DESK» у межах реалізації проєкту EU4PFM щодо впровадження NCTS Фаза 6; здійснено тестування (випробування) ІТ-рішення, сумісного з NCTS Фаза 6; складено Фінальний звіт (Протокол) про результати тестування (випробувань) ІТ-рішення, сумісного з NCTS Фаза 6; здійснено переклад та актуалізацію довідкових даних, що використовуються у зв’язку з оновленням класифікаторів в рамках підготови до переходу на NCTS Фаза 6 (загалом більше 40 тис. позицій) та оновлення актуалізованих даних в системі CS/RD2 PROD. За результатами проведеної роботи 22.06.2026 року Україна перейшла на застосування NCTS Фаза 6. Держмитслужба у своєму повідомленні від 26 серпня 2025 року зазначила, що DG TAXUD дозволив країнам-учасницям Конвенції про процедуру спільного транзиту подати офіційний запит на продовження перехідного періоду щодо впровадження NCTS Фаза 6 до 1 червня 2026 року та прямо повідомила, що Україна вже подала відповідний запит (офіційний сайт Держмитслужби). Водночас сама Держмитслужба повідомила, що фактичне застосування Україною NCTS Фаза 6 розпочалося лише 22 червня 2026 року. Отже, захід у частині передбаченого результату виконано повністю, однак із порушенням визначеного строку виконання (після 1 червня 2026 року). З урахуванням зазначеного, захід є таким, що виконано невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.1 | Conditions have been created to enable Ukraine to receive preliminary customs information from the customs authorities of the European Union pertaining to goods exported to Ukraine from their territories | 2.3.2.1.4 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to supplement the provisions of the Customs Code of Ukraine as amended by the Law of Ukraine dated August 15, 2022, No. 2510-ІХ On Amendments to the Customs Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine Pertaining to Certain Issues of Implementation of Chapter 5 of Section IV of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, which pertain to the use of the electronic transit system, the electronic system for management of guarantees, and their components, with provisions dealing with the implementation of import and export control systems compatible with the ones used in the EU | 01.01.2024 | 31.08.2024 | Ministry of Finance of Ukraine | State Customs Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Роботу, передбачену цим заходом, щодо внесення змін до Митного кодексу України, що стосуються запровадження використання систем контролю імпорту та експорту, сумісних з тими, що використовуються в ЄС, проведено в межах супроводження у Верховній Раді України законопроекту «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу» (реєстраційний № 10411 від 16 січня 2024 року), який в процесі обговорення пропозицій і поправок до другого читання доповнено окремими положеннями щодо можливості використання систем контролю імпорту та експорту, сумісних з тими, що використовуються в ЄС. Відповідні положення наявні у прийнятому Верховною Радою України Законі України від 22.08.2024 № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу». | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.2 | Preferential administration of customs payments based on the results of post-audit control has been introduced | 2.3.2.2.1 | Conducting ongoing monitoring of the effectiveness of post-customs control measures, including with the involvement of business associations, and annual public reporting on the results of application of post-audit control | 01.03.2023 | 31.03.2025 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The annual report has been made public. | З метою проведення постійного моніторингу ефективності проведення заходів пост-митного контролю: 1. З метою належного забезпечення процесу формування та моніторингу показників комплексної оцінки митниць в частині здійснення пост-митного контролю та проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи Держмитслужбою розроблено та затверджено нову методику розрахунку показника «Оцінка ефективності здійснення пост-митного контролю та проведення документальних перевірок» із врахуванням положень Закону України від 22 серпня 2024 року № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу», набуття чинності яких відбулось з 19.04.2025 року. 2. Створено Робочу групу з питань практичної реалізації пост-митного контролю (наказ Держмитслужби від 25.04.2023 № 168 «Про утворення робочої групи з питань практичної реалізації пост-митного контролю»). 3. З метою забезпечення виконання завдань, поставлених перед Робочою групою з питань практичної реалізації пост-митного контролю проведено дві робочих наради. 4. На виконання рішень протоколів за результатами опрацювання пропозицій, наданих членами Робочої групи, сформовано Методичні рекомендації щодо алгоритму дій посадових осіб митних органів в напрямку здійснення пост-митного контролю. 5. Прийнято наказ Держмитслужби від 21.08.2023 № 411 «Про запровадження рекомендаційного-технічного пілотного проекту здійснення пост-митного контролю», яким з 01 листопада 2023 року по 25 грудня 2023 року (включно) запроваджено рекомендаційно-технічний пілотний проект щодо здійснення посадовими особами митних органів пост-митного контролю (далі – Пілотний проект) (до 22.12.2023 участь у Пілотному проекті приймали лише Київська та Львівська митниці). З метою його практичної реалізації наказом Держмитслужби від 15.09.2023 № 510 «Про утворення робочої групи з управління ІТ-проектом із запровадження рекомендаційно-технічного пілотного проекту здійснення пост-митного контролю модуля «Митні перевірки»» створено робочу групу для впорядкування та реєстраційних заходів проведення пост-митного контролю. 6. Прийнято наказ Держмитслужби від 22.12.2023 № 979 «Про внесення змін до наказів Держмитслужби від 21.08.2023 № 411 та від 12.10.2023 № 608», яким строки реалізації Пілотного проекту продовжено до 29.03.2024, дію пілотного проекту поширено на всі митниці, що здійснюють митне оформлення товарів. Київською митницею, у грудні 2023 року проведено зустріч керівництва митниці з бізнесом та членами Громадської ради при Держмитслужбі на якій обговорено питання проведення пост-митного контролю, надано роз’яснення про відмінність пост-митного контролю від документальних перевірок та про те, де враховуються результати пост-митного контролю. Інформацію про проведену зустріч розміщено на сторінці Київської митниці у соціальній мережі «Facebook». 7. Прийнято наказ Держмитслужби від 26.03.2024 № 397 «Про внесення змін до наказів Держмитслужби від 21.08.2023 № 411 та від 12.10.2023 № 608», яким строки реалізації рекомендаційно-технічного пілотного проекту щодо здійснення посадовими особами митних органів пост-митного контролю (далі – Пілотний проект) продовжено до кінця 2024 року. 8. На засіданні Громадської ради при Державній митній службі України, яке відбулось 16 лютого 2024 року обговорено особливості практичної реалізації пост-митного контролю. 9. Митницями Держмитслужби на своїх офіційних сторінках соціальної мережі «Facebook» також опубліковано інформацію про початок реалізації Пілотного проекту, проведено обговорення особливостей практичної реалізації пост-митного контролю на громадських радах, зустрічах з представниками бізнес-спільноти тощо. 10. Питання впливу результатів проведення пост-митного контролю на формування плану-графіку документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи обговорено, зокрема, на дистанційному семінарі із представниками Громадської ради при Державній митній службі України 26 квітня 2024 року. 11. Розроблено та затверджено показники оцінки ефективності виконання завдань та функцій «Оцінка ефективності здійснення пост-митного контролю», за якими здійснюється щомісячна оцінка ефективності реалізації митницями Держмитслужби положень статті 337-1 Митного кодексу України. 12. На офіційному веб-сайті Держмитслужби регулярно публікується інформація, зокрема, про початок практичної реалізації статті 337-1 Митного кодексу України та основні напрями здійснення пост-митного контролю, про стан реалізації пост-митного контролю, результати здійснення пост-митного контролю, особливості проведення пост-митного контролю та відмінність пост-митного контролю від документальних перевірок, що проводяться митними органами, а також результатів здійснення пост-митного контролю. 13. За участі міжнародної аудит-консалтингової компанії PwC та Американської торгівельної палати проведено зустрічі, на яких обговорено актуальні питання митного аудиту, зокрема, результати проведення митницями документальних перевірок та заходів в рамках реалізації рекомендаційно-технічного пілотного проєкту здійснення пост-митного контролю, тенденції зафіксованих порушень та основні зони ризику, міжнародний досвід митного аудиту і перспективи адаптації європейських підходів в Україні. Також обговорено ключові аспекти змін у принципах відбору компаній для аудиту та особливості здійснення пост-митного контролю, питання формування плану-графіку перевірок на 2025 рік, включаючи акценти на перший квартал, та ключові рекомендації для бізнесу. 14. Враховуючи положення Закону України від 22 серпня 2024 року № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу», набуття чинності якими відбудеться з 19.04.2025 року, проводиться робота по визначенню максимально об’єктивних показників комплексної оцінки митниць у напрямку здійснення пост-митного контролю. 15. Держмитслужба регулярно звітує Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що можуть загрожувати економічній безпеці України, та надає інформацію про результати здійснення митними органами пост-митного контролю (на запит Тимчасової слідчої комісії від червня 2024 року щодо всебічного вивчення діяльності Державної митної служби України). Протягом ІІ кварталу 2025 року з метою проведення постійного моніторингу ефективності проведення заходів пост-митного контролю: • з метою належного забезпечення процесу формування та моніторингу показників комплексної оцінки митниць в частині здійснення пост-митного контролю та проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи Держмитслужбою розроблено та затверджено нову методику розрахунку показника «Оцінка ефективності здійснення пост-митного контролю та проведення документальних перевірок» із врахуванням положень Закону України від 22 серпня 2024 року № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу», набуття чинності яких відбулось з 19.04.2025 року; • 09 червня 2025 року на базі Одеської митниці взято участь у черговому виїзному розширеному засіданні Громадської ради при Державній митній служби, на якому, серед іншого, обговорено перші практичні результати дії Закону № 3926-IX, який адаптує Митний кодекс України до норм ЄС, а також специфіку пост-митного контролю й нові стандарти взаємодії з бізнесом; • на постійній основі здійснюється збирання, узагальнення та аналіз статистичних даних про результати проведення митними органами пост-митного контролю, у тому числі для щорічного публічного звітування та публікації на офіційному веб-сайті Держмитслужби, а також на офіційних сторінках митниць соціальної мережі «Facebook». На офіційному веб-сайті Держмитслужби опубліковано інформацію про результати Пілотного проєкту здійснення пост-митного контролю, який завершився у зв’язку із виключенням статті 3371 «Пост-митний контроль» з Митного кодексу України на підставі Закону № 3926-IX. Крім того, 06.01.2025 та 02.07.2025 були опубліковані звіти про результати застосування пост-аудит контролю за 2024 та 2023 відповідно, що свідчить про повне виконання цього заходу. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.2 | Preferential administration of customs payments based on the results of post-audit control has been introduced | 2.3.2.2.2 | Gathering and publishing annual statistical data on the forms of control carried out by customs officials, making it possible to determine the share of post-customs control measures among other forms of control | 01.03.2023 | 31.03.2025 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The annual statistics have been made public | Заходи, спрямовані на виконання п.п. 2.3.2.2.1, забезпечили початок роботи щодо збирання та оприлюднення щорічних статистичних даних про здійснення посадовими особами митних органів пост-митного контролю, передбачених п.п. 2.3.2.2.2. Відповідно до звітної інформації за 2023 рік, наданої Київською та Львівською митницями, пост-митний контроль розпочато за 115 митними деклараціями (далі – МД), з них пост-митний контроль завершено по 53 МД, виявлено порушення у 19 МД, з них в напрямку контролю за правильністю визначення митної вартості товарів – 11 МД, контролю за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД – 4 МД, контролю за наданням пільг в оподаткуванні та повноти та своєчасності сплати митних платежів – 1 МД, контролю за дотриманням заходів нетарифного регулювання – 4 МД. Під час реалізації Пілотного проекту за результатами пост-митного контролю до держбюджету перераховано 529,1 тис. грн, а очікувані надходження від пост-митного контролю становлять близько 2,6 млн. гривень. У 2024 році пост-митний контроль розпочато за 3 015 митними деклараціями. У 2 136 митних деклараціях (70,8% від загальної кількості митних декларацій, по яких ініційовано пост-пост митний контроль) виявлено можливі порушення/невідповідності. За результатами проведеного пост-митного контролю у 2024 році до держбюджету перераховано 62,8 млн грн. В рамках реалізації рекомендаційно-технічного пілотного проєкту здійснення пост-митного контролю у І кварталі 2025 року митницями ініційовано пост-митний контроль за 696 митними деклараціями. З них, за результатами проведеного пост-митного контролю у 436 митних деклараціях (що становить 63% від загальної кількості митних декларацій, по яких ініційовано пост-митний контроль) виявлені можливі порушення/невідповідності. У І кварталі 2025 року за результатами проведеного пост-митного контролю декларантами добровільно додатково сплачено до державного бюджету 25,7 млн грн митних платежів. За податковими повідомленнями-рішеннями, винесеними за результатами документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у І кварталі 2025 року сплачено 12,7 млн грн. З набранням чинності 19.04.2025 окремих положень Закону України від 22.08.2024 № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу», в митному законодавстві відбулись суттєві зміни у підходах до реалізації форми митного контролю «пост-митний контроль». Законом № 3926-IX Митний кодекс України доповнено новою статтею 3441 «Пост-митний контроль», відповідно до положень якої пост-митний контроль здійснюється шляхом проведення доперевірочного аналізу митних декларацій, митне оформлення яких завершено, та документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. З 19.04.2025 по 30.06.2025, в межах реалізації статті 3441 митницями розпочато проведення доперевірочного аналізу 616 митних декларацій, митне оформлення яких завершено, оформлених 305 суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. У 408 митних деклараціях, по яких проведено доперевірочний аналіз, виявлено можливі порушення або невідповідності, внаслідок чого платниками податків до державного бюджету додатково сплачено понад 8 млн грн. У порівнянні із загальною кількістю оформлених митних декларацій (оподаткований імпорт) частка митних декларацій, по яких проведено доперевірочний аналіз за період з 19.04.2025 по 30.06.2025, становить 0,21%. Крім того, Держмитслужба зазначає, що публікацію статистичних даних про здійснених посадовими особами митних органів заходів пост-митного контролю забезпечено, що дає змогу визначити частку заходів пост-митного контролю серед інших форм шляхом порівняння статистичних даних про результати пост-митного контролю зі статистичними даними, що публікуються на офіційному веб-сайті Держмитслужби у розділі «Статистика та реєстри». Натомість, під час аналізу даних публікацій не було ідентифіковано інформації, яка б надала можливість визначити частку заходів пост-митного контролю серед інших форм. 02.07.2025 Держмитслужбою на офіційному вебсайті були опубліковані статистичні дані, які дозволили визначити частку пост-митного контролю серед інших форм митного контролю у 2023 та 2024 роках, що свідчить про повне виконання цього заходу. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.2 | Preferential administration of customs payments based on the results of post-audit control has been introduced | 2.3.2.2.3 | Ensuring an increase in the share of post-customs control measures among other customs control forms, taking into account the statistical data published as part of the assignment indicated in subclause 2.3.2.2.2 | 01.03.2023 | 31.03.2025 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The percentage of post-customs control activities is growing annually compared to the other forms of control. | Прийняття Держмитслужбою наказів від 22.12.2023 № 979 «Про внесення змін до наказів Держмитслужби від 21.08.2023 № 411 та від 12.10.2023 № 608» та від 26.03.2024 № 397 «Про внесення змін до наказів Держмитслужби від 21.08.2023 № 411 та від 12.10.2023 № 608», якими строки реалізації Пілотного проекту продовжено до кінця 2024 року, а дію пілотного проекту поширено на всі митниці, що здійснюють митне оформлення товарів, забезпечило збільшення частки проведених заходів пост-митного контролю серед інших здійснених заходів митного контролю. З метою забезпечення збільшення частки проведених заходів пост-митного контролю серед інших здійснених заходів митного контролю Держмитслужбою здійснюється: • формування бази даних відомостей для оцінки ризиків під час здійснення митного контролю та після випуску товарів з метою її використання при відборі об’єктів контролю; • впровадження інструменту оцінки суб’єктів та окремих зовнішньоекономічних операцій, шляхом використанням інтелектуального аналізу даних; • доопрацювання діючого програмного забезпечення, що використовується митними органами для фіксації заходів митного контролю після випуску товарів, в рамках реалізації вимог Закону України від 22 серпня 2024 року № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу» набуття чинності якого відбудеться 19.04.2025 року Слід зазначити, що відповідно до норм статті 337-1 Митного кодексу України результати пост-митного контролю враховуються системою управління ризиками, що застосовується митними органами, та під час планування і проведення документальних перевірок. Водночас Верховною радою України прийнято Закон України від 20.03.2024 № 3613-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів», з 01 травня 2024 року поновлено проведення документальних перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи з урахуванням обмежень, які будуть діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Набрання чинності даним законом дозволить митним органам реалізувати в повному обсязі всі форми митного контролю, визначені Митним кодексом України з метою забезпечення дотримання законодавства з митної справи та наповнення державного бюджету. Підготовлено пропозиції та розглядається можливість доповнення переліку індикаторів ризику, які можуть використовуватись посадовими особами митних органів для обрання форм та обсягів митного контролю на підставі результатів застосування системи управління ризиками, додатковими індикаторами ризику, використання яких надасть можливість здійснювати вибір об’єкта пост-митного контролю. Представники Держмитслужби взяли участь у розробці проєкту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу», прийнятого 22 серпня 2024 року та зареєстрованого за № 3926-IX, який, зокрема, врегульовує питання здійснення пост-митного контролю та передбачає здійснення пост-митного контролю шляхом проведення доперевірочного аналізу митних декларацій, митне оформлення яких завершено, та документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Крім того, з огляду на надану довідку Держмитслужби у межах «внутрішньої частини» інформаційної системи моніторингу (див. ключові джерела заходу) можна стверджувати, що частка заходів пост-митного контролю порівняно з іншими формами контролю щороку збільшується. Так, згідно з наданою інформацією, у порівнянні із загальною кількістю оформлених митних декларацій (оподаткований імпорт), частка митних декларацій, по яких проведено пост-митний контроль за звітні періоди становить у 2023 році – 0,05%, у 2024 – 0,13%, а з 01.01.2025 по 18.04.2025 – 0,18%. Враховуючи щорічне збільшення частки заходів пост-митного контролю порівняно з іншими формами контролю, даний захід є виконаним. Водночас зауважимо, що статистична інформація, яка дала змогу визначити частку проведених заходів пост-митного контролю серед інших здійснених заходів митного має бути також публічно оприлюднена Держмитслужбою на виконання заходу 2.3.2.2.2 ДАП. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.2 | Preferential administration of customs payments based on the results of post-audit control has been introduced | 2.3.2.2.4 | Drafting an order on amendments to the Procedure for Risk Analysis and Assessment, Development and Implementation of Risk Management Measures for Purposes of Determining the Forms and Scope of Customs Control, approved by the order of the Ministry of Finance dated July 31, 2015, No. 684, according to which the risk management system is used to determine whether or not post-customs control should be carried out. | 01.02.2024 | 31.03.2024 | Ministry of Finance of Ukraine | State Customs Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been publicized for a public discussion. | The Draft Order of the Ministry of Finance On Amendments to the Procedure for Risk Analysis and Assessment, Development and Implementation of Risk Management Measures to Determine the Forms and Scope of Customs Control was published on the official website of the Ministry of Finance on March 29, 2024. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.2 | Preferential administration of customs payments based on the results of post-audit control has been introduced | 2.3.2.2.5 | Holding a public discussion of the draft order indicated in subclause 2.3.2.2.4, and ensuring its revision (if needed), issuance, and submission for state registration | 01.04.2024 | 31.05.2024 | Ministry of Finance of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Following the public discussion and electronic consultations, the Department of Customs Policy of the Ministry of Finance prepared a report on the draft order “On Amendments to the Procedure for Analyzing and Assessing Risks, Developing and Implementing Risk Management Measures to Determine the Forms and Scope of Customs Control,” which was published on the Ministry of Finance’s official website at https://mof.gov.ua/uk/regulatory_acts_draft_for_discussion_2024-711. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.2 Nontransparent approaches to classification of goods, determination of their customs value, and scheduling of audits | 2.3.2.2 | Preferential administration of customs payments based on the results of post-audit control has been introduced | 2.3.2.2.6 | Supporting the state registration of the order indicated in subclause 2.3.2.2.4 and its official publication | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ministry of Finance of Ukraine | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The state registration of the order has been completed. | The Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 305, “On Amendments to the Procedure for Analyzing and Assessing Risks, Developing and Implementing Risk Management Measures to Determine the Forms and Scope of Customs Control,” dated June 24, 2024, was registered with the Ministry of Justice of Ukraine on June 24, 2024 under No. 964/42309. Official publication: Official Bulletin of Ukraine, 2024, No. 57 (June 28, 2024), p. 3421. | Implemented | 0.0