## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.1 | A new agency tasked with pretrial investigation of crimes in the financial sector has been established on a transparent and competitive basis; guarantees of the independence of this agency, its institutional capacity and accountability have been ensured | 2.3.6.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to amend the Law of Ukraine On the Bureau of Economic Security of Ukraine, which stipulates: 1) the following procedure for forming the competitive selection committee tasked with selecting the Director of the Bureau of Economic Security: three committee members shall be designated by the Cabinet of Ministers of Ukraine, and three more members shall be designated by the Cabinet of Ministers of Ukraine based on proposals from international and foreign organizations that have been providing international technical assistance to Ukraine over the past three years, including in matters of preventing and combating corruption; 2) that the competitive selection process to fill the aforementioned positions consists of three consecutive stages for which the candidate is cleared after successfully passing the previous stage: a) testing the candidates’ knowledge of legislation applicable to activities of the Bureau of Economic Security; b) committee review of the candidates against the established criteria of integrity, during which—where the votes have tied—the decisive vote shall belong to committee members representing international and foreign organizations that have been providing international technical assistance to Ukraine over the past three years in matters of preventing and combating corruption under international or intergovernmental agreements; 3) the candidates shall be interviewed whereupon each member of the competitive selection committee shall perform a score-based evaluation of the level of mastery of each of the essential competencies listed; 4) the formula for calculating the rating of the candidates, which must factor in the score received during testing and the interview. | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Economic Security Bureau of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Верховної Ради України, 29.01.2024 Кабінетом Міністрів України подано до Верховної Ради України проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" (реєстр. № 10439) щодо удосконалення роботи Бюро, 20.06.2024 зазначений законопроект прийнято Верховною Радою України, 30.06.2024 закон набрав чинності. Звітуючи про виконання заходів у ІІІ кварталі 2025 року, Бюро повідомило, що відповідно до статті 15 Закону України «Про бюро економічної безпеки України» (в редакції Закону № 3840-IX від 20.06.2024), за оновленою процедурою був проведений Конкурс на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України. Всі етапи проведення конкурсу оприлюднені на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2025 р. № 821 «Про призначення Цивінського О. І. Директором Бюро економічної безпеки України» Цивінського Олександра Ігоровича призначено Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років. Водночас заходу присвоєно статус виконаного частково та невчасно з огляду на таке: 1) в частині часткового виконання заходу. Положення закону повною мірою не охоплюють зміст Державної антикорупційної програми (далі - Програма). Зокрема, законом не повною мірою охоплено такі положення Програми: - пункт 2 заходу 2.3.6.1.1. Згаданим пунктом передбачається врегулювання законом послідовності етапів проведення конкурсу та умови про допуск до наступного етапу у разі успішного проходження попереднього. Водночас у Законі не визначено чіткої послідовності етапів, передбачених заходом; - підпункт "б" пункту 2 заходу 2.3.6.1.1. Цим підпунктом передбачається встановлення права переважного голосу членів комісії – представників міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції у разі рівного розподілу голосів членів комісії під час перевірки критеріям доброчесності кандидата. Водночас в Законі не передбачено голосування членів комісії за результатами перевірки відповідності критеріям доброчесності. Відкрите голосування з встановленим права переважного голосу членів комісії – представників міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону передбачено лише як підсумковий етап конкурсу. - пункт 3 заходу 2.3.6.1.1. Цим пунктом передбачається, оцінювання під час співбесіди за бальною системою кожним членом журі ступеня володіння кандидатом кожною з переліку необхідних компетенцій. У Законі відповідне положення про оцінювання за бальною системою відсутнє; - пункт 4 заходу 2.3.6.1.1. Цим підпунктом передбачається, що у Законі України "Про Бюро економічної безпеки України" має бути передбачено формулу складення рейтингу кандидатів, проте відповідні положення відсутні; 2) В частині невчасного виконання заходу. Відповідно до Програми строком завершення виконання заходу 2.3.6.1.1 визначено 30.11.2023. З огляду на те, що показником виконання цього заходу є подання проекту до Верховної Ради України, а відповідно до наявної інформації відповідний законопроект подано до парламенту 29.01.2024. Такі обставини свідчать про невчасне виконання заходу. | Partially implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.1 | A new agency tasked with pretrial investigation of crimes in the financial sector has been established on a transparent and competitive basis; guarantees of the independence of this agency, its institutional capacity and accountability have been ensured | 2.3.6.1.2 | Preparing an analytical report on enhancing the institutional capacity of the Bureau of Economic Security taking into account the experience of the leading nations – member states of the European Union | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Economic Security Bureau of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | Бюро економічної безпеки підготовлено аналітичний звіт щодо підвищення його інституційної спроможності. Під час підготовки звіт направлявся до Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (лист від 06.06.2023 № 11/20/13716-23) з метою отримання пропозицій щодо врахування досвіду провідних держав – членів Європейського Союзу. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.1 | A new agency tasked with pretrial investigation of crimes in the financial sector has been established on a transparent and competitive basis; guarantees of the independence of this agency, its institutional capacity and accountability have been ensured | 2.3.6.1.3 | Discussing the conclusions and recommendations outlined in the analytical report indicated in subclause 2.3.6.1.2 with the participation of representatives of government agencies, other state agencies, local self-government bodies, NGOs, international organizations, and the academic community | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Economic Security Bureau of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been discussed. | 31.07.2023 року відбулася робоча зустріч з експертного обговорення проекту звіту щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) та наданих рекомендацій із Консультативною місією Європейського Союзу в Україні (КМЄС). Під час зустрічі представниками БЕБ та КМЄС обговорено цифровізацію аналітичної роботи, механізми розслідування економічних злочинів з урахуванням міжнародних стандартів та шляхи підвищення інституційної спроможності БЕБ. Усі пропозиції, висловлені КМЄС під час наради, узято в роботу та буде в подальшому враховано під час розроблення законодавчих і нормативно-правових актів щодо підвищення інституційної спроможності БЕБ. Водночас у змісті заходу також передбачено обговорення висновків та рекомендацій, викладених у звіті, із представниками органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, наукової спільноти. Проте після опублікування інформації про проведення обговорення звіту будь-які інші зауваження та пропозиції від зазначених суб'єктів не надходили, відповідно, обговорення із ними проведено не було. Враховуючи наведене, захід 2.3.6.1.1 виконано вчасно, однак частково. | Partially implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.1 | A new agency tasked with pretrial investigation of crimes in the financial sector has been established on a transparent and competitive basis; guarantees of the independence of this agency, its institutional capacity and accountability have been ensured | 2.3.6.1.4 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to improve the legal regulation of the issues of enhancing the institutional capacity of the Bureau of Economic Security taking into account the findings of the analytical report indicated in subclause 2.3.6.1.2 | 01.08.2023 | 31.10.2024 | Economic Security Bureau of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання висновків у аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.3.6.1.2, здійснено таке: - проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (скасування максимального порогу завданої шкоди під час визначення підслідності правопорушень детективам БЕБ за статтею 191 КК України). За наслідками додаткових досліджень та опрацювання зазначеного проекту закону встановлено доцільність внесення відповідних змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. У зв'язку із цим розроблено проект Закону України «Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, пов’язаних із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем», який надіслано на погодження до заінтересованих органів. Станом на ІІІ квартал 2025 року законодавчі пропозиції БЕБ, викладені у розроблену БЕБ проекті Закону України «Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, пов’язаних із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем» в подальшому враховані в проекті Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» (реєстр. 13271-1 від 23.05.2025), який 17.06.2025 прийнято Верховною Радою України та 23.06.2025 направлено на підпис Президенту України; - проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо удосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» (включення БЕБ до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектра з метою удосконалення здійснення підрозділами БЕБ оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування). 24.06.2024 законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 11380 від 24.06.2024). Станом на ІІІ квартал 2025 року законопроект знято з розгляду. За повідомленням Бюро економічної безпеки, здійснюється його повторне погодження із заінтересованими органами. У межах звітування за IV квартал 2025 року проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про електронні комунікації" щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» подано до ВРУ 12.01.2026 (реєстраційний номер 14369); - проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (встановлення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти фінансових інтересів ЄС шляхом імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371) та проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (визначення підслідності кримінальних правопорушень проти фінансових інтересів ЄС). Станом на ІІІ квартал 2025 року відповідні законопроекти надалі перебувають на погодженні із представниками Європейського Союзу на предмет відповідності директивам. Крім того, за повідомленням Бюро, у відповідності до вимог пункту 2 § 40 Регламенту Кабінету Міністрів України з огляду на прийняття Постанови ВРУ від 17.07.25 № 4550-IX «Про формування складу КМУ та звільнення з посад членів КМУ, який перебуває у відставці», здійснюється повторне погодження законопроектів із заінтересованими органами; - проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення засад діяльності Бюро. 29.01.2024 Кабінетом Міністрів України подано до Верховної Ради України зазначений законопроект (реєстр. № 10439). 20.06.2024 Верховною Радою України прийнято Закон України № 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10439 від 29.01.2024), який набрав чинності 30.06.2024; - разом з тим, Кабінетом Міністрів України на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику розроблено та внесено на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10440 від 29.01.2024), яким пропонується врегулювати окремі питання здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за підслідними БЕБ кримінальними правопорушеннями. Станом на ІІІ квартал 2025 року, за інформацією, розміщеною на офіційному веб сайті Верховної Ради, законопроект відкликано. За наслідками опрацювання наданої інформації про виконання заходу 2.3.6.1.4. вбачається, що захід виконаний вчасно та частково з урахуванням такого. Зазначений захід ваємопов'язаний із заходом 2.3.6.1.2., у якому передбачено підготовку аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності БЕБ з урахуванням досвіду провідних держав-членів Європейського Союзу. У відповідному звіті передбачено доцільність у розробці 5 законопроектів, про які згадано вище, а також додатково після підготовки аналітичного звіту виявлено доцільність у розробці ще одного законопроекту - «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10440 від 29.01.2024). Станом на дату завершення строку виконання заходу 2.3.6.1.4. вбачалося, що 3 законопроекти перебувають на стадії погодження, 1 законопроект прийнято Верховною Радою України та ще 2 законопроекти подані до Верховної Ради України та перебувають на розгляді. Станом на IV квартал 2025 року 3 законопроекти перебувають на стадії узгодження, 2 законопроекти прийняті Верховною Радою України, 1 законопроект відкликано. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про електронні комунікації" щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» подано до ВРУ 12.01.2026 (реєстраційний номер 14369), тобто вже за межами розгляду IV кварталу 2025 року. Показником виконання цього заходу є подання відповідних проектів законів до Верховної Ради України, проте наразі не всі законопроекти подано до парламенту. Враховуючи це, захід 2.3.6.1.4. є таким, що виконаний частково, оскільки показник його виконання не досягнуто повною мірою. | Partially implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.2 | The primary criterion for evaluating the performance of the tax authorities and their officials is the degree of compliance with tax legislation and not the fulfillment of the budget revenue plan | 2.3.6.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing amendments to the Tax Code of Ukraine, which would provide for approval by the Ministry of Finance of the list of key performance indicators of the State Tax Service and the Methodology of their calculation | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Finance of Ukraine | State Tax Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оцінки ефективності роботи податкових органів», який листом від 14.06.2023 № 26020-08- 3/16292 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 07.07.2023 зазначений законопроект схвалено на засіданні Уряду та 10.07.2023 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 9471). Законопроектом пропонується внести зміни до статей 191 та 192 Податкового кодексу, а саме: доповнити функції ДПС нормою щодо виконання цільових значень ключових показників ефективності роботи податкових органів, затверджених Міністром фінансів на відповідний рік, та подання звіту до Міністерства фінансів про їх виконання; надати право Мінфіну затвердити перелік ключових показників ефективності роботи податкових органів та Методику їх розрахунку. Зазначені зміни забезпечать законодавчі підстави для прийняття наказу Міністерства фінансів України, відповідно до якого буде: затверджено ключові показники ефективності роботи ДПС, які дають змогу оцінити повноту вжитих податковими органами заходів щодо дотримання платниками податків вимог податкового законодавства, а також рівень задоволеності платників податків послугами ДПС; передбачено звітування перед Мінфіном про результати виконання цільових значень ключових показників ефективності. У ІІІ кварталі 2025 року зазначений проект Закону відкликано. Водночас на розгляді Верховної Ради України перебуває ще один законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів» (реєстр. № 12359 від 25.12.2024), який спрямований на вирішення цієї ж проблеми та передбачає, зокрема, затвердження Мінфіном переліку ключових показників ефективності ДПС та Методики їх розрахунку. Зазначене свідчить, що захід є виконаним повністю в інший спосіб. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.2 | The primary criterion for evaluating the performance of the tax authorities and their officials is the degree of compliance with tax legislation and not the fulfillment of the budget revenue plan | 2.3.6.2.4 | Implementation of a possibility to provide annual revenue and property status declaration at Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine | State Tax Service of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | A possibility to to provide annual revenue and property status declaration at Unified state electronic services web portal | У межах звітування за ІІІ квартал 2024 року Мінстерство цифрової трансформації України повідомило, що можливість подачі щорічної декларації про майновий стан та доходи через Єдиний державний вебпортал електронних послуг знаходиться на аналітичному етапі. Міністерство здійснювало аналіз існуючого механізму подачі декларації через кабінет платника податків та чинне нормативно-правове регулювання. Станом на дату звершення виконання заходу можливість подання річної декларації про майновий стан та доходи на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг не була запроваджена. Станом на ІІІ квартал 2025 року, за повідомленням Мінцифри, відповідно до умов Рамкового договору, укладеного між Мінцифри, Фондом Східна Європа та Державним підприємством "ДІЯ", 04 серпня 2025 року було підписано Замовлення на розробку комп’ютерної програми для модернізації Єдиного державного веб порталу електронних послуг з метою розширення функціоналу електронних публічних послуг, пов'язаних із поданням Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб. На поточний момент завершено етап напрацювання технічного завдання, здійснено опрацювання текстового наповнення, а також розпочато реалізацію функціоналу в рамках послуги. Запуск планується з 1 січня 2026 року, оскільки за інформацією Державної податкової служби змінюються форми декларації про майновий стан і доходи з 01.01.2026. Оновлені форми декларацій були отримані заздалегідь та враховані при формуванні технічного завдання і подальшій реалізації відповідного функціоналу. У межах звітування за IV квартал 2024 року Мінстерство цифрової трансформації України повідомило, що залишаються незначні доопрацювання реалізації функціоналу в рамках послуги. Відкритим залишається питання оптимізації процесу підписання файлів. Спільно з партнерами здійснюється робота з метою його врегулювання. Також очікується підписання договору про інформаційну взаємодію з Державною податковою службою. Партнери реєструють задіяні методи у послузі у Системі електронної взаємодії «Трембіта». Тестування функціоналу планується з 1 лютого 2026 року у зв’язку з доопрацюванням сервісів Державною податковою службою на своїй стороні, а також з урахуванням продовження замовлення від 17 грудня 2025 року. | Not implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.3 | The priority workstream of the tax authorities involves providing consultations and clarifications to taxpayers | 2.3.6.3.1 | Developing and approving at least 12 generalized tax consultations taking into account the proposals of the Expert Council on the Issues of Preparation of generalized tax consultations at the Ministry of Finance, addressing the topics proposed by representatives of the public and the business community | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Finance of Ukraine | State Tax Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | 12 generalized tax consultations have been approved by orders of the Ministry of Finance. | У період з 01.01.2023 по 31.12.2023 засідання Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України не проводились. Водночас у розрізі звітування за IV квартал 2023 року Мінфіном повідомлено, що з метою підвищення ефективності роботи та у зв’язку із кадровими змінами Наказом Мінфіну від 29.12.2023 № 738 оновлено склад Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України. Крім того актуалізовано перелік питань, по яких будуть розроблені узагальнюючі податкові консультації. У межах звітування за І квартал 2024 року Виконавцем повідомлено, що 21.03.2024 року на засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України розглянуто питання застосування режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість, що був встановлений пунктом 38-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Відповідну узагальнюючу податкову консультацію затверджено наказом Мінфіну від 27.03.2024 № 154. У межах звітування за ІІ квартал 2024 року міністерством повідомлено про підготовку двох проектів узагальнюючих податкових консультацій, які будуть розглянуті на черговому засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України. У межах звітування за ІІІ квартал 2024 року міністерстом повідомлено, що на засіданні 06.08.2024 Експертна рада з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України розглянула питання щодо окремих питань застосування режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість, встановленого пунктом 197.15 статті 197 Податкового кодексу України. Відповідну узагальнюючу податкову консультацію затверджено наказом Мінфіну від 09.08.2024 № 397. Також повідомлено, що на черговому засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України планується розгляд щонайменше двох проектів узагальнюючих податкових консультацій. Під час звітування за IV квартал 2024 року міністерством повідомлено, що підготовлено два проекти узагальнюючих податкових консультацій, які будуть розглянуті на черговому засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України. Аналогічна інформація надана в І, ІІ, ІІІ, IV кварталах 2025 року. Наведене свідчить про відсутність прогресу виконання заходу. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) 2 узагальнюючі податкові консультації затверджено наказами Мінфіну; в) заходом передбачається розроблення не менше 12 узагальнюючих податкових консультацій, захід 2.2.3.5.6. можна вважати виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.3 | The priority workstream of the tax authorities involves providing consultations and clarifications to taxpayers | 2.3.6.3.2 | Developing the draft order on amendments to the Regulation on the Expert Council on the Issues of Preparation of generalized tax consultations at the Ministry of Finance of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Finance dated November 20, 2017, No. 948, which will create an environment for online submission of information by citizens and businesses about circumstances attesting to the ambiguity of specific provisions of fiscal and other legislation, compliance with which is monitored by the controlling authorities | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Ministry of Finance of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been made public. | The Ministry of Finance of Ukraine developed the order dated April 28, 2023 No. 223 On Amendments to Clause 5 of Regulation on the Expert Council on the Issues of Preparation of Generalized Tax Consultations at the Ministry of Finance of Ukraine, which provides for amendments to the Regulation on the Expert Council on the Issues of Preparation of Generalized Tax Consultations at the Ministry of Finance of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 20, 2017, No. 948. The specified order created conditions for the online way of obtaining information from citizens and businesses about circumstances that indicate the ambiguity of certain norms of tax and other legislation, the compliance with which is controlled by controlling authorities, namely using the e-mail address: upk@minfin.gov.ua. The order was published on the official website of the Ministry of Finance of Ukraine. | Implemented | 0.0