## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.1 | Monitoring draft laws that propose amendments to the Law of Ukraine On Defense Procurement, which stipulates that defense procurement shall be carried out according to the following principles: 1) competitiveness; 2) effective spending of funds, effectiveness; 3) openness and transparency (except for information that constitutes a secret of the state, disclosure of which may harm national security); 4) preventing corruption, abuses and discrimination, and preparation of the relevant proposals. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Monitoring has been conducted and proposals have been issued. | Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IІ квартал поточного року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 27.07.2023 № 3521/у розроблено проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» стосовно унормування питань постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 «Питання оборонних закупівель»; 2) у звітному періоді опрацьовувались проекти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесеними на розгляд Верховної Ради України; 3) окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану». 2. З огляду на викладене, прогрес у виконанні заходу був наявний. Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IІІ квартал поточного року. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) Здійснюється моніторинг законопроєктів; 2) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану»; 3) у звітному періоді опрацьовувались проекти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесеними на розгляд Верховної Ради України; 4) окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану. 4. З огляду на викладене, прогрес у виконанні заходу наявний. Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "У звітному періоді опрацьовувались проєкти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесені на розгляд Верховної Ради України. Окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проєктів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «моніторинг проведено, пропозиції надано». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.1.1 Програми констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.4 | Appointment of interagency working group on improving of legal grounds and reforming of military procurement model with involving representatives of public organizations | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | Joint Stock Company «Ukrainian Defense Industry», Ministry of Defenсe of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Interagency working group on improving of legal grounds and reforming of military procurement model has started its activity | Моніторинг заходу 2.6.2.1.4 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "На засіданні Уряду 13 листопада 2025 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1477 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель”. 2. З огляду на вищевказане, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.1.4 Програми присвоєно статус «виконано». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.5 | Ensuring performance of analytical research on the following: 1) possibility to reimburse expenses (formation of full cost price) for defense designated goods in accordance with principles and procedures of NATO countries; 2) pricing and level of revenue for military designated goods in accordance with principles and procedures of NATO countries | 01.11.2024 | 31.01.2025 | central executive authorities determined by the interagency working group referred to in subclause 2.6.2.1.4 |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Analytical research has been published and presented for the public | З огляду на те, що головним виконавцем заходу не надано інформацію про початок його виконання, та, враховуючи, що строк виконання заходу настав, вимушені констатувати, що захід невиконаний. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.1 | Procurement procedures for defense-related goods, works, and services are competitive and involve the use of an electronic procurement system, with certain reservations; the closed procurement procedure is used as an exception, and the legally defined single-sourcing procedure (procurement from a single contractor) is regulated in detail at the level of bylaws, in particular regarding the formulation of the cost and profit margin | 2.6.2.1.6 | Development and submission to Cabinet of Ministers of Ukraine a draft regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine with consideration of results of analytical research, indicated in subclause 2.6.2.1.5 | 01.02.2025 | 30.06.2025 | central executive authorities determined by the interagency working group referred to in subclause 2.6.2.1.4 |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine adopted | З огляду на те, що головним виконавцем заходу не надано інформацію про початок його виконання, та, враховуючи, що строк виконання заходу настав, вимушені констатувати, що захід не виконаний. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.2 | Secrecy in defense procurement has been reduced to a reasonable level, the volume of information on procurement results is made public, including as a set of data, and a transparent system of pricing for defense products is in place | 2.6.2.2.3 | Provision of performance of analytical research on protection of confidential information, in particular, regarding identification of scope of data published in electronic procurement system, including military procurement data declassification procedures | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine, Security Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Results of analytical research has been published and presented for the public | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.2.2.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) проведено аналітичне дослідження щодо охорони таємної інформації, зокрема стосовно визначення обсягів відомостей, які публікуються в електронній системі закупівель, а також процедур для розсекречування відомостей про оборонні закупівлі; 2) станом на теперішній час опрацьовується питання щодо оприлюднення та презентації для громадськості. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «результати аналітичного дослідження оприлюднено та презентовано для громадськості». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.2.2.3 Програми присвоєно статус «захід виконано невчасно та частково». | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.3 | It has been made possible to carry out procurement not only based on the lowest price criterion, but also taking into account the life cycle cost of products and other non-price criteria necessary for the procurement of goods, works or services that meet the needs of the Armed Forces and other security and defense forces | 2.6.2.3.1 | Monitoring draft laws that propose amendments to the Law of Ukraine On Defense Procurement, which stipulates the following criteria of evaluation of bids submitted by bidders in the procurement process: 1) the level of life cycle support (warranty and after-sales service, disposal, etc.); 2) the life cycle cost, and preparation of the relevant proposals. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Monitoring has been conducted and proposals have been issued. | Моніторинг заходу 2.6.2.3.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: Протягом звітного періоду проводився регулярний моніторинг проєктів законів які передбачають внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” за критеріями: 1) рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація тощо); 2) вартість життєвого циклу та інші. За період проведення моніторингу до Закону України були внесені зміни № 3589-IX від 22.02.2024; № 4111-IX від 04.12.2024, що не відносилися до вищезазначених критеріїв. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.4 | The Electronic Register of Competitive Selection Bidders and Contractors Performing Government Contracts (Agreements) has been formed in a transparent manner, and transparent notification of potential suppliers about plans to purchase goods, work, or services for defense purposes has been ensured | 2.6.2.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine proposing amendments to the Procedure for Creating, Operating, and Maintaining the Electronic Register of Competitive Selection Bidders and Contractors Performing Government Contracts (Agreement), and Adding Business Entities to this Register, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 17, 2021, No. 233, which provides for: 1) ensuring that the register of competitive selection bidders and contractors performing government contracts (and not the register administrator) performs systematization and retrospective analysis of data on business entities in defense procurement processes in accordance with classification attributes defined in Part 2 of Article 37 of the Law of Ukraine On Defense Procurement; 2) automatic population of the register with data; 3) ensuring the online publication of register information that does not contain secrets of the state. | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine, Joint Stock Company «Ukrainian Defense Industry» | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Моніторинг заходу 2.6.2.4.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 р. № 1683 "Про внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання”. 2. З огляду на вищевказане, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.4.1 Програми присвоєно статус «виконано». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.4 | The Electronic Register of Competitive Selection Bidders and Contractors Performing Government Contracts (Agreements) has been formed in a transparent manner, and transparent notification of potential suppliers about plans to purchase goods, work, or services for defense purposes has been ensured | 2.6.2.4.2 | Putting into operation the Electronic Register of Competitive Selection Bidders and Contractors Performing Government Contracts (Agreements), which will perform the functions indicated in subclause 2.6.2.4.1 and, among other things, contains systematized data on business entities based on classification attributes, and is populated with data automatically | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Electronic Register of Competitive Selection Bidders and Contractors Performing Government Contracts (Agreements) has been put into operation. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.2.4.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) перебуває на етапі розробки. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) введено в експлуатацію». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.2.4.2 Програми присвоєно статус «не виконано». | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.5 | In order to minimize the risks of corruption in import procurement, cooperation with the NATO Support and Supply Agency has been established | 2.6.2.5.1 | Defining procedures for conducting defense procurement through international specialist organizations, their representative offices, specialized funds, enterprises, institutions, and organizations, as well as through international military sales programs, which have been identified according to the list of international specialist organizations and their representative offices involved in procurement of defense goods, work, and services, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 26, 2021, No. 527 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The procedures have been defined. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.2.5.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) станом на сьогодні, у зв’язку з організаційними заходами (змінами) в Агенції НАТО з підтримки та постачання, введення правового режиму воєнного стану, організаційними змінами в Міністерстві оборони України та створенням державного підприємства Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель” (далі – ДП “АОЗ”), згаданий порядок застарів та не використовується; 2) відповідно до запиту Міністерства оборони України, щодо створення Партнерства з безпекової підтримки для потреб України (далі – Партнерство), стороною НАТО утворено Партнерство, розроблено та погоджено наглядовою радою Агенції НАТО з підтримки та постачання проєкт Угоди між Організацією НАТО з підтримки та постачання та Урядом України про приєднання до Партнерства (далі – проєкт Угоди) та направлено до Міністерства оборони України; 3) станом на 31.03.2026 проєкт Угоди знаходиться на внутрішньому погодженні в Міністерстві оборони України; 4) в рамках цього погодження тривають переговори зі стороною НАТО щодо положень Угоди; 5) зі стороною НАТО проведена низка консультацій, положення Угоди уточнюються; 6) після схвалення та підписання обома сторонами Угоди, в Міністерстві оборони України має бути оновлений порядок взаємодії з Агенцію НАТО з підтримки та постачання, який дозволить Україні користуватись перевагами Партнерства та мінімізувати ризики корупції в закупівлях за імпортом. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «процедури визначено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.2.5.1 Програми присвоєно статус «не виконано». | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.2 Procurement of goods, work, and services for defense purposes is carried out under conditions of excessive secrecy and has a low level of competition, which contributes to abuse and unjustified spending of budget funds. | 2.6.2.5 | In order to minimize the risks of corruption in import procurement, cooperation with the NATO Support and Supply Agency has been established | 2.6.2.5.2 | Conducting defense procurement through international specialist organizations, their representative offices, specialized funds, enterprises, institutions, and organizations, as well as through international military sales programs in accordance with the procedures indicated in subclause 2.6.2.5.1 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least 5 percent of defense procurement has been conducted through international specialist organizations. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.2.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) ДП «Агенція оборонних закупівель» (далі – Агенція) продовжує регулярну комунікацію про закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, як за програмою міжнародних військових продажів Уряду США (далі – FMS), так і за програмою прямих комерційних продажів (DCS); 2) у першому кварталі 2026 Агенція отримала комерційні пропозиції на закупівлю систем ЗРК PATRIOT та ЗРК GEM-T у рамках програми DCS; 3) надані комерційні пропозиції опрацьовані та повідомлено Департаменту закупівель Міністерства оборони України про результати їх опрацювання; 4) крім цього, у звітному періоді представники Агенції взяли участь у зустрічі під головуванням заступника міністра оборони з одним із найбільших світових виробників ЗРК; 5) за результатами зустрічі досягнута домовленість продовжувати подальшу комунікацію між Міністерством оборони України та виробником, а також залучати Агенцію, щойно виникне необхідність. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «проведено не менше 5 відсотків оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу та недосягнення показника його виконання, вимушені констатувати, що захід 2.6.2.5.2 є невиконаним за результатами моніторингу за I квартал 2026 року. | Not implemented | 0.0