## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.1 | Development of a draft order of the Ministry of Defense on approval of the concept of creation and operation of an electronic information and communication system to support the system of state quality assurance of defense products, including a database of results of assessing the compliance of suppliers' quality management systems with the requirements set by NATO standards and/or relevant military standards | день набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | один місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been drafted and publicized for a public discussion. | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено проєкт наказу Міністерства оборони України від 12.12.2025 № 874/нм “Про затвердження Концепції створення та функціонування інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.2 | Holding a public discussion of the draft order indicated in subclause 2.6.3.1.1, and ensuring its revision (if needed) (particularly with the involvement of manufacturers of defense products and NGOs), issuance, and submission for state registration | два місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | чотири місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "В період з 06.11.2025 по 24.11.2025 проєкт наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Концепції створення та функціонування електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції” було розміщено на вебсайті Міноборони та проведено процедуру громадського обговорення. За час проведення громадського обговорення, зауваження та пропозиції до проєкту наказу не надходило”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.3 | Approval of concepts by the order of Ministry of Defense of Ukraine as indicated in subclause 2.6.3.1.1, and its publication | п’ять місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | шість місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order issued and published | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Затверджено наказом Міноборони від 12.12.2025 № 874 концепції, зазначеної у підпункті 2.6.3.1.1 та її оприлюднення на офіційному сайті Міноборони.”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.4 | Development of technical economic justification and technical task to create electronic information communication system to support the state military products quality insurance system, including database of estimation of conformity of suppliers’ quality management systems to requirements, identified by the NATO standards and/or appropriate military standards | день набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Technical task has been developed and approved | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено та затверджено дорожню карту з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості щодо створення електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами". 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід виконано. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.5 | Monitoring draft laws that propose amendments to the Law of Ukraine On Defense Procurement, which provide for state guarantees of the quality of defense goods, work, and services in Ukraine, and preparing the relevant proposals | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring has been conducted. | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) здійснено постійний моніторинг; 2) проєктів законів які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні - до Міністерства оборони України (як уповноваженого органу з державного гарантування якості) в звітний період не надходило. 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.1 | The existing system of state guarantees of the quality of defense goods, works and services in Ukraine implements international requirements and standards for conformity assessment of quality management systems of manufacturers and suppliers, which also meet NATO standards | 2.6.3.1.6 | Development of technical project and industrial operation of electronic information communication system to support the state military products quality insurance system, including database of estimation of conformity of suppliers’ quality management systems to requirements, identified by the NATO standards and/or appropriate military standards | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System commissioned for industrial operation | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.3.1.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що здійснюються заходи щодо розроблення техноробочого проекту та введення в промислову експлуатацію електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції відповідно до затвердженої заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації від 05.12.2025 №6751/уд “Дорожньої карти з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості”. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему введено в промислову експлуатацію». 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що за результатами моніторингу за I квартал 2026 року даний захід є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.2 | The authorized agency on state guarantees of quality of defense products has been formed and is operating and issuing certificates of conformity | 2.6.3.2.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine approving the regulation on the authorized agency on state guarantees of quality, which defines: 1) the organizational structure of the authorized agency on state guarantees of quality; 2) the independence of the activities of the authorized agency on state guarantees of quality, which is achieved by the Ministry of Defense prohibiting an interference with the operations of this agency; 3) supporting the functions of the agency by means of an electronic information communication system to support the state military products quality insurance system, incl. database of estimation of conformity of suppliers’ quality management systems to requirements, identified by the NATO standards and/or appropriate military standards; 4) the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 16, 2021, No. 622 On the Authorized Agency on State Guarantees Of Quality is no longer in effect. | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.3.2.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про уповноважений орган з державного гарантування якості" (лист Міноборони від 28.02.2026 № 220/2948); 2) наразі Міноборони проводить робочі консультації з фахівцями Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо зауважень Юридичного департаменту СКМУ до зазначеного проекту акту. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «постанову Кабінету Міністрів України прийнято». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.07.2023 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.3.2.2 Програми присвоєно статус «виконано невчасно та частково». | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.2 | The authorized agency on state guarantees of quality of defense products has been formed and is operating and issuing certificates of conformity | 2.6.3.2.3 | Introducing a system for training and development of professional competencies of the staff in the system of state guarantees of quality, and performing their certification | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Training programs focusing on the assessment of conformity of the quality management system of producers have been developed. | Моніторинг заходу 2.6.3.2.3 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: "Запроваджено та забезпечується функціонування дієвої комплексної системи підготовки і підвищення професійної компетенції персоналу системи державного гарантування якості та представників підприємств оборонно-промислового комплексу, що ґрунтується на вимогах національного законодавства і стандартах НАТО серії AQAP. Розроблено та впроваджено тренінгові програми з оцінювання відповідності систем менеджменту якості виробників, які реалізуються на базі провідних національних закладів освіти, громадських і міжнародних навчальних платформах. Забезпечено багаторівневу підготовку, регулярне підвищення кваліфікації та системне оцінювання професійних знань персоналу. Розроблено навчальну план-програму курсу підвищення кваліфікації з питань державного гарантування якості та проведення аудитів системи менеджменту якості підприємств оборонно-промислового комплексу (шифр – ОМ-ДГЯ) (розроблено робочою групою Управління державного гарантування якості та Національним університетом оборони України, наказ начальника управління від 04.08.2025 №101/нагд та затверджено начальником Головного управління державного гарантування якості 16.10.2025) на базі Національного університету оборони України, в рамках якого успішно пройшло підготовку та отримали сертифікати - 46 фахівців ДГЯ; На базі Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського” розроблена навчальна програма “Стандартизація та системи менеджменту якості в оборонно-промисловому комплексі” та запроваджено курс з навчання фахівців підприємств оборонно-промислового комплексу за програмою (затверджена ректором та начальником Управління державного гарантування якості від 03.06.2025), в рамках якого здійснено підготовку 80 представників оборонних підприємств з отриманням сертифікатів". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є "тренінгові програми оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників розроблено". 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є виконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.2 | The authorized agency on state guarantees of quality of defense products has been formed and is operating and issuing certificates of conformity | 2.6.3.2.4 (2) | Informing the defense industry complex business entities on implementation of the state quality insurance system and the state customers’ ability to apply additional qualification conformity criteria to the state quality insurance requirements | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The defense industry complex business entities have been informed about the state quality insurance requirements | Відповідно до інформації, що надана виконавцем, на виконання зазначеного заходу листом від 08.05.2025 № 220/73/1227 до суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими та корпоративними правами держави в яких покладено на Головне управління оборонних активів відповідно до наказу Міністерства оборони України від 24.09.2024 № 640/нм “Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” (зі змінами) доведено до відома та використання в роботі постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2025 р. № 452 "Про затвердження Порядку проведення робіт з державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення". З огляду на це, захід виконаний повністю, але невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.2 | The authorized agency on state guarantees of quality of defense products has been formed and is operating and issuing certificates of conformity | 2.6.3.2.4 (3) | Informing the defense industry complex business entities on implementation of the state quality insurance system and the state customers’ ability to apply additional qualification conformity criteria to the state quality insurance requirements | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Ministry of Internal Affairs of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The defense industry complex business entities have been informed about the state quality insurance requirements | За повідомленням МВС: "Про вимоги щодо державного гарантування якості повідомлено КНВО «Форт» МВС України листом ДМР від 06.12.2024 № 33707/25-2024 з урахуванням листа Мінстратегрому «Про виконання заходів системи державного гарантування якості» від 28.11.2024 № 1.2-4.3.3/10114-24. На підприємстві розроблена та функціонує сертифікована система управління якістю відповідно до вимог ISO 9001-2015 (сертифікат № 231356 від 10 травня 2024 року). Контроль виконання державних контрактів та договорів за державним замовленням здійснюється представництвом замовника (філія 4277 військового представництва Міністерства оборони України) згідно з переліками покупних матеріалів, запасних частин, комплектуючих, що підлягають вхідному контролю, переліків обов’язкових пред’явлень. Здійснюються також позапланові щоденні перевірки якості виготовлених деталей та готової продукції на робочих місцях виконавців. Водночас, підприємством заплановано в квітні 2025 року провести сертифікацію системи управління на відповідність стандарту НАТO AQAP-2110 «Вимоги НАТО щодо забезпечення якості при проектуванні, розробці та виробництві»". Таким чином, захід є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.3 The ineffective model of control over defense products in the production process does not make it possible to completely rule out the supply of defective weapons and military equipment in a timely manner. | 2.6.3.2 | The authorized agency on state guarantees of quality of defense products has been formed and is operating and issuing certificates of conformity | 2.6.3.2.4 (4) | Informing the defense industry complex business entities on implementation of the state quality insurance system and the state customers’ ability to apply additional qualification conformity criteria to the state quality insurance requirements | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Joint Stock Company «Ukrainian Defense Industry» |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The defense industry complex business entities have been informed about the state quality insurance requirements | За повідомленням АТ "Укроборонпром": "Міністерство оборони України визначено Уповноваженим органом з державного гарантування якості (далі - ДГЯ), відповідно до постанови КМУ від 16.06.2021р. Станом на 31.03.25р., з метою інформування суб’єктів господарювання ОПК про запровадження системи ДГЯ та можливість встановлення державними замовниками додаткових кваліфікаційних критеріїв щодо відповідності вимогам ДГЯ виконано наступне: - в АТ «УОП» отримані від Міноборони та розглянуті робочі матеріали до проекту Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міноборони та АТ «УОП» у сфері ДГЯ товарів, робіт і послуг оборонного призначення; - визначені галузеві підприємства АТ «УОП» отримали і опрацювали робочі матеріали до проекту Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міноборони та АТ «УОП» у сфері ДГЯ товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надалі свої пропозиції до вказаного Меморандуму; - в АТ «УОП» в робочому порядку підготовлено проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міноборони та АТ «УОП» у сфері ДГЯ товарів, робіт і послуг оборонного призначення, з урахуванням матеріалів Міноборони і пропозицій підприємств АТ «УОП» з зазначеного заходу; - В 3-му кварталі 2025 року АТ "УОП" спільно зі структурним підрозділом МОУ проведено 1-й етап попереднього оцінювання відповідності системи менеджменту якості окремих підприємств вимогам системи державного гарантування якості". | Implemented | 0.0