## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.3 | Auditing the existing housing waiting list for military personnel in order to eliminate gaps, verify data, and populate the digital automated system with data, which also involves studying and determining: 1) the percentage of military personnel provided with housing; 2) organizational shortcomings in the management of the waiting list; 3) effective and ineffective mechanisms of meeting the housing needs of military personnel. | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The audit has been conducted and the report has been made public. | За інформацією Міноборони: "Встановленим порядком узагальнено матеріали, надані квартирно-експлуатаційними підрозділами за результатами аудиту черги квартирного обліку, складено Акт проведення аудиту черги. Для проведення громадського обговорення направлено до Управління масової інформації Аудиторський звіт від 13.03.2025 №2459\2751 для проведення громадського обговорення". З огляду на викладене, захід є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.4 | Holding a public discussion of the findings of the audit indicated in subclause 2.6.4.1.3 in order to determine ways to eliminate the shortcomings of the existing housing waiting list by launching a digital automated system for registration of apartments | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | За попереднім повідомленням Міноборони: "З 1 по 10 липня 2024 року на офіційному вебпорталі МО України з залученням Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення МО України на онлайн брифінгу вивчалась громадська думка щодо шляхів вирішення проблем забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. Взяли участь 277 громадян України та надано 243 пропозиції щодо зазначеного питання. Водночас, у зв'язку із перенесенням офіційного сайту Міноборони на іншу платформу та його редизайн, неможливо додати посилання на подію". За актуальною інформацією Міноборони: "На адресу Управління масової інформації направлено Аудиторський звіт, лист від 13.03.2025 № 2459\2751 для його повторного оприлюднення та повторного громадського обговорення". Зважаючи на викладене вище слід констатувати, що захід виконано повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.5 | Performance of annual inventory of military personnel and their family members records, in case they require improvement of housing conditions, verification of data | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Inventory results report has been published | Моніторинг заходу 2.6.4.1.5 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: 1) інвентаризація облікових справ військовослужбовців проведено станом на 01.01.2025, списки, оприлюднено 08.05.2025 на сайті МОУ". 2) відповідно до пункту 16 розділу VІ Інструкцієї з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 № 380, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2018 за № 1020/32472 (із змінами), інвентаризацію облікових справ станом на 01.01.2026 буде завершено в лютому 2026 року, з подальшим оприлюдненням списків на сайті МОУ. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є "звіт про результати інвентаризації оприлюднено". 3. Констатуємо, що захід є виконаним частково за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.6 | Identification of needs on development of information communication system of the military personnel housing and housing stock records, which, in particular, includes the following: 1) maintenance of the housing stock accounting, queueing changes record, calculation of min/max housing space that can be provided to the accounted military personnel; 2) maintenance of a record of military personnel, who obtained permanent housing, in particular, by privatization of official housing (with indication of square meters, cost, number of rooms, funding sources) or monetary compensation for the due housing with indication of queuing data (general, primary, extraordinary) and justification of prioritization of provision of housing; 3) maintenance of a record of a military personnel, living in official housing; 4) maintenance of a record of a military personnel, receiving monetary compensation for renting or living in housing rented by the military units | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Need of developing a system has been established | Заходи 2.6.4.1.6 та 2.6.4.1.7 є взаємовпов'язаними. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Надано на погодження начальнику Генерального штабу Збройних Сил України заявку на створення програмного забезпечення щодо впровадження інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців Збройних Сил України та обліку житлового фонду Міністерства оборони України, яку начальником Генерального штабу погоджено та надано доручення відповідним структурним підрозділам Збройних Сил України від 29.03.2025 № 35303/С". З огляду на вищезазначене, захід є виконаним вчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.7 | Development of economic justification and technical task for development of information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Technical task has been developed | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: Командуванням Сил логістики Збройних Сил України 13.11.2025 направлено доповідь № 370/2/1039 тимчасово виконуючому обов’язки Головнокомандувача Збройних Сил України з проєктом листа Міністру оборони України з пропозицією щодо виключення пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 з Плану. Довідково: 14.11.2025, на стадії погодження Департаментом юридичного забезпечення МОУ, лист був не погоджений та запропоновано ініціювати обґрунтовані зміни до ДАП в частині зазначених заходів та провести узгоджувальну нараду, що стосується визначених питань між зацікавленими сторонами. З метою з’ясування можливості відновлення роботи, модернізації підсистеми управління процесом забезпечення житлом військовослужбовців “Житлоˮ Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України на адресу Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України, ЦУІІЗ направлено лист від 08.12.2025 № 2459/14029 стосовно функціонування головного сервера “Єдиної системи” та можливості виконання ним відповідних завдань. Довідково. листом від 23.12.2025 № 308/2333 Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України повідомило що питання стосовно функціонування головного сервера “Єдиної системи” не входить до компетенції Командування. Для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «технічне завдання розроблено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.05.2025 (дата початку виконання) – 30.06.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року з огляду на недосягнення показника виконання даного заходу. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.8 | Development of operational technical project and industrial operation of information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System has been transferred to industrial operation | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: 1) рішенням продуктового комітету з питань цифрової трансформації в системі Міноборони (Протокол № 7 від 24.10.2025), прийнято одноголосне негативне рішення на створення та впровадження в діяльність Збройних Сил України ІКС “ЖИТЛО+”; 2) для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 за № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. За результатами узгоджувальної наради, проведення якої очікується у І кварталі 2026 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему введено в промислову експлуатацію». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.07.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.9 | Development of order on approval of provisions for information communication system, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Order has been issued and published | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: За результатами засідання Продуктового підкомітету з питань цифрової трансформації у системі Міністерства оборони України яке відбулося 21.10.2025 та затверджено Протоколом засідання № 7 від 24.10.2025 (погодженим заступницією Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації від 29.10.2025 (№ 49471/з) прийнято одноголосно рішення, що створення, впровадження та розгортання інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців Збройних Сил України “Житло +” є недоцільним. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.1 | An audit of the existing housing queue of servicemen was conducted; a fully automated housing queue management system is in place, which ensures that servicemen are provided with housing in a transparent and priority-based manner | 2.6.4.1.10 | Uploading and maintenance of the information communication system data, indicated in subclause 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | System data is regularly updated | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: Рішенням продуктового комітету з питань цифрової трансформації в системі Міноборони (Протокол № 7 від 24.10.2025), прийнято одноголосне негативне рішення на створення та впровадження в діяльність Збройних Сил України ІКС “ЖИТЛО+”. Для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 за № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. За результатами узгоджувальної наради, проведення якої очікується у І кварталі 2026 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «дані системи регулярно оновлюються». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.2 | A new mechanism was introduced to meet the housing needs of servicemen: state mortgage and leasing programs are used; monetary compensation is applied; housing is built with the involvement of external credit funds; a list of unfinished construction projects that have been reconstructed for housing needs has been determined; the Housing Code of Ukraine has been repealed | 2.6.4.2.1 | Developing a draft order of Cabinet of Ministers of Ukraine approving the Concept for Providing Military Personnel and Their Family Members with Housing, which provides for: 1) implementation of new mechanisms for satisfying the housing needs of military personnel, particularly state loan programs for construction, mortgage and leasing programs; 2) identification and justification of priority measures to reduce queues in such areas as construction, procurement, reconstruction, monetary compensation, mortgage, etc.; 3) implementation of information communication system of military personnel housing accounting to satisfy their housing needs. | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been drafted and publicized for a public discussion. | За повідомленням головного виконавця: 1) розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів військової служби Збройних Сил України, інших військових формувань та членів їх сімей». Проєкт Концепції погоджено з заінтересованими органами; 2) 10.04.2025 отримано висновок Міністерства юстиції України: проведено експертизу щодо зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим та правом Європейського Союзу (acquis ЄС); 3) з метою врегулювання розбіжностей, які виникли у ході погодження проєкту цієї Концепції Міністерство оборони України ініціювало проведення 04.07.2025 узгоджувальної наради із Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку громад та територій України. 4) за результатами наради узгоджено позицію із Міністерством розвитку громад та територій України. Міністерство фінансів України в зазначеній нараді участі не прийняло, про свою відсутність не повідомило; 5) станом на 30.09.2025 проєкт Концепції доопрацьовано з урахуванням поточних змін законодавства, а також тих, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України (проєкт Закону України «Про основні засади житлової політики», р.н.12377 від 06.01.2025), та найближчим часом буде внесений на розгляд Кабінету Міністрів України. Оскільки показником виконання заходу є розроблення проекту відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України та його оприлюднення для проведення громадського обговорення, зазначений захід можна вважати таким, що виконаний повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.2 | A new mechanism was introduced to meet the housing needs of servicemen: state mortgage and leasing programs are used; monetary compensation is applied; housing is built with the involvement of external credit funds; a list of unfinished construction projects that have been reconstructed for housing needs has been determined; the Housing Code of Ukraine has been repealed | 2.6.4.2.2 | Holding a public discussion of the draft concept indicated in subclause 2.6.4.2.1, and ensuring its revision (if needed) | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | За попередніми повідомленнями Міноборони: "Міністерством оборони України розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів військової служби Збройних Сил України, інших військових формувань та членів їх сімей" (далі – Проєкт Концепції) та направлено на погодження до заінтересованих органів, отримано зауваження, які враховано частково. Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, на сайті Міністерства оборони України з 18 вересня по 09 жовтня 2023 року проводилося громадське обговорення проєкту Концепції. Пропозицій та зауважень щодо зазначеного проекту розпорядження до Головного управління капітальних вкладень не надходило. Водночас вказану інформацію 18.09.2023 було розміщено на офіційному веб сайті Міністерства оборони України". Зважаючи на викладене, захід є таким, що виконаний вчасно та повністю. Водночас, Міністерство оборони України в І кварталі 2025 року повідомило, що в квітні 2025 року заплановане проведення повторного громадського обговорення доопрацьованого проєкту Концепції. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.2 | A new mechanism was introduced to meet the housing needs of servicemen: state mortgage and leasing programs are used; monetary compensation is applied; housing is built with the involvement of external credit funds; a list of unfinished construction projects that have been reconstructed for housing needs has been determined; the Housing Code of Ukraine has been repealed | 2.6.4.2.3 | Submission of the draft regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the concept, indicated in subclause 2.6.4.2.1, and its concomitance | 01.11.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine has been approved | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: Листом Міністерства оборони України від 16.12.2025 № 220/22046 перед Прем'єр-міністром України порушено питання щодо встановлення терміну внесення проєкту розпорядження про затвердження Концепції на розгляд Уряду у тримісячний строк після прийняття Верховною Радою України Закону України "Про основні засади житлової політики". Станом на 31.12.2025 згідно з резолюцієй Прем'єр-міністра України від 23.12.2024 № 41442/1/1-25 порушене питання спільно опрацьовується Міністерством оборони України, Міністерством розвитку громад та територій України та Національним агентством з питань запобігання корупції. 2. Оскільки показником виконання заходу є прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.2 | A new mechanism was introduced to meet the housing needs of servicemen: state mortgage and leasing programs are used; monetary compensation is applied; housing is built with the involvement of external credit funds; a list of unfinished construction projects that have been reconstructed for housing needs has been determined; the Housing Code of Ukraine has been repealed | 2.6.4.2.5 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law providing for: 1) making amendments to art. 12 of the Law of Ukraine ‘On social and legal protection of military personnel and their family members’ to identify the following: provision of housing to military personnel; provision of monetary compensation for due housing; implementation of other mechanisms to satisfy the military personnel needs; 2) non-application of provisions of the Housing Code of Ukraine towards mechanisms of provision of housing to the military personnel. | 01.11.2024 | 30.04.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine. | Моніторинг заходу 2.6.4.2.5 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: Міноборони розроблено проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо отримання військовослужбовцями та членами їх сімей жилих приміщень у приватну власність”, який погоджено із заінтересованими органами, проведено правову і антикорупційну експертизу, та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 2.Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «законопроект подано до Верховної Ради України». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.11.2024 (дата початку виконання) – 30.04.2025 (дата завершення виконання). 4. Крім того, 21.08.2025 рішенням Урядового комітету з питань цифрової трансформації, інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, охорони здоров’я, молоді та спорту, ветеранів, національної безпеки і оборони, соціальної і промислової політики, національної єдності, азартних ігор та лотерей законопроєкт знято з розгляду. 5. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід є виконаним невчасно та частково. | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.2 | A new mechanism was introduced to meet the housing needs of servicemen: state mortgage and leasing programs are used; monetary compensation is applied; housing is built with the involvement of external credit funds; a list of unfinished construction projects that have been reconstructed for housing needs has been determined; the Housing Code of Ukraine has been repealed | 2.6.4.2.6 | Development of a draft Concept of the State Targeted Program on provisioning of housing to the Armed Forces of Ukraine military personnel, including the following sections: 1) identification of issues in providing the housing to the Armed Forces of Ukraine military personnel; 2) analysis of reason for issues and justification of a need for resolution; 3) Program goal; 4) establishment of optimal solutions of issues on the basis of comparative analysis of potential options; 5) ways and methods of problem solving and Program implementation period; 6) expected results of Program implementation, identification of Program efficiency; 7) estimation of financial, material technical, labor resources, required for Program implementation | 01.11.2024 | 30.04.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Draft Concept has been developed and published for public discussion | Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за 3 квартал 2025 року: розроблено проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України. Проведено погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Відповідно до вимог постанови КМУ від 31.01.2007 № 106 “Про розроблення та виконання державних цільових програм” проведено додаткове погодження із Міністерством захисту довкілля та природніх ресурсів, Міністерством освіти і науки України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. Станом на 30.09.2025 проєкт Концепції доопрацьовано з урахуванням поточних змін законодавства, а також тих, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України (проєкт Закону України “Про основні засади житлової політики”, р.н.12377 від 06.01.2025), та найближчим часом буде направлено до Мінекономіки для отримання узагальненого висновку. Констатуємо, що захід є виконаним. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.2 | A new mechanism was introduced to meet the housing needs of servicemen: state mortgage and leasing programs are used; monetary compensation is applied; housing is built with the involvement of external credit funds; a list of unfinished construction projects that have been reconstructed for housing needs has been determined; the Housing Code of Ukraine has been repealed | 2.6.4.2.7 | Provision of public discussion of a draft Concept, indicated in subclause 2.6.4.2.6, with participation of public organizations, ensuring its refinement (if necessary) | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Public discussion has been conducted; its results had been published | Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: «На веб-сайті МОУ для проведення консультацій з громадськістю у період з 31.03.2025 по 14.04.2025 було розміщено проєкт Концепції. Крім того, 15.05.2025 було проведено обговорення проєкту Концепції під час засідання Громадської Ради Міністерства оборони України». Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «проведено громадське обговорення та оприлюднено його результати». Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений альтернативно: дата початку виконання - 18 березня 2025 / день розроблення проекту Концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.6; дата завершення виконання - 18 квітня 2025 / один місяць з дня розроблення проекту, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.6. З огляду на інформацію, що міститься вище, за результатами моніторингу за IІ квартал поточного року заходу 2.6.4.2.7 Програми присвоєно статус «виконано». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.2 | A new mechanism was introduced to meet the housing needs of servicemen: state mortgage and leasing programs are used; monetary compensation is applied; housing is built with the involvement of external credit funds; a list of unfinished construction projects that have been reconstructed for housing needs has been determined; the Housing Code of Ukraine has been repealed | 2.6.4.2.8 | Submission of a draft Concept, indicated in subclause 2.6.4.2.6, to Cabinet of Ministers of Ukraine for consideration | 14.04.2025 | 15.07.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Draft Concept has been approved by Cabinet of Ministers of Ukraine | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: Листом Міністерства оборони України від 16.12.2025 № 220/22046 перед Прем'єр-міністром України порушено питання щодо встановлення терміну внесення проєкту розпорядження про затвердження Концепції на розгляд Уряду у тримісячний строк після прийняття Верховною Радою України Закону України "Про основні засади житлової політики". Станом на 31.12.2025 згідно з резолюцієй Прем'єр-міністра України від 23.12.2024 № 41442/1/1-25 порушене питання спільно опрацьовується Міністерством оборони України, Міністерством розвитку громад та територій України та Національним агентством з питань запобігання корупції. 2. З огляду на зміст заходу, показник його виконання та, враховуючи інформацію від виконавця, станом на 4 квартал 2025 року захід є невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.4 Ineffective spending of budget funds and abuses committed while providing housing for military personnel. | 2.6.4.3 | Information on the housing provided to servicemen is published on the official website of the Ministry of Defense, indicating the area, cost, number of dwellings and sources of funding | 2.6.4.3.1 | Drafting an order of the Ministry of Defense on the publication of information about housing allocated to military personnel, which provides for: 1) implementation of the register of of housing provisioned to the military personnel, including its floor area, cost, number of rooms, and sources of funding as a module of the military personnel housing accounting information communication system; 22) publishing the register of housing provisioned to the military personnel on Ministry of Defense of Ukraine official website; 3) procedure of publishing data on military personnel provisioned with permanent housing (with indication of size, cost, number of rooms, funding sources) or monetary compensation for due housing, with indication of type of queue (general, priority, extraordinary) and reasons for prioritization in housing provisioning. | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order has been issues; its state registration and discussion has been completed | За повідомленням Міноборони: "Шляхом внесення відповідних змін до “Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями”, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 № 380, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2018 за № 1020/32472 (зі змінами), (далі – Інструкція) пунктом 11 розділу VII Інструкції визначено, що за результатами роботи Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями та на підставі наданих Головним управлінням капітальних вкладень даних до Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України, останній щороку до 01 лютого забезпечує висвітлення інформації стосовно наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування на офіційному веб-сайті Міністерства оборони із додержанням вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Довідково. Зміни до Інструкції внесено наказом Міністерства оборони України № 404 від 19.06.2024". Таким чином, вимоги п. 3 зазначеного заходу є виконаними. Втім, зміст пп. 1, 2 заходу не знайшов свого відображення в такому наказі, з огляду на що захід є таким, що виконаний частково. | Partially implemented | 0.0