## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.1 | Appointments to positions are made on a competitive basis with the involvement of competitive selection and certification committees; an integrity check mechanism is being implemented | 2.6.5.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the Draft Decree of the President of Ukraine on amendments to the Regulation on Military Service by Citizens of Ukraine in the Armed Forces of Ukraine, approved by the Decree of the President of Ukraine dated December 10, 2008, No. 1153, which provides for (updates): 1) the appointment of military personnel to positions with staff categories that match their actual military ranks; 2) the procedure for awarding the next military rank to military personnel with their simultaneous appointment to higher-ranking positions based on the rating principle (on a competitive basis); 3) minimum and maximum periods of service with a specific military rank; 4) probation procedure during recruitment of Ukrainian citizens for military service under contract in order to determine their fitness for military positions; 5) procedure for expelling cadets pursuing higher or pre-university military education (if they choose not to continue their studies, due to disciplinary misconduct, systematic violations of contractual conditions by military personnel, failure to adhere to the curriculum (individual study plan), refusal to continue military service in positions held by officers, sergeants, and petty officers after their graduation from a military educational institution). | 01.03.2023 | 31.01.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been submitted to the President of Ukraine for review. | 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: "Проєкт Указу Президента України Про внесення змін до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 доопрацьовано з урахуванням зауважень Офісу Президента України та направлено на погодження в центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані державні органи". 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.1 | Appointments to positions are made on a competitive basis with the involvement of competitive selection and certification committees; an integrity check mechanism is being implemented | 2.6.5.1.2 | Developing the draft order of the Ministry of Defense on amendments to the Guidelines on Organizing the Implementation of the Regulation on Military Service by Citizens of Ukraine in the Armed Forces of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Defense dated April 10, 2009, No. 170, which stipulates that: 1) appointment to higher-level positions shall be made according to the rating principle (on a competitive basis) with the involvement of committees selecting candidates for positions and committees on military service; 2) each member of the military force shall be rated against specific criteria: evaluation of achievements in military service in specific areas and/or specialties, appropriate level of military (professional military) education, military training and command of a foreign language, involvement in (experience commanding) combat missions, special operations, etc.; 3) a representative of the anticorruption organizational unit shall be among the committee members; 4) the procedure for conducting the competitive selection process (appointment) for a higher-level position involves an integrity check (specifically by administering a psycho-physiological test with the use of the lie detector), as well as by conducting interviews during which the standard of reasonable doubt is used for integrity evaluation; 5) the criteria of integrity acceptable for military positions and procedures (protocols) of their verification / evaluation. | 01.09.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order has been issued, its state registration and publishing has been completed | Моніторинг заходу 2.6.5.1.2 Програми за IV квартал 2025 року. 1. За повідомленням Міністерства оборони України: «Наказ Міністерства оборони України № 884/нм від 18.12.2025 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України доопрацьовано з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України і готується для направлення до Мінюсту для державної реєстрації». 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «видано наказ, проведено його державну реєстрацію та оприлюднено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.09.2023 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання). 2. З огляду на викладене, констатуємо, що захід є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.2 | Staff rotation is ensured, and individuals who have violated the requirements pertaining to prevention and resolution of conflicts of interest, other requirements, prohibitions and restrictions established by the Law of Ukraine On Prevention of Corruption are identified | 2.6.5.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing amendments to military regulations (incorporated into the Unified Regulations of the Armed Forces) with respect to defining the specific considerations of applying anticorruption restrictions and resolving the conflict of interest under the conditions of military service | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: "Міноборони було розроблено проект Закону України про внесення змін до Статуту внутрішньої служби ЗСУ. Проект змін до Статуту внутрішньої служби ЗСУ було відправлено на зовнішнє погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. Отримано погодження без зауважень від Мінекономіки, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, Управління держохорони, Мінфіну, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Погоджено без пропозицій та зауважень Віце-прем'єр міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністром цифрової трансформації України. Отримано погодження із зауваженнями від Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, НАЗК. 11.06.2024 року проект Закону України був направлений до Мін'юсту та НАЗК для проведення правової експертизи та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи. Проект Закону України, який надійшов до НАЗК для проведення антикорупційної експертизи, визначає особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах військової служби, як це передбачено Державною антикорупційною програмою. Листом від 22.08.2024 №300/1/С/28823 проект Закону направлено до Кабінету Міністрів України. Листом Кабінету Міністрів України від 06.09.2024 №21356/0/2-24 проект Закону направлений до Верховної Ради України. Проект Закону зареєстровано у Верховній Раді України за №12022 від 09.09.2024". 2. Водночас, 17.07.2025 законопроект було відкликано. З огляду на це, вимушені констатувати, що захід має статус "виконано частково". | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.2 | Staff rotation is ensured, and individuals who have violated the requirements pertaining to prevention and resolution of conflicts of interest, other requirements, prohibitions and restrictions established by the Law of Ukraine On Prevention of Corruption are identified | 2.6.5.2.2 | Conducting an annual public discussion of anticorruption efforts in the defense sector with participation of the public. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Під час вказаного періоду щодо виконання п. 2.6.5.2.2. "Щорічне проведення публічного обговорення антикорупційних заходів у секторі оборони за участю громадськості" Управлінням формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони було проведено наступні заходи за безпосередньої участі громадськості: 1) 19.07.2023 проведено пресконференцію «Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?»; у жовтні 2023 року проведено 6 тематичних обговорень стану реалізації ДАП у секторі оборони; у грудні 2023 року було обговорено стан впровадження рекомендацій НАЗК, наданих за результатами досліджень щодо подолання ТОП-15 корупційних ризиків у діяльності АТ «Українська оборонна промисловість» та ТОП-10 корупційних ризиків у забезпеченні військовослужбовців житлом; у березні 2024 року НАЗК було організовано та проведено тематичне обговорення стану впровадження системи державного гарантування якості (проблема 2.6.3 додатка 2 до ДАП); 2) 20.03.2024 проведено робочу зустріч з ГО "StateWatch" щодо спільного щоквартального публічного обговорення результатів виконання заходів ДАП у секторі оборони. 18.06.2024 проведено публічне громадське обговорення стану виконання у секторі оборони заходів ДАП за період з березня 2023 року по березень 2024 року; 3) 19.07.2024 НАЗК було організовано круглий стіл щодо шляхів забезпечення гарантій захисту та прав викривачів з числа військовослужбовців (зокрема, на досягнення очікуваного результату 1.6.3.4); 4) 14.11.2024 НАЗК було проведено презентацію дослідження “Корупційні ризики під час здійснення централізованих тилових закупівель для ЗСУ”; 5) 04.04.2025 НАЗК було проведено презентацію Плану імплементації рекомендацій щодо мінімізації корупційних ризиків під час здійснення централізованих тилових закупівель для ЗСУ; 6) 22.05.2025 НАЗК провело захід з метою узгодження проєкту уніфікованого плану заходів на виконання завдань, передбачених Ціллю взаємосумісності 0204 «Розбудова доброчесності» Початкових вимог НАТО до взаємосумісності для України; 7) 02.07.2025 відбувся захід, присвячений прогресу впровадження механізмів прозорості, доброчесності та підзвітності в діяльності ДП Міноборони “ДОТ” і “АОЗ” на виконання рекомендацій Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України. 8) 31.10.2025 у стінах НАЗК відбулося установче засідання Координаційної групи з імплементації рекомендацій Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України. Отже, НАЗК було організовано публічні обговорення щодо антикорупційних заходів у секторі оборони за участю представників громадськості та міжнародних партнерів протягом усього звітного період. З огляду на викладене, захід є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.2 | Staff rotation is ensured, and individuals who have violated the requirements pertaining to prevention and resolution of conflicts of interest, other requirements, prohibitions and restrictions established by the Law of Ukraine On Prevention of Corruption are identified | 2.6.5.2.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the Draft Decree of the President of Ukraine on amendments to the Regulation on Military Service by Citizens of Ukraine in the Armed Forces of Ukraine, approved by the Decree of the President of Ukraine dated December 10, 2008, No. 1153, which provides for the rotation (transfer) of military personnel between the relevant positions with a view to improving their qualifications and helping them acquire essential experience or using their resources more efficiently | 01.03.2023 | 31.01.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft Decree has been submitted to the President of Ukraine for review. | 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: "Проєкт Указу Президента України Про внесення змін до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 доопрацьовано з урахуванням зауважень Офісу Президента України та направлено на погодження до Центральних органів виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.01.2024 (дата завершення виконання). 3. Показником виконання зазначеного заходу є "проект Указу подано на розгляд Президентові України", з огляду на це вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.2 | Staff rotation is ensured, and individuals who have violated the requirements pertaining to prevention and resolution of conflicts of interest, other requirements, prohibitions and restrictions established by the Law of Ukraine On Prevention of Corruption are identified | 2.6.5.2.4 | Developing the draft order of the Ministry of Defense on amendments to the Guidelines on Organizing the Implementation of the Regulation on Military Service by Citizens of Ukraine in the Armed Forces of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Defense dated April 10, 2009, No. 170, which defines the procedure for rotation (transfer) of military personnel between the relevant positions once every three to five years | 01.09.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order has been issued, its state registration and publishing has been completed | Моніторинг заходу 2.6.5.2.4 Програми за IV квартал 2025 року. 1. За повідомленням головного виконавця: «Наказ Міністерства оборони України № 884/нм від 18.12.2025 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" доопрацьований з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України та готується для направлення до Мін'юсту для державної реєстрації". 2. Крім того, Наказ Міністерства оборони України від 18.12.2025 № 884 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.01.2026 за № 39/45433. 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «видано наказ, проведено його державну реєстрацію та оприлюднено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.09.2023 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання) 4. З огляду на вищевказану інформацію, зміст зазначеного наказу відповідає вимогам заходу 2.6.5.2.4. Отже, захід виконано невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.3 | The mechanism for obtaining lifting assistance has been simplified and clearly regulated | 2.6.5.3.1 | Drafting an order on amendments to the order of the Ministry of Defense dated February 5, 2018, No. 45 On Approval of the Procedure for Paying the Relocation Allowance to Military Personnel of the Armed Forces of Ukraine to ensure the digitization of the process of arranging the payment of the relocation allowance, which provides stipulating simplification of the receiving relocation allowance | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order has been issued, its state registration and publishing has been completed | Міністерство оборони України розробило наказ від 20.09.2024 № 635 "Про затвердження Змін до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги", який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.2024 за № 1483/42828. Зміст зазначеного наказу відповідає вимогам заходу 2.6.5.3.1, з огляду на що захід є виконаним повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.5 Corruption risks during the formulation and implementation of staffing policy in the field of defense, conscription (admission) to military service, admission to higher military educational institutions, education and service outside the country, organizational and staffing activities, and awarding of state awards | 2.6.5.3 | The mechanism for obtaining lifting assistance has been simplified and clearly regulated | 2.6.5.3.4 | Development of a draft order on amendments to the order of Ministry of Defense of Ukraine as of February 05, 2018, No. 45 ‘On approval of procedure of payment of relocation allowance to Armed Forces of Ukraine military personnel’ regarding calculation of relocation allowance with application of automated data processing systems | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order has been issued, its state registration and publishing has been completed | За повідомленням Міноборони: "Міністерство оборони України розробило наказ від 20.09.2024 № 635 "Про затвердження Змін до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги", який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.2024 за № 1483/42828". Зважаючи на викладене, захід є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0