## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.1 | The electronic healthcare system is integrated with other state databases outside the healthcare sector, which ensures completeness, consistency and additional data verification, as well as functionality for automation of processes; the electronic healthcare system is the primary source of information about medical services provided in Ukraine, which serves as a basis for decisions to perform calculations for the medical guarantees program, make managerial decisions, and generate the relevant statistics | 2.7.3.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the procedure of operation of the electronic healthcare system to the effect that: 1) the electronic healthcare system is the primary source of information about medical services provided in Ukraine, which serves as a basis for decisions to perform calculations for the medical guarantees program, make managerial decisions, and generate the relevant statistics; 2) the electronic healthcare system is used for electronic document exchange in the field of healthcare services; 3) medical charts of patients shall be maintained through the electronic healthcare system. | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України, повідомлено, що: "постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2023 року № 641 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2023-%D0%BF#Text) передбачено внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, зокрема про те, що: відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика; на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я; медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я; дані та електронні документи про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів інтегровані до електронної системи охорони здоров’я. З аналізу постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2023 року № 641 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я», а також постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" (з наступними змінами), можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним повністю, адже зміст відповідних постанов корелюється із вимогами ДАП. Відтак, захід виконаний повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.1 | The electronic healthcare system is integrated with other state databases outside the healthcare sector, which ensures completeness, consistency and additional data verification, as well as functionality for automation of processes; the electronic healthcare system is the primary source of information about medical services provided in Ukraine, which serves as a basis for decisions to perform calculations for the medical guarantees program, make managerial decisions, and generate the relevant statistics | 2.7.3.1.2 | Ensuring interaction and compatibility of medical care electronic system with the following: 1) Unified state demographic register; 2) State register of register of civil status acts of citizens; 3) State register private entrepreneurs – taxpayers; 4) Unified state register of legal entities, private entrepreneurs and public organizations; 5) information systems of the Ministry of Social Policy of Ukraine; 6) Electronic verification and monitoring information analytical system; 7) State register of medical products of Ukraine. | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Ministry of Health of Ukraine | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine, Ministry of Digital Transformation of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, Ministry of Justice of Ukraine, State Migration Service of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | The electronic healthcare system is capable of exchanging data with the relevant information systems. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров’я України повідомлено, що: «п. 1 заходу 2.7.3.1.2: розроблено технічні вимоги до електронної взаємодії між електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним демографічним реєстром та проведено закупівлю на технічну розробку. Необхідні законодавчі зміни ухвалено (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41890); п. 2 заходу 2.7.3.1.2: з метою верифікації відомостей ЦБД ЕСОЗ у частині наявності актових записів про смерть доопрацьовано та впроваджено програмне забезпечення ЦБД ЕСОЗ п. 3 заходу 2.7.3.1.2: з метою верифікації відомостей реєстрів ЦБД ЕСОЗ у частині перевірки, зокрема, реєстраційного номера облікової картки платника податків чи відмови від його присвоєння, доопрацьовано та впроваджено програмне забезпечення ЦБД ЕСОЗ. Для забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я з ДРФО – платників податків укладено Договір про інформаційну взаємодію між ДПС та НСЗУ від 20.10.2023, та надано НСЗУ доступ на продуктивному середовищі системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»до сервісів: «Надання інформації підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків»; «Надання інформації щодо реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків» Необхідні законодавчі зміни ухвалено (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41890); п. 4 заходу 2.7.3.1.2: обмін здійснюється з Реєстром Пенсійного фонду. Також укладено договір про інформаційну взаємодію між Мінсоцполітики та Держлікслужбою та забезпечено технічну реалізацію обміну інформацією про медичні вироби, виробників та відповідальних осіб зареєстрованих у реєстрі осіб, відповідальних за ведення медичних виробів, активних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vinro в обіг п. 5 заходу 2.7.3.1.2: між Єдиною інформаційною системою соціальної сфери держателем якої є Міністерство соціальної політики України та Електронною системою щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, власником якої Міністерство охорони здоров’я України побудовано інформаційну взаємодію відповідно до укладеного договору від 25.12.2024 № 0391/460-2024/329 п. 6 заходу 2.7.3.1.2: проведено верифікацію відомостей про заклади охорони здоров'я та медичних працівників з Міністерством фінансів України п. 7 заходу 2.7.3.1.2: забезпечено електронну взаємодію з Державним реєстром лікарських засобів». З аналізу наданої Міністерством охорони здоров’я інформації, а також підтверджуючих документів, щодо змістовного виконання вказаного заходу можемо констатувати, що забезпечено сумісність та взаємодію електронної системи охорони здоров’я із: 1) Єдиним державним демографічним реєстром (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41890, а також укладено договір про інформаційну взаємодію № 3/35/01-25 від 23.01.2025 року між Міністерством юстиції України та Національною службою охорони здоров’я) 2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян (укладено договір про інформаційну взаємодію №02-01/110 від 11.08.2021 року між Міністерством юстиції України, Національною службою здоров’я України та Міністерством цифрової трансформації України); 3) Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (укладено договір про інформаційну взаємодію № 5/120 від 20.10.2023 року між Державною податковою службою України та Національною службою здоров’я України); 4) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (затверджено протокол автоматизованого доступу Національної служби охорони здоров’я України від 23.01.2019 року); 5) інформаційними системами Мінсоцполітики (укладено договір про інформаційну взаємодію №0391/460 – 2024/329 від 25.12.2024 між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України); 6) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу (укладено договір про обмін інформації №13110-05/211) від 29.11.2023 року); 7) Державним реєстром лікарських засобів України (укладено угоду про інформаційну взаємодію між Міністерством охорони здоров’я України, Національною службою охорони здоров’я України та державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»). Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду відбувся суттєвий прогрес виконання вказаного заходу. Відтак, станом на звітний період захід передбачений п. 2.7.3.1.2 Державної антикорупційної програми є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.1 | Developing a draft order of the Ministry of Health on amendments to the Procedure for Conducting Medical Examinations of Employees of Specific Categories, according to which the results of all previous compulsory and periodic preventative medical examinations must be recorded in the electronic healthcare system | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been drafted and publicized for a public discussion. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій" надіслано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливості констатувати повне виконання вказаного заходу ДАП, адже відповідно до змісту останнього передбачається, що саме у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій має міститися положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Водночас з огляду на те, що артикульована Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки проблема частково вирішується наказом МОЗ від 08.11.2023 р. № 1925 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.07.2002 р. № 280», можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.2.1 Державної антикорупційної програми є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.2 | Holding a public discussion of the draft order indicated in subclause 2.7.3.2.1, and ensuring its revision (if needed) | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливість констатувати повне виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1. З огляду на вказане та взаємозв'язок заходів 2.7.3.2.1 та 2.7.3.2.2., можемо констатувати лише частковість виконання останнього. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.3 | Issuing the revised order indicated in subclause 2.7.3.2.1, supporting its state registration with the Ministry of Justice | 01.08.2023 | 31.10.2023 | Ministry of Health of Ukraine | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has been registered and published. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що: "наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливість констатувати повне виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1. З огляду на вказане та взаємозв'язок заходів 2.7.3.2.1 та 2.7.3.2.2., 2.7.3.2.3 можемо констатувати лише частковість виконання останнього. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.4 | Developing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the Procedure for the Functioning of the Electronic Healthcare System on entering data on the results of mandatory preliminary and periodic preventive medical examinations into the electronic healthcare system. | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | In order to implement the measure provided for in subclause 2.7.3.2.4. of the State Anti-Corruption Programme for 2023-2025, the Ministry of Health of Ukraine developed and submitted to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the Procedure for the Functioning of the Electronic Healthcare System on the integration of data and electronic documents on the results of compulsory preliminary and periodic preventive medical examinations into the electronic healthcare system. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 641 dated June 24, 2023 On Amendments to Certain Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Functioning of the Electronic Healthcare System amended the Procedure for the Functioning of the Electronic Healthcare System approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 25, 2018 No. 411, in particular, that - information from the Electronic Healthcare System is the main source of information about the provided medical services in Ukraine; on the basis of this information decisions regarding the calculation of the medical guarantees program, management decisions are made, and the necessary statistics are formed; - on the basis of the Electronic Healthcare System, electronic document exchange is carried out among healthcare institutions; - medical records of patients are kept exclusively through the electronic healthcare system; - data and electronic documents reflecting the results of compulsory preliminary and periodic preventive medical examinations are integrated into the Electronic Healthcare System. Thus, the measure was implemented on time and in full. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.5 | Development of coding rules for conducted previous and periodic medical examinations in the electronic medica care system to ensure valid accounting of medical services, provided to patients, in particular, involving the use of national classifiers and directories | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | Coding rules have been developed | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "наказом МОЗ від 23.09.2025 № 1472 затверджено Методичні рекомендації щодо внесення даних до електронної системи охорони здоров'я щодо попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів". З аналізу, зазначеного наказу МОЗ можемо констатувати, що останнім регулюються питання, щодо кодування у електронній системі охорони здоров'я даних про обов'язкові попередні та періодичні профілактичні медичні огляди працівників певних категорій, визначаються загальні принципи кодування профілактичних медичних оглядів, кодування діагнозів за НК 025:2021, встановлюються рекомендовані дії при кодуванні процедур за НК 026:2021, особливості кодування результатів спостережень, формування направлень та проведення медичних оглядів з виїздом. Відтак, вищезазначеним наказом МОЗ затвердженні правила кодування виконаних попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів в електронній системі охорони здоров’я. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.2.5. Державної антикорупційної програми є виконаним повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.2 | The electronic healthcare system contains the results of preventative and compulsory medical checkups | 2.7.3.2.6 | Preparation and publishing of two annual analytical reports on current status of reflection of previous and periodic medical examinations in electronic medical care system | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | Analytical report has been published | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наказом МОЗ від 23.09.2025 № 1472 затверджено Методичні рекомендації щодо внесення даних до електронної системи охорони здоров'я щодо попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів Опубліковано звіт про актуальний стан фіксації в електронній системі охорони здоров’я результатів попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів за І – ІІІ квартали 2025 року: https://backend.nszu.gov.ua/storage/application/25/10/03/zfxPUwpRCf5V5jzAbukVu08SpKVoNRmNhOk5BRr3.pdf Також опубліковано звіт про актуальний стан фіксації в електронній системі охорони здоров’я результатів попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів за І – ІV квартали 2025 року: https://backend.nszu.gov.ua/storage/application/26/01/01/Hpt4C8xLLhnk87ZvaLBPO7saWH3Jse2wbOogJl8O.pdf". У межах звіту про актуальний стан фіксації в ЕСОЗ результатів попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів консолідовано надано інформацію, щодо загальної кількості профілактичних медичних оглядів проведених у період з січня по грудень 2025 року, кількості відповідних медичних оглядів проведених кожного місяця, інформацію у розрізі кожної області та типу власності закладів охорони здоров'я, де відповідні профілактичні медичні огляди проводилися. Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду захід передбачений п. 2.7.3.2.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки виконаний. Водночас з огляду на продовження строку дії виконання заходів Державної антикорупційної програми, постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 р. № 1786, а також визначення обов'язку міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям продовжити забезпечення виконання Програми до дня набрання чинності Державною антикорупційною програмою на наступний період, Національне агентство рекомендує продовжити змістовне виконання вказаного заходу у наступних періодах про що інформувати Національне агентство через систему ІСМ ДАП. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.3 | Tools for assessing the functional status of a person according to the adapted International Classification of Functioning, Disability and Health have been introduced into the electronic healthcare system | 2.7.3.3.1 | Development and submission to Cabinet of Ministers of Ukraine a draft regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the electronic medical care system operation procedure on the following: 1) electronic medical records on the system operational status involving the use of the National classified (NC) 030:2022 ‘Operation, vital functions limitations and health classifier’ are uploaded to electronic medical care system; 2) data from electronic medical care systems used by the person to obtain appropriate services based on individual rehabilitation plan with the use of the National classifier (NC) 030:2022 ‘Operation, vital functions limitations and health classifier’. | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | In order to implement the measure provided for in subclause 2.7.3.3.1 of the State Anti-Corruption Program for 2023-2025, the Ministry of Health of Ukraine reported that the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 30, 2023 No. 279 On Amendments to the Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 25, 2018 No. 411 and November 3, 2021 No. 1268 was adopted. From the analysis of the content of this resolution, it is stated that: 1) information and medical documentation (electronic medical records) necessary for establishing a person's disability shall be entered into the electronic healthcare system exclusively using the National Classifier 030:2022 named Classifier of Functioning, Disability and Health (which is identical to the International Classification of Functioning, Disability and Health); 2) when a person receives services for which the National Classifier 030:2022 named Classifier of Functioning, Disability and Health is used, the forms approved by the Ministry of Health of Ukraine shall be used in the electronic healthcare system. Thus, we can state that the measure was completed on time and in full. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.3 | Tools for assessing the functional status of a person according to the adapted International Classification of Functioning, Disability and Health have been introduced into the electronic healthcare system | 2.7.3.3.4 | Approving the statement of work (“technical assignment”) for the expansion of the functionality of the electronic healthcare system with respect to: 1) implementation of the National classifier NC 030:2022 ‘Operation, vital functions limitations and health classifier’; 2) uploading electronic medical records on person’s performance involving the use of the National classifier NC 030:2022 ‘Operation, vital functions limitations and health classifier’; 3) possibility to use data from electronic medical care system for the person to obtain appropriate services based on individual rehabilitation plan involving the use of the National classifier NC 030:2022 ‘Operation, vital functions limitations and health classifier’. | 01.04.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | The statement of work has been approved. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.3.4 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "розроблено технічне завдання та здійснено технічну розробку впровадження можливості застосування в ЕСОЗ Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я”; зазначений функціонал було включено до складу ЕСОЗ". З аналізу наданих на підтвердження виконання цього заходу документів можемо встановити, що на разі: - впроваджено в ЕСОЗ процеси по створенню та веденню індивідуального реабілітаційного плану фахівцями з реабілітації, які безпосередньо надають реабілітаційну допомогу; - впроваджено можливості застосування в ЕСОЗ Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я” та міжнародного Класифікатора ISO 9999 “Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності”; - впроваджено в ЕСОЗ процесів щодо можливості реєстрації та використання результатів реабілітаційного обстеження, встановлення завдань реабілітації, планування та реалізація реабілітаційних втручань та оцінювання ефективності надання реабілітаційної допомоги. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.3.4 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.3 | Tools for assessing the functional status of a person according to the adapted International Classification of Functioning, Disability and Health have been introduced into the electronic healthcare system | 2.7.3.3.5 | Developing software for expansion of the functionality of the electronic healthcare system in accordance with subclause 2.7.3.3.4 | 01.06.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | The software has been developed. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.3.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "розроблено технічне завдання та здійснено технічну розробку впровадження можливості застосування в ЕСОЗ Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я”; зазначений функціонал було включено до складу ЕСОЗ". З аналізу наданих на підтвердження виконання цього заходу документів можемо встановити, що на разі: - впроваджено в ЕСОЗ процеси по створенню та веденню індивідуального реабілітаційного плану фахівцями з реабілітації, які безпосередньо надають реабілітаційну допомогу; - впроваджено можливості застосування в ЕСОЗ Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я” та міжнародного Класифікатора ISO 9999 “Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності”; - впроваджено в ЕСОЗ процесів щодо можливості реєстрації та використання результатів реабілітаційного обстеження, встановлення завдань реабілітації, планування та реалізація реабілітаційних втручань та оцінювання ефективності надання реабілітаційної допомоги. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.3.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.3 | Tools for assessing the functional status of a person according to the adapted International Classification of Functioning, Disability and Health have been introduced into the electronic healthcare system | 2.7.3.3.6 | Putting into operation the expanded functionality of the electronic healthcare system in accordance with subclause 2.7.3.3.4 | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Health of Ukraine | National Health Service of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year or amount of international technical assistance | The expanded functionality of the electronic healthcare system has been put into operation. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.3.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "розроблено технічне завдання та здійснено технічну розробку впровадження можливості застосування в ЕСОЗ Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я”; зазначений функціонал було включено до складу ЕСОЗ". З аналізу наданих на підтвердження виконання цього заходу документів можемо встановити, що на разі: - впроваджено в ЕСОЗ процеси по створенню та веденню індивідуального реабілітаційного плану фахівцями з реабілітації, які безпосередньо надають реабілітаційну допомогу; - впроваджено можливості застосування в ЕСОЗ Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я” та міжнародного Класифікатора ISO 9999 “Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності”; - впроваджено в ЕСОЗ процесів щодо можливості реєстрації та використання результатів реабілітаційного обстеження, встановлення завдань реабілітації, планування та реалізація реабілітаційних втручань та оцінювання ефективності надання реабілітаційної допомоги. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.3.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.1 | Development and submission to Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law on amendments to laws of Ukraine with consideration of proposals, submitted by the Ministry of Social Policy of Ukraine, which indicates the following: 1) status of a person with a disability or similar status can be identified on the basis of performance and personal needs, performed with the use of the National classifier NC 030:2022 ‘Operation, vital functions limitations and health classifier’; 2) status of a person with a disability or similar status can be established for a period, identified in the legislation, an in case of amendments via special procedure appropriate rights for social support can be reviewed; 3) functions of evaluation and adopting the appropriate decision on person’s conditions and any performance limitations, identification of needs and establishment of the scope of social support are distributed among the entities, conducting evaluation and identification of needs to decrease corruption risks; 4) persons status evaluations become the reason for identification of needs and scope of social support are stored in electronic form with the use of functional capabilities of software products; 5) duty to keep records in electronic form while establishing the person’s performance limitation level, identification of needs and scope of social support in accordance with the individual needs; 6) duty to perform appropriate evaluation and the subjects responsible for its performance; 7) duty to publish impersonalized reasons for making decisions on establishment of scope of support and statistic analytical data on decisions made; 8) requirements to subjects performing evaluation of the performance status and individual needs used as a basis for establishment of scope of support; 9) right of a person subject to evaluation of performance and individual needs to appeal on the decision made regarding the establishment of the status of a person with a disability of similar status and establishment of the scope of appropriate support. | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Health of Ukraine | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров’я України повідомлено, що: «Міністерство охорони здоров’я України розроблено та листом від 29.10.2024 28/41095/2-24 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи». Проект Закону України зареєстровано в Верховній Раді України від 04.11.2024 №12178 . Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи" прийнято Верховною Радою України і підписано Президентом України». З аналізу вказаного Закону, можемо встановити, що останнім передбачається положення про те, що: 1) Процес оцінювання повсякденного функціонування особи включає в себе визначення рівня порушень структур та/або функцій організму людини, у тому числі фізичних, психічних, інтелектуальних, сенсорних, та здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання повсякденного функціонування особи з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. 2) Група інвалідності, її причина, час настання та строк встановлюються за результатами медико-соціальної експертизи або оцінювання повсякденного функціонування особи - для повнолітніх осіб. При цьому після завершення відповідного строку особа зобов’язана пройти повторне оцінювання. У разі якщо особа не з’явилася для проведення оцінювання (повторного оцінювання) повсякденного функціонування особи у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому мало бути проведено оцінювання (повторне оцінювання) повсякденного функціонування такої особи. У разі якщо строк оцінювання повсякденного функціонування особи пропущено особою з інвалідністю з поважних причин або у разі наступного визнання її особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності поновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не більш як за три роки, якщо експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи визнає її за цей період особою з інвалідністю. При цьому якщо під час наступного оцінювання повсякденного функціонування особі з інвалідністю встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності. 3) Комплекс медичних, реабілітаційних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам з інвалідністю допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, соціально-трудової адаптації та інтеграції в суспільство, визначається за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи, що проводиться відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, та визначення потреб особи з інвалідністю: у соціальних послугах і соціальній реабілітації - відповідно до законів України "Про соціальні послуги" та "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; в освіті та професійній реабілітації - відповідно до законів України "Про освіту" та "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; у працевлаштуванні та трудовій реабілітації - відповідно до законів України "Про зайнятість населення" та "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; у фізкультурно-спортивній реабілітації - відповідно до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". 4) Рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (далі - експертна команда), прийняте за результатами проведення такого оцінювання повсякденного функціонування особи, підписується в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи після початку її функціонування. Окрім того, відомості про результати оцінювання повсякденного функціонування особи вносяться до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи та передаються до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери шляхом електронної інформаційної взаємодії з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних". 5) Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться з використанням електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, власником якої та володільцем інформації, що міститься в електронній системі, є держава в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Електронна система щодо оцінювання повсякденного функціонування особи забезпечує: формування направлень в електронній формі на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи та прикріплення до них документів, необхідних для проведення оцінювання повсякденного функціонування особи; формування в автоматичному порядку електронної черги розгляду справ експертними командами; формування персонального складу експертної команди для розгляду справи; знеособлення даних осіб, справи яких розглядаються експертною командою без особистої присутності особи (заочно); створення, внесення, перегляд інформації та документів в електронній системі, внесення змін до них користувачами відповідно до їх прав доступу; формування аналітичної та статистичної інформації; моніторинг наявних даних в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи; електронну інформаційну взаємодію з іншими державними електронними інформаційними ресурсами; інші функції, визначені Порядком функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 6) Знеособлена інформація про результати оцінювання повсякденного функціонування особи оприлюднюється у відкритих машиночитаних форматах на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Окрім того, передбачається проведення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи, що здійснюється з використанням знеособлених даних про розгляд справ та прийняття експертними командами рішень, внесених до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 7) Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться експертними командами, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я. При цьому, склад експертних команд формується з числа лікарів, включених до переліку лікарів, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи у складі експертних команд, за допомогою електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи індивідуально для кожного випадку, з дотриманням принципу випадковості (після появи технічної можливості в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи), з числа лікарів, які мають необхідні для проведення цього оцінювання лікарські спеціальності. 8) Особа (її уповноважений представник) має право оскаржити рішення медико-соціальної експертної комісії, експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи в порядку адміністративного оскарження відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, встановлених Основами законодавства України про охорону здоров’я, та/або в судовому порядку. Окрім того, Закон встановив положення про те, що повноваження, права і обов’язки медико-соціальних експертних комісій щодо проведення медико-соціальної експертизи, а також повноваження, права і обов’язки Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров’я України припиняються 31 грудня 2024 року. Натомість з 01 січня 2025 року оцінювання повсякденного функціонування особи покладатиметься на експертні команди. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.2 (1) | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft normative legal acts proposing amendments to the normative legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine in order to align them with the law indicated in subclause 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 30.04.2025 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The normative legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.2 (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено про розробку та забезпечення прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи" від 15 листопада 2024 р. № 1338. Відзначимо, що вказаною постановою забезпечено затвердження: - Положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи; - Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи; - критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи; - Порядок функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи; - критерії встановлення інвалідності. Вказаним підзаконним нормативно-правовим регулюванням забезпечено приведення у відповідність актів КМУ із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи". Таким чином, можемо встановити, що захід передбачений п. 2.7.3.4.2 (1) виконаний вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.2 (2) | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft normative legal acts proposing amendments to the normative legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine in order to align them with the law indicated in subclause 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 30.04.2025 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The normative legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.2. (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики України повідомлено, що: "за результатами проведеного Мінсоцполітики аналізу нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, такі, які потребують внесення змін, відсутні, оскільки необхідні зміни, спрямовані на приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» від 19.12.2024 № 4170-ІХ (далі – Закон), було розроблено МОЗ, погоджено з Мінсоцполітики в установленому порядку та внесено постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1338 „Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи”. Мінсоцполітики листом від 12.05.2025 №5304/0/2-25/55 поінформовано Кабінет Міністрів України про відсутність нормативно-правових актів, які потребують приведення у відповідність до Закону". Таким чином, Міністерством соціальної політики вказаний захід виконано формально, адже безпосередньо виконавцем вказаного заходу не розроблено та не подано Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1. Водночас, індикатор виконання вказаного заходу є досягнутим, а саме: нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є прийнятими. Таким чином, можна зробити висновок про те, що захід виконаний. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.3 (1) | Drafting normative legal acts that propose amendments to the normative legal acts of the Ministry of Social Policy and the Ministry of Health in order to align them with the law indicated in subclause 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft normative legal acts have been drafted and publicized for a public discussion. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.3. (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що, забезпечено розроблення та затвердження ряду наказів. Серед них можна виділити: 1)наказ МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи"; 2) наказ МОЗ від 17.12.2024 №2107 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи"; 3) наказ МОЗ України від 03.12.2024 № 2022 "Про покладання прав та обов’язків Центру оцінювання функціонального стану особи". Таким чином, можемо встановити, що Міністерством охорони здоров'я забезпечено розроблення, а також прийняття нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів МОЗ для їх приведення у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи". Відтак, захід є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.3 (2) | Drafting normative legal acts that propose amendments to the normative legal acts of the Ministry of Social Policy and the Ministry of Health in order to align them with the law indicated in subclause 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft normative legal acts have been drafted and publicized for a public discussion. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.3. (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики повідомлено, що: "Мінсоцполітики розроблено проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України”. Проектом акта пропонується, зокрема, внести зміни, спрямовані на приведення у відповідність до законодавства у зв’язку із реформуванням системи медико-соціальної експертизи, до наказів Міністерства соціальної політики: - від 26.05.2017 № 877 „Про затвердження Порядку оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2017 за № 1234/31102; - від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.07.2022 за № 762/38098, – у частині підтвердження інвалідності особи витягом із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України ; - від 15.11.2024 № 1338 „Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи”. З огляду на звітну інформацію, надану Міністерством у рамках звітування, щодо виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.4. (2), можемо констатувати, що відповідний проекту наказу Міністерства соціальної політики оприлюднений для проведення громадського обговорення, яке на разі триває. Таким чином, з огляду на розробку відповідного проекту нормативно-правового акту та забезпечення його оприлюднення на проведення громадського обговорення, можемо констатувати, що вказаний захід є виконаним повністю, проте з порушенням строків його виконання визначених Державною антикорупційною програмою. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.4 (1) | Holding a public discussion of the draft normative legal acts indicated in subclause 2.7.3.4.3, and ensuring their revision (if needed), issuance, and submission for state registration | 28.02.2025 | 31.03.2025 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.4. (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "на громадське обговорення було оприлюднено проєкт наказу МОЗ «Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи». Наказ МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи", зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 грудня 2024 року за № 1925/43270". Водночас у рамках звітування щодо виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.3. (1) Міністерством охорони здоров'я повідомлено, про розробку: 1)наказу МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи". Вказаний наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 17 грудня 2024 року за № 1925/43270 та оприлюднювався до проведення громадського обговорення; 2) наказ МОЗ від 17.12.2024 №2107 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи". Вказаний наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 25 грудня 2024 року за № 1999/43344 та оприлюднювався для проведення громадського обговорення. Разом із тим, варто відзначити, що громадське обговорення всіх із перерахованих вище наказів мало формальний характер, а відкриті публічні консультації не проводилися. Відтак, з огляду на зазначене вище, можемо встановити, що аналізований захід виконано вчасно, але частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.4 (2) | Holding a public discussion of the draft normative legal acts indicated in subclause 2.7.3.4.3, and ensuring their revision (if needed), issuance, and submission for state registration | 28.02.2025 | 31.03.2025 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.4. (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики України не надано оновленої інформації, щодо змістовного виконання останнього. Водночас, з останньої звітньої інформації Міністерством соціальної політики повідомлялося, що : " проект відповідного акта Мінсоцполітики повторно надіслано на погодження до заінтересованих органів у зв’язку зі структурними змінами, передачею повноважень щодо призначень та виплат державної соціальної допомоги до Пенсійного фонду України, приведення у відповідність до законодавства про соціальні послуги та відповідно необхідністю додаткового опрацювання проекту акта. Наразі оновлений проект акта оприлюднено до громадського обговорення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики за посиланням https://www.msp.gov.ua/legislation/draft-legal-acts/pro-zatverdzhennya-zmin-do-deyakykh-nakaziv-ministerstva-sotsialnoyi-polityky-ukrayiny". Відтак, можемо констатувати, що відповідний проект наказу Міністерства соціальної політики оприлюднений для проведення громадського обговорення. Водночас, відзначимо, що вказаний формат громадського обговорення має більшою мірою формальний характер, адже не передбачає широкого залучення громадськості до опрацювання відповідного проекту нормативно-правового акту. Крім того, з посилання наданого виконавцем вказаного заходу, вбачаєтсья, що впродовж періоду з 13.10.2025 по 27.10.2025 жодна особа не проголосувала за підтримку чи не підтримку вказаного проекту. Таким чином, з огляду на те, що у межах звітного періоду не забезпечено фіналізацію проведення громадського обговорення, не оприлюднено його результати констатувати виконання вказаного заходу неможливо. Захід невиконано. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.5 (1) | Supporting the state registration of draft normative legal acts indicated in subclause 2.7.3.4.3 and their official publication | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Normative legal acts have come into force. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.5 (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: 1) наказ МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи", зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 17.12.2024 № 1925/43270; 2) наказ МОЗ від 17.12.2024 №2107 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи", зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 25.12.2024 №1999/43344. У свою чергу, наказ МОЗ України від 03.12.2024 № 2022 "Про покладання прав та обов’язків Центру оцінювання функціонального стану особи", відповідно до постанови КМУ від 28.12.1992 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" не потребує подання на державну реєстрацію, оскільки має адміністративний характер, окрім того У "НДІ медико-соціальних проблем інвалідності належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України". Таким чином, з огляду на надану оновлену інформацію від МОЗ, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.4.5 (1) виконаний вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.5 (2) | Supporting the state registration of draft normative legal acts indicated in subclause 2.7.3.4.3 and their official publication | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Normative legal acts have come into force. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.5 (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики не надано оновленої інформації, щодо змістовного виконання останнього. Водночас, у попередні звітні періоди повідомлялося, що: проєкт наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України” повторно надіслано на погодження до заінтересованих органів у зв’язку зі структурними змінами, передачею повноважень щодо призначень та виплат державної соціальної допомоги до Пенсійного фонду України, приведення у відповідність до законодавства про соціальні послуги та відповідно необхідністю додаткового опрацювання проекту акта. Після погодження відповідного проекту акта заінтересованими органами, Мінсоцполітики буде здійснено супровід його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.Таким чином, у межах звітного періоду відповідного супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3 здійснено не було. Таким чином, захід виконаним не є. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.6 | Development and adoption of normative legislative act on electronic information system operation under the establishment of disability status and support of people with limited daily functioning as a component of Unified social support information system: 1) additional person verification function; 2) identification and assignment of required social support to a person; 3) reproduction of unique record number in the Unified state demographic register; 4) deactivation of personal data in case of person’s death, departure, etc.; 5) interaction with other state registers and databases. | 31.01.2025 | 30.04.2025 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine | National Health Service of Ukraine, Fund for Social Protection of Persons with Disabilities, Ministry of Health of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Normative legislation act has been adopted. | На виконання заходу, передбаченого п. 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерство соціальної політики повідомило, що: "постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 № 687 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 і від 14 квітня 2021 р. № 404" було закріплено нормативно підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а саме: - Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики; - Цифровий інструмент "Ведення випадку" (кейс-менеджмент). Кейс-менеджмент – це системний підхід до управління випадком, тобто структуроване надання послуг та підтримки для вирішення індивідуальних потреб. Кейс-менеджмент дозволяє організувати надання соціальних послуг, виходячи з потреб конкретної людини чи родини. А також можливості дистанційного доступу до подання заяв, звернень, повідомлень для осіб, які потребують соціальної підтримки, зокрема соціальних послуг, інформаційної взаємодії таких осіб та уповноважених органів, що здійснюють організацію та надання соціальної підтримки. Реалізовано можливість отримання в цифровому форматі 38 соціальних послуг та забезпечення допоміжними засобами реабілітації через Соціальний веб-портал Мінсоцполітики, на якому розміщені зокрема, кабінети отримувача соціальних послуг, надавача соціальних послуг і кейс-менеджера". З аналізу відповідної постанови Кабінету Міністрів України № 687 від 13.06.2024 та наказу Міністерства соціальної політики від 12.12.2024 № 578-Н, можемо констатувати, що розроблено та прийнято Положення про Соціальний веб-портал Міністерства соціальної політики України, яким визначено порядок функціонування електронної системи як складової Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Документ забезпечує нормативну основу для електронної ідентифікації користувачів, визначення та призначення соціальної підтримки, а також взаємодію з державними реєстрами та інформаційними системами. Водночас у Положенні не передбачено функціонал деактивації даних про осіб, які вибули або померли, та прямо не врегульовано питання відтворення унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. З огляду на викладене, захід можна вважати виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.7 | Drafting and approving the statement of work (“technical assignment”) for the expansion of the functionality of the electronic healthcare system indicated in subclause 2.7.3.4.6 | один місяць з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine | National Health Service of Ukraine, Fund for Social Protection of Persons with Disabilities, Ministry of Health of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The statement of work has been approved. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.7. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики України повідомлено: "станом на 15 липня 2026 року Мінсоцполітики здійснює модернізацію Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у частині реабілітації, оцінювання повсякденного функціонування людини та електронного кейс-менеджменту. 30 грудня 2024 року затверджено технічне завдання щодо розширення функціоналу ЄІССС у частині реабілітації та цифровізації процесів, які раніше забезпечувалися медико-соціальними експертними комісіями. Передбачено отримання та обробку рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, актуалізацію соціальної реєстраційної картки в Єдиному соціальному реєстрі, інформаційну взаємодію з інформаційними системами МОЗ, Пенсійного фонду України та Централізованим банком даних з проблем інвалідності. Також реалізовано можливість подання через Соціальний портал заяв про забезпечення допоміжними засобами реабілітації, отримання статусів їх опрацювання та формування електронних витягів із рішень експертних команд. Відповідний функціонал введено у промислову експлуатацію у 2025 році. Крім того, 1 серпня 2025 року в межах договору № 0391/39-2025 від 16 квітня 2025 року розроблено технічне завдання щодо модернізації Соціального вебпорталу електронних послуг Мінсоцполітики та цифрового інструмента «Ведення випадку» — електронного кейс-менеджменту. Технічним завданням передбачено цифровізацію повного життєвого циклу ведення випадку: оцінювання потреб людини або сім’ї, формування індивідуального плану, визначення соціальних послуг, координацію роботи кейс-менеджерів, органів соціального захисту та надавачів послуг, контроль виконання плану і формування звітності. Окремо передбачено відображення унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі — УНЗР. Його використання має забезпечити однозначну ідентифікацію людини, зменшити ризик створення дубльованих записів та підвищити достовірність міжвідомчого обміну даними". Таким чиом, можемо констатувати, що Міністерством соціальної політики України продовжується змістовне виконання вказаного заходу ДАП. Водночас, з огляду на звітну інформацію надану у межах звітнування стосовно виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми, не повну кореляцію вимог відповідного Положення про соціальний веб-портал електронних послуг вимогам ДАП, та безумовний взаємозвязок вказаного заходу із заходом передбаченим п. 2.7.3.4.7, можемо констатувати, що останній у межах звітного періоду виконаний лише частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.8 | Developing software for expansion of the functionality of the electronic healthcare system indicated in subclause 2.7.3.4.6 | чотири місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | шість місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine | National Health Service of Ukraine, Fund for Social Protection of Persons with Disabilities, Ministry of Health of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The software has been developed. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.8 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Мінсітерством соціальної політики України повідомлено, що: " 24 грудня 2024 року Мінсоцполітики, МБО «Фонд Східна Європа» та ДП «ІОЦ» уклали договір щодо розроблення програмного забезпечення для модернізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у частині реабілітації та цифровізації процесів, які на момент формування заходу здійснювали медико-соціальні експертні комісії. 30 грудня 2024 року затверджено технічне завдання, на підставі якого розроблено та реалізовано проєкт розширення функціоналу ЄІССС. Розроблене рішення передбачало забезпечення інформаційної взаємодії ЄІССС із системою оцінювання повсякденного функціонування особи, отримання та опрацювання рішень експертних команд, створення або актуалізацію соціальної реєстраційної картки людини, а також цифровізацію процесів забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Додатково 16 квітня 2025 року Мінсоцполітики, МБО «Фонд Східна Європа» та ДП «ІОЦ» уклали договір щодо модернізації Соціального вебпорталу електронних послуг та цифрового інструмента «Ведення випадку». Договором передбачено подальше доопрацювання ЄІССС, зокрема відображення унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі для однозначної ідентифікації людини та запобігання дублюванню відомостей". Водночас, з огляду на звітну інформацію надану у межах звітнування стосовно виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми, не повну кореляцію вимог відповідного Положення про соціальний веб-портал електронних послуг вимогам ДАП, та безумовний взаємозвязок вказаних заходів, можемо констатувати, що вказаний захід у межах звітного періоду виконаний лише частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.4 | The functions of providing the relevant medical opinion on determining the disability group and social assistance based on such an opinion are divided between state bodies in order to reduce corruption risks | 2.7.3.4.9 | Putting into test operation electronic healthcare system indicated in subclause 2.7.3.4.6 | сім місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | вісім місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6 | Ministry of Social Policy, Family and Unity of Ukraine | National Health Service of Ukraine, Fund for Social Protection of Persons with Disabilities, Ministry of Health of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The expanded functionality of the electronic healthcare system has been put into operation. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.9. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики повідомлено, що: "забезпечено розроблення та впровадження програмного забезпечення для модернізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у частині реабілітації та цифровізації процесів, пов’язаних з установленням інвалідності. Розширений функціонал введено в дослідно-промислову експлуатацію наказом Мінсоцполітики від 31 грудня 2024 року № 603, а наказом від 26 лютого 2025 року № 79 — у промислову експлуатацію. Реалізований функціонал забезпечує отримання та опрацювання в ЄІССС рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, створення або актуалізацію соціальної реєстраційної картки, обмін відомостями з інформаційними системами МОЗ, Пенсійного фонду України та Централізованим банком даних з проблем інвалідності. Також забезпечено подання заяв про надання допоміжних засобів реабілітації через Соціальний портал Мінсоцполітики та відстеження статусу їх опрацювання". Водночас, з огляду на звітну інформацію надану у межах звітнування стосовно виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми, не повну кореляцію вимог відповідного Положення про соціальний веб-портал електронних послуг вимогам ДАП, та безумовний взаємозвязок вказаних заходів, можемо констатувати, що вказаний захід у межах звітного періоду виконаний лише частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.3 The electronic healthcare system is not sufficiently integrated with other databases, which creates opportunities for abuse during the use of specific functions (including the awarding of disability benefits, preventive and compulsory medical examinations, and assignment of the disability group) | 2.7.3.5 | The electronic register of sick leaves has been put into commercial operation | 2.7.3.5.1 | Holding a semiannual monitoring of the proper functioning of the electronic register of sick leaves, which must necessarily involve studying the status of compliance with the requirements pertaining to: 1) issuance of sick leaves of insured persons in electronic form only; 2) issuance of an extract from the electronic register of sick leaves as the sole proof of the insured person’s incapacity for work. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Pension Fund of Ukraine | Ministry of Health of Ukraine | state budget | funds of the Pension Fund of Ukraine | The report on the monitoring findings is made public twice a year. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.5.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Пенсійним фондом України повідомлено, що: "проведено спільне з громадськими організаціями моніторингове дослідження щодо належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності (ЕРЛН) у І півріччі 2026 року. Звіт за результатами спільного моніторингового дослідження опубліковано за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2179969-zvit-za-rezultatamy-spilnogo-monitoryngovogo-doslidzhennya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-gromadskyh-organizatsij-shhodo-nalezhnogo-funktsionuvannya-elektronnogo-reyestru-lystkiv-nepratsezdatnosti-u-i-2/. Листом Пенсійного фонду України від 24 червня 2026 року № 2800-17-5/47302 здійснено запит до Міністерства охорони здоров’я України щодо надання інформації про випадки оформлення листків непрацездатності у паперовій формі, визначених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350. Протягом І півріччя 2026 року функціонування ЕРЛН забезпечується в штатному режимі, зокрема, у період з 01 січня по 30 червня 2026 року було опрацьовано 5 560,5 тис. МВТН, а також сформовано: 4 786,3 тис. електронних листків непрацездатності; 137 402 витяги з ЕРЛН; 20 231 заяву-розрахунок на підставі паперових листків непрацездатності, що складає 0,29 % загальної кількості електронних листків непрацездатності". Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.5.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки у межах звітного періоду виконаний. Водночас з огляду на продовження строку дії виконання заходів Державної антикорупційної програми, постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 р. № 1786, а також визначення обов'язку міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям продовжити забезпечення виконання Програми до дня набрання чинності Державною антикорупційною програмою на наступний період, Національне агентство рекомендує продовжити змістовне виконання вказаного заходу у наступних періодах про що інформувати Національне агентство через систему ІСМ ДАП. | Implemented | 0.0