## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.4 Insufficiently transparent recruitment procedures at healthcare institutions hinder competition and create opportunities for manifestations of corruption in appointments to such positions | 2.7.4.1 | A publicly accessible single web portal of vacancies at state and municipal healthcare institutions is functioning | 2.7.4.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the Regulation on the single website of vacancies at state and municipal healthcare institutions, which stipulates that: 1) open access to the website shall be granted in keeping with the requirements of legislation on the protection of personal data; 2) the website must contain complete information about all available vacancies along with the names and addresses of the relevant healthcare institutions; 3) the website must publish information about the dates of the competitive selection process, the deadline and address for submission of the application for the position; 4) recruitment for vacant positions (including managerial positions) at state and municipal healthcare institutions is carried out exclusively through the website; | 01.07.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.4.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2024 р. № 358 "Про затвердження Положення про Єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я та внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я". Відзначимо, що постанова Кабінету Міністрів Україн від 29 березня 2024 р. № 358 відповідає Державній антикорупційній програмі, зокрема останньою передбачаються те, що за допомогою єдиного веб-сайту вакантних посад: 1) надається відкритий доступ до веб-сайту з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних; 2) оприлюднюється повна інформація про всі наявні вакантні посади із вказівкою назв та адрес відповідних закладів охорони здоров’я; 3) оприлюднюється інформація про дати конкурсу, строки та адресу подання документів на зайняття посади; 4) проводиться добір на вакантні посади (у тому числі керівні) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.4.1.1. є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.4 Insufficiently transparent recruitment procedures at healthcare institutions hinder competition and create opportunities for manifestations of corruption in appointments to such positions | 2.7.4.1 | A publicly accessible single web portal of vacancies at state and municipal healthcare institutions is functioning | 2.7.4.1.2 | Developing and approving a statement of work (“technical assignment”) for the creation of the single website of vacancies at state and municipal healthcare institutions | 01.09.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The statement of work has been approved. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.4.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "розроблено технічне завдання на створення програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний портал вакансій працівників сфери охорони здоров’я», що опрацьовується структурними підрозділами МОЗ". На підтвердження виконання вказаного заходу до ознайомлення Міністерством охорони здоров'я надано відповідне технічне завдання з описом необхідного функціоналу для реалізації робіт з розробки програмного забезпечення електронної системи для реалізації сервісу "Єдиний портал вакансій працівників сфери охорони здоров'я". З огляду на це, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.4.1.2 є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.4 Insufficiently transparent recruitment procedures at healthcare institutions hinder competition and create opportunities for manifestations of corruption in appointments to such positions | 2.7.4.1 | A publicly accessible single web portal of vacancies at state and municipal healthcare institutions is functioning | 2.7.4.1.3 | Developing the design of the single web portal of vacancies at state and municipal healthcare institutions | 01.01.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The draft has been developed. | In pursuance of the measure provided by clause 2.7.4.1.3 of the State Anti-Corruption Program for 2023–2025, the Ministry of Health of Ukraine reported that: “Technical requirements were developed for the creation of the unified website of job openings at public and municipal healthcare facilities are developed, resources are allocated, and contract for development of the terms of reference for software development for information and communication system ‘Unified Portal of Healthcare Job Openings.’ The software development process is at the final stage.” In previous periods, the Ministry of Health provided for review Contract No. EGAP 6/02-24/41 dated March 1, 2024, on the provision of consulting services regarding digitalization matters, namely: preparation of the terms of reference and software development to ensure the operation of the information and communication system “Unified Portal of Healthcare Job Openings.” An annex to this contract contains the Technical Requirements for Software Development for the information and communication system “Unified Portal of Healthcare Job Openings.” Therefore, based on the information provided by the Ministry of Health of Ukraine, we may conclude that consistent work is being carried out to implement the measure provided by clause 2.7.4.1.3. of the State Anti-Corruption Program for 2023–2025. The monitoring conducted during the reporting period revealed that the Portal of Job Openings for Healthcare Professionals was launched into operations and allowed all healthcare professionals to search for job openings by applying various filters (healthcare facility location, medical specialty, healthcare facility ownership form). Therefore, we may conclude that the measure is fully and timely implemented. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.4 Insufficiently transparent recruitment procedures at healthcare institutions hinder competition and create opportunities for manifestations of corruption in appointments to such positions | 2.7.4.1 | A publicly accessible single web portal of vacancies at state and municipal healthcare institutions is functioning | 2.7.4.1.4 | Launching the single web portal of vacancies at state and municipal healthcare institutions | 01.05.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The single website of vacancies at state and municipal healthcare institutions has been launched. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.4.1.4 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "програмне забезпечення «Єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я» введено в дослідну експлуатацію Наказом МОЗ №1384 від 06.08.2024". З аналізу інформації, що надана Міністерством охорони здоров'я України, а також з відкритих джерел стало відомо, що єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров'я функціонує. Зокрема, можливий пошук за назвою вакансії, назвою закладу охорони здоров'я, його місцезнаходженням, ідентифікатором вакансії, кінцевим терміном подачі резюме. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.4.1.4 Державної антикорупційної програми є виконаним вчасно та повністю | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.4 Insufficiently transparent recruitment procedures at healthcare institutions hinder competition and create opportunities for manifestations of corruption in appointments to such positions | 2.7.4.2 | Recruitment for managerial positions at state and municipal healthcare institutions shall be carried out by competitive selection committees that must include representatives of the public, in accordance with the established list of essential skills, competencies, and evaluation criteria; the range of public associations that can delegate their representatives to the competitive selection committees has been expanded, and the principles of transparency and openness in their work have been ensured | 2.7.4.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the Procedure for conducting a competitive selection process to fill the position of the manager of a state or municipal healthcare institution, which stipulates that: 1) one half of the seats on competitive selection committees shall be taken by representatives of NGOs in matters relating to healthcare and/or prevention of corruption and anticorruption activities; 2) the qualification requirements for managerial positions at state and municipal healthcare institutions shall be established by said Procedure; 3) there shall be a clear list of qualification criteria for applicants for managerial positions at state and municipal healthcare institutions, which must include professional competency, managerial skills, and integrity; 4) professional competency and managerial skills must be evaluated using a scoring system by each member of the competitive selection committee; 5) conformity to the criterion of integrity shall be assessed according to the standard of “reasonable doubt”; 6) a decision of the competitive selection committee to the effect that an applicant meets the criterion of integrity shall be deemed approved if the majority of committee members representing the community have voted in favor of this decision, and where the votes have tied the votes of committee members representing the community shall prevail. | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Health of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.4.2.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "затверджено постанову Кабінет Міністрів України від 23 липня 2024 р. № 840 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 27 грудня 2017 р. № 1094", якою внесено відповідні зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я. Згідно з пунктом 35 цього Порядку вимоги до оцінювання за критеріями доброчесності, професійної компетентності, управлінських навичок визначено у Порядку оцінювання учасників конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженому наказом МОЗ від 23.12.2024 № 2143, зареєстрованому в Мін'юсті 24.01.2025 за № 130/43536. У березні 2025 року проведено за оновленою процедурою перший конкурс, а саме конкурс на зайняття посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради". З аналізу постанови КМУ від 23 липня 2024 р. № 840 можемо встановити, що положення останньої в більшості відповідають вимогам Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, зокрема нею закріплюються вимоги, щодо, того: - що половину складу конкурсних комісій повинні складати представники громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності; - що кваліфікаційні вимоги на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я визначаються зазначеним Порядком; - чіткий перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, серед яких є професійна компетентність, управлінські навички та доброчесність; - обов’язкове оцінювання професійної компетентності та управлінських навичок за бальною системою кожним членом конкурсної комісії; - що рішення конкурсної комісії про відповідність учасника конкурсу критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість членів комісії від громадськості, а у разі рівного розподілу голосів перевагу мають голоси членів комісії від громадськості. Разом із тим, постанова не визначає обов'язку здійснювати оцінку критерію доброчесності за стандартом “обґрунтованого сумніву”. У свою чергу, наказом МОЗ "Про затвердження Порядку оцінювання учасників конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я" передбачається оцінювання відповідності учасників конкурсу критерію доброчесності, а також встановлюються правила такого оцінювання. Таким чином, можемо констатувати, повне виконання аналізованого заходу. Однак, з огляду на те, що постанова КМУ № 840 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 27 грудня 2017 р. № 1094 прийнята у липні 2024 року, а МОЗ "Про затвердження Порядку оцінювання учасників конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я" у грудні 2024 року, видається за можливе встановити порушення строків виконання вказаного заходу. Таким чином, захід виконаний невчасно та повністю. | Implemented | 0.0