## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft law proposing amendments to the Law of Ukraine On Higher Education, which stipulates that external independent testing may not be substituted with enrollment examinations at an institution of higher education, except for a limited list of entrants due to compelling medical reasons determined jointly by the Ministry of Education and Science and the Ministry of Health, as well as individuals who have been recognized as combatants under law and who defended the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine, were involved in the anti-terrorist operation (joint forces operation), in providing logistics for this operation, in efforts aimed at ensuring national security and defense, repelling and resisting the armed aggression by the Russian Federation in Donetsk and Luhansk Regions, in providing logistics for such efforts, as well as military personnel serving in the army under contract – upon their enrollment at military institutions of higher education and military training divisions of institutions of higher education | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерством освіти і науки України було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» та внесено на розгляд КМУ (лист вих. від 26.12.2023 №1/20335п-23, вх. №1738/0/4-23). Проект акта схвалено Урядом 05.01.2024 та зареєстровано у Верховній Раді України за № 10399 (далі - Законопроект № 10399). 20.03.2024 року Законопроект №10399 було прийнято за основу. В рамках звітування за ІІ квартал 2026 року головним виконавцем (МОН) було надано порівняльну таблицю законопроекту №10399, який рекомендовано до другого читання Комітетом з питань освіти, науки та інновацій ВРУ (дата розгляду в комітеті – 10.06.2026). Відповідно до проєкту змін до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" право на проходження оцінювання в закладі освіти, науковій установі замість зовнішнього оцінювання мають: 1) особи, для участі в зовнішньому оцінюванні яких неможливо створити спеціальні умови через наявність у них захворювань та/або патологічних станів, перелік яких затверджують центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки та центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я; 2) постраждалі учасники Революції Гідності, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 3) особи, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій станом на день віднесення територій до відповідних категорій, та які перебувають на такій території або які переселилися з неї після 1 жовтня року, що передує року прийому на навчання, – при прийомі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти; 4) військовослужбовці військової служби за контрактом – при прийомі на навчання до вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Таким чином, пропонована редакція включає всі структурні елементи, передбачені заходом 2.7.5.1.1. Водночас законопроект містить підставу для заміни зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, яка не охоплюється заходом 2.7.5.1.1., а саме «особи, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій станом на день віднесення територій до відповідних категорій, та які перебувають на такій території або які переселилися з неї після 1 жовтня року, що передує року прийому на навчання, – при прийомі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти». Відтак, редакція законопроекту включає всі структурні елементи, передбачені заходом 2.7.5.1.1., однак містить одну додаткову підставу, яка заходом не передбачена, що не дає можливості оцінити захід таким, який виконано повністю. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.2 | Developing the draft of Conditions for Enrollment in Higher Education Programs in 2024, which provides for: 1) expanding the scope of application of electronic workplaces and reducing the percentage of cases in which submission of hardcopy documents is obligatory; 2) abolishing the preferences that involve substituting external independent testing with enrollment examinations at an institution of higher education, except for a limited list of entrants due to compelling medical reasons determined, as well as individuals who have been recognized as combatants under law and who defended the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine, were involved in the anti-terrorist operation (joint forces operation), in providing logistics for this operation, in efforts aimed at ensuring national security and defense, repelling and resisting the armed aggression by the Russian Federation in Donetsk and Luhansk Regions, in providing logistics for such efforts, as well as military personnel serving in the army under contract – upon their enrollment at military institutions of higher education and military training divisions of institutions of higher education | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft has been developed and publicized for a public discussion. | Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2024 № 266. Однак положення Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (далі - Порядок) не повною мірою спрямовані на виконання заходу 2.7.5.1.2 з огляду на таке: 1) Порядок повністю корелюється лише із реалізацією підпункта 1 заходу 2.7.5.1.2 в частині розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення частки випадків обов’язкового подання документів у паперовій формі, зокрема виключено таку підставу для подання заяви у паперовій формі як подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників; 2) підпункт 2 заходу 2.7.5.1.2 передбачає відмову від пільг із заміни зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом – під час вступу до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Однак положення Порядку не забезпечують реалізацію цього підпункта, оскільки перелік вступників, для яких є можливими пільгові умови вступу є ширшим. Зокрема, право на вступ за результатами співбесіди замість НМТ матимуть особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території та перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року; особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності; особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей та інші. Таким чином, прийняття Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році забезпечило лише часткове виконання заходу 2.7.5.1.2. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.3 | Holding a public discussion of the draft act indicated in subclause 2.7.5.1.2, and ensuring its revision (if needed) | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | On December 29, 2024, the Ministry of Education and Science of Ukraine submitted for public discussion the Draft Procedure for Enrollment in Higher Education in 2024. Comments and suggestions to the Draft Procedure were acceptable until January 31, 2024. The report on the results of the public discussion was published on the official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.4 | Clearing the draft act indicated in subclause 2.7.5.1.2 with the concerned agencies | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft act has been cleared with stakeholders. | Проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році не погоджувався із заінтересованими органами, оскільки відповідно до вимог абзацу 2 пункту 7 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (далі - Положення), нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними суб’єктами нормотворення та/або з іншими заінтересованими органами відповідно до законодавства в порядку та за формою, встановленими законодавством з питань документування управлінської діяльності у разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи. Крім того, згідно з абзацом 19 пункту 13 Положення, у невідкладних випадках, пов’язаних із введенням в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, що потребують негайного прийняття рішення, суб’єкт нормотворення може видати відповідний нормативно-правовий акт без узгодження із суб’єктами нормотворення та/або з іншими заінтересованими органами, крім нормативно-правових актів, пов’язаних з надходженнями та/або витратами бюджету, що підлягають погодженню з Мінфіном. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.5 | Issuing the act indicated in subclause 2.7.5.1.2, supporting its state registration with the Ministry of Justice | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The act has taken effect. | The Ministry of Education and Science of Ukraine approved the order dated March 06, 2024 No. 266 On Approval of the Procedure for Enrollment in Higher Education in 2024 and submitted it for state registration (letter No. 1/4006-24 dated March 06, 2024). The order registered with the Ministry of Justice of Ukraine on March 14, 2024 under No. 379/41724. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.6 | Developing the draft of Conditions for Enrollment in Higher Education Programs in 2025, which provides for: 1) expanding the scope of application of electronic workplaces and reducing the number of cases in which submission of hardcopy documents is obligatory; 2) expanding the scope of application of external independent testing; 3) abolishing the preferences that involve substituting external independent testing with enrollment examinations at an institution of higher education, except for a limited list of entrants due to compelling medical reasons determined, as well as individuals who have been recognized as combatants under law and who defended the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine, were involved in the anti-terrorist operation (joint forces operation), in providing logistics for this operation, in efforts aimed at ensuring national security and defense, repelling and resisting the armed aggression by the Russian Federation in Donetsk and Luhansk Regions, in providing logistics for such efforts, as well as military personnel serving in the army under contract – upon their enrollment at military institutions of higher education and military training divisions of institutions of higher education | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft has been developed and publicized for a public discussion. | Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) у рамках звітування за IV квартал 2024 року як звітний період надало для цілей проведення моніторингу проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році (далі - Проєкт порядку 2025) (див. Ключові джерела оцінки). Проєкт порядку 2025 та анонс про проведення його громадського обговорення було оприлюднено на офіційному вебсайті МОН 18.11.2024 (див. Ключові джерела оцінки). Щодо відповідності Проєкта порядку 2025 вимогам змісту заходу 2.7.5.1.6: 1) щодо елементу № 1 змісту заходу. Відповідно до п. 3 розділу VI Проєкта порядку 2025 для здобуття вищої освіти особи (вступники) подають заяви в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків, або тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника): у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця; у разі подання іноземного документа про освіту; у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; у разі подання заяви на вступ до встановлених цим Порядком строків подання електронних заяв / роботи електронних кабінетів вступників; у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. Наведений перелік допустимих випадків подання заяв та документів для участі у конкурсному відборі у паперовій формі залишився таким самим як і у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженому наказом МОН від 06.03.2024 № 266 (далі – Порядок прийому 2024) і, відповідно, не був звуженим. Таким чином, Проєкт порядку 2025 не відповідає елементу № 1 змісту заходу 2.7.5.1.6 у частині вимоги щодо скорочення кількості випадків обов’язкового подання документів у паперовій формі. 2) Щодо елементу № 2 змісту заходу. Проєктом порядку 2025 не передбачається проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття ступенів вищої освіти у 2025 році за результатами вступних випробувань у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У 2025 році (як і у 2024 році) вступні іспити до закладів вищої освіти проводитимуться у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ). Пунктом 11 розділу VII Проєкта порядку 2025 визначено, що тестові завдання з обов’язкових та інших навчальних предметів НМТ укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з відповідних предметів на основі повної загальної середньої освіти. Водночас, по-перше, дане положення залишається незмінним, порівняно із положеннями Порядку прийому 2024, а по-друге, воно вказує лише на джерела формування тестових завдань для НМТ, а не на сферу застосування технологій ЗНО. З огляду на зазначене Проєкт порядку 2025 не відповідає елементу № 2 змісту заходу 2.7.5.1.6 щодо розширення сфери застосування ЗНО. 3) Щодо елементу № 3 змісту заходу. Питанням спеціальних умов участі у вступній кампанії до закладів вищої освіти у 2025 році присвячено розділ VIII Проєкта порядку 2025. Відповідно до пп. 3 розділу VIII Проєкта порядку 2025 спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є, серед іншого, є участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ (поточний «аналог» ЗНО) або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу. У пунктах 6 та 7 розділу VIII Проєкта порядку 2025 наведено конкретний перелік осіб, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу, який є значно ширшим, ніж те передбачається елементом № 3 змісту заходу 2.7.5.1.6 Програми. З огляду на зазначене Проєкт порядку 2025 не відповідає елементу № 3 змісту заходу 2.7.5.1.6 щодо відмови від пільг із заміни ЗНО (НМТ) на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого кола випадків, визначених вказаним елементом змісту цього заходу. З огляду на усе вищезазначене, НАЗК констатує, що даний захід залишається таким, що виконано невчасно та лише частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.7 | Holding a public discussion of the draft act indicated in subclause 2.7.5.1.6, and ensuring its revision (if needed) | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) розробило проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році (див. стан виконання заходу 2.7.5.1.6 Програми). Вказаний проєкт та анонс про проведення його громадського обговорення було оприлюднено на офіційному вебсайті МОН 18.11.2024 (див. джерело № 1 Ключових джерел оцінки). Своєю чергою, 17.02.2025 на офіційному вебсайті МОН було оприлюдено Звіт за результатами такого громадського обговорення проєкту наказу МОН «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році» (див. джерело № 2 Ключових джерел оцінки). Як вказується у зазначеному звіті, під час відповідного громадського обговорення до МОН надійшло 607 пропозицій та зауважень до проєкту акта. Звіт, серед іншого, містить інформацію про врахування/відхилення пропозицій та зауважень, наданих громадськістю (пункт 3 звіту), що свідчить про те, що доопрацювання проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році за результатами його громадського обговорення дійсно мало місце. З огляду на зазначене, захід 2.7.5.1.7 є таким, що виконано хоча й невчасно, але повною мірою. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.8 | Clearing the draft act indicated in subclause 2.7.5.1.6 with the concerned agencies | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft act has been cleared with stakeholders. | Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) розробило проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році (див. стан виконання заходу 2.7.5.1.6 Програми). За інформацією, наданою МОН за І-IV квартали 2025 року, як звітний період, Проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році не погоджувався із заінтересованими органами, оскільки відповідно до положень абзацу 19 пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, у невідкладних випадках, пов’язаних із введенням в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, що потребують негайного прийняття рішення, суб’єкт нормотворення може видати відповідний нормативно-правовий акт без узгодження із суб’єктами нормотворення та/або з іншими заінтересованими органами, крім нормативно-правових актів, пов’язаних з надходженнями та/або витратами бюджету, що підлягають погодженню з Мінфіном. Таким чином, захід 2.7.5.1.8 Програми є невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.9 | Issuing the act indicated in subclause 2.7.5.1.6, supporting its state registration with the Ministry of Justice | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The act has taken effect. | Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році (передбачений заходом 2.7.5.1.6 Програми) було затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.02.2025 № 168 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.02.2025 за № 312/43718 (див. Ключові джерела оцінки). Таким чином, захід 2.7.5.1.9 Програми є таким, що виконаний хоча й невчасно, але повною мірою. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.10 | Developing the draft of Conditions for Enrollment in Higher Education Programs in 2026, which provides for: 1) expanding the scope of application of electronic workplaces and reducing the number of cases in which submission of hardcopy documents is obligatory; 2) expanding the scope of application of external independent testing; 3) abolishing the preferences that involve substituting external independent testing with enrollment examinations at an institution of higher education, except for a limited list of entrants due to compelling medical reasons determined, as well as individuals who have been recognized as combatants under law and who defended the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine, were involved in the anti-terrorist operation (joint forces operation), in providing logistics for this operation, in efforts aimed at ensuring national security and defense, repelling and resisting the armed aggression by the Russian Federation in Donetsk and Luhansk Regions, in providing logistics for such efforts, as well as military personnel serving in the army under contract – upon their enrollment at military institutions of higher education and military training divisions of institutions of higher education | 01.08.2025 | 30.09.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft has been developed and publicized for a public discussion. | За результатами звітування за 3 квартал 2025 року щодо стану виконання заходу 2.7.5.1.10 МОН надало наступну інформацію. Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2026 році має бути розроблений відповідно до ухвалення законопроєкту, що стосується питань завершення 2025/2026 навчального року та вступної кампанії 2026 року та визначений пунктом 271 Плану законопроєктних робіт ВРУ як такий, що має бути поданий до Верховної Ради України суб’єктом законодавчої ініціативи – народними депутатами України. Відповідно до Плану, подання мало відбутися в межах другого кварталу 2025 року. МОН надіслало свої пропозиції до законопроєкту. Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України за № 13650 від 15.08.2025, а також МОН листом від 28.08.2025 № 1/163-П-25 (див. Ключові джерела оцінки) повідомило про відсутність пропозицій та зауважень. Після ухвалення законопроєкту для громадського обговорення буде розміщено відповідний проєкт акта. В рамках звітування за IV квартал 2025 року МОН повідомило про те, що розроблено та 25.12.2025 оприлюднено для проведення громадського обговорення Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році (далі - Порядок 2026)(див. Ключові джерела оцінки). Щодо пункту 1 заходу 2.7.5.1.10. Порядок 2026 запроваджує суттєве скорочення кількості випадків обов’язкового подання документів у паперовій формі. Подання заяв на допуск до конкурсного відбору, на участь у вступних випробуваннях в закладі вищої освіти, підтвердження вибору місця навчання здійснюють в паперовій формі лише в разі неможливості зареєструвати електронний кабінет вступника. Зокрема, виключена така підстава подання заяв у паперовій формі як «неможливість подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти», яка була передбачена Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році. Також розширено сферу застосування електронних кабінетів. Попередніми Порядками було встановлено, що при поданні заяви, у разі подання особою документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення, вступник подає заяву тільки у паперовій формі. Порядок 2026, у вищезгаданому випадку, передбачає реєстрацію електронного кабінету в консультаційному центрі приймальної комісії закладу вищої освіти. Щодо пункту 2 заходу 2.7.5.1.10. Порядок 2026 передбачає розширення переліку галузей знань з яких буде складатися ЄФВВ, зокрема охоплено природничі науки та сільське і ветеринарне господарство, а також значно деталізовано вимоги для інженерних та медичних спеціальностей. До переліку включено спеціальності, які раніше не передбачали складання ЄФВВ, зокрема біоінженерні напрями, ветеринарну медицину та правоохоронну діяльність. Щодо пункту 3 заходу 2.7.5.1.10. Порядком 2026 не запроваджено відмову від пільг із заміни зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом –– під час вступу до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. З огляду на вищевикладене, НАЗК констатує про часткове виконання заходу 2.7.5.1.10. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.11 | Holding a public discussion of the draft act indicated in subclause 2.7.5.1.10, and ensuring its revision (if needed) | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | В рамках звітування за IV квартал 2025 року Головний виконавець (МОН) надав інформацію про те, що 25.12.2025 було розміщено для громадського обговорення проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році (див. Додаткові джерела інформації). Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту Порядку приймалися у формі порівняльної таблиці у форматі docx до 16 січня 2026 року. Результати обговорення розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (див. Ключові джерела оцінки). | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.12 | Clearing the draft act indicated in subclause 2.7.5.1.10 with the concerned agencies | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft act has been cleared with stakeholders | В рамках звітування за ІІ квартал 2026 року головний виконавець (МОН) надав інформацію про те, що відповідно до абзацу дев'ятнадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (далі - Положення), проєкт акта, зазначеного у підпункті 2.7.5.1.10, було надіслано на державну реєстрацію та погоджено шляхом реєстрації Міністерством юстиції України 20 березня 2026 р. за N 374/45768. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.13 | Issuing the act indicated in subclause 2.7.5.1.10, supporting its state registration with the Ministry of Justice | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The act has taken effect | Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 26 лютого 2026 року № 373, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2026 року за № 374/45768. Набрання чинності даного наказу відбулося 07.04.2026. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.14 | Developing a draft order on approval of the exhaustive list of compelling medical reasons that permit a person to take enrollment examinations at the institution of higher education instead of external independent testing | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been drafted and publicized for a public discussion. | Міністерство освіти і науки України повідомило: "Вирішено в інший спосіб - затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, яким передбачено, що складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання можуть фактично тільки особи з інвалідністю. В інших випадках таке рішення приймається регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє, через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837. Крім того, аналогічні вимоги містять положення законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам», поданого до КМУ на розгляд та зареєстрованого у Верховній Раді України за №10399, який 20.03.2024 прийнято за основу у першому читанні". Однак зазначене вище не забезпечує реалізацію заходу 2.7.5.1.14. Відповідний захід системно пов'язаний з заходами 2.7.5.1.2, який передбачав відмову від пільг із заміни зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом – під час вступу до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. З огляду на це, у заході 2.7.5.1.14 передбачено необхідність розробки проєкту наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас МОН пропонується не визначати переліку проєкту наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання та послуговуватись спільним наказом МОН та МОЗ 29.08.2016 № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність". З огляду на зазначене, захід залишається невиконаним. Водночас, причиною невиконання Головний виконавець зазначає "необхідність ухвалення законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам», поданого на розгляд Уряду та зареєстрованого у Верховній Раді України за № 10399, який 20.03.2024 прийнято за основу у першому читанні". | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.15 | Holding a public discussion of the draft order indicated in subclause 2.7.5.1.14, clearing it with the concerned agencies (if needed) | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Станом на початок 2026 року проєкту наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання (передбаченого заходом 2.7.5.1.14 Програми) не розроблено. Відповідно Головним виконавцем не було здійснено проведення громадського обговорення такого проєкту наказу та погодження його із заінтересованими сторонами, з огляду на що, захід 2.7.5.1.15 Програми залишається невиконаним. Водночас причиною невиконання Головний виконавець вказує "необхідність ухвалення законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам», зареєстрованого у Верховній Раді України за №10399". | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.16 | Issuing the order indicated in subclause 2.7.5.1.14, supporting its state registration with the Ministry of Justice | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has taken effect. | Із огляду на те, що проєкт наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання не був розроблений (див. стан виконання заходу 2.7.5.1.14 Програми), і, відповідно, не було здійснено видання цього наказу та супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті, - захід 2.7.5.1.16 Програми залишається невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.17 | Administering the annual Single State Qualification Examination for students pursuing specialties in the following branches of knowledge: 1) 08 Law; 2) 12 Information technologies; 3) 14 Electrical engineering; 4) 21 Veterinary science; 5) 22 Healthcare; 6) 25 Military sciences, national security, state border security; 7) 26 Civil defense; 8) 27 Transport; 9) 28 Public governance and administration; 10) 29 International relations. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The Single State Qualification Examination in the relevant specialties has been administered. | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України (МОН): 1) У 2023 році ЄДКІ зі спеціальностей галузей знань: а) 08 Право – проведено. Основне складання ‒ 23.11.2023, повторне складання – 20.12.2023; б) 12 Інформаційні технології – проведено. Апробаційне проведення ЄДКІ за спеціальністю 125 Кібербезпека – 16.05.2023; в) 14 Електрична інженерія – не проведено; г) 21 Ветеринарія – проведено. Основне складання ‒ 31.05.2023; повторне складання – 22.06.2023; ґ) 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону – не проведено. Відповідно до п. 1-2 постанови КМУ від 26.05.2023 № 529 у період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування атестація здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти здійснюється без проведення ЄДКІ для таких категорій здобувачів освіти: здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 26 «Цивільна безпека»; д) 26 Цивільна безпека – не проведено. Відповідно до п. 1-2 постанови КМУ від 26.05.2023 № 529 у період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування атестація здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти здійснюється без проведення ЄДКІ для таких категорій здобувачів освіти: здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 26 «Цивільна безпека»; е) 27 Транспорт – проведено. Апробаційне проведення ЄДКІ за спеціальностями: Автомобільний транспорт (бакалавр) – 14.12.2023, Транспортні технології (за видами) – 13.12.2023; є) 28 Публічне управління та адміністрування – проведено. Основне складання – 18.05.2023, повторне складання – 15.06.2023; ж) 29 Міжнародні відносини – проведено. Основне складання ‒ 23.11.2023, повторне складання – 20.12.2023; з) 22 Охорона здоров’я – проведено. Графік проведення ЄДКІ зі спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році було затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) від 13.09.2022 № 1655. 2) У 2024 році ЄДКІ зі спеціальностей галузей знань: а) 08 Право – проведено. Основне складання ‒ 21.11.2024; повторне складання – 05.12.2024; б) 12 Інформаційні технології – проведено. За спеціальністю 125 Кібербезпека: основне складання – 25.04.2024, повторне складання – 16.05.2024; в) 14 Електрична інженерія – проведено. Апробаційне проведення ЄДКІ за спеціальністю 143 Атомна енергетика – 03.10.2024; г) 21 Ветеринарія – проведено. Основне складання ‒ 09.05.2024; повторне складання – 30.05.2024; ґ) 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону – не проведено. Відповідно до п. 1-2 постанови КМУ від 26.05.2023 № 529 у період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування атестація здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти здійснюється без проведення ЄДКІ для таких категорій здобувачів освіти: здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 26 «Цивільна безпека»; д) 26 Цивільна безпека – не проведено. Відповідно до п. 1-2 постанови КМУ від 26.05.2023 № 529 у період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування атестація здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти здійснюється без проведення ЄДКІ для таких категорій здобувачів освіти: здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 26 «Цивільна безпека»; е) 27 Транспорт – проведено. Апробаційне проведення ЄДКІ за спеціальностями: Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) – 05.06.2024; Морський та внутрішній водний транспорт (фаховий молодший бакалавр) – 11.06.2024; 274 Автомобільний транспорт (фаховий молодший бакалавр) – 26.09.2024; 272 Авіаційний транспорт – 03.10.2024; 273 Залізничний транспорт (бакалавр) – 17.10.2024; 273 Залізничний транспорт (фаховий молодший бакалавр) – 17.10.2024. За спеціальностями Автомобільний транспорт (бакалавр) складання – 23.05.2024, повторне складання – 13.06.2024; Транспортні технології (за видами) складання – 28.05.2024, повторне складання – 20.06.2024; є) 28 Публічне управління та адміністрування – проведено. Основне складання – 31.10.2024, повторне складання – 14.11.2024; ж) 29 Міжнародні відносини – проведено. Основне складання ‒ 21.11.2024, повторне складання – 05.12.2024; з) 22 Охорона здоров’я – проведено. Графік проведення ЄДКІ зі спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2024 році було затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) від 25.08.2023 № 1519 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 24.09.2024 № 1640). 3) У 2025 році ЄДКІ зі спеціальностей галузей знань: а) 08 Право – проведено. Основне складання – 20.11.2025, додаткове складання – 18.12.2025; б) 12 Інформаційні технології – проведено. За спеціальністю 125 Кібербезпека основне складання – 29.04.2025, додаткове складання 27.05.2025; в) 14 Електрична інженерія – проведено. За спеціальністю 143 Атомна енергетика основне складання – 27.03.2025, додаткове складання – 24.04.2025; г) 21 Ветеринарія – проведено. За спеціальностями 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза основне складання – 05.06.2025, додаткове складання – 26.06.2025; ґ) 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону – не проведено. Відповідно до п. 1-2 постанови КМУ від 26.05.2023 № 529 у період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування атестація здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти здійснюється без проведення ЄДКІ для таких категорій здобувачів освіти: здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 26 «Цивільна безпека»; д) 26 Цивільна безпека – не проведено. Відповідно до п. 1-2 постанови КМУ від 26.05.2023 № 529 у період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування атестація здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти здійснюється без проведення ЄДКІ для таких категорій здобувачів освіти: здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 26 «Цивільна безпека»; е) 27 Транспорт – проведено. За спеціальністю 273 Залізничний транспорт (рівень фахової передвищої освіти) (бакалаврський рівень) основне складання – 01.04.2025, додаткове складання – 06.05.2025. За спеціальністю 274 Автомобільний транспорт (бакалаврський рівень) основне складання – 15.04.2025,додаткове складання 13.05.2025, 274 Автомобільний транспорт (рівень фахової передвищої освіти) основне складання – 17.04.2025, додаткове складання – 20.05.2025. За спеціальністю 272 Авіаційний транспорт (бакалаврський рівень) основне складання – 08.05.2025, додаткове складання – 12.06.2025. За спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт (рівень фахової передвищої освіти) основне складання – 29.05.2025, додаткове складання – 19.06.2025, Морський та внутрішній водний транспорт. (бакалаврський рівень) основне складання – 03.06.2025, додаткове складання – 24.06.2025; є) 28 Публічне управління та адміністрування – проведено. Основне складання – 30.10.2025, додаткове складання – 04.12.2025; ж) 29 Міжнародні відносини – проведено. Основне складання – 20.11.2025; додаткове складання – 18.12.2025; з) 22 Охорона здоров’я – проведено. Графік проведення ЄДКІ зі спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2025 році було затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) від 24.09.2024 № 1641. Отже, протягом строку виконання заходу 2.7.5.1.17. Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводився з переважної більшості спеціальностей галузей знань. Лише в 2023 році не було проведено ЄДКІ зі спеціальностей галузі знань 14 Електрична інженерія. Слід зауважити, що відповідно до п. 1-2 постанови КМУ від 26.05.2023 № 529 у період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування атестація здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти здійснюється без проведення ЄДКІ для таких категорій здобувачів освіти: здобувачів ступеня фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», 26 «Цивільна безпека». Вищезазначена умова об’єктивно унеможливила повне виконання заходу 2.7.5.1.17. Відтак, НАЗК констатує його часткове виконання. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.18 | Preparing an analytical report (roadmap) on the pilot Single State Qualification Examination and its gradual application to specialties other than those indicated in subclause 2.7.5.1.17 | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been publicized and presented to the public. | Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) у рамках звітування за IV квартал 2024 року надано для цілей проведення моніторингу Аналітичне дослідження (дорожню карту) 2024 року щодо пілотного Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та поступового застосування [ЄДКІ] для інших спеціальностей, ніж передбачено у підпункті 2.7.5.1.17 Програми, (див. Ключові джерела оцінки), підготовлений Державною установою "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти" (далі - Аналітичне дослідження). Як зазначається у Аналітичному дослідженні, його метою є на основі аналізу досвіду проведення ЄДКІ запропонувати шляхи підвищення ефективності ЄДКІ стосовно вже охоплених спеціальностей і рівнів освіти, а також рекомендації щодо подальшого розвитку ЄДКІ як інструмента реалізації державної політики у сферах вищої, фахової передвищої освіти та кваліфікацій. Також метою визначено дослідити антикорупційний вплив ЄДКІ. Зміст Аналітичного дослідження повною мірою відповідає вимогам заходу 2.7.5.1.18 Програми. Аналітичне дослідження оприлюднено на офіційному сайті Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти за посиланням (https://tinyurl.com/ym8d9f6w). Відтак, НАЗК констатує, що захід виконано невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.19 | Administering the annual Single Professional Enrollment Examination for enrollment in the master’s degree program (higher education) on the basis of a bachelor’s degree | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Single Professional Enrollment Examination for students pursuing specialties in the following branches of knowledge has been administered: 05 Social and behavioral sciences; 06 Journalism; 07 Governance and administration; 08 Law; 28 Public governance and administration; 29 International relations. | 1. 2023 рік. За інформацією Міністерства освіти і науки України, відповідно до календарного плану організації та проведення у 2023 році вступних випробувань до магістратури, затвердженого Міністерством освіти і науки України, з 23 червня по 21 липня 2023 року було проведено основну сесію ЄВІ/ЄФВВ, а 3 по 16 серпня 2023 року - додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ для вступу до закладів вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти магістра на освітні програми за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», за спеціальністю 061 «Журналістика». Опубліковано звіт за результатами проведення ЄВІ/ЄФВВ у 2023 році, підготовлений УЦОЯО (далі - Звіт 2023) (див. Ключові джерела оцінки). За інформацією, зазначеною у розділі 4 Звіту 2023 (стор. 57): "У 2023 році в межах ЄФВВ проводилося оцінювання із шести предметних тестів, а саме: економіки та міжнародної економіки; політології та міжнародних відносин; психології та соціології; обліку та фінансів; управління та адміністрування; права та міжнародного права", а за інформацією, зазначеною на стор. 6 Звіту 2023, "результати тестувань із цих предметних тестів використовували для конкурсного відбору вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» та на спеціальність 061 «Журналістика». Вступники, які одразу не визначилися, яку магістерську програму хочуть вибрати для вивчення, мали змогу за потреби пройти тестування з двох предметів". Таким чином, у 2023 році ЄФВВ було проведено із усіх шести спеціальностей галузей знань, які передбачені показником (індикатором) заходу 2.7.5.1.19 Програми, з огляду на що виконання останнього у 2023 році є повним та належним. 2. 2024 рік. За інформацією, наданою МОН, під час вступної кампанії 2024 року проведено ЄФВВ для 23 спеціальностей. Для певних категорій зареєстрованих вступників у період із 31.07.2024 по 14.08.2024 року проведено додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ. Опубліковано звіт за результатами проведення ЄВІ/ЄФВВ у 2024 році у двох томах, підготовлений УЦОЯО (далі - Звіт 2024) (див. Ключові джерела оцінки). За інформацією, зазначеною у розділі 4 Звіту 2024 (стор. 69): "У 2024 році в межах ЄФВВ проводилося оцінювання із восьми предметних тестів, а саме: економіки та міжнародної економіки; політології та міжнародних відносин; психології та соціології; обліку та фінансів; управління та адміністрування; права та міжнародного права; педагогіки та психології; інформаційних технологій. Варто зауважити, що у 2024 році тести з педагогіки та психології і інформаційних технологій пропонувалися вперше. Інші ж предметні тестування проводилися й минулого року. Цьогоріч ЄФВВ мали складати вступники, які планували вступати на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»". Таким чином, у 2024 році ЄФВВ було проведено із усіх шести спеціальностей галузей знань, які передбачені показником (індикатором) заходу 2.7.5.1.19 Програми, з огляду на що виконання останнього у 2024 році є повним та належним. 3. 2025 рік. За інформацією, наданою МОН у 2025 році в межах ЄФВВ проводилося оцінювання з 10 предметних тестів, а саме: економіки та міжнародної економіки; політології та міжнародних відносин; психології та соціології; обліку та фінансів; управління та адміністрування; права та міжнародного права; педагогіки та психології; інформаційних технологій; мовознавства; історії мистецтва. Таким чином, порівняно з 2024 роком перелік предметних тестів ЄФВВ було розширено: до тестувань, що проводилися в попередні роки, у 2025 році додано тести з мовознавства та історії мистецтва. Основні сесії тестування пройшли з 02 по 09 липня 2025 року. Додаткові – з 04 по 15 серпня. Опубліковано звіт за результатами проведення вступних випробувань до магістратури й аспірантури у 2025 році, підготовлений УЦОЯО (див. Ключові джерела оцінки). ЄФВВ у 2025 році складали вступники на такі спеціальності галузей знань: - усі спеціальності галузі знань A «Освіта»; - С6 «Географія та регіональні студії», С 7 «Журналістика» (галузь знань C «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини»); - D4 «Публічне управління та адміністрування» (галузь знань D «Бізнес, адміністрування та право»); - І9 «Громадське здоров’я», І10 «Соціальна робота та консультування», I11 «Дитячі та молодіжні служби» (галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»); - J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг», J3 «Туризм та рекреація», J4 «Охорона праці» (галузь знань J «Транспорт та послуги»); - К8 «Пожежна безпека», К10 «Цивільна безпека» (галузь знань К «Безпека та оборона»). Таким чином, у 2025 році ЄФВВ було проведено із усіх шести спеціальностей галузей знань, які передбачені показником (індикатором) заходу 2.7.5.1.19. Відтак, НАЗК констатує про вчасне та повне виконання заходу. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.20 | Preparing an analytical report (roadmap) on the application of the Single Professional Enrollment Examination and its gradual application to specialties other than those indicated in subclause 2.7.5.1.19 | 01.03.2023 | 30.04.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been publicized and presented to the public. | За інформацією, наданою МОН за IV квартал 2024 року, як звітний період: «Ухвалено новий Перелік спеціальностей та галузей знань (постанова від 30.08.2024 № 1021), на виконання якої має бути зіставлено чинний перелік спеціальностей і галузей знань та нового. Зіставлення переліків спеціальностей здійснено на основі затвердження наказу МОН "Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 1021". Підготовлено звіт зі складання ЄФВВ у 2024 році. Крім цього, розробляється Порядок прийому для здобуття вищої освіти на 2025 рік, яким буде передбачено оновлений перелік спеціальностей, вступ на які передбачає складання ЄФВВ». В рамках звітування про стан виконання заходу 2.7.5.1.20 за І квартал 2025 року, Головний виконавець повідомив, що ним було надіслано лист до Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (див. Ключові джерела оцінки) із запитом щодо здійснення останньою заходів для забезпечення виконання вказаного заходу. У звіті за ІІ квартал 2025 року, Головний виконавець надав інформацію про те, що наказом МОН утворено робочу групу з проведення аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо застосування Єдиного фахового вступного випробування (проведення аналітичного дослідження), розробляється дизайн аналітичного дослідження. В рамках звітування за І квартал 2026 року головним виконавцем було повідомлено, що підготовлено проєкт аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо застосування Єдиного фахового вступного випробування (див. Ключові джерела оцінки). З огляду на те, що протягом звітного періоду не було оприлюднено та презентовано відповідне аналітичне дослідження, а також у зв’язку зі спливом строків виконання заходу 2.7.5.1.20, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.21 | Publishing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a report on the results of implementation of a pilot project involving the enrollment of foreign nationals and stateless persons at institutions of higher education and training (internship) with the use of the Unified Interagency Information System for Enrollment of Foreign Entrants at Institutions of Higher Education, with proposals of amendments to laws of Ukraine, as well as regarding: 1) the feasibility of integration of the information system into the Unified State Electronic Database in Matters of Education or the Automated Information Complex of Educational Management; 2) expanding the functionality used to publish the number of available spots for foreign entrants at institutions of higher education, automated transmission of data on visas issues, crossing of the state border, issuance of a temporary residence permit, submission of the visa or residence permit application by foreign entrants through the Unified Interagency Information System for Enrollment of Foreign Entrants at Institutions of Higher Education. | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been submitted to the Cabinet of Ministers of Ukraine and published on the official website of the Ministry of Education and Science. | The Ministry of Education and Science of Ukraine by letter dated September 21, 2023 No. 1/14546-23 sent a report on the results of implementation of a pilot project involving the enrollment of foreign nationals and stateless persons at institutions of higher education and training (internship) with the use of the Unified Interagency Information System for Enrollment of Foreign Entrants at Institutions of Higher Education to the Cabinet of Ministers of Ukraine. In order to execute the directive of the Prime Minister of Ukraine dated January 5, 2024 No. 517/0/1-24 and in response to the letter of the National Agency on Corruption Prevention (NACP) dated December 29, 2023 No. 10-12/33902-23 on the implementation of the State Anti-Corruption Program for 2023-2025, the Ministry of Education and Science of Ukraine prepared an updated report on the results of implementation of a pilot project involving the enrollment of foreign nationals and stateless persons at institutions of higher education and training (internship) with the use of the Unified Interagency Information System for Enrollment of Foreign Entrants at Institutions of Higher Education and sent it to the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine by letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated January 12, 2024 No. 1/540-24. This report contains information on: 1) the feasibility of integration of the information system into the Unified State Electronic Database in Matters of Education or the Automated Information Complex of Educational Management; 2) expanding the functionality used to publish the number of available spots for foreign entrants at institutions of higher education, automated transmission of data on visas issues, crossing of the state border, issuance of a temporary residence permit, submission of the visa or residence permit application by foreign entrants through the Unified Interagency Information System for Enrollment of Foreign Entrants at Institutions of Higher Education. The report is published on the website of the Ministry of Education and Science of Ukraine. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.23 | Improving and putting into permanent (commercial) operation the Unified Interagency Information System for Enrollment of Foreign Entrants at Institutions of Higher Education | 01.01.2025 | 24.12.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The Unified Interagency Information System for Enrollment of Foreign Entrants at Institutions of Higher Education is functioning on a permanent basis. | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України (МОН) в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, станом на кінець вказаного періоду Єдину міжвідомчу систему щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти (далі - Система) введено в дослідну експлуатацію наказом МОН від 06.12.2023 № 1488 «Про дослідну експлуатацію модернізованого програмного забезпечення Єдиної міжвідомчої системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти» (див. Ключові джерела оцінки). Крім того, було прийнято постанову КМУ «Деякі питання прийому та навчання (стажування) у закладах фахової передвищої, вищої освіти України іноземців та осіб без громадянства» від 28.06.2024 № 758 (далі - Постанова № 758) (див. Ключові джерела оцінки). З метою приведення функціоналу Системи у відповідність до вимог Постанови № 758, у 2024 році Головним виконавцем забезпечено модернізацію Системи, зокрема розроблено функціонал електронних кабінетів для органів державної влади, визначених Постанова № 758, функціонал оформлення заяви, освітньої пропозиції, електронного запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Україні. Як повідомляє МОН, наразі протестовано погодження електронних запрошень СБУ та ДПСУ. У Системі створено всі необхідні технічні умови для побудови електронної інформаційної взаємодії з електронними ресурсами інших органів державної влади, побудовано інформаційну взаємодію з ЄДЕБО. Станом на кінець І кварталу 2025 року Система має атестат відповідності КСЗІ та включена до Реєстру інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління. Відомості про Систему та її сервіси опубліковані в Каталозі системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта». Ведеться робота щодо підготовки документації, необхідної для введення Системи в промислову експлуатацію. Станом на кінець ІІІ кварталу 2025 року Єдину міжвідомчу інформаційну систему України для іноземців та осіб без громадянства, які бажають навчатися у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти України, введено у промислову експлуатацію наказом МОН від 01.07.2025 №954-25. Наразі Єдина система безперебійно функціонує. Станом на 22.09.2025 в Єдиній системі сформовано 5387 заяв від іноземців та осіб без громадянства на формування електронного запрошення, в тому числі на вступ – 4355 електронних заяв, на підготовче відділення 1032. В Єдиній системі працюють представники закордонних дипломатичних установ (консули), МЗС (забезпечують внесення інформації про видані візи), ДПСУ (вносять інформацію про перетин кордону, забезпечують погодження видачі електронних запрошень), СБУ (забезпечують погодження видачі електронних запрошень), МОН, закладів вищої освіти. Наразі забезпечено безпаперовий процес видачі електронних запрошень, перевірки документів, погодження перетину кордону іноземцями. Накази про зарахованих до закладів освіти іноземців, які з квітня 2025 року вступають виключно з використанням Єдиної системи, відображаються в Єдиній системі та ЄДЕБО (налагоджено інформаційну взаємодію). З огляду на те, що Єдина міжвідомча інформаційна система щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти функціонує на постійній основі, НАЗК констатує про виконання заходу 2.7.5.1.23. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.24 | Developing the concept of the Higher Education Management Information System (HEMIS), including the section on the implementation of third-party educational information systems (electronic systems for managing the educational process (including controlling measures and practical training) in the sector of higher education, and their verification by the Ministry of Education and Science | 01.03.2023 | 31.01.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The concept has been developed and made public. | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України (МОН) в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, станом на кінець вказаного періоду вказаним Міністерством, як Головним виконавцем, зібрано інформацію від закладів вищої освіти, необхідну для формування функціоналу передбаченої змістом заходу 2.7.5.1.24 інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) та його подальшого використання в рамках інвестиційного проєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". В рамках звітування за ІІ та ІІІ квартали 2025 року МОН повідомило, що наразі концептуально переглядається роль та призначення вказаної Системи, зважаючи на можливе масштабування освітнього мобільного застосунку "Мрія" на заклади вищої освіти, з огляду на що, з метою раціонального використання ресурсів, Головним виконавцем опрацьовується питання щодо можливого формату подальшого виконання заходу 2.7.5.1.24 Програми. За IV квартал 2025 року та І-ІІ квартал 2026 року МОН надало інформацію про те, що продовжується робота із заінтересованими сторонами щодо визначення формату виконання даного заходу, зважаючи на можливе масштабування освітнього мобільного додатка Мрія на заклади вищої освіти. Враховуючи вищезазначену інформацію, з огляду на те, що Концепцію інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) не було розроблено та, відповідно, оприлюднено, а строк на виконання заходу 2.7.5.1.24, визначений Програмою, закінчився 31.01.2025 – НАЗК констатує, що даний захід є невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.25 | Holding a presentation of the concept of the Higher Education Management Information System (HEMIS), including the section on the implementation of third-party educational information systems (electronic systems for managing the educational process (including controlling measures and practical training) in the sector of higher education, and their verification by the Ministry of Education and Science | 01.02.2025 | 31.03.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The concept has been discussed with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community. | З огляду на те, що Концепцію інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) не було розроблено (див. стан виконання заходу 2.7.5.1.24 Програми (URL: https://dap.nazk.gov.ua/zahid/428/)), презентація та обговорення зазначеної Концепції, відповідно, не здійснювалися. Таким чином, враховуючи, що строк на виконання заходу 2.7.5.1.25, визначений Програмою, закінчився 31.03.2025 – даний захід є невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.1 | Enrollment of persons at educational institutions, the process of obtaining education and assessment of learning outcomes are carried out transparently and on the basis of objective criteria | 2.7.5.1.26 | Implementing the concept of the Higher Education Management Information System (HEMIS), including the section on the implementation of third-party educational information systems (electronic systems for managing the educational process (including controlling measures and practical training) in the sector of higher education, and their verification by the Ministry of Education and Science | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The share of institutions of higher education included in the Register of Higher Education Entities Using Third-Party Electronic Information Systems has increased. | З огляду на те, що Концепцію інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) не було розроблено (див. стан виконання заходу 2.7.5.1.24 Програми), зазначена Концепція, відповідно, не є реалізованою. З огляду на зазначене, а також на те, що строк на виконання заходу 2.7.5.1.26 завершися 31.12.2025, даний захід є невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.2 | The preparation of qualification papers, including theses, is carried out independently and responsibly, manifestations of academic dishonesty are not tolerated, and effective ways to prevent and stop them have been developed | 2.7.5.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law providing for: 1) exhaustive grounds for and kinds of legal liability for manifestations of academic dishonesty; 2) exhaustive criteria indicating that the actions of a person contain manifestations of academic dishonesty, including academic plagiarism, fabrication, or falsification; 3) the procedure for conducting proceedings to hold a personal legally liable for manifestations of academic dishonesty, including verification of the thesis for any academic plagiarism, fabrication, or falsification; 4) the grounds (principles) for conducting proceedings to hold a personal legally liable for manifestations of academic dishonesty: respect for honor and dignity, equality, publicity and openness of the proceedings (specifically by honoring the right of each person to be present during the process of reaching a decision concerning this person, the openness of meetings, video recording and online broadcasting of meetings with the video recordings to be made public; making decisions through open roll-call voting documented in the meeting minutes to be made public); 5) the right of any person to act as the complainant – an independent party to a proceeding to hold any person liable for manifestations of academic dishonesty; 6) the rights and obligations of all parties to proceedings to hold a person legally liable for manifestations of academic dishonesty; 7) the statute of limitations for holding a person liable for manifestations of academic dishonesty; 8) a prohibition of additional allowances or uplifts for an academic degree or rank (other than for employees of academic or research institutions or institutions of higher or pre-university education). | 01.01.2024 | 31.08.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine | National Agency for Higher Education Quality Assurance | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерство освіти і науки України (МОН) повідомило, що Верховною Радою України 06.06.2024 прийнято за основу проєкт Закону України «Про академічну доброчесність» (реєстр. № 10392 від 08.01.2024) (далі - Законопроєкт № 10392) (див. Ключові джерела оцінки). Законопроєкт № 10392 було внесено до ВРУ народними депутатами. 18 грудня 2025 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про академічну доброчесність, реєстр. №10392. Законом України «Про академічну доброчесність» від 18.12.2025 №4742-IX (далі – Закон №4742-IX): 1. Визначено перелік видів порушень академічної доброчесності. Водночас відповідний перелік не є вичерпним. Законом можуть визначатися й інші види порушень академічної доброчесності. 2. Визначено заходи реагування на порушення академічної доброчесності. До переліку таких заходів відносяться притягнення до академічної відповідальності та до дисциплінарної відповідальності. 3. Визначено поняття "академічної відповідальності", а також перелік санкцій, що можуть бути застосовані як захід академічної відповідальності. 4. Визначено загальні положення щодо розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності. Розгляд повідомлення про порушення академічної доброчесності відбувається в порядку, затвердженому колегіальним органом управління закладу освіти, наукової установи, організатором конкурсу, з дотриманням принципів і основних правил реагування на порушення академічної доброчесності, визначених цим Законом. 5. Визначено права особи, щодо якої розглядається повідомлення про порушення нею академічної доброчесності. Відповідні положення частково забезпечують врахування підпунктів 1 - 3, 6 заходу 2.7.5.2.1. Однак у Законі №4742-IX відсутні положення, які б корелювались із виконанням підпунктів 4, 5, 7 та 8 заходу 2.7.5.2.1. Таким чином, положення Закону №4742-IX не повною мірою спрямовані на виконання заходу 2.7.5.2.1. З огляду на те, що Закон №4742-IX прийнятий в цілому 18.12.2025 (подано до ВРУ 08.01.2024), однак ним охоплюються не всі вимоги, визначені змістом заходу 2.7.5.2.1 - Національне агентство з питань запобігання корупції констатує часткове виконання даного заходу. Додатково: Головним виконавцем було надано пояснення щодо підпунктів 4, 5, 7, 8 заходу 2.7.5.2.1.: - підпункт 4 не може бути реалізований у Законі у буквальному вигляді, оскільки він поєднує загальні засади провадження з надмірно деталізованими процедурно-технічними вимогами, які за своєю природою мають визначатися не законом, а спеціальними процедурами та внутрішніми актами уповноважених органів. Закон обґрунтовано закріплює базові цінності і принципи академічної доброчесності, зокрема повагу до честі і гідності, справедливість та відкритість інформації про правила і відповідальність, але не може уніфіковано встановити для всіх видів проваджень обов’язкові відкриті засідання, суцільну відеофіксацію, онлайн-трансляцію, оприлюднення відеозаписів і відкрите поіменне голосування, оскільки такі вимоги потребують диференційованого регулювання з урахуванням виду справи, автономії закладу, захисту персональних даних, службової інформації та прав особи, щодо якої здійснюється розгляд; - підпункт 5 не може бути коректно реалізований в Законі у тому вигляді, в якому він сформульований в ДАП. Закон обґрунтовано виходить не з моделі «будь-яка особа = повноцінний самостійний учасник провадження», а з моделі, за якою право ініціювати розгляд має особа, яка має докази, що свідчать про ознаки порушення академічної доброчесності. Саме так побудовані як загальна процедура розгляду повідомлень, так і спеціальна процедура щодо академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації в академічних творах; - підпункт 7 не може бути коректно реалізований в Законі як загальне правило, оскільки це не узгоджується з природою правовідносин, які він регулює. Академічний плагіат, фабрикація чи фальсифікація в дисертації або іншому академічному творі, що стали підставою для присудження наукового ступеня чи присвоєння вченого звання, породжують не одноразовий, а триваючий неправомірний результат у вигляді незаконно набутого академічного статусу та пов’язаних із ним прав. Відповідно, метою Закону є не лише реагування на сам факт минулого порушення, а й усунення його правових наслідків. Запровадження загального строку давності фактично означало б, що після спливу певного часу неправомірно набутий ступінь або вчене звання більше не можуть бути переглянуті, що суперечило б меті закону, підривало б довіру до академічної системи та створювало б стимули до приховування порушень до спливу такого строку. Крім того, сам закон прямо допускає перевірку дисертацій та інших робіт, захищених до набрання ним чинності, на предмет дотримання вимог, чинних на момент їх захисту, що також свідчить про несумісність загальної моделі строків давності з логікою цього регулювання. Отже, встановлення строків давності могло б нівелювати механізм відновлення академічної доброчесності у випадках, коли порушення виявляються через тривалий час після захисту або публікації роботи; - підпункт 8 не може бути коректно реалізований саме в Законі України «Про академічну доброчесність» як самостійна норма, оскільки він належить до предмета правового регулювання оплати праці, а не академічної доброчесності. Його реалізація потребувала б одночасного внесення системних змін до законодавства про оплату праці, освіту, наукову і науково-технічну діяльність. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.2 | The preparation of qualification papers, including theses, is carried out independently and responsibly, manifestations of academic dishonesty are not tolerated, and effective ways to prevent and stop them have been developed | 2.7.5.2.2 | Ensuring the interoperability of the National Repository of Academic Texts with the key systems for prevention and detection of academic plagiarism | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The interoperability of the National Repository of Academic Texts with the key systems for prevention and detection of academic plagiarism has been ensured. | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) у IV кварталі 2023 році, розроблено технічні вимоги стосовно підключення систем запобігання та виявлення академічного плагіату безпосередньо до банків даних Національного репозитарію академічних текстів (далі - НРАТ). Міністерство освіти і науки України повідомило, що розроблено динамічну карту сторінок НРАТ для автоматизованого опрацювання пошуковими системами та ініційовано індексацію всіх (інформаційних та документарних) сторінок НРАТ системою Google, що має забезпечити можливість взаємодії із тими системами запобігання та виявлення академічного плагіату, які використовують для аналізу пошукові запити. Станом на кінець 2024 року інтероперабельність НРАТ було забезпечено лише із однією ключовою системою запобігання та виявлення академічного плагіату, а саме "StrikePlagiarism", функціонал якого відповідає розробленим УкрІНТЕІ технічним вимогам стосовно підключення систем запобігання та виявлення академічного плагіату безпосередньо до банків даних НРАТ. За інформацією, наданою МОН за І квартал 2025 року як звітний період, продовжується робота щодо індексації академічних текстів у НРАТ зовнішніми пошуковими системами в мережі Інтернет. Крім цього, МОН повідомило, що ним було надіслано до Міністерства цифрової трансформації України пропозиції до переліку завдань та проєктів Національної програми інформатизації на 2025 рік, а саме запропоновано включити до згаданого переліку даний захід 2.7.5.2.2 Програми «Забезпечення інтероперабельності Національного репозитарію академічних текстів із ключовими системами запобігання та виявлення академічного плагіату». За інформацією, наданою МОН за ІІ квартал 2025 як звітний період (актуально на IV квартал 2025 року), продовжується робота щодо індексації академічних текстів у Національному репозитарії зовнішніми пошуковими системами в Інтернеті. На індексацію в Google направлено 700 тис сторінок. В рамках звітування за І квартал 2026 року МОН повідомило, що для імпорту до Національного репозитарія підключено 74 локальні репозитарії. В ІІ кварталі 2026 року повідомлено про опрацювання нормативних, технічних, організаційних, фінансових питань щодо налагодження інтроперабельності Національного репозитарію академічних текстів із системами запобігання та виявлення академічного плагіату З огляду на те, що термін виконання заходу 2.7.5.2.2 настав 31.12.2025, і МОН не надало інформації про повне забезпечення інтероперабельності Національного репозитарію академічних текстів із ключовими системами запобігання та виявлення академічного плагіату, НАЗК констатує про його невиконання. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.2 | The preparation of qualification papers, including theses, is carried out independently and responsibly, manifestations of academic dishonesty are not tolerated, and effective ways to prevent and stop them have been developed | 2.7.5.2.3 | Drafting and approval of amendments to National Agency of Higher Education Quality Assurance information system operation procedure ‘NAQA.Svr’ aimed at improving the information system of the National Agency for Higher Education Quality Assurance “NAQA.Svr”, particularly in matters of expanding the list of details entered into the information system by its users (including by members of specialized academic councils, students pursuing an academic degree, applicants in matters of awarding and annulment of academic degrees) | 01.03.2023 | 31.12.2024 | National Agency for Higher Education Quality Assurance | Ministry of Education and Science of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | National Agency of Higher Education Quality Assurance information system operation procedure ‘NAQA.Svr’ has been approved | За інформацією, наданою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі - НАЗЯВО) за IV квартал 2024 року як звітний період, НАЗЯВО з метою виконання заходу 2.7.5.2.3 розробило та затвердило зміни до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” для вдосконалення інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr”, на своєму засіданні від 19.11.2024 (протокол № 19 (69) від 19.11.2024) (див. Ключові джерела оцінки). Змістом заходу 2.7.5.2.3 Програми передбачено, що зміни до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” мають бути внесені зокрема щодо: 1) розширення переліку відомостей, які вносяться до Інформаційної системи та 2) розширення переліку її користувачів. Здійснивши порівняльний аналіз тексту Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО «NAQA.Svr» у його першій редакції (від 30.08.2022) (далі - Порядок 2022) та Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО «NAQA.Svr» у новій редакції (зі змінами, внесеними протоколом засідання НАЗЯВО № 19 (69) від 19.11.2024) (далі - Порядок 2024) можна констатувати таке. 1) Щодо розширення переліку відомостей, які вносяться до Інформаційної системи. Зміни, що були внесені до Порядку 2022 протоколом засідання НАЗЯВО № 19 (69) від 19.11.2024, дійсно розширюють/конкретизують перелік відомостей, що можуть та або повинні бути внесені до відповідної Інформаційної системи. З огляду на це, НАЗК констатує належне виконання вимог змісту заходу 2.7.5.2.3 в цій частині. 2) Щодо розширення переліку користувачів Інформаційної системи. Відповідно до абзацу третього пункту 5 Порядку 2024 Користувачем Інформаційної системи є авторизована в Інформаційній системі особа, яка уповноважена на подання інформації від імені суб’єкта, визначеного в пункті 6 цього Порядку. Водночас, у пункті 6 Порядку 2024 суб'єктами подання інформації визначено: а) заклади вищої освіти та наукові установи, б) МОН та в) НАЗЯВО. Вказаний перелік суб'єктів (користувачв) залишився незмінним порівняно із положеннями Порядку 2022, з огляду на що зміни до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” не охопили вимоги змісту заходу 2.7.5.2.3 Програми в цій частині. За інформацією, наданою НАЗЯВО за I квартал 2025 року як звітний період, на виконання даного заходу Програми НАЗЯВО здійснює підготовку нових змін до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr”, зокрема у частині розширення переліку можливих користувачів цієї Інформаційної системи з метою підвищення прозорості, ефективності та доступності її функціонування для відповідних учасників освітнього процесу. Зокрема, для цілей проведення щоквартального моніторингу, НАЗЯВО надало відповідну порівняльну таблицю (див. Ключові джерела оцінки (джерело № 3)), із якої вбачається, що перелік користувачів інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” пропонується розширити за рахунок суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності. За інформацією, наданою НАЗЯВО за ІІ квартал 2025 року як звітний період, 22 квітня 2025 року було затверджено зміни до Порядку функціонування інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “NAQA.Svr”, зокрема у частині розширення переліку можливих користувачів інформаційної системи з метою підвищення прозорості, ефективності та доступності функціонування системи для відповідних учасників освітнього процесу. Перелік користувачів інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” розширено за рахунок суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності. Зважаючи на те, що строк передбачений для виконання заходу 2.7.5.2.3. минув 31.12.2024, а фактичне виконання, яке повною мірою відповідає змісту заходу 2.7.5.2.3. відбулося 22.04.2025 НАЗК доходить до висновку, що захід виконано невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.5 Corruption risks are present when it comes to access to educational institutions and the educational process. The awarding of academic degrees and academic titles often happens with significant use of corrupt practices and other forms of dishonesty | 2.7.5.2 | The preparation of qualification papers, including theses, is carried out independently and responsibly, manifestations of academic dishonesty are not tolerated, and effective ways to prevent and stop them have been developed | 2.7.5.2.4 | Improving the information system of the National Agency for Higher Education Quality Assurance ‘NAQA.Svr’, particularly in matters of expanding the list of details entered into the information system by its users (including by members of specialized academic councils, students pursuing an academic degree, applicants in matters of awarding and annulment of academic degrees) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | National Agency for Higher Education Quality Assurance | Ministry of Education and Science of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | ‘NAQA.Svr’ information system has been improved. | На виконання заходу 2.7.5.2.4 Програми Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - НАЗЯВО) з метою реалізації положень Порядку функціонування інформаційної системи «NAQA.Svr», затвердженого НАЗЯВО 30.08.2022 (протокол № 13 (18) від 30.08.2022) (зі змінами, прийнятими 19.11.2024 (протокол № 19 (69) від 19.11.2024) (див. Ключові джерела оцінки), та підвищення ефективності оприлюднення відомостей щодо складу і діяльності разових рад через інформаційну систему «NAQA.Svr» здійснило оновлення програмного забезпечення вказаної системи. Після набрання чинності зазначеними змінами з 01.01.2025 в оновленій інформаційній системі «NAQA.Svr» користувачам доступний оновлений функціонал. Так, за інформацією, наданою НАЗЯВО, у частині подання повідомлення про утворення разової ради було додано такі поля та опції: 1) щодо освітньо-наукової програми, навчання за якою завершив здобувач згідно з даними в ЄДЕБО: назва та ID ОНП; дата початку підготовки за ОНП; дата завершення підготовки за ОНП; 2) щодо особи здобувача ступеня доктора філософії: стать здобувача; дата завершення навчання здобувача на попередньому рівні; 3) щодо публікацій здобувача, зарахованих за темою дисертації: ISSN / eISSN для публікацій в іноземних періодичних наукових виданнях, проіндексованих у Web of Science Core Collection та/або Scopus; 4) щодо разової ради: дата рішення вченої ради про утворення разової ради, дата наказу про введення в дію рішення вченої ради про утворення разової ради. Задля забезпечення стабільної роботи заклади вищої освіти було заздалегідь проінформовано про зазначені зміни (лист Голови НАЗЯВО № 2931 від 03.12.2024) (див. Ключові джерела оцінки). Крім того, як зазначається у вищезгаданому листі Голови НАЗЯВО: "у формі повідомлення про результати захисту будуть додані поля для зазначення номера облікової картки дисертації в державній науковій установі «УкрІНТЕІ» та посилання, за яким розміщено електронний примірник дисертації на сайті Національного репозитарію академічних текстів з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації (якщо ступінь присуджено). Інформаційна система забезпечуватиме автоматичне збереження даних, введених під час заповнення користувачем форми повідомлення про утворення разової ради. НАЗЯВО зазначило, що оновлення програмного забезпечення також передбачає автоматичне формуваня унікального шифру разової спеціалізованої вченої ради (буквено-числовий формат: PhD 0000), що відбуватиметься в результаті подання користувачем повідомлення про утворення разової ради. Відповідно до розширеного функціоналу зазначені зміни відображатимуться після набуття чинності змінами до Порядку в Інструкції користувача інформаційної системи, яка доступна за посиланням: https://wiki.naqa.gov.ua/uk/svr. Інформація про встановлення оновлень в інформаційній системі буде розміщена на офіційному вебсайті Національного агентства". У рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, НАЗЯВО повідомило, що на виконання вимоги змісту заходу 2.7.5.2.4 у частині розширення переліку можливих користувачів інформаційної системи “NAQA.Svr”, було розроблено функціонал, який надає можливість науково-педагогічним працівникам, здобувачам освіти або іншим стейкхолдерам подати повідомлення щодо можливих невідповідностей у складі разової спеціалізованої вченої ради через вказану систему (див. джерело № 3 Ключових джерел оцінки). Як зазначає НАЗЯВО, цей інструмент спрямований на посилення прозорості процедур та підвищення рівня довіри до системи забезпечення якості вищої освіти. Впровадження зазначеного функціоналу є належним виконанням складової заходу 2.7.5.2.4 щодо удосконалення інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” шляхом розширення переліку внутрішніх користувачів цієї системи. З огляду на вищенаведену інформацію, НАЗК констатує, що даний захід виконано вчасно та повністю. | Implemented | 0.0